## Sheet1
Ведомость по планируемым работам
По Строение "Б квартал - 1". По Подрядчику "ИП Камалутдинова Т.Н.". По договору "дог.подряда №13/2005 от 01.02.05г.". По всем Работам. По всем .
Дата выполнения | Работа / Строение / Материалы |  | Ед. | Объем работ | Количество чел / часов | Стоимость работ | Количество материалов | Стоимость материалов | Всего
| Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов |  |  | 13.09 | 36.665 | 4389.49 |  |  | 4389.49
| Осмотр внутренней отделки стен |  | 1000 м2 | 1.44 | 5.76 | 739.87 |  |  | 739.87
| Б квартал - 1 |  |  | 1.44 | 5.76 | 739.87 | 0 |  | 739.87
| Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год) |  | 1000 м2 | 3.36 | 8.736 | 1122.14 |  |  | 1122.14
| Б квартал - 1 |  |  | 3.36 | 8.736 | 1122.14 | 0 |  | 1122.14
| Осмотр перекрытий (2 раза в год) |  | 1000 м2 | 1.67 | 2.288 | 260.5 |  |  | 260.5
| Б квартал - 1 |  |  | 1.67 | 2.288 | 260.5 | 0 |  | 260.5
| Осмотр покрытий полов |  | 1000 м2 | 0.156 | 0.175 | 22.44 |  |  | 22.44
| Б квартал - 1 |  |  | 0.156 | 0.175 | 22.44 | 0 |  | 22.44
| Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год) |  | 1000 м2 | 6.318 | 19.649 | 2237.23 |  |  | 2237.23
| Б квартал - 1 |  |  | 6.318 | 19.649 | 2237.23 | 0 |  | 2237.23
| Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год) |  | 1000 м2 | 0.146 | 0.057 | 7.31 |  |  | 7.31
| Б квартал - 1 |  |  | 0.146 | 0.057 | 7.31 | 0 |  | 7.31
| Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов |  |  | 1 | 1.55 | 176.48 |  | 435.5 | 611.98
| Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2 |  | м2 | 1 | 1.55 | 176.48 |  | 435.5 | 611.98
| Б квартал - 1 |  |  | 1 | 1.55 | 176.48 | 19.405 | 435.5 | 611.98
| Гвозди 1,6*25 |  | кг |  |  |  | 0.015 | 0.76
| Стекло 4мм |  | м2 |  |  |  | 1.03 | 361.3
| Штапик оконный |  | м |  |  |  | 18.36 | 73.44
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов |  |  | 44 | 31.92 | 4098.98 |  | 1365.35 | 5464.33
| Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона |  | шт | 36 | 9 | 1156.05 |  |  | 1156.05
| Б квартал - 1 |  |  | 36 | 9 | 1156.05 | 0 |  | 1156.05
| Перевод ГВС по телефонограмме |  | шт | 2 | 1 | 128.45 |  |  | 128.45
| Б квартал - 1 |  |  | 2 | 1 | 128.45 | 0 |  | 128.45
| Подготовка ИТП к отопительному сезону |  | шт | 1 | 20.34 | 2612.67 |  | 122.33 | 2735
| Б квартал - 1 |  |  | 1 | 20.34 | 2612.67 | 5 | 122.33 | 2735
| Прокладки паранитовые 80 |  | шт |  |  |  | 2 | 56.72
| Прокладки паранитовые д-50 |  | шт |  |  |  | 3 | 65.61
| Установка манометров |  | комплект | 2 | 0.5 | 66.19 |  | 793.02 | 859.21
| Б квартал - 1 |  |  | 2 | 0.5 | 66.19 | 2.06 | 793.02 | 859.21
| Лен сантехнический |  | кг |  |  |  | 0.06 | 13.02
| Манометр техн.МП100 0-1,6 мПа |  | шт |  |  |  | 2 | 780
| Установка термометров |  | комплект | 3 | 1.08 | 135.62 |  | 450 | 585.62
| Б квартал - 1 |  |  | 3 | 1.08 | 135.62 | 3 | 450 | 585.62
| Термометр ТТЖ-М |  | шт |  |  |  | 3 | 450
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |  | 8.4 | 35.28 | 4016.98 |  |  | 4016.98
| Осмотр оголовков вент. каналов с целью предотвр их замерзан и закупорки в зимн время с запис в журн |  | 1000 м2 | 8.4 | 35.28 | 4016.98 |  |  | 4016.98
| Б квартал - 1 |  |  | 8.4 | 35.28 | 4016.98 | 0 |  | 4016.98
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд |  |  | 4216.88 | 44.454 | 4703.54 |  | 20.49 | 4724.03
| Выкашивание газонов: газонокосилкой |  | м2 | 4212.8 | 42.128 | 4428.49 |  |  | 4428.49
| Б квартал - 1 |  |  | 4212.8 | 42.128 | 4428.49 | 0 |  | 4428.49
| Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров: площадью до 5 м2 за 1 раз |  | м2 | 4.08 | 2.326 | 275.05 |  | 20.49 | 295.54
| Б квартал - 1 |  |  | 4.08 | 2.326 | 275.05 | 0.4385 | 20.49 | 295.54
| Олифа |  | кг |  |  |  | 0.0612 | 3.22
| Уайт-спирит |  | л |  |  |  | 0.2979 | 13.26
| Эмаль ПФ-115 серая |  | кг |  |  |  | 0.0794 | 4.01
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш |  |  | 348.75 | 53.285 | 6067.03 |  | 0.57 | 6067.6
| Очистка желобов от грязи и листьев |  | м2 | 227.5 | 18.2 | 2072.25 |  |  | 2072.25
| Б квартал - 1 |  |  | 227.5 | 18.2 | 2072.25 | 0 |  | 2072.25
| Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30см.Скалывание сосулек. |  | м2 | 120 | 34.56 | 3935 |  |  | 3935
| Б квартал - 1 |  |  | 120 | 34.56 | 3935 | 0 |  | 3935
| Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц и подмостей |  | м | 1.25 | 0.525 | 59.78 |  | 0.57 | 60.35
| Б квартал - 1 |  |  | 1.25 | 0.525 | 59.78 | 0.0125 | 0.57 | 60.35
| Проволока вязальная |  | кг |  |  |  | 0.0125 | 0.57
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление,горячее водосн) |  |  | 32.129 | 43.441 | 5993.16 |  | 0.2 | 5993.36
| Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения |  | 100 м | 4.49 | 22.495 | 3496.38 |  | 0.2 | 3496.58
| Б квартал - 1 |  |  | 4.49 | 22.495 | 3496.38 | 0.0009 | 0.2 | 3496.58
| Лен сантехнический |  | кг |  |  |  | 0.0009 | 0.2
| Ликвидация воздушных пробок в системе отопления |  | 1 стояк | 10 | 5.6 | 637.62 |  |  | 637.62
| Б квартал - 1 |  |  | 10 | 5.6 | 637.62 | 0 |  | 637.62
| Промывка трубопроводов системы центрального отопления, горячего водоснбжения |  | 100 м3 здания | 17.639 | 15.346 | 1859.16 |  |  | 1859.16
| Б квартал - 1 |  |  | 17.639 | 15.346 | 1859.16 | 0 |  | 1859.16
| Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед |  |  | 231.923 | 254.899 | 32017.4 |  | 15952.88 | 47970.28
| Запуск системы отопления |  | 1000 м3 здания | 17.639 | 25.753 | 3307.96 |  |  | 3307.96
| Б квартал - 1 |  |  | 17.639 | 25.753 | 3307.96 | 0 |  | 3307.96
| Изоляция трубопроводов отопления |  | 1 м3 | 0.1 | 1.517 | 197.77 |  | 399.17 | 596.94
| Б квартал - 1 |  |  | 0.1 | 1.517 | 197.77 | 0.291 | 399.17 | 596.94
| Скотч 50мм/66 м |  | шт |  |  |  | 0.167 | 6.73
| Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08) |  | м3 |  |  |  | 0.124 | 392.44
| Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях |  | 1000 м2 | 20.145 | 80.58 | 10350.5 |  |  | 10350.5
| Б квартал - 1 |  |  | 20.145 | 80.58 | 10350.5 | 0 |  | 10350.5
| Слив и наполнение водой систем:водоснабжения, отопления ,стояков : с осмотром системы |  | 1000 м3 здания | 17.639 | 25.753 | 2620.61 |  |  | 2620.61
| Б квартал - 1 |  |  | 17.639 | 25.753 | 2620.61 | 0 |  | 2620.61
| Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм |  | шт | 42 | 39.06 | 5017.26 |  | 4489.27 | 9506.53
| Б квартал - 1 |  |  | 42 | 39.06 | 5017.26 | 42.588 | 4489.27 | 9506.53
| Лен сантехнический |  | кг |  |  |  | 0.294 | 63.8
| Олифа |  | кг |  |  |  | 0.294 | 15.47
| Шаровый кран ду 20 |  | шт |  |  |  | 42 | 4410
| Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм |  | м | 8.4 | 8.316 | 1068.19 |  | 446.21 | 1514.4
| Б квартал - 1 |  |  | 8.4 | 8.316 | 1068.19 | 0.0181 | 446.21 | 1514.4
| Лен сантехнический |  | кг |  |  |  | 0.0042 | 0.91
| Труба 20 |  | т |  |  |  | 0.0139 | 445.3
| Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления диаметром :20 мм |  | шт | 84 | 27.72 | 3520.72 |  | 5032.23 | 8552.95
| Б квартал - 1 |  |  | 84 | 27.72 | 3520.72 | 252.924 | 5032.23 | 8552.95
| Контрогайка Ду 20 |  | шт |  |  |  | 84 | 672
| Лен сантехнический |  | кг |  |  |  | 0.168 | 36.46
| Муфта Ду20 |  | шт |  |  |  | 84 | 1848
| Олифа |  | кг |  |  |  | 0.756 | 39.77
| Сгон д 20 |  | шт |  |  |  | 84 | 2436
| Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы ГВС |  | шт | 42 | 46.2 | 5934.39 |  | 5586 | 11520.39
| Б квартал - 1 |  |  | 42 | 46.2 | 5934.39 | 84 | 5586 | 11520.39
| Тройник Ду20 |  | шт |  |  |  | 42 | 2058
| Шаров. кран-ручка ду15 |  | шт |  |  |  | 42 | 3528
Итого: |  |  |  | 4896.17 | 501.494 | 61463.06 | 409.74 | 17774.99 | 79238.05
Сдал:
подпись МП
Принял:
подпись МП
Настройка
Обновить
Обновить
Настройка