## Sheet1
Ведомость по планируемым работам
По Строение "Б квартал - 12". По Подрядчику "ИП Глушаченко М.Б.". По договору "дог-подряда N240 от 01.07.04". По всем Работам. По всем .
Дата выполнения | Работа / Строение / Материалы |  | Ед. | Объем работ | Количество чел / часов | Стоимость работ | Количество материалов | Стоимость материалов | Всего
| Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов |  |  | 13.684 | 36.996 | 4455.13 |  |  | 4455.13
| Осмотр внутренней отделки стен |  | 1000 м2 | 1.914 | 7.656 | 983.41 |  |  | 983.41
| Б квартал - 12 |  |  | 1.914 | 7.656 | 983.41 | 0 |  | 983.41
| Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год) |  | 1000 м2 | 3.238 | 8.419 | 1081.39 |  |  | 1081.39
| Б квартал - 12 |  |  | 3.238 | 8.419 | 1081.39 | 0 |  | 1081.39
| Осмотр перекрытий (2 раза в год) |  | 1000 м2 | 2.478 | 3.395 | 386.54 |  |  | 386.54
| Б квартал - 12 |  |  | 2.478 | 3.395 | 386.54 | 0 |  | 386.54
| Осмотр покрытий полов |  | 1000 м2 | 0.456 | 0.511 | 65.6 |  |  | 65.6
| Б квартал - 12 |  |  | 0.456 | 0.511 | 65.6 | 0 |  | 65.6
| Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год) |  | 1000 м2 | 5.453 | 16.959 | 1930.93 |  |  | 1930.93
| Б квартал - 12 |  |  | 5.453 | 16.959 | 1930.93 | 0 |  | 1930.93
| Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год) |  | 1000 м2 | 0.145 | 0.056 | 7.26 |  |  | 7.26
| Б квартал - 12 |  |  | 0.145 | 0.056 | 7.26 | 0 |  | 7.26
| Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов |  |  | 1.5 | 2.325 | 264.72 |  | 616.16 | 880.88
| Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2 |  | м2 | 1.5 | 2.325 | 264.72 |  | 616.16 | 880.88
| Б квартал - 12 |  |  | 1.5 | 2.325 | 264.72 | 19.92 | 616.16 | 880.88
| Гвозди 1,6*25 |  | кг |  |  |  | 0.015 | 0.76
| Стекло 4мм |  | м2 |  |  |  | 1.545 | 541.96
| Штапик оконный |  | м |  |  |  | 18.36 | 73.44
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов |  |  | 34 | 9 | 1156.05 |  |  | 1156.05
| Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона |  | шт | 32 | 8 | 1027.6 |  |  | 1027.6
| Б квартал - 12 |  |  | 32 | 8 | 1027.6 | 0 |  | 1027.6
| Перевод ГВС по телефонограмме |  | шт | 2 | 1 | 128.45 |  |  | 128.45
| Б квартал - 12 |  |  | 2 | 1 | 128.45 | 0 |  | 128.45
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |  | 14.537 | 61.055 | 6951.77 |  |  | 6951.77
| Осмотр оголовков вент. каналов с целью предотвр их замерзан и закупорки в зимн время с запис в журн |  | 1000 м2 | 8.095 | 33.999 | 3871.13 |  |  | 3871.13
| Б квартал - 12 |  |  | 8.095 | 33.999 | 3871.13 | 0 |  | 3871.13
| Проверка испр ветн каналов,правильн распол оголов вент канал относит крыши и наличия течи в вент кан |  | 1000 м2 | 3.22 | 13.524 | 1539.84 |  |  | 1539.84
| Б квартал - 12 |  |  | 3.22 | 13.524 | 1539.84 | 0 |  | 1539.84
| Проверка исправности канализационных вытяжек |  | 1000 м2 | 3.222 | 13.532 | 1540.8 |  |  | 1540.8
| Б квартал - 12 |  |  | 3.222 | 13.532 | 1540.8 | 0 |  | 1540.8
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд |  |  | 400 | 4 | 420.48 |  |  | 420.48
| Выкашивание газонов: газонокосилкой |  | м2 | 400 | 4 | 420.48 |  |  | 420.48
| Б квартал - 12 |  |  | 400 | 4 | 420.48 | 0 |  | 420.48
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление,горячее водосн) |  |  | 14.2 | 26.642 | 3908.18 |  | 0.18 | 3908.36
| Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения |  | 100 м | 4.2 | 21.042 | 3270.56 |  | 0.18 | 3270.74
| Б квартал - 12 |  |  | 4.2 | 21.042 | 3270.56 | 0.0008 | 0.18 | 3270.74
| Лен сантехнический |  | кг |  |  |  | 0.0008 | 0.18
| Ликвидация воздушных пробок в системе отопления |  | 1 стояк | 10 | 5.6 | 637.62 |  |  | 637.62
| Б квартал - 12 |  |  | 10 | 5.6 | 637.62 | 0 |  | 637.62
| Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед |  |  | 77.301 | 80.589 | 9993.01 |  |  | 9993.01
| Запуск системы отопления |  | 1000 м3 здания | 18.549 | 27.081 | 3478.62 |  |  | 3478.62
| Б квартал - 12 |  |  | 18.549 | 27.081 | 3478.62 | 0 |  | 3478.62
| Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях |  | 1000 м2 | 8.752 | 35.008 | 4496.78 |  |  | 4496.78
| Б квартал - 12 |  |  | 8.752 | 35.008 | 4496.78 | 0 |  | 4496.78
| Очистка канализационной сети: внутренней |  | м | 50 | 18.5 | 2017.61 |  |  | 2017.61
| Б квартал - 12 |  |  | 50 | 18.5 | 2017.61 | 0 |  | 2017.61
Итого: |  |  |  | 555.22 | 220.607 | 27149.34 | 19.92 | 616.34 | 27765.68
Сдал:
подпись МП
Принял:
подпись МП
Настройка
Обновить
Обновить
Настройка