## Sheet1
Ведомость по планируемым работам
По Строение "Б квартал - 13". По Подрядчику "ИП Камалутдинова Т.Н.". По договору "дог.подряда №13/2005 от 01.02.05г.". По всем Работам. По всем .
Дата выполнения | Работа / Строение / Материалы |  | Ед. | Объем работ | Количество чел / часов | Стоимость работ | Количество материалов | Стоимость материалов | Всего
| Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов |  |  | 14.392 | 37.765 | 4553.95 |  |  | 4553.95
| Осмотр внутренней отделки стен |  | 1000 м2 | 1.914 | 7.656 | 983.41 |  |  | 983.41
| Б квартал - 13 |  |  | 1.914 | 7.656 | 983.41 | 0 |  | 983.41
| Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год) |  | 1000 м2 | 3.222 | 8.377 | 1076.05 |  |  | 1076.05
| Б квартал - 13 |  |  | 3.222 | 8.377 | 1076.05 | 0 |  | 1076.05
| Осмотр перекрытий (2 раза в год) |  | 1000 м2 | 2.478 | 3.395 | 386.54 |  |  | 386.54
| Б квартал - 13 |  |  | 2.478 | 3.395 | 386.54 | 0 |  | 386.54
| Осмотр покрытий полов |  | 1000 м2 | 1.18 | 1.322 | 169.76 |  |  | 169.76
| Б квартал - 13 |  |  | 1.18 | 1.322 | 169.76 | 0 |  | 169.76
| Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год) |  | 1000 м2 | 5.453 | 16.959 | 1930.93 |  |  | 1930.93
| Б квартал - 13 |  |  | 5.453 | 16.959 | 1930.93 | 0 |  | 1930.93
| Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год) |  | 1000 м2 | 0.145 | 0.056 | 7.26 |  |  | 7.26
| Б квартал - 13 |  |  | 0.145 | 0.056 | 7.26 | 0 |  | 7.26
| Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов |  |  | 1.5 | 2.325 | 264.72 |  | 616.16 | 880.88
| Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2 |  | м2 | 1.5 | 2.325 | 264.72 |  | 616.16 | 880.88
| Б квартал - 13 |  |  | 1.5 | 2.325 | 264.72 | 19.92 | 616.16 | 880.88
| Гвозди 1,6*25 |  | кг |  |  |  | 0.015 | 0.76
| Стекло 4мм |  | м2 |  |  |  | 1.545 | 541.96
| Штапик оконный |  | м |  |  |  | 18.36 | 73.44
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов |  |  | 38 | 10 | 1284.5 |  |  | 1284.5
| Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона |  | шт | 36 | 9 | 1156.05 |  |  | 1156.05
| Б квартал - 13 |  |  | 36 | 9 | 1156.05 | 0 |  | 1156.05
| Перевод ГВС по телефонограмме |  | шт | 2 | 1 | 128.45 |  |  | 128.45
| Б квартал - 13 |  |  | 2 | 1 | 128.45 | 0 |  | 128.45
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта внутр отделки помещ общ пользован |  |  | 172.5 | 27.6 | 3036.55 |  | 613.65 | 3650.2
| Окраска клеевыми составами: простая |  | м2 | 172.5 | 27.6 | 3036.55 |  | 613.65 | 3650.2
| Б квартал - 13 |  |  | 172.5 | 27.6 | 3036.55 | 39.8475 | 613.65 | 3650.2
| Шпаклевка |  | кг |  |  |  | 39.8475 | 613.65
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |  | 14.497 | 60.887 | 6932.64 |  |  | 6932.64
| Осмотр оголовков вент. каналов с целью предотвр их замерзан и закупорки в зимн время с запис в журн |  | 1000 м2 | 8.055 | 33.831 | 3852 |  |  | 3852
| Б квартал - 13 |  |  | 8.055 | 33.831 | 3852 | 0 |  | 3852
| Проверка испр ветн каналов,правильн распол оголов вент канал относит крыши и наличия течи в вент кан |  | 1000 м2 | 3.22 | 13.524 | 1539.84 |  |  | 1539.84
| Б квартал - 13 |  |  | 3.22 | 13.524 | 1539.84 | 0 |  | 1539.84
| Проверка исправности канализационных вытяжек |  | 1000 м2 | 3.222 | 13.532 | 1540.8 |  |  | 1540.8
| Б квартал - 13 |  |  | 3.222 | 13.532 | 1540.8 | 0 |  | 1540.8
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд |  |  | 3242.08 | 36.026 | 3816.31 |  | 56.36 | 3872.67
| Выкашивание газонов: газонокосилкой |  | м2 | 3237 | 32.37 | 3402.73 |  |  | 3402.73
| Б квартал - 13 |  |  | 3237 | 32.37 | 3402.73 | 0 |  | 3402.73
| Окраска деревянной скамьи со спинкой с металлическими опорами |  | шт | 1 | 1.33 | 138.53 |  | 35.87 | 174.4
| Б квартал - 13 |  |  | 1 | 1.33 | 138.53 | 0.48 | 35.87 | 174.4
| Олифа |  | кг |  |  |  | 0.18 | 9.47
| Эмаль ПФ-115 белая |  | кг |  |  |  | 0.3 | 26.4
| Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров: площадью до 5 м2 за 1 раз |  | м2 | 4.08 | 2.326 | 275.05 |  | 20.49 | 295.54
| Б квартал - 13 |  |  | 4.08 | 2.326 | 275.05 | 0.4385 | 20.49 | 295.54
| Олифа |  | кг |  |  |  | 0.0612 | 3.22
| Уайт-спирит |  | л |  |  |  | 0.2979 | 13.26
| Эмаль ПФ-115 серая |  | кг |  |  |  | 0.0794 | 4.01
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш |  |  | 346.58 | 61.081 | 6962.19 |  | 934.4 | 7896.59
| Очистка желобов от грязи и листьев |  | м2 | 210.08 | 16.806 | 1913.58 |  |  | 1913.58
| Б квартал - 13 |  |  | 210.08 | 16.806 | 1913.58 | 0 |  | 1913.58
| Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30см.Скалывание сосулек. |  | м2 | 120 | 34.56 | 3935 |  |  | 3935
| Б квартал - 13 |  |  | 120 | 34.56 | 3935 | 0 |  | 3935
| Переновеска водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей |  | м | 7.5 | 5.175 | 596.68 |  | 3.4 | 600.08
| Б квартал - 13 |  |  | 7.5 | 5.175 | 596.68 | 0.075 | 3.4 | 600.08
| Проволока вязальная |  | кг |  |  |  | 0.075 | 3.4
| Смена :отливов(отметов)водосточных труб |  | шт | 4 | 2.44 | 277.82 |  | 928.73 | 1206.55
| Б квартал - 13 |  |  | 4 | 2.44 | 277.82 | 4.016 | 928.73 | 1206.55
| Отметы водосточные |  | шт |  |  |  | 4 | 928
| Проволока вязальная |  | кг |  |  |  | 0.016 | 0.73
| Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц и подмостей |  | м | 5 | 2.1 | 239.11 |  | 2.27 | 241.38
| Б квартал - 13 |  |  | 5 | 2.1 | 239.11 | 0.05 | 2.27 | 241.38
| Проволока вязальная |  | кг |  |  |  | 0.05 | 2.27
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление,горячее водосн) |  |  | 32.749 | 42.78 | 5863.25 |  | 0.18 | 5863.43
| Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения |  | 100 м | 4.2 | 21.042 | 3270.56 |  | 0.18 | 3270.74
| Б квартал - 13 |  |  | 4.2 | 21.042 | 3270.56 | 0.0008 | 0.18 | 3270.74
| Лен сантехнический |  | кг |  |  |  | 0.0008 | 0.18
| Ликвидация воздушных пробок в системе отопления |  | 1 стояк | 10 | 5.6 | 637.62 |  |  | 637.62
| Б квартал - 13 |  |  | 10 | 5.6 | 637.62 | 0 |  | 637.62
| Промывка трубопроводов системы центрального отопления, горячего водоснбжения |  | 100 м3 здания | 18.549 | 16.138 | 1955.07 |  |  | 1955.07
| Б квартал - 13 |  |  | 18.549 | 16.138 | 1955.07 | 0 |  | 1955.07
| Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед |  |  | 201.266 | 189.079 | 23179.25 |  | 7756.49 | 30935.74
| Запуск системы отопления |  | 1000 м3 здания | 18.549 | 27.081 | 3478.62 |  |  | 3478.62
| Б квартал - 13 |  |  | 18.549 | 27.081 | 3478.62 | 0 |  | 3478.62
| Изоляция трубопроводов отопления |  | 1 м3 | 0.1 | 1.517 | 197.77 |  | 399.17 | 596.94
| Б квартал - 13 |  |  | 0.1 | 1.517 | 197.77 | 0.291 | 399.17 | 596.94
| Скотч 50мм/66 м |  | шт |  |  |  | 0.167 | 6.73
| Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08) |  | м3 |  |  |  | 0.124 | 392.44
| Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях |  | 1000 м2 | 14.868 | 59.472 | 7639.18 |  |  | 7639.18
| Б квартал - 13 |  |  | 14.868 | 59.472 | 7639.18 | 0 |  | 7639.18
| Очистка канализационной сети: внутренней |  | м | 50 | 18.5 | 2017.61 |  |  | 2017.61
| Б квартал - 13 |  |  | 50 | 18.5 | 2017.61 | 0 |  | 2017.61
| Слив и наполнение водой систем:водоснабжения, отопления ,стояков : с осмотром системы |  | 1000 м3 здания | 18.549 | 27.081 | 2755.81 |  |  | 2755.81
| Б квартал - 13 |  |  | 18.549 | 27.081 | 2755.81 | 0 |  | 2755.81
| Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм |  | шт | 31 | 28.83 | 3703.21 |  | 3313.51 | 7016.72
| Б квартал - 13 |  |  | 31 | 28.83 | 3703.21 | 31.434 | 3313.51 | 7016.72
| Лен сантехнический |  | кг |  |  |  | 0.217 | 47.09
| Олифа |  | кг |  |  |  | 0.217 | 11.42
| Шаровый кран ду 20 |  | шт |  |  |  | 31 | 3255
| Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм |  | м | 6.2 | 6.138 | 788.43 |  | 329.54 | 1117.97
| Б квартал - 13 |  |  | 6.2 | 6.138 | 788.43 | 0.0165 | 329.54 | 1117.97
| Лен сантехнический |  | кг |  |  |  | 0.0031 | 0.67
| Олифа |  | кг |  |  |  | 0.0031 | 0.16
| Труба 20 |  | т |  |  |  | 0.0103 | 328.71
| Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления диаметром :20 мм |  | шт | 62 | 20.46 | 2598.62 |  | 3714.27 | 6312.89
| Б квартал - 13 |  |  | 62 | 20.46 | 2598.62 | 186.682 | 3714.27 | 6312.89
| Контрогайка Ду 20 |  | шт |  |  |  | 62 | 496
| Лен сантехнический |  | кг |  |  |  | 0.124 | 26.91
| Муфта Ду20 |  | шт |  |  |  | 62 | 1364
| Олифа |  | кг |  |  |  | 0.558 | 29.36
| Сгон д 20 |  | шт |  |  |  | 62 | 1798
Итого: |  |  |  | 4063.56 | 467.543 | 55893.36 | 283.25 | 9977.24 | 65870.6
Сдал:
подпись МП
Принял:
подпись МП
Настройка
Обновить
Обновить
Настройка