## Sheet1
Ведомость по планируемым работам
По Строение "Б квартал - 6". По Подрядчику "ИП Камалутдинова Т.Н.". По договору "дог.подряда №13/2005 от 01.02.05г.". По всем Работам. По всем .
Дата выполнения | Работа / Строение / Материалы |  | Ед. | Объем работ | Количество чел / часов | Стоимость работ | Количество материалов | Стоимость материалов | Всего
| Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов |  |  | 10.731 | 30.707 | 3701.94 |  |  | 3701.94
| Осмотр внутренней отделки стен |  | 1000 м2 | 1.92 | 7.68 | 986.5 |  |  | 986.5
| Б квартал - 6 |  |  | 1.92 | 7.68 | 986.5 | 0 |  | 986.5
| Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год) |  | 1000 м2 | 2.38 | 6.188 | 794.85 |  |  | 794.85
| Б квартал - 6 |  |  | 2.38 | 6.188 | 794.85 | 0 |  | 794.85
| Осмотр перекрытий (2 раза в год) |  | 1000 м2 | 1.452 | 1.989 | 226.49 |  |  | 226.49
| Б квартал - 6 |  |  | 1.452 | 1.989 | 226.49 | 0 |  | 226.49
| Осмотр покрытий полов |  | 1000 м2 | 0.156 | 0.175 | 22.44 |  |  | 22.44
| Б квартал - 6 |  |  | 0.156 | 0.175 | 22.44 | 0 |  | 22.44
| Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год) |  | 1000 м2 | 4.704 | 14.629 | 1665.7 |  |  | 1665.7
| Б квартал - 6 |  |  | 4.704 | 14.629 | 1665.7 | 0 |  | 1665.7
| Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год) |  | 1000 м2 | 0.119 | 0.046 | 5.96 |  |  | 5.96
| Б квартал - 6 |  |  | 0.119 | 0.046 | 5.96 | 0 |  | 5.96
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов |  |  | 44 | 31.92 | 4098.98 |  | 1365.35 | 5464.33
| Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона |  | шт | 36 | 9 | 1156.05 |  |  | 1156.05
| Б квартал - 6 |  |  | 36 | 9 | 1156.05 | 0 |  | 1156.05
| Перевод ГВС по телефонограмме |  | шт | 2 | 1 | 128.45 |  |  | 128.45
| Б квартал - 6 |  |  | 2 | 1 | 128.45 | 0 |  | 128.45
| Подготовка ИТП к отопительному сезону |  | шт | 1 | 20.34 | 2612.67 |  | 122.33 | 2735
| Б квартал - 6 |  |  | 1 | 20.34 | 2612.67 | 5 | 122.33 | 2735
| Прокладки паранитовые 80 |  | шт |  |  |  | 2 | 56.72
| Прокладки паранитовые д-50 |  | шт |  |  |  | 3 | 65.61
| Установка манометров |  | комплект | 2 | 0.5 | 66.19 |  | 793.02 | 859.21
| Б квартал - 6 |  |  | 2 | 0.5 | 66.19 | 2.06 | 793.02 | 859.21
| Лен сантехнический |  | кг |  |  |  | 0.06 | 13.02
| Манометр техн.МП100 0-1,6 мПа |  | шт |  |  |  | 2 | 780
| Установка термометров |  | комплект | 3 | 1.08 | 135.62 |  | 450 | 585.62
| Б квартал - 6 |  |  | 3 | 1.08 | 135.62 | 3 | 450 | 585.62
| Термометр ТТЖ-М |  | шт |  |  |  | 3 | 450
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |  | 5.985 | 25.137 | 2862.1 |  |  | 2862.1
| Осмотр оголовков вент. каналов с целью предотвр их замерзан и закупорки в зимн время с запис в журн |  | 1000 м2 | 5.985 | 25.137 | 2862.1 |  |  | 2862.1
| Б квартал - 6 |  |  | 5.985 | 25.137 | 2862.1 | 0 |  | 2862.1
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд |  |  | 3301.48 | 35.3 | 3741.28 |  | 20.49 | 3761.77
| Выкашивание газонов: газонокосилкой |  | м2 | 3297.4 | 32.974 | 3466.23 |  |  | 3466.23
| Б квартал - 6 |  |  | 3297.4 | 32.974 | 3466.23 | 0 |  | 3466.23
| Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров: площадью до 5 м2 за 1 раз |  | м2 | 4.08 | 2.326 | 275.05 |  | 20.49 | 295.54
| Б квартал - 6 |  |  | 4.08 | 2.326 | 275.05 | 0.4385 | 20.49 | 295.54
| Олифа |  | кг |  |  |  | 0.0612 | 3.22
| Уайт-спирит |  | л |  |  |  | 0.2979 | 13.26
| Эмаль ПФ-115 серая |  | кг |  |  |  | 0.0794 | 4.01
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш |  |  | 221.69 | 29.62 | 3372.56 |  | 464.93 | 3837.49
| Очистка желобов от грязи и листьев |  | м2 | 168.44 | 13.475 | 1534.29 |  |  | 1534.29
| Б квартал - 6 |  |  | 168.44 | 13.475 | 1534.29 | 0 |  | 1534.29
| Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30см.Скалывание сосулек. |  | м2 | 50 | 14.4 | 1639.58 |  |  | 1639.58
| Б квартал - 6 |  |  | 50 | 14.4 | 1639.58 | 0 |  | 1639.58
| Смена :отливов(отметов)водосточных труб |  | шт | 2 | 1.22 | 138.91 |  | 464.36 | 603.27
| Б квартал - 6 |  |  | 2 | 1.22 | 138.91 | 2.008 | 464.36 | 603.27
| Отметы водосточные |  | шт |  |  |  | 2 | 464
| Проволока вязальная |  | кг |  |  |  | 0.008 | 0.36
| Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц и подмостей |  | м | 1.25 | 0.525 | 59.78 |  | 0.57 | 60.35
| Б квартал - 6 |  |  | 1.25 | 0.525 | 59.78 | 0.0125 | 0.57 | 60.35
| Проволока вязальная |  | кг |  |  |  | 0.0125 | 0.57
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление,горячее водосн) |  |  | 21.22 | 30.987 | 4317.63 |  | 0.15 | 4317.78
| Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения |  | 100 м | 3.4 | 17.034 | 2647.59 |  | 0.15 | 2647.74
| Б квартал - 6 |  |  | 3.4 | 17.034 | 2647.59 | 0.0007 | 0.15 | 2647.74
| Лен сантехнический |  | кг |  |  |  | 0.0007 | 0.15
| Ликвидация воздушных пробок в системе отопления |  | 1 стояк | 5 | 2.8 | 318.81 |  |  | 318.81
| Б квартал - 6 |  |  | 5 | 2.8 | 318.81 | 0 |  | 318.81
| Промывка трубопроводов системы центрального отопления, горячего водоснбжения |  | 100 м3 здания | 12.82 | 11.153 | 1351.23 |  |  | 1351.23
| Б квартал - 6 |  |  | 12.82 | 11.153 | 1351.23 | 0 |  | 1351.23
| Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед |  |  | 30.344 | 89.93 | 11554.44 |  | 399.17 | 11953.61
| Запуск системы отопления |  | 1000 м3 здания | 12.82 | 18.717 | 2404.22 |  |  | 2404.22
| Б квартал - 6 |  |  | 12.82 | 18.717 | 2404.22 | 0 |  | 2404.22
| Изоляция трубопроводов отопления |  | 1 м3 | 0.1 | 1.517 | 197.77 |  | 399.17 | 596.94
| Б квартал - 6 |  |  | 0.1 | 1.517 | 197.77 | 0.291 | 399.17 | 596.94
| Скотч 50мм/66 м |  | шт |  |  |  | 0.167 | 6.73
| Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08) |  | м3 |  |  |  | 0.124 | 392.44
| Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях |  | 1000 м2 | 17.424 | 69.696 | 8952.45 |  |  | 8952.45
| Б квартал - 6 |  |  | 17.424 | 69.696 | 8952.45 | 0 |  | 8952.45
Итого: |  |  |  | 3635.45 | 273.601 | 33648.93 | 12.81 | 2250.09 | 35899.02
Сдал:
подпись МП
Принял:
подпись МП
Настройка
Обновить
Обновить
Настройка