## Sheet1
Ведомость по планируемым работам
По Строение "10мк-н - 55". По Подрядчику "ИП Викулов Д.В.". По договору "Договор-подряда №244-П/2004 за содержание и ремонт жилого фонда". По всем Работам. По всем .
Дата выполнения | Работа / Строение / Материалы |  | Ед. | Объем работ | Количество чел / часов | Стоимость работ | Количество материалов | Стоимость материалов | Всего
| Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов |  |  | 142.672 | 44.846 | 5410.52 |  |  | 5410.52
| Осмотр внутренней отделки стен |  | 1000 м2 | 2.403 | 9.612 | 1234.66 |  |  | 1234.66
| 10мк-н - 55 |  |  | 2.403 | 9.612 | 1234.66 | 0 |  | 1234.66
| Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год) |  | 1000 м2 | 1.142 | 2.969 | 381.39 |  |  | 381.39
| 10мк-н - 55 |  |  | 1.142 | 2.969 | 381.39 | 0 |  | 381.39
| Осмотр перекрытий (2 раза в год) |  | 1000 м2 | 2.216 | 3.036 | 345.67 |  |  | 345.67
| 10мк-н - 55 |  |  | 2.216 | 3.036 | 345.67 | 0 |  | 345.67
| Осмотр покрытий полов |  | 1000 м2 | 1.514 | 1.696 | 217.81 |  |  | 217.81
| 10мк-н - 55 |  |  | 1.514 | 1.696 | 217.81 | 0 |  | 217.81
| Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год) |  | м | 126 | 5.544 | 712.13 |  |  | 712.13
| 10мк-н - 55 |  |  | 126 | 5.544 | 712.13 | 0 |  | 712.13
| Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год) |  | 1000 м2 | 6.737 | 20.952 | 2385.61 |  |  | 2385.61
| 10мк-н - 55 |  |  | 6.737 | 20.952 | 2385.61 | 0 |  | 2385.61
| Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год) |  | 1000 м2 | 2.66 | 1.037 | 133.25 |  |  | 133.25
| 10мк-н - 55 |  |  | 2.66 | 1.037 | 133.25 | 0 |  | 133.25
| Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов |  |  | 5.4 | 8.37 | 953.01 |  | 2047.6 | 3000.61
| Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2 |  | м2 | 5.4 | 8.37 | 953.01 |  | 2047.6 | 3000.61
| 10мк-н - 55 |  |  | 5.4 | 8.37 | 953.01 | 38.637 | 2047.6 | 3000.61
| Гвозди 1,6*25 |  | кг |  |  |  | 0.027 | 1.36
| Стекло 4мм |  | м2 |  |  |  | 5.562 | 1914.05
| Штапик оконный |  | м |  |  |  | 33.048 | 132.19
| Работы, выполняемые в зданиях с подвалами |  |  | 1142 | 11.42 | 1300.28 |  |  | 1300.28
| Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов |  | м2 | 1142 | 11.42 | 1300.28 |  |  | 1300.28
| 10мк-н - 55 |  |  | 1142 | 11.42 | 1300.28 | 0 |  | 1300.28
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов |  |  | 86 | 74.68 | 9592.65 |  | 213.08 | 9805.73
| Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона |  | шт | 64 | 16 | 2055.2 |  |  | 2055.2
| 10мк-н - 55 |  |  | 64 | 16 | 2055.2 | 0 |  | 2055.2
| Перевод ГВС по телефонограмме |  | шт | 4 | 2 | 256.9 |  |  | 256.9
| 10мк-н - 55 |  |  | 4 | 2 | 256.9 | 0 |  | 256.9
| Подготовка ИТП к отопительному сезону |  | шт | 2 | 40.68 | 5225.35 |  | 213.08 | 5438.43
| 10мк-н - 55 |  |  | 2 | 40.68 | 5225.35 | 6.8 | 213.08 | 5438.43
| Болт 16*70 |  | кг |  |  |  | 0.6 | 38.78
| Гайка М 16 |  | кг |  |  |  | 0.1 | 10.26
| Прокладки паранитовые 80 |  | шт |  |  |  | 4 | 113.44
| Прокладки паранитовые д-50 |  | шт |  |  |  | 2 | 43.74
| Резина листовая |  | кг |  |  |  | 0.1 | 6.86
| Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период |  | шт | 16 | 16 | 2055.2 |  |  | 2055.2
| 10мк-н - 55 |  |  | 16 | 16 | 2055.2 | 0 |  | 2055.2
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |  | 19.713 | 7.23 | 823.28 |  |  | 823.28
| Проверка испр ветн каналов,правильн распол оголов вент канал относит крыши и наличия течи в вент кан |  | 1000 м2 | 1.142 | 4.796 | 546.12 |  |  | 546.12
| 10мк-н - 55 |  |  | 1.142 | 4.796 | 546.12 | 0 |  | 546.12
| Проверка исправности канализационных вытяжек |  | 1000 м2 | 0.571 | 2.398 | 273.06 |  |  | 273.06
| 10мк-н - 55 |  |  | 0.571 | 2.398 | 273.06 | 0 |  | 273.06
| Прочистка вентиляционных каналов |  | м | 18 | 0.036 | 4.1 |  |  | 4.1
| 10мк-н - 55 |  |  | 18 | 0.036 | 4.1 | 0 |  | 4.1
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд |  |  | 962 | 18.29 | 1930.3 |  | 906.72 | 2837.02
| Выкашивание газонов: газонокосилкой |  | м2 | 950 | 9.5 | 998.64 |  |  | 998.64
| 10мк-н - 55 |  |  | 950 | 9.5 | 998.64 | 0 |  | 998.64
| Заполнение песочницы песком |  | м3 | 1 | 0.11 | 11.46 |  | 615.58 | 627.04
| 10мк-н - 55 |  |  | 1 | 0.11 | 11.46 | 1.455 | 615.58 | 627.04
| Песок раств. |  | т |  |  |  | 1.455 | 615.58
| Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами |  | шт | 5 | 3.1 | 322.9 |  | 139.89 | 462.79
| 10мк-н - 55 |  |  | 5 | 3.1 | 322.9 | 1.65 | 139.89 | 462.79
| Олифа |  | кг |  |  |  | 0.15 | 7.89
| Эмаль ПФ-115 белая |  | кг |  |  |  | 1.5 | 132
| Окраска качели-балансира |  | качеля | 1 | 1.45 | 151.03 |  | 39.93 | 190.96
| 10мк-н - 55 |  |  | 1 | 1.45 | 151.03 | 0.49 | 39.93 | 190.96
| Олифа |  | кг |  |  |  | 0.09 | 4.73
| Эмаль ПФ-115 белая |  | кг |  |  |  | 0.4 | 35.2
| Окраска лиан 3-х секц., спортивн. комплексов |  | лиана | 1 | 1.63 | 169.78 |  | 39.58 | 209.36
| 10мк-н - 55 |  |  | 1 | 1.63 | 169.78 | 0.49 | 39.58 | 209.36
| Олифа |  | кг |  |  |  | 0.1 | 5.26
| Эмаль ПФ-115 белая |  | кг |  |  |  | 0.39 | 34.32
| Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров: площадью до 5 м2 за 1 раз |  | м2 | 2 | 1.14 | 134.83 |  | 9.1 | 143.93
| 10мк-н - 55 |  |  | 2 | 1.14 | 134.83 | 0.144 | 9.1 | 143.93
| Олифа |  | кг |  |  |  | 0.03 | 1.58
| Пудра аллюминевая |  | кг |  |  |  | 0.024 | 3.52
| Уайт-спирит |  | л |  |  |  | 0.09 | 4
| Окраска поверхности песочницы |  | песочница | 1 | 0.66 | 68.75 |  | 45.58 | 114.33
| 10мк-н - 55 |  |  | 1 | 0.66 | 68.75 | 0.53 | 45.58 | 114.33
| Олифа |  | кг |  |  |  | 0.03 | 1.58
| Эмаль ПФ-115 белая |  | кг |  |  |  | 0.5 | 44
| Окраска турника |  | турник | 1 | 0.7 | 72.91 |  | 17.06 | 89.97
| 10мк-н - 55 |  |  | 1 | 0.7 | 72.91 | 0.21 | 17.06 | 89.97
| Олифа |  | кг |  |  |  | 0.04 | 2.1
| Эмаль ПФ-115 белая |  | кг |  |  |  | 0.17 | 14.96
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш |  |  | 571 | 5.71 | 650.14 |  |  | 650.14
| Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев |  | м2 | 571 | 5.71 | 650.14 |  |  | 650.14
| 10мк-н - 55 |  |  | 571 | 5.71 | 650.14 | 0 |  | 650.14
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление,горячее водосн) |  |  | 196.95 | 176.452 | 21834.83 |  |  | 21834.83
| Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения |  | 100 м | 3.33 | 16.683 | 2593.08 |  |  | 2593.08
| 10мк-н - 55 |  |  | 3.33 | 16.683 | 2593.08 | 0 |  | 2593.08
| Ликвидация воздушных пробок в системе отопления |  | 1 стояк | 28 | 15.68 | 1785.32 |  |  | 1785.32
| 10мк-н - 55 |  |  | 28 | 15.68 | 1785.32 | 0 |  | 1785.32
| Промывка трубопроводов системы центрального отопления, горячего водоснбжения |  | 100 м3 здания | 165.62 | 144.089 | 17456.43 |  |  | 17456.43
| 10мк-н - 55 |  |  | 165.62 | 144.089 | 17456.43 | 0 |  | 17456.43
| Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед |  |  | 205.414 | 142.988 | 17140.89 |  | 3065.89 | 20206.78
| Запуск системы отопления |  | 1000 м3 здания | 16.562 | 24.18 | 3105.98 |  |  | 3105.98
| 10мк-н - 55 |  |  | 16.562 | 24.18 | 3105.98 | 0 |  | 3105.98
| Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях |  | 1000 м2 | 6.852 | 27.408 | 3520.56 |  |  | 3520.56
| 10мк-н - 55 |  |  | 6.852 | 27.408 | 3520.56 | 0 |  | 3520.56
| Очистка канализационной сети: внутренней |  | м | 140 | 51.8 | 5649.31 |  |  | 5649.31
| 10мк-н - 55 |  |  | 140 | 51.8 | 5649.31 | 0 |  | 5649.31
| Смена вентилей ГВС диаметром : 15 мм |  | шт | 5 | 4.65 | 597.29 |  | 478.04 | 1075.33
| 10мк-н - 55 |  |  | 5 | 4.65 | 597.29 | 5.014 | 478.04 | 1075.33
| Лен сантехнический |  | кг |  |  |  | 0.014 | 3.04
| Шаров. кран-ручка ду15 |  | шт |  |  |  | 5 | 475
| Смена вентилей отопления диаметром : 15 мм |  | шт | 4 | 3.72 | 477.83 |  | 386.08 | 863.91
| 10мк-н - 55 |  |  | 4 | 3.72 | 477.83 | 4.028 | 386.08 | 863.91
| Лен сантехнический |  | кг |  |  |  | 0.028 | 6.08
| Шаров. кран-ручка ду15 |  | шт |  |  |  | 4 | 380
| Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм |  | шт | 4 | 3.72 | 477.83 |  | 486.08 | 963.91
| 10мк-н - 55 |  |  | 4 | 3.72 | 477.83 | 4.028 | 486.08 | 963.91
| Лен сантехнический |  | кг |  |  |  | 0.028 | 6.08
| Шаровый кран ду 20 |  | шт |  |  |  | 4 | 480
| Смена вентилей ХВС диаметром : 15 мм |  | шт | 5 | 4.65 | 597.29 |  | 478.04 | 1075.33
| 10мк-н - 55 |  |  | 5 | 4.65 | 597.29 | 5.014 | 478.04 | 1075.33
| Лен сантехнический |  | кг |  |  |  | 0.014 | 3.04
| Шаров. кран-ручка ду15 |  | шт |  |  |  | 5 | 475
| Смена внутренних трубопроводов ГВСиз стальных труб диаметром до 20 мм |  | м | 5 | 4.95 | 635.83 |  | 265.14 | 900.97
| 10мк-н - 55 |  |  | 5 | 4.95 | 635.83 | 0.0083 | 265.14 | 900.97
| Труба 20 |  | т |  |  |  | 0.0083 | 265.14
| Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 15 мм |  | м | 14 | 12.46 | 1418.7 |  | 583.44 | 2002.14
| 10мк-н - 55 |  |  | 14 | 12.46 | 1418.7 | 0.0179 | 583.44 | 2002.14
| Труба ду 15 |  | т |  |  |  | 0.0179 | 583.44
| Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 25 мм |  | м | 5 | 5.45 | 660.27 |  | 389.07 | 1049.34
| 10мк-н - 55 |  |  | 5 | 5.45 | 660.27 | 0.0119 | 389.07 | 1049.34
| Труба 25 |  | т |  |  |  | 0.0119 | 389.07
Итого: |  |  |  | 3331.15 | 489.986 | 59635.9 | 68.53 | 6233.29 | 65869.19
Сдал:
подпись МП
Принял:
подпись МП
Настройка
Обновить
Обновить
Настройка