## Sheet1
Ведомость по планируемым работам
По Строение "15мк-н - 1". По Подрядчику "ИП Викулов Д. В. (15-1,2,5,6,8,9,21,22,24,25)". По договору "Договор-подряда №244-П/2004 за содержание и ремонт жилого фонда". По всем Работам. По всем .
Дата выполнения | Работа / Строение / Материалы |  | Ед. | Объем работ | Количество чел / часов | Стоимость работ | Количество материалов | Стоимость материалов | Всего
| Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов |  |  | 341.03 | 86.102 | 10512.01 |  |  | 10512.01
| Осмотр внутренней отделки стен |  | 1000 м2 | 3.53 | 14.12 | 1813.71 |  |  | 1813.71
| 15мк-н - 1 |  |  | 3.53 | 14.12 | 1813.71 | 0 |  | 1813.71
| Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год) |  | 1000 м2 | 4.827 | 12.55 | 1612.07 |  |  | 1612.07
| 15мк-н - 1 |  |  | 4.827 | 12.55 | 1612.07 | 0 |  | 1612.07
| Осмотр перекрытий (2 раза в год) |  | 1000 м2 | 3.858 | 5.285 | 601.81 |  |  | 601.81
| 15мк-н - 1 |  |  | 3.858 | 5.285 | 601.81 | 0 |  | 601.81
| Осмотр покрытий полов |  | 1000 м2 | 2.04 | 2.285 | 293.48 |  |  | 293.48
| 15мк-н - 1 |  |  | 2.04 | 2.285 | 293.48 | 0 |  | 293.48
| Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год) |  | м | 300 | 13.2 | 1695.54 |  |  | 1695.54
| 15мк-н - 1 |  |  | 300 | 13.2 | 1695.54 | 0 |  | 1695.54
| Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год) |  | 1000 м2 | 10.375 | 32.266 | 3673.83 |  |  | 3673.83
| 15мк-н - 1 |  |  | 10.375 | 32.266 | 3673.83 | 0 |  | 3673.83
| Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год) |  | 1000 м2 | 16.4 | 6.396 | 821.57 |  |  | 821.57
| 15мк-н - 1 |  |  | 16.4 | 6.396 | 821.57 | 0 |  | 821.57
| Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов |  |  | 26 | 26.36 | 3099.58 |  | 20363.61 | 23463.19
| Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замазке при площ стекол до 1 м2 |  | м2 | 16 | 19.36 | 2090.88 |  | 6128.31 | 8219.19
| 15мк-н - 1 |  |  | 16 | 19.36 | 2090.88 | 81.968 | 6128.31 | 8219.19
| Гвозди 1,6*25 |  | кг |  |  |  | 0.048 | 2.42
| Стекло 4мм |  | м2 |  |  |  | 16.64 | 5864.77
| Штапик оконный |  | м |  |  |  | 65.28 | 261.12
| Установка неостекленных оконных переплетов:форточек |  | створок | 10 | 7 | 1008.7 |  | 14235.3 | 15244
| 15мк-н - 1 |  |  | 10 | 7 | 1008.7 | 30.4 | 14235.3 | 15244
| Петля накладная ПН-85 |  | шт |  |  |  | 20 | 1284.8
| Рама окон 2,016*0,76 с форточкой |  | шт |  |  |  | 10 | 12934.3
| Шуруп 30*3 |  | кг |  |  |  | 0.4 | 16.2
| Работы, выполняемые в зданиях с подвалами |  |  | 3858 | 38.58 | 4392.72 |  |  | 4392.72
| Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов |  | м2 | 3858 | 38.58 | 4392.72 |  |  | 4392.72
| 15мк-н - 1 |  |  | 3858 | 38.58 | 4392.72 | 0 |  | 4392.72
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов |  |  | 129 | 112.02 | 13943.52 |  | 330.41 | 14273.93
| Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона |  | шт | 96 | 24 | 3082.8 |  |  | 3082.8
| 15мк-н - 1 |  |  | 96 | 24 | 3082.8 | 0 |  | 3082.8
| Перевод ГВС по телефонограмме |  | шт | 6 | 3 | 385.35 |  |  | 385.35
| 15мк-н - 1 |  |  | 6 | 3 | 385.35 | 0 |  | 385.35
| Подготовка ИТП к отопительному сезону |  | шт | 3 | 61.02 | 7392.57 |  | 330.41 | 7722.98
| 15мк-н - 1 |  |  | 3 | 61.02 | 7392.57 | 10.2 | 330.41 | 7722.98
| Болт 16*70 |  | кг |  |  |  | 0.9 | 65.51
| Гайка М 16 |  | кг |  |  |  | 0.15 | 15.39
| Прокладки паранитовые 80 |  | шт |  |  |  | 6 | 170.16
| Прокладки паранитовые д-50 |  | шт |  |  |  | 3 | 65.61
| Резина листовая |  | кг |  |  |  | 0.15 | 13.74
| Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период |  | шт | 24 | 24 | 3082.8 |  |  | 3082.8
| 15мк-н - 1 |  |  | 24 | 24 | 3082.8 | 0 |  | 3082.8
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |  | 61.239 | 30.512 | 3474.08 |  |  | 3474.08
| Проверка испр ветн каналов,правильн распол оголов вент канал относит крыши и наличия течи в вент кан |  | 1000 м2 | 4.826 | 20.269 | 2307.85 |  |  | 2307.85
| 15мк-н - 1 |  |  | 4.826 | 20.269 | 2307.85 | 0 |  | 2307.85
| Проверка исправности канализационных вытяжек |  | 1000 м2 | 2.413 | 10.135 | 1153.93 |  |  | 1153.93
| 15мк-н - 1 |  |  | 2.413 | 10.135 | 1153.93 | 0 |  | 1153.93
| Прочистка вентиляционных каналов |  | м | 54 | 0.108 | 12.3 |  |  | 12.3
| 15мк-н - 1 |  |  | 54 | 0.108 | 12.3 | 0 |  | 12.3
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд |  |  | 3528 | 41.95 | 4403.31 |  | 814.43 | 5217.74
| Выкашивание газонов: газонокосилкой |  | м2 | 3521 | 35.21 | 3701.27 |  |  | 3701.27
| 15мк-н - 1 |  |  | 3521 | 35.21 | 3701.27 | 0 |  | 3701.27
| Заполнение песочницы песком |  | м3 | 1 | 0.11 | 11.46 |  | 615.58 | 627.04
| 15мк-н - 1 |  |  | 1 | 0.11 | 11.46 | 1.455 | 615.58 | 627.04
| Песок раств. |  | т |  |  |  | 1.455 | 615.58
| Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами |  | шт | 2 | 1.24 | 129.16 |  | 61.36 | 190.52
| 15мк-н - 1 |  |  | 2 | 1.24 | 129.16 | 0.66 | 61.36 | 190.52
| Олифа |  | кг |  |  |  | 0.06 | 3.16
| Эмаль ПФ-115 зеленая |  | кг |  |  |  | 0.6 | 58.2
| Окраска лиан 3-х секц., спортивн. комплексов |  | лиана | 1 | 1.63 | 169.78 |  | 41.63 | 211.41
| 15мк-н - 1 |  |  | 1 | 1.63 | 169.78 | 0.49 | 41.63 | 211.41
| Олифа |  | кг |  |  |  | 0.1 | 5.26
| Эмаль ПФ-115 красная |  | кг |  |  |  | 0.39 | 36.37
| Окраска турника |  | турник | 1 | 0.7 | 72.91 |  | 16.55 | 89.46
| 15мк-н - 1 |  |  | 1 | 0.7 | 72.91 | 0.21 | 16.55 | 89.46
| Олифа |  | кг |  |  |  | 0.04 | 2.1
| Эмаль ПФ-115 белая |  | кг |  |  |  | 0.17 | 14.45
| Окраска шведских стенок, лестниц |  | лестница | 2 | 3.06 | 318.73 |  | 79.31 | 398.04
| 15мк-н - 1 |  |  | 2 | 3.06 | 318.73 | 0.9 | 79.31 | 398.04
| Олифа |  | кг |  |  |  | 0.18 | 9.47
| Эмаль ПФ-115 зеленая |  | кг |  |  |  | 0.72 | 69.84
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш |  |  | 594.8 | 39.422 | 4503.96 |  | 1984.68 | 6488.64
| Герметизация трещин асбестоцементных листов |  | м2 | 2 | 0.04 | 4.61 |  | 72.8 | 77.41
| 15мк-н - 1 |  |  | 2 | 0.04 | 4.61 | 0.52 | 72.8 | 77.41
| Мастика "ТЭПСАН" |  | кг |  |  |  | 0.52 | 72.8
| Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30см.Скалывание сосулек. |  | м2 | 73 | 21.024 | 2393.79 |  |  | 2393.79
| 15мк-н - 1 |  |  | 73 | 21.024 | 2393.79 | 0 |  | 2393.79
| Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев |  | м2 | 506.8 | 5.068 | 577.04 |  |  | 577.04
| 15мк-н - 1 |  |  | 506.8 | 5.068 | 577.04 | 0 |  | 577.04
| Ремонт жалюзи слуховых окон |  | шт | 1 | 1.05 | 134.87 |  |  | 134.87
| 15мк-н - 1 |  |  | 1 | 1.05 | 134.87 | 0 |  | 134.87
| Смена: прямых звеньев водосточных труб с люлек |  | м | 12 | 12.24 | 1393.65 |  | 1911.88 | 3305.53
| 15мк-н - 1 |  |  | 12 | 12.24 | 1393.65 | 9.675 | 1911.88 | 3305.53
| Проволока вязальная |  | кг |  |  |  | 0.075 | 3.4
| Труба в/сточная L 1250 |  | шт |  |  |  | 9.6 | 1908.48
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление,горячее водосн) |  |  | 106.77 | 135.536 | 18259.51 |  |  | 18259.51
| Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения |  | 100 м | 10.9 | 54.609 | 8487.88 |  |  | 8487.88
| 15мк-н - 1 |  |  | 10.9 | 54.609 | 8487.88 | 0 |  | 8487.88
| Ликвидация воздушных пробок в системе отопления |  | 1 стояк | 8 | 4.48 | 510.09 |  |  | 510.09
| 15мк-н - 1 |  |  | 8 | 4.48 | 510.09 | 0 |  | 510.09
| Промывка трубопроводов системы центрального отопления, горячего водоснбжения |  | 100 м3 здания | 87.87 | 76.447 | 9261.54 |  |  | 9261.54
| 15мк-н - 1 |  |  | 87.87 | 76.447 | 9261.54 | 0 |  | 9261.54
| Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед |  |  | 140.51 | 178.37 | 22265.22 |  | 1572.77 | 23837.99
| Запуск системы отопления |  | 1000 м3 здания | 26.362 | 38.488 | 4943.85 |  |  | 4943.85
| 15мк-н - 1 |  |  | 26.362 | 38.488 | 4943.85 | 0 |  | 4943.85
| Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях |  | 1000 м2 | 23.148 | 92.592 | 11893.44 |  |  | 11893.44
| 15мк-н - 1 |  |  | 23.148 | 92.592 | 11893.44 | 0 |  | 11893.44
| Очистка канализационной сети: внутренней |  | м | 70 | 25.9 | 2824.65 |  |  | 2824.65
| 15мк-н - 1 |  |  | 70 | 25.9 | 2824.65 | 0 |  | 2824.65
| Очистка канализационной сети: дворовой |  | м | 6 | 7.44 | 811.41 |  |  | 811.41
| 15мк-н - 1 |  |  | 6 | 7.44 | 811.41 | 0 |  | 811.41
| Смена вентилей ГВС диаметром : 15 мм |  | шт | 5 | 4.65 | 597.29 |  | 482.59 | 1079.88
| 15мк-н - 1 |  |  | 5 | 4.65 | 597.29 | 5.035 | 482.59 | 1079.88
| Лен сантехнический |  | кг |  |  |  | 0.035 | 7.59
| Шаров. кран-ручка ду15 |  | шт |  |  |  | 5 | 475
| Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм |  | шт | 5 | 4.65 | 597.29 |  | 607.59 | 1204.88
| 15мк-н - 1 |  |  | 5 | 4.65 | 597.29 | 5.035 | 607.59 | 1204.88
| Лен сантехнический |  | кг |  |  |  | 0.035 | 7.59
| Шаровый кран ду 20 |  | шт |  |  |  | 5 | 600
| Смена вентилей ХВС диаметром : 15 мм |  | шт | 5 | 4.65 | 597.29 |  | 482.59 | 1079.88
| 15мк-н - 1 |  |  | 5 | 4.65 | 597.29 | 5.035 | 482.59 | 1079.88
| Лен сантехнический |  | кг |  |  |  | 0.035 | 7.59
| Шаров. кран-ручка ду15 |  | шт |  |  |  | 5 | 475
Итого: |  |  |  | 8785.35 | 688.852 | 84853.91 | 151.58 | 25065.9 | 109919.81
Сдал:
подпись МП
Принял:
подпись МП
Настройка
Обновить
Обновить
Настройка