## Sheet1
Ведомость по планируемым работам
По Строение "15мк-н - 11". По Подрядчику "ИП Вяткина Л.У". По договору "договор-подряда №242-П/2004 от 01.07.04". По всем Работам. По всем .
Дата выполнения | Работа / Строение / Материалы |  | Ед. | Объем работ | Количество чел / часов | Стоимость работ | Количество материалов | Стоимость материалов | Всего
| Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов |  |  | 47.187 | 73.5 | 8857.42 |  |  | 8857.42
| Осмотр внутренней отделки стен |  | 1000 м2 | 2.76 | 11.04 | 1418.09 |  |  | 1418.09
| 15мк-н - 11 |  |  | 2.76 | 11.04 | 1418.09 | 0 |  | 1418.09
| Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год) |  | 1000 м2 | 4.895 | 12.727 | 1634.78 |  |  | 1634.78
| 15мк-н - 11 |  |  | 4.895 | 12.727 | 1634.78 | 0 |  | 1634.78
| Осмотр перекрытий (2 раза в год) |  | 1000 м2 | 7.557 | 10.353 | 1178.8 |  |  | 1178.8
| 15мк-н - 11 |  |  | 7.557 | 10.353 | 1178.8 | 0 |  | 1178.8
| Осмотр покрытий полов |  | 1000 м2 | 1.342 | 1.503 | 193.06 |  |  | 193.06
| 15мк-н - 11 |  |  | 1.342 | 1.503 | 193.06 | 0 |  | 193.06
| Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год) |  | 1000 м2 | 9.533 | 29.648 | 3375.68 |  |  | 3375.68
| 15мк-н - 11 |  |  | 9.533 | 29.648 | 3375.68 | 0 |  | 3375.68
| Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год) |  | 1000 м2 | 21.1 | 8.229 | 1057.01 |  |  | 1057.01
| 15мк-н - 11 |  |  | 21.1 | 8.229 | 1057.01 | 0 |  | 1057.01
| Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов |  |  | 13 | 19.3 | 2218.67 |  | 8198.53 | 10417.2
| Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2 |  | м2 | 12 | 18.6 | 2117.8 |  | 4550.23 | 6668.03
| 15мк-н - 11 |  |  | 12 | 18.6 | 2117.8 | 85.86 | 4550.23 | 6668.03
| Гвозди 1,6*25 |  | кг |  |  |  | 0.06 | 3.02
| Стекло 4мм |  | м2 |  |  |  | 12.36 | 4253.45
| Штапик оконный |  | м |  |  |  | 73.44 | 293.76
| Установка неостекленных оконных переплетов:форточек |  | створок | 1 | 0.7 | 100.87 |  | 3648.3 | 3749.17
| 15мк-н - 11 |  |  | 1 | 0.7 | 100.87 | 3.04 | 3648.3 | 3749.17
| Петля накладная ПН-85 |  | шт |  |  |  | 2 | 128.48
| Рама окон.спарен.1,32*0,49 с форт. |  | м2 |  |  |  | 1 | 3518.2
| Шуруп 30*3 |  | кг |  |  |  | 0.04 | 1.62
| Работы, выполняемые в зданиях с подвалами |  |  | 3916 | 39.16 | 4458.76 |  |  | 4458.76
| Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов |  | м2 | 3916 | 39.16 | 4458.76 |  |  | 4458.76
| 15мк-н - 11 |  |  | 3916 | 39.16 | 4458.76 | 0 |  | 4458.76
| Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов |  |  | 301 | 171.871 | 23429.45 |  | 239.37 | 23668.82
| Восстановление герметизации стыков цоколя с отмосткой |  | м | 301 | 171.871 | 23429.45 |  | 239.37 | 23668.82
| 15мк-н - 11 |  |  | 301 | 171.871 | 23429.45 | 36.8213 | 239.37 | 23668.82
| Песок раств. |  | т |  |  |  | 0.2197 | 92.96
| Цемент |  | кг |  |  |  | 36.6016 | 146.41
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов |  |  | 86 | 74.68 | 9592.65 |  | 213.08 | 9805.73
| Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона |  | шт | 64 | 16 | 2055.2 |  |  | 2055.2
| 15мк-н - 11 |  |  | 64 | 16 | 2055.2 | 0 |  | 2055.2
| Перевод ГВС по телефонограмме |  | шт | 4 | 2 | 256.9 |  |  | 256.9
| 15мк-н - 11 |  |  | 4 | 2 | 256.9 | 0 |  | 256.9
| Подготовка ИТП к отопительному сезону |  | шт | 2 | 40.68 | 5225.35 |  | 213.08 | 5438.43
| 15мк-н - 11 |  |  | 2 | 40.68 | 5225.35 | 6.8 | 213.08 | 5438.43
| Болт 16*70 |  | кг |  |  |  | 0.6 | 38.78
| Гайка М 16 |  | кг |  |  |  | 0.1 | 10.26
| Прокладки паранитовые 80 |  | шт |  |  |  | 4 | 113.44
| Прокладки паранитовые д-50 |  | шт |  |  |  | 2 | 43.74
| Резина листовая |  | кг |  |  |  | 0.1 | 6.86
| Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период |  | шт | 16 | 16 | 2055.2 |  |  | 2055.2
| 15мк-н - 11 |  |  | 16 | 16 | 2055.2 | 0 |  | 2055.2
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |  | 50.543 | 30.927 | 3521.35 |  |  | 3521.35
| Проверка испр ветн каналов,правильн распол оголов вент канал относит крыши и наличия течи в вент кан |  | 1000 м2 | 4.895 | 20.559 | 2340.85 |  |  | 2340.85
| 15мк-н - 11 |  |  | 4.895 | 20.559 | 2340.85 | 0 |  | 2340.85
| Проверка исправности канализационных вытяжек |  | 1000 м2 | 2.448 | 10.282 | 1170.66 |  |  | 1170.66
| 15мк-н - 11 |  |  | 2.448 | 10.282 | 1170.66 | 0 |  | 1170.66
| Прочистка вентиляционных каналов |  | м | 43.2 | 0.086 | 9.84 |  |  | 9.84
| 15мк-н - 11 |  |  | 43.2 | 0.086 | 9.84 | 0 |  | 9.84
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов |  |  | 3.3 | 7.656 | 893.76 |  | 145.63 | 1039.39
| Ремонт штукатурки гладких фасадов, цоколей по камню и бетону с земли и лесов: цементно-извест. р-ром |  | м2 | 3.3 | 7.656 | 893.76 |  | 145.63 | 1039.39
| 15мк-н - 11 |  |  | 3.3 | 7.656 | 893.76 | 24.9744 | 145.63 | 1039.39
| Известь |  | кг |  |  |  | 10.164 | 86.39
| Цемент |  | кг |  |  |  | 14.8104 | 59.24
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд |  |  | 4901 | 49.11 | 5162.34 |  | 615.58 | 5777.92
| Выкашивание газонов: газонокосилкой |  | м2 | 4900 | 49 | 5150.88 |  |  | 5150.88
| 15мк-н - 11 |  |  | 4900 | 49 | 5150.88 | 0 |  | 5150.88
| Заполнение песочницы песком |  | м3 | 1 | 0.11 | 11.46 |  | 615.58 | 627.04
| 15мк-н - 11 |  |  | 1 | 0.11 | 11.46 | 1.455 | 615.58 | 627.04
| Песок раств. |  | т |  |  |  | 1.455 | 615.58
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление,горячее водосн) |  |  | 8.93 | 44.739 | 6953.83 |  |  | 6953.83
| Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения |  | 100 м | 8.93 | 44.739 | 6953.83 |  |  | 6953.83
| 15мк-н - 11 |  |  | 8.93 | 44.739 | 6953.83 | 0 |  | 6953.83
| Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед |  |  | 56.518 | 139.176 | 17822.3 |  | 295.45 | 18117.75
| Запуск системы отопления |  | 1000 м3 здания | 27.022 | 39.452 | 5067.62 |  |  | 5067.62
| 15мк-н - 11 |  |  | 27.022 | 39.452 | 5067.62 | 0 |  | 5067.62
| Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях |  | 1000 м2 | 23.496 | 93.984 | 12072.24 |  |  | 12072.24
| 15мк-н - 11 |  |  | 23.496 | 93.984 | 12072.24 | 0 |  | 12072.24
| Смена внутренних трубопроводов ГВСиз стальных труб диаметром до 20 мм |  | м | 2 | 1.98 | 254.33 |  | 106.05 | 360.38
| 15мк-н - 11 |  |  | 2 | 1.98 | 254.33 | 0.0033 | 106.05 | 360.38
| Труба 20 |  | т |  |  |  | 0.0033 | 106.05
| Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 15 мм |  | м | 2 | 1.78 | 202.67 |  | 83.35 | 286.02
| 15мк-н - 11 |  |  | 2 | 1.78 | 202.67 | 0.0026 | 83.35 | 286.02
| Труба ду 15 |  | т |  |  |  | 0.0026 | 83.35
| Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 20 мм |  | м | 2 | 1.98 | 225.44 |  | 106.05 | 331.49
| 15мк-н - 11 |  |  | 2 | 1.98 | 225.44 | 0.0033 | 106.05 | 331.49
| Труба 20 |  | т |  |  |  | 0.0033 | 106.05
| Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта стен |  |  | 232 | 32.48 | 4300.03 |  | 579.92 | 4879.95
| Устройство чеканки и расшивка швов цокольных, стеновых панелей раствором |  | м | 232 | 32.48 | 4300.03 |  | 579.92 | 4879.95
| 15мк-н - 11 |  |  | 232 | 32.48 | 4300.03 | 141.0931 | 579.92 | 4879.95
| Песок раств. |  | т |  |  |  | 0.0371 | 15.7
| Цемент |  | кг |  |  |  | 141.056 | 564.22
| Текущий ремонт подъезда |  |  | 2 | 2 | 58681 |  |  | 58681
| Текущий ремонт подъезда |  | подъезд | 2 | 2 | 58681 |  |  | 58681
| 15мк-н - 11 |  |  | 2 | 2 | 58681 | 0 |  | 58681
Итого: |  |  |  | 9617.48 | 684.599 | 145891.56 | 300.05 | 10287.56 | 156179.12
Сдал:
подпись МП
Принял:
подпись МП
Настройка
Обновить
Обновить
Настройка