## Sheet1
Ведомость по планируемым работам
По Строение "15мк-н - 13". По Подрядчику "ИП Вяткина Л.У". По договору "договор-подряда №242-П/2004 от 01.07.04". По всем Работам. По всем .
Дата выполнения | Работа / Строение / Материалы |  | Ед. | Объем работ | Количество чел / часов | Стоимость работ | Количество материалов | Стоимость материалов | Всего
| Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов |  |  | 27.885 | 42.413 | 5098.51 |  |  | 5098.51
| Осмотр внутренней отделки стен |  | 1000 м2 | 1.28 | 5.12 | 657.66 |  |  | 657.66
| 15мк-н - 13 |  |  | 1.28 | 5.12 | 657.66 | 0 |  | 657.66
| Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год) |  | 1000 м2 | 2.829 | 7.355 | 944.8 |  |  | 944.8
| 15мк-н - 13 |  |  | 2.829 | 7.355 | 944.8 | 0 |  | 944.8
| Осмотр перекрытий (2 раза в год) |  | 1000 м2 | 4.339 | 5.944 | 676.83 |  |  | 676.83
| 15мк-н - 13 |  |  | 4.339 | 5.944 | 676.83 | 0 |  | 676.83
| Осмотр покрытий полов |  | 1000 м2 | 0.9 | 1.008 | 129.48 |  |  | 129.48
| 15мк-н - 13 |  |  | 0.9 | 1.008 | 129.48 | 0 |  | 129.48
| Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год) |  | 1000 м2 | 5.793 | 18.016 | 2051.32 |  |  | 2051.32
| 15мк-н - 13 |  |  | 5.793 | 18.016 | 2051.32 | 0 |  | 2051.32
| Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год) |  | 1000 м2 | 12.744 | 4.97 | 638.42 |  |  | 638.42
| 15мк-н - 13 |  |  | 12.744 | 4.97 | 638.42 | 0 |  | 638.42
| Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов |  |  | 14.6 | 14.98 | 1705.62 |  | 2519.14 | 4224.76
| Малый ремонт оконных переплетов узких одинарных коробок со спаренными переплетами |  | шт | 5 | 4.55 | 518.06 |  | 364.66 | 882.72
| 15мк-н - 13 |  |  | 5 | 4.55 | 518.06 | 20.115 | 364.66 | 882.72
| Угольник 15 |  | шт |  |  |  | 20 | 360
| Шуруп 30*3 |  | кг |  |  |  | 0.115 | 4.66
| Смена дверных приборов: пружины |  | шт | 5 | 3.3 | 375.74 |  | 410.22 | 785.96
| 15мк-н - 13 |  |  | 5 | 3.3 | 375.74 | 5.4 | 410.22 | 785.96
| Пружина дверная (на подъезд) |  | шт |  |  |  | 5 | 395
| Шуруп 25*2,5 |  | кг |  |  |  | 0.4 | 15.22
| Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2 |  | м2 | 4.6 | 7.13 | 811.82 |  | 1744.26 | 2556.08
| 15мк-н - 13 |  |  | 4.6 | 7.13 | 811.82 | 32.913 | 1744.26 | 2556.08
| Гвозди 1,6*25 |  | кг |  |  |  | 0.023 | 1.16
| Стекло 4мм |  | м2 |  |  |  | 4.738 | 1630.49
| Штапик оконный |  | м |  |  |  | 28.152 | 112.61
| Работы, выполняемые в зданиях с подвалами |  |  | 2242 | 22.42 | 2552.74 |  |  | 2552.74
| Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов |  | м2 | 2242 | 22.42 | 2552.74 |  |  | 2552.74
| 15мк-н - 13 |  |  | 2242 | 22.42 | 2552.74 | 0 |  | 2552.74
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов |  |  | 43 | 37.34 | 4796.32 |  | 106.54 | 4902.86
| Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона |  | шт | 32 | 8 | 1027.6 |  |  | 1027.6
| 15мк-н - 13 |  |  | 32 | 8 | 1027.6 | 0 |  | 1027.6
| Перевод ГВС по телефонограмме |  | шт | 2 | 1 | 128.45 |  |  | 128.45
| 15мк-н - 13 |  |  | 2 | 1 | 128.45 | 0 |  | 128.45
| Подготовка ИТП к отопительному сезону |  | шт | 1 | 20.34 | 2612.67 |  | 106.54 | 2719.21
| 15мк-н - 13 |  |  | 1 | 20.34 | 2612.67 | 3.4 | 106.54 | 2719.21
| Болт 16*70 |  | кг |  |  |  | 0.3 | 19.39
| Гайка М 16 |  | кг |  |  |  | 0.05 | 5.13
| Прокладки паранитовые 80 |  | шт |  |  |  | 2 | 56.72
| Прокладки паранитовые д-50 |  | шт |  |  |  | 1 | 21.87
| Резина листовая |  | кг |  |  |  | 0.05 | 3.43
| Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период |  | шт | 8 | 8 | 1027.6 |  |  | 1027.6
| 15мк-н - 13 |  |  | 8 | 8 | 1027.6 | 0 |  | 1027.6
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |  | 31.244 | 17.879 | 2035.68 |  |  | 2035.68
| Проверка испр ветн каналов,правильн распол оголов вент канал относит крыши и наличия течи в вент кан |  | 1000 м2 | 2.829 | 11.882 | 1352.86 |  |  | 1352.86
| 15мк-н - 13 |  |  | 2.829 | 11.882 | 1352.86 | 0 |  | 1352.86
| Проверка исправности канализационных вытяжек |  | 1000 м2 | 1.415 | 5.943 | 676.67 |  |  | 676.67
| 15мк-н - 13 |  |  | 1.415 | 5.943 | 676.67 | 0 |  | 676.67
| Прочистка вентиляционных каналов |  | м | 27 | 0.054 | 6.15 |  |  | 6.15
| 15мк-н - 13 |  |  | 27 | 0.054 | 6.15 | 0 |  | 6.15
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд |  |  | 3608 | 42.7 | 4498.28 |  | 200.52 | 4698.8
| Выкашивание газонов: газонокосилкой |  | м2 | 3600 | 36 | 3784.32 |  |  | 3784.32
| 15мк-н - 13 |  |  | 3600 | 36 | 3784.32 | 0 |  | 3784.32
| Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами |  | шт | 4 | 2.48 | 258.32 |  | 111.91 | 370.23
| 15мк-н - 13 |  |  | 4 | 2.48 | 258.32 | 1.32 | 111.91 | 370.23
| Олифа |  | кг |  |  |  | 0.12 | 6.31
| Эмаль ПФ-115 белая |  | кг |  |  |  | 1.2 | 105.6
| Окраска качелей - маяников |  | качели | 1 | 1.45 | 151.03 |  | 39.93 | 190.96
| 15мк-н - 13 |  |  | 1 | 1.45 | 151.03 | 0.49 | 39.93 | 190.96
| Олифа |  | кг |  |  |  | 0.09 | 4.73
| Эмаль ПФ-115 белая |  | кг |  |  |  | 0.4 | 35.2
| Окраска лиан 3-х секц., спортивн. комплексов |  | лиана | 1 | 1.63 | 169.78 |  | 39.58 | 209.36
| 15мк-н - 13 |  |  | 1 | 1.63 | 169.78 | 0.49 | 39.58 | 209.36
| Олифа |  | кг |  |  |  | 0.1 | 5.26
| Эмаль ПФ-115 белая |  | кг |  |  |  | 0.39 | 34.32
| Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров: площадью до 5 м2 за 1 раз |  | м2 | 2 | 1.14 | 134.83 |  | 9.1 | 143.93
| 15мк-н - 13 |  |  | 2 | 1.14 | 134.83 | 0.144 | 9.1 | 143.93
| Олифа |  | кг |  |  |  | 0.03 | 1.58
| Пудра аллюминевая |  | кг |  |  |  | 0.024 | 3.52
| Уайт-спирит |  | л |  |  |  | 0.09 | 4
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш |  |  | 627.5 | 32.883 | 3819.07 |  | 758.96 | 4578.03
| Герметизация трещин асбестоцементных листов |  | м2 | 8 | 0.16 | 18.45 |  | 291.2 | 309.65
| 15мк-н - 13 |  |  | 8 | 0.16 | 18.45 | 2.08 | 291.2 | 309.65
| Мастика "ТЭПСАН" |  | кг |  |  |  | 2.08 | 291.2
| Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30см.Скалывание сосулек. |  | м2 | 36 | 10.368 | 1180.5 |  |  | 1180.5
| 15мк-н - 13 |  |  | 36 | 10.368 | 1180.5 | 0 |  | 1180.5
| Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев |  | м2 | 570 | 5.7 | 649 |  |  | 649
| 15мк-н - 13 |  |  | 570 | 5.7 | 649 | 0 |  | 649
| Переновеска водосточных труб: с люлек |  | м | 7.5 | 9.375 | 1080.94 |  | 3.4 | 1084.34
| 15мк-н - 13 |  |  | 7.5 | 9.375 | 1080.94 | 0.075 | 3.4 | 1084.34
| Проволока вязальная |  | кг |  |  |  | 0.075 | 3.4
| Ремонт жалюзи слуховых окон |  | шт | 4 | 4.2 | 539.49 |  |  | 539.49
| 15мк-н - 13 |  |  | 4 | 4.2 | 539.49 | 0 |  | 539.49
| Смена: колен водосточных труб с люлек |  | шт | 2 | 3.08 | 350.69 |  | 464.36 | 815.05
| 15мк-н - 13 |  |  | 2 | 3.08 | 350.69 | 2.008 | 464.36 | 815.05
| Отметы водосточные |  | шт |  |  |  | 2 | 464
| Проволока вязальная |  | кг |  |  |  | 0.008 | 0.36
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление,горячее водосн) |  |  | 120.101 | 119.484 | 15255.53 |  |  | 15255.53
| Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения |  | 100 м | 4.97 | 24.9 | 3870.16 |  |  | 3870.16
| 15мк-н - 13 |  |  | 4.97 | 24.9 | 3870.16 | 0 |  | 3870.16
| Ликвидация воздушных пробок в системе отопления |  | 1 стояк | 18 | 10.08 | 1147.71 |  |  | 1147.71
| 15мк-н - 13 |  |  | 18 | 10.08 | 1147.71 | 0 |  | 1147.71
| Промывка трубопроводов системы центрального отопления, горячего водоснбжения |  | 100 м3 здания | 97.131 | 84.504 | 10237.66 |  |  | 10237.66
| 15мк-н - 13 |  |  | 97.131 | 84.504 | 10237.66 | 0 |  | 10237.66
| Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед |  |  | 157.068 | 138.347 | 16782.27 |  | 1197.23 | 17979.5
| Запуск системы отопления |  | 1000 м3 здания | 15.616 | 22.799 | 2928.58 |  |  | 2928.58
| 15мк-н - 13 |  |  | 15.616 | 22.799 | 2928.58 | 0 |  | 2928.58
| Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях |  | 1000 м2 | 13.452 | 53.808 | 6911.64 |  |  | 6911.64
| 15мк-н - 13 |  |  | 13.452 | 53.808 | 6911.64 | 0 |  | 6911.64
| Очистка канализационной сети: внутренней |  | м | 105 | 38.85 | 4236.98 |  |  | 4236.98
| 15мк-н - 13 |  |  | 105 | 38.85 | 4236.98 | 0 |  | 4236.98
| Очистка канализационной сети: дворовой |  | м | 6 | 7.44 | 811.41 |  |  | 811.41
| 15мк-н - 13 |  |  | 6 | 7.44 | 811.41 | 0 |  | 811.41
| Смена вентилей ГВС диаметром : 15 мм |  | шт | 2 | 1.86 | 238.92 |  | 193.04 | 431.96
| 15мк-н - 13 |  |  | 2 | 1.86 | 238.92 | 2.014 | 193.04 | 431.96
| Лен сантехнический |  | кг |  |  |  | 0.014 | 3.04
| Шаров. кран-ручка ду15 |  | шт |  |  |  | 2 | 190
| Смена вентилей отопления диаметром : 15 мм |  | шт | 3 | 2.79 | 358.37 |  | 289.56 | 647.93
| 15мк-н - 13 |  |  | 3 | 2.79 | 358.37 | 3.021 | 289.56 | 647.93
| Лен сантехнический |  | кг |  |  |  | 0.021 | 4.56
| Шаров. кран-ручка ду15 |  | шт |  |  |  | 3 | 285
| Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм |  | шт | 2 | 1.86 | 238.92 |  | 243.04 | 481.96
| 15мк-н - 13 |  |  | 2 | 1.86 | 238.92 | 2.014 | 243.04 | 481.96
| Лен сантехнический |  | кг |  |  |  | 0.014 | 3.04
| Шаровый кран ду 20 |  | шт |  |  |  | 2 | 240
| Смена вентилей ХВС диаметром : 15 мм |  | шт | 1 | 0.93 | 119.46 |  | 96.52 | 215.98
| 15мк-н - 13 |  |  | 1 | 0.93 | 119.46 | 1.007 | 96.52 | 215.98
| Лен сантехнический |  | кг |  |  |  | 0.007 | 1.52
| Шаров. кран-ручка ду15 |  | шт |  |  |  | 1 | 95
| Смена внутренних трубопроводов ГВСиз стальных труб диаметром до 15 мм |  | м | 2 | 1.78 | 228.64 |  | 83.35 | 311.99
| 15мк-н - 13 |  |  | 2 | 1.78 | 228.64 | 0.0026 | 83.35 | 311.99
| Труба ду 15 |  | т |  |  |  | 0.0026 | 83.35
| Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 15 мм |  | м | 5 | 4.45 | 506.68 |  | 208.37 | 715.05
| 15мк-н - 13 |  |  | 5 | 4.45 | 506.68 | 0.0064 | 208.37 | 715.05
| Труба ду 15 |  | т |  |  |  | 0.0064 | 208.37
| Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 15 мм |  | м | 2 | 1.78 | 202.67 |  | 83.35 | 286.02
| 15мк-н - 13 |  |  | 2 | 1.78 | 202.67 | 0.0026 | 83.35 | 286.02
| Труба ду 15 |  | т |  |  |  | 0.0026 | 83.35
Итого: |  |  |  | 6871.4 | 468.446 | 56544.02 | 76.5 | 4782.39 | 61326.41
Сдал:
подпись МП
Принял:
подпись МП
Настройка
Обновить
Обновить
Настройка