## Sheet1
Ведомость по планируемым работам
По Строение "15мк-н - 36в". По Подрядчику "ИП Викулов Д.В.". По договору "Договор-подряда №244-П/2004 за содержание и ремонт жилого фонда". По всем Работам. По всем .
Дата выполнения | Работа / Строение / Материалы |  | Ед. | Объем работ | Количество чел / часов | Стоимость работ | Количество материалов | Стоимость материалов | Всего
| Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов |  |  | 11.968 | 26.952 | 3235.64 |  |  | 3235.64
| Осмотр внутренней отделки стен |  | 1000 м2 | 1.815 | 7.26 | 932.55 |  |  | 932.55
| 15мк-н - 36в |  |  | 1.815 | 7.26 | 932.55 | 0 |  | 932.55
| Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год) |  | 1000 м2 | 0.87 | 2.262 | 290.55 |  |  | 290.55
| 15мк-н - 36в |  |  | 0.87 | 2.262 | 290.55 | 0 |  | 290.55
| Осмотр перекрытий (2 раза в год) |  | 1000 м2 | 1.363 | 1.867 | 212.61 |  |  | 212.61
| 15мк-н - 36в |  |  | 1.363 | 1.867 | 212.61 | 0 |  | 212.61
| Осмотр покрытий полов |  | 1000 м2 | 0.741 | 0.83 | 106.6 |  |  | 106.6
| 15мк-н - 36в |  |  | 0.741 | 0.83 | 106.6 | 0 |  | 106.6
| Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год) |  | 1000 м2 | 4.387 | 13.644 | 1553.46 |  |  | 1553.46
| 15мк-н - 36в |  |  | 4.387 | 13.644 | 1553.46 | 0 |  | 1553.46
| Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год) |  | 1000 м2 | 2.792 | 1.089 | 139.87 |  |  | 139.87
| 15мк-н - 36в |  |  | 2.792 | 1.089 | 139.87 | 0 |  | 139.87
| Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов |  |  | 3 | 3.08 | 336.51 |  | 830.77 | 1167.28
| Смена дверных приборов: пружины |  | шт | 1 | 0.66 | 75.15 |  | 82.04 | 157.19
| 15мк-н - 36в |  |  | 1 | 0.66 | 75.15 | 1.08 | 82.04 | 157.19
| Пружина дверная (на подъезд) |  | шт |  |  |  | 1 | 79
| Шуруп 25*2,5 |  | кг |  |  |  | 0.08 | 3.04
| Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замазке при площ стекол до 1 м2 |  | м2 | 2 | 2.42 | 261.36 |  | 748.73 | 1010.09
| 15мк-н - 36в |  |  | 2 | 2.42 | 261.36 | 10.246 | 748.73 | 1010.09
| Гвозди 1,6*25 |  | кг |  |  |  | 0.006 | 0.3
| Стекло 4мм |  | м2 |  |  |  | 2.08 | 715.79
| Штапик оконный |  | м |  |  |  | 8.16 | 32.64
| Работы, выполняемые в зданиях с подвалами |  |  | 746 | 7.46 | 849.4 |  |  | 849.4
| Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов |  | м2 | 746 | 7.46 | 849.4 |  |  | 849.4
| 15мк-н - 36в |  |  | 746 | 7.46 | 849.4 | 0 |  | 849.4
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов |  |  | 43 | 37.34 | 4796.32 |  | 106.54 | 4902.86
| Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона |  | шт | 32 | 8 | 1027.6 |  |  | 1027.6
| 15мк-н - 36в |  |  | 32 | 8 | 1027.6 | 0 |  | 1027.6
| Перевод ГВС по телефонограмме |  | шт | 2 | 1 | 128.45 |  |  | 128.45
| 15мк-н - 36в |  |  | 2 | 1 | 128.45 | 0 |  | 128.45
| Подготовка ИТП к отопительному сезону |  | шт | 1 | 20.34 | 2612.67 |  | 106.54 | 2719.21
| 15мк-н - 36в |  |  | 1 | 20.34 | 2612.67 | 3.4 | 106.54 | 2719.21
| Болт 16*70 |  | кг |  |  |  | 0.3 | 19.39
| Гайка М 16 |  | кг |  |  |  | 0.05 | 5.13
| Прокладки паранитовые 80 |  | шт |  |  |  | 2 | 56.72
| Прокладки паранитовые д-50 |  | шт |  |  |  | 1 | 21.87
| Резина листовая |  | кг |  |  |  | 0.05 | 3.43
| Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период |  | шт | 8 | 8 | 1027.6 |  |  | 1027.6
| 15мк-н - 36в |  |  | 8 | 8 | 1027.6 | 0 |  | 1027.6
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта внутр отделки помещ общ пользован |  |  | 34.57 | 8.365 | 961.09 |  | 242.41 | 1203.5
| Окраска клеевыми составами: простая |  | м2 | 15.76 | 2.522 | 277.43 |  | 56.06 | 333.49
| 15мк-н - 36в |  |  | 15.76 | 2.522 | 277.43 | 3.6406 | 56.06 | 333.49
| Шпаклевка |  | кг |  |  |  | 3.6406 | 56.06
| Окраска масляныим составами :плинтусов |  | м2 | 0.7 | 0.308 | 35.51 |  | 11.05 | 46.56
| 15мк-н - 36в |  |  | 0.7 | 0.308 | 35.51 | 0.2051 | 11.05 | 46.56
| Олифа |  | кг |  |  |  | 0.0224 | 1.18
| Шпаклевка |  | кг |  |  |  | 0.0868 | 1.34
| Эмаль ПФ-266 желто-коричневая |  | кг |  |  |  | 0.0959 | 8.53
| Окраска масляныим составами ранее окрашенных поверхностей трууб: :стальных за 2 раз |  | м2 | 0.86 | 0.8 | 93.37 |  | 16.39 | 109.76
| 15мк-н - 36в |  |  | 0.86 | 0.8 | 93.37 | 0.2159 | 16.39 | 109.76
| Олифа |  | кг |  |  |  | 0.0774 | 4.07
| Эмаль ПФ-115 голубая |  | кг |  |  |  | 0.1385 | 12.32
| Перетирка штукатурки:внутренних помещений |  | м2 | 5.52 | 1.766 | 203.67 |  | 3.29 | 206.96
| 15мк-н - 36в |  |  | 5.52 | 1.766 | 203.67 | 0.563 | 3.29 | 206.96
| Известь |  | кг |  |  |  | 0.2318 | 1.97
| Цемент |  | кг |  |  |  | 0.3312 | 1.32
| Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей:без подг с расчисткой старой краски до 10% |  | м2 | 8.36 | 1.756 | 207.63 |  | 117.43 | 325.06
| 15мк-н - 36в |  |  | 8.36 | 1.756 | 207.63 | 1.3878 | 117.43 | 325.06
| Олифа |  | кг |  |  |  | 0.1672 | 8.8
| Эмаль ПФ-115 голубая |  | кг |  |  |  | 1.2206 | 108.63
| Простая масляная окраска ранее окрашенных окон :без подг с расчисткой старой краски до 10% |  | м2 | 3.37 | 1.213 | 143.48 |  | 38.19 | 181.67
| 15мк-н - 36в |  |  | 3.37 | 1.213 | 143.48 | 0.4414 | 38.19 | 181.67
| Олифа |  | кг |  |  |  | 0.0303 | 1.6
| Эмаль ПФ-115 голубая |  | кг |  |  |  | 0.4111 | 36.59
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |  | 10.305 | 5.499 | 626.11 |  |  | 626.11
| Проверка испр ветн каналов,правильн распол оголов вент канал относит крыши и наличия течи в вент кан |  | 1000 м2 | 0.87 | 3.654 | 416.04 |  |  | 416.04
| 15мк-н - 36в |  |  | 0.87 | 3.654 | 416.04 | 0 |  | 416.04
| Проверка исправности канализационных вытяжек |  | 1000 м2 | 0.435 | 1.827 | 208.02 |  |  | 208.02
| 15мк-н - 36в |  |  | 0.435 | 1.827 | 208.02 | 0 |  | 208.02
| Прочистка вентиляционных каналов |  | м | 9 | 0.018 | 2.05 |  |  | 2.05
| 15мк-н - 36в |  |  | 9 | 0.018 | 2.05 | 0 |  | 2.05
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд |  |  | 353 | 4.84 | 515.54 |  | 665.71 | 1181.25
| Выкашивание газонов: газонокосилкой |  | м2 | 350 | 3.5 | 367.92 |  |  | 367.92
| 15мк-н - 36в |  |  | 350 | 3.5 | 367.92 | 0 |  | 367.92
| Заполнение песочницы песком |  | м3 | 1 | 0.11 | 11.46 |  | 615.58 | 627.04
| 15мк-н - 36в |  |  | 1 | 0.11 | 11.46 | 1.455 | 615.58 | 627.04
| Песок раств. |  | т |  |  |  | 1.455 | 615.58
| Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров: площадью до 5 м2 за 1 раз |  | м2 | 1 | 0.57 | 67.41 |  | 4.55 | 71.96
| 15мк-н - 36в |  |  | 1 | 0.57 | 67.41 | 0.072 | 4.55 | 71.96
| Олифа |  | кг |  |  |  | 0.015 | 0.79
| Пудра аллюминевая |  | кг |  |  |  | 0.012 | 1.76
| Уайт-спирит |  | л |  |  |  | 0.045 | 2
| Окраска поверхности песочницы |  | песочница | 1 | 0.66 | 68.75 |  | 45.58 | 114.33
| 15мк-н - 36в |  |  | 1 | 0.66 | 68.75 | 0.53 | 45.58 | 114.33
| Олифа |  | кг |  |  |  | 0.03 | 1.58
| Эмаль ПФ-115 белая |  | кг |  |  |  | 0.5 | 44
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш |  |  | 832.5 | 48.15 | 5482.35 |  |  | 5482.35
| Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 10 см.Скалывание сосулек. |  | м2 | 442.5 | 44.25 | 5038.3 |  |  | 5038.3
| 15мк-н - 36в |  |  | 442.5 | 44.25 | 5038.3 | 0 |  | 5038.3
| Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев |  | м2 | 390 | 3.9 | 444.05 |  |  | 444.05
| 15мк-н - 36в |  |  | 390 | 3.9 | 444.05 | 0 |  | 444.05
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление,горячее водосн) |  |  | 92.44 | 83.906 | 10415.1 |  |  | 10415.1
| Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения |  | 100 м | 1.74 | 8.717 | 1354.94 |  |  | 1354.94
| 15мк-н - 36в |  |  | 1.74 | 8.717 | 1354.94 | 0 |  | 1354.94
| Ликвидация воздушных пробок в системе отопления |  | 1 стояк | 12 | 6.72 | 765.14 |  |  | 765.14
| 15мк-н - 36в |  |  | 12 | 6.72 | 765.14 | 0 |  | 765.14
| Промывка трубопроводов системы центрального отопления, горячего водоснбжения |  | 100 м3 здания | 78.7 | 68.469 | 8295.02 |  |  | 8295.02
| 15мк-н - 36в |  |  | 78.7 | 68.469 | 8295.02 | 0 |  | 8295.02
| Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед |  |  | 67.891 | 62.8 | 7617.99 |  | 919.3 | 8537.29
| Запуск системы отопления |  | 1000 м3 здания | 8.415 | 12.286 | 1578.12 |  |  | 1578.12
| 15мк-н - 36в |  |  | 8.415 | 12.286 | 1578.12 | 0 |  | 1578.12
| Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях |  | 1000 м2 | 4.476 | 17.904 | 2299.77 |  |  | 2299.77
| 15мк-н - 36в |  |  | 4.476 | 17.904 | 2299.77 | 0 |  | 2299.77
| Очистка канализационной сети: внутренней |  | м | 37 | 13.69 | 1493.03 |  |  | 1493.03
| 15мк-н - 36в |  |  | 37 | 13.69 | 1493.03 | 0 |  | 1493.03
| Очистка канализационной сети: дворовой |  | м | 6 | 7.44 | 811.41 |  |  | 811.41
| 15мк-н - 36в |  |  | 6 | 7.44 | 811.41 | 0 |  | 811.41
| Смена вентилей ГВС диаметром : 15 мм |  | шт | 1 | 0.93 | 119.46 |  | 96.52 | 215.98
| 15мк-н - 36в |  |  | 1 | 0.93 | 119.46 | 1.007 | 96.52 | 215.98
| Лен сантехнический |  | кг |  |  |  | 0.007 | 1.52
| Шаров. кран-ручка ду15 |  | шт |  |  |  | 1 | 95
| Смена вентилей отопления диаметром : 15 мм |  | шт | 2 | 1.86 | 238.92 |  | 193.04 | 431.96
| 15мк-н - 36в |  |  | 2 | 1.86 | 238.92 | 2.014 | 193.04 | 431.96
| Лен сантехнический |  | кг |  |  |  | 0.014 | 3.04
| Шаров. кран-ручка ду15 |  | шт |  |  |  | 2 | 190
| Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм |  | шт | 2 | 1.86 | 238.92 |  | 243.04 | 481.96
| 15мк-н - 36в |  |  | 2 | 1.86 | 238.92 | 2.014 | 243.04 | 481.96
| Лен сантехнический |  | кг |  |  |  | 0.014 | 3.04
| Шаровый кран ду 20 |  | шт |  |  |  | 2 | 240
| Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 25 мм |  | м | 2 | 2.18 | 280.02 |  | 155.63 | 435.65
| 15мк-н - 36в |  |  | 2 | 2.18 | 280.02 | 0.0048 | 155.63 | 435.65
| Труба 25 |  | т |  |  |  | 0.0048 | 155.63
| Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 15 мм |  | м | 3 | 2.67 | 304.01 |  | 125.02 | 429.03
| 15мк-н - 36в |  |  | 3 | 2.67 | 304.01 | 0.0038 | 125.02 | 429.03
| Труба ду 15 |  | т |  |  |  | 0.0038 | 125.02
| Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм |  | м | 2 | 1.98 | 254.33 |  | 106.05 | 360.38
| 15мк-н - 36в |  |  | 2 | 1.98 | 254.33 | 0.0033 | 106.05 | 360.38
| Труба 20 |  | т |  |  |  | 0.0033 | 106.05
| Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта стен |  |  | 8 | 1.12 | 148.28 |  | 20 | 168.28
| Устройство чеканки и расшивка швов цокольных, стеновых панелей раствором |  | м | 8 | 1.12 | 148.28 |  | 20 | 168.28
| 15мк-н - 36в |  |  | 8 | 1.12 | 148.28 | 4.8653 | 20 | 168.28
| Песок раств. |  | т |  |  |  | 0.0013 | 0.54
| Цемент |  | кг |  |  |  | 4.864 | 19.46
Итого: |  |  |  | 2202.67 | 289.512 | 34984.33 | 33.15 | 2784.73 | 37769.06
Сдал:
подпись МП
Принял:
подпись МП
Настройка
Обновить
Обновить
Настройка