## Sheet1
Ведомость по планируемым работам
По Строение "15мк-н - 51". По Подрядчику "ИП Вяткина Л.У". По договору "договор-подряда №242-П/2004 от 01.07.04". По всем Работам. По всем .
Дата выполнения | Работа / Строение / Материалы |  | Ед. | Объем работ | Количество чел / часов | Стоимость работ | Количество материалов | Стоимость материалов | Всего
| Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов |  |  | 1.583 | 3.623 | 465.37 |  |  | 465.37
| Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год) |  | 1000 м2 | 1.25 | 3.25 | 417.46 |  |  | 417.46
| 15мк-н - 51 |  |  | 1.25 | 3.25 | 417.46 | 0 |  | 417.46
| Осмотр покрытий полов |  | 1000 м2 | 0.333 | 0.373 | 47.91 |  |  | 47.91
| 15мк-н - 51 |  |  | 0.333 | 0.373 | 47.91 | 0 |  | 47.91
| Работы, выполняемые в зданиях с подвалами |  |  | 1000 | 10 | 1138.6 |  |  | 1138.6
| Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов |  | м2 | 1000 | 10 | 1138.6 |  |  | 1138.6
| 15мк-н - 51 |  |  | 1000 | 10 | 1138.6 | 0 |  | 1138.6
| Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов |  |  | 110 | 62.81 | 8562.26 |  | 87.47 | 8649.73
| Восстановление герметизации стыков цоколя с отмосткой |  | м | 110 | 62.81 | 8562.26 |  | 87.47 | 8649.73
| 15мк-н - 51 |  |  | 110 | 62.81 | 8562.26 | 13.4563 | 87.47 | 8649.73
| Песок раств. |  | т |  |  |  | 0.0803 | 33.97
| Цемент |  | кг |  |  |  | 13.376 | 53.5
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов |  |  | 43 | 37.34 | 4796.32 |  | 106.54 | 4902.86
| Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона |  | шт | 32 | 8 | 1027.6 |  |  | 1027.6
| 15мк-н - 51 |  |  | 32 | 8 | 1027.6 | 0 |  | 1027.6
| Перевод ГВС по телефонограмме |  | шт | 2 | 1 | 128.45 |  |  | 128.45
| 15мк-н - 51 |  |  | 2 | 1 | 128.45 | 0 |  | 128.45
| Подготовка ИТП к отопительному сезону |  | шт | 1 | 20.34 | 2612.67 |  | 106.54 | 2719.21
| 15мк-н - 51 |  |  | 1 | 20.34 | 2612.67 | 3.4 | 106.54 | 2719.21
| Болт 16*70 |  | кг |  |  |  | 0.3 | 19.39
| Гайка М 16 |  | кг |  |  |  | 0.05 | 5.13
| Прокладки паранитовые 80 |  | шт |  |  |  | 2 | 56.72
| Прокладки паранитовые д-50 |  | шт |  |  |  | 1 | 21.87
| Резина листовая |  | кг |  |  |  | 0.05 | 3.43
| Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период |  | шт | 8 | 8 | 1027.6 |  |  | 1027.6
| 15мк-н - 51 |  |  | 8 | 8 | 1027.6 | 0 |  | 1027.6
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта внутр отделки помещ общ пользован |  |  | 59.02 | 12.672 | 1457.78 |  | 477.92 | 1935.7
| Окраска клеевыми составами: простая |  | м2 | 23.36 | 3.738 | 411.21 |  | 83.1 | 494.31
| 15мк-н - 51 |  |  | 23.36 | 3.738 | 411.21 | 5.3962 | 83.1 | 494.31
| Шпаклевка |  | кг |  |  |  | 5.3962 | 83.1
| Окраска масляныим составами :плинтусов |  | м2 | 1.24 | 0.546 | 62.91 |  | 19.57 | 82.48
| 15мк-н - 51 |  |  | 1.24 | 0.546 | 62.91 | 0.3634 | 19.57 | 82.48
| Олифа |  | кг |  |  |  | 0.0397 | 2.09
| Шпаклевка |  | кг |  |  |  | 0.1538 | 2.37
| Эмаль ПФ-266 желто-коричневая |  | кг |  |  |  | 0.1699 | 15.11
| Окраска масляныим составами ранее окрашенных поверхностей трууб: :стальных за 2 раз |  | м2 | 0.36 | 0.335 | 39.08 |  | 6.86 | 45.94
| 15мк-н - 51 |  |  | 0.36 | 0.335 | 39.08 | 0.0904 | 6.86 | 45.94
| Олифа |  | кг |  |  |  | 0.0324 | 1.7
| Эмаль ПФ-115 голубая |  | кг |  |  |  | 0.058 | 5.16
| Перетирка штукатурки:внутренних помещений |  | м2 | 8.18 | 2.618 | 301.81 |  | 4.88 | 306.69
| 15мк-н - 51 |  |  | 8.18 | 2.618 | 301.81 | 0.8344 | 4.88 | 306.69
| Известь |  | кг |  |  |  | 0.3436 | 2.92
| Цемент |  | кг |  |  |  | 0.4908 | 1.96
| Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей:без подг с расчисткой старой краски до 10% |  | м2 | 25.88 | 5.435 | 642.77 |  | 363.51 | 1006.28
| 15мк-н - 51 |  |  | 25.88 | 5.435 | 642.77 | 4.2961 | 363.51 | 1006.28
| Олифа |  | кг |  |  |  | 0.5176 | 27.23
| Эмаль ПФ-115 голубая |  | кг |  |  |  | 3.7785 | 336.28
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов |  |  | 0.8 | 1.856 | 216.67 |  | 35.3 | 251.97
| Ремонт штукатурки гладких фасадов, цоколей по камню и бетону с земли и лесов: цементно-извест. р-ром |  | м2 | 0.8 | 1.856 | 216.67 |  | 35.3 | 251.97
| 15мк-н - 51 |  |  | 0.8 | 1.856 | 216.67 | 6.0544 | 35.3 | 251.97
| Известь |  | кг |  |  |  | 2.464 | 20.94
| Цемент |  | кг |  |  |  | 3.5904 | 14.36
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд |  |  | 1951 | 19.61 | 2061.3 |  | 615.58 | 2676.88
| Выкашивание газонов: газонокосилкой |  | м2 | 1950 | 19.5 | 2049.84 |  |  | 2049.84
| 15мк-н - 51 |  |  | 1950 | 19.5 | 2049.84 | 0 |  | 2049.84
| Заполнение песочницы песком |  | м3 | 1 | 0.11 | 11.46 |  | 615.58 | 627.04
| 15мк-н - 51 |  |  | 1 | 0.11 | 11.46 | 1.455 | 615.58 | 627.04
| Песок раств. |  | т |  |  |  | 1.455 | 615.58
| Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед |  |  | 12.903 | 34.078 | 4377.37 |  |  | 4377.37
| Запуск системы отопления |  | 1000 м3 здания | 6.903 | 10.078 | 1294.57 |  |  | 1294.57
| 15мк-н - 51 |  |  | 6.903 | 10.078 | 1294.57 | 0 |  | 1294.57
| Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях |  | 1000 м2 | 6 | 24 | 3082.8 |  |  | 3082.8
| 15мк-н - 51 |  |  | 6 | 24 | 3082.8 | 0 |  | 3082.8
| Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта стен |  |  | 81 | 11.34 | 1501.3 |  | 202.47 | 1703.77
| Устройство чеканки и расшивка швов цокольных, стеновых панелей раствором |  | м | 81 | 11.34 | 1501.3 |  | 202.47 | 1703.77
| 15мк-н - 51 |  |  | 81 | 11.34 | 1501.3 | 49.261 | 202.47 | 1703.77
| Песок раств. |  | т |  |  |  | 0.013 | 5.48
| Цемент |  | кг |  |  |  | 49.248 | 196.99
Итого: |  |  |  | 3259.31 | 193.329 | 24576.97 | 84.61 | 1525.28 | 26102.25
Сдал:
подпись МП
Принял:
подпись МП
Настройка
Обновить
Обновить
Настройка