## Sheet1
Ведомость по планируемым работам
По Строение "15мк-н - 26". По всем Подрядчикам. По всем договорам. По всем Работам. По всем .
Дата выполнения | Строение / Работа / Материалы |  | Ед. | Объем работ | Количество чел / часов | Стоимость работ | Количество материалов | Стоимость материалов | Всего
| 15мк-н - 26 |  |  | 16098.706 | 1012.882 | 178090.46 | 326.8052 | 26209.81 | 204300.27
| Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов |  |  | 67.821 | 101.894 | 12263.3 |  |  | 12263.3
| Осмотр внутренней отделки стен |  | 1000 м2 | 3.304 | 13.216 | 1697.59 |  |  | 1697.59
| Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год) |  | 1000 м2 | 6.739 | 17.521 | 2250.62 |  |  | 2250.62
| Осмотр перекрытий (2 раза в год) |  | 1000 м2 | 10.031 | 13.742 | 1564.72 |  |  | 1564.72
| Осмотр покрытий полов |  | 1000 м2 | 1.863 | 2.087 | 268.02 |  |  | 268.02
| Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год) |  | 1000 м2 | 13.762 | 42.8 | 4873.18 |  |  | 4873.18
| Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год) |  | 1000 м2 | 32.122 | 12.528 | 1609.17 |  |  | 1609.17
| Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов |  |  | 29.8 | 28.772 | 3311.51 |  | 12054.12 | 15365.63
| Малый ремонт дверных полотен в зимний период |  | м2 | 1.8 | 0.702 | 73.12 |  | 4.71 | 77.83
| Гвозди 40*2 |  | кг |  |  |  | 0.108 | 4.71
| Малый ремонт оконных переплетов узких одинарных коробок со спаренными переплетами |  | шт | 6 | 5.46 | 621.68 |  | 437.59 | 1059.27
| Угольник 15 |  | шт |  |  |  | 24 | 432
| Шуруп 30*3 |  | кг |  |  |  | 0.138 | 5.59
| Смена дверных приборов: пружины |  | шт | 11 | 7.26 | 826.62 |  | 902.48 | 1729.1
| Пружина дверная (на подъезд) |  | шт |  |  |  | 11 | 869
| Шуруп 25*2,5 |  | кг |  |  |  | 0.88 | 33.48
| Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2 |  | м2 | 9 | 13.95 | 1588.35 |  | 3412.68 | 5001.03
| Гвозди 1,6*25 |  | кг |  |  |  | 0.045 | 2.27
| Стекло 4мм |  | м2 |  |  |  | 9.27 | 3190.09
| Штапик оконный |  | м |  |  |  | 55.08 | 220.32
| Установка неостекленных оконных переплетов:форточек |  | створок | 2 | 1.4 | 201.74 |  | 7296.66 | 7498.4
| Петля накладная ПН-85 |  | шт |  |  |  | 4 | 256.96
| Рама окон.спар.1,35*0,565 с форт. |  | м2 |  |  |  | 2 | 7036.46
| Шуруп 30*3 |  | кг |  |  |  | 0.08 | 3.24
| Работы, выполняемые в зданиях с подвалами |  |  | 5126 | 51.26 | 5836.46 |  |  | 5836.46
| Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов |  | м2 | 5126 | 51.26 | 5836.46 |  |  | 5836.46
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов |  |  | 129 | 112.02 | 14388.97 |  | 319.61 | 14708.58
| Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона |  | шт | 96 | 24 | 3082.8 |  |  | 3082.8
| Перевод ГВС по телефонограмме |  | шт | 6 | 3 | 385.35 |  |  | 385.35
| Подготовка ИТП к отопительному сезону |  | шт | 3 | 61.02 | 7838.02 |  | 319.61 | 8157.63
| Болт 16*70 |  | кг |  |  |  | 0.9 | 58.17
| Гайка М 16 |  | кг |  |  |  | 0.15 | 15.39
| Прокладки паранитовые 80 |  | шт |  |  |  | 6 | 170.16
| Прокладки паранитовые д-50 |  | шт |  |  |  | 3 | 65.61
| Резина листовая |  | кг |  |  |  | 0.15 | 10.28
| Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период |  | шт | 24 | 24 | 3082.8 |  |  | 3082.8
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |  | 69.509 | 42.577 | 4847.77 |  |  | 4847.77
| Проверка испр ветн каналов,правильн распол оголов вент канал относит крыши и наличия течи в вент кан |  | 1000 м2 | 6.739 | 28.304 | 3222.67 |  |  | 3222.67
| Проверка исправности канализационных вытяжек ( 2раза в год) |  | 1000 м2 | 3.37 | 14.154 | 1611.57 |  |  | 1611.57
| Прочистка вентиляционных каналов |  | м | 59.4 | 0.119 | 13.53 |  |  | 13.53
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов |  |  | 426.8 | 59.752 | 6573.92 |  | 8604.29 | 15178.21
| Огрунтовка ранее окр фасадов,цоколей под окраску перхлорвиниловыми красками:сложных с лестниц |  | м2 | 213.4 | 14.938 | 1643.48 |  | 1843.78 | 3487.26
| Грунтовка |  | кг |  |  |  | 42.68 | 1843.78
| Окраска перхлорвинил красками по подготовл поверхн фасадов,цоколей:простых за 2 р с лестниц |  | м2 | 213.4 | 44.814 | 4930.44 |  | 6760.51 | 11690.95
| Краска фасадная белая |  | кг |  |  |  | 106.7 | 6760.51
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд |  |  | 9663 | 162.77 | 17045.32 |  | 4264.98 | 21310.3
| Выкашивание газонов: газонокосилкой |  | м2 | 9500 | 95 | 9986.4 |  |  | 9986.4
| Заполнение песочницы песком |  | м3 | 2 | 0.22 | 22.91 |  | 1231.16 | 1254.07
| Песок раств. |  | т |  |  |  | 2.91 | 1231.16
| Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами |  | шт | 14 | 8.68 | 904.11 |  | 391.7 | 1295.81
| Олифа |  | кг |  |  |  | 0.42 | 22.1
| Эмаль ПФ-115 белая |  | кг |  |  |  | 4.2 | 369.6
| Окраска деревянной скамьи со спинкой с металлическими опорами |  | шт | 2 | 2.66 | 277.07 |  | 112.97 | 390.04
| Олифа |  | кг |  |  |  | 0.14 | 7.37
| Эмаль ПФ-115 белая |  | кг |  |  |  | 1.2 | 105.6
| Окраска качели-балансира |  | качеля | 2 | 2.9 | 302.06 |  | 79.87 | 381.93
| Олифа |  | кг |  |  |  | 0.18 | 9.47
| Эмаль ПФ-115 белая |  | кг |  |  |  | 0.8 | 70.4
| Окраска поверхности песочницы |  | песочница | 2 | 1.32 | 137.49 |  | 91.16 | 228.65
| Олифа |  | кг |  |  |  | 0.06 | 3.16
| Эмаль ПФ-115 белая |  | кг |  |  |  | 1 | 88
| Окраска ранее окрашенных деревянных ограждений |  | м | 126 | 30.24 | 3149.8 |  | 1951.25 | 5101.05
| Олифа |  | кг |  |  |  | 1.26 | 66.29
| Эмаль ПФ-115 белая |  | кг |  |  |  | 21.42 | 1884.96
| Окраска ранее окрашенных металлических ограждений |  | м | 12 | 17.16 | 1787.39 |  | 297.63 | 2085.02
| Олифа |  | кг |  |  |  | 0.84 | 44.19
| Эмаль ПФ-115 белая |  | кг |  |  |  | 2.88 | 253.44
| Окраска шведских стенок, лестниц |  | лестница | 3 | 4.59 | 478.09 |  | 109.24 | 587.33
| Олифа |  | кг |  |  |  | 0.27 | 14.2
| Эмаль ПФ-115 белая |  | кг |  |  |  | 1.08 | 95.04
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш |  |  | 220.4 | 47.924 | 5466.56 |  | 4.54 | 5471.1
| Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30см.Скалывание сосулек. |  | м2 | 140 | 40.32 | 4590.83 |  |  | 4590.83
| Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев |  | м2 | 70.4 | 0.704 | 80.16 |  |  | 80.16
| Переновеска водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей |  | м | 10 | 6.9 | 795.57 |  | 4.54 | 800.11
| Проволока вязальная |  | кг |  |  |  | 0.1 | 4.54
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление,горячее водосн) |  |  | 144.85 | 165.735 | 21954.58 |  |  | 21954.58
| Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения |  | 100 м | 11.54 | 57.815 | 8986.25 |  |  | 8986.25
| Ликвидация воздушных пробок в системе отопления |  | 1 стояк | 26 | 14.56 | 1657.8 |  |  | 1657.8
| Промывка трубопроводов системы центрального отопления, горячего водоснбжения |  | 100 м3 здания | 107.31 | 93.36 | 11310.53 |  |  | 11310.53
| Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед |  |  | 193.526 | 234.538 | 29200.17 |  | 897.28 | 30097.45
| Запуск системы отопления |  | 1000 м3 здания | 35.77 | 52.224 | 6708.2 |  |  | 6708.2
| Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках |  | 1000 м2 | 30.756 | 123.024 | 15802.43 |  |  | 15802.43
| Очистка канализационной сети: внутренней |  | м | 109 | 40.33 | 4398.39 |  |  | 4398.39
| Очистка канализационной сети: дворовой |  | м | 6 | 7.44 | 811.41 |  |  | 811.41
| Смена вентилей отопления диаметром : 15 мм |  | шт | 6 | 5.58 | 716.75 |  | 579.11 | 1295.86
| Лен сантехнический |  | кг |  |  |  | 0.042 | 9.11
| Шаров. кран-ручка ду15 |  | шт |  |  |  | 6 | 570
| Смена внутренних трубопроводов ГВСиз стальных труб диаметром до 20 мм |  | м | 1 | 0.99 | 127.16 |  | 53.03 | 180.19
| Труба 20 |  | т |  |  |  | 0.0017 | 53.03
| Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм |  | м | 5 | 4.95 | 635.83 |  | 265.14 | 900.97
| Труба 20 |  | т |  |  |  | 0.0083 | 265.14
| Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта стен |  |  | 26 | 3.64 | 481.9 |  | 64.99 | 546.89
| Устройство чеканки и расшивка швов цокольных, стеновых панелей раствором |  | м | 26 | 3.64 | 481.9 |  | 64.99 | 546.89
| Песок раств. |  | т |  |  |  | 0.0042 | 1.76
| Цемент |  | кг |  |  |  | 15.808 | 63.23
| Текущий ремонт подъезда |  |  | 2 | 2 | 56720 |  |  | 56720
| Текущий ремонт подъезда |  | подъезд | 2 | 2 | 56720 |  |  | 56720
Итого: |  |  |  | 16098.71 | 1012.882 | 178090.46 | 326.81 | 26209.81 | 204300.27
Сдал:
подпись МП
Принял:
подпись МП
Настройка
Обновить
Обновить
Настройка