## Sheet1
Ведомость по планируемым работам
По Строение "15мк-н - 28". По Подрядчику "ИП Викулов Д.В.". По договору "Договор-подряда №244-П/2004 за содержание и ремонт жилого фонда". По всем Работам. По всем .
Дата выполнения | Работа / Строение / Материалы |  | Ед. | Объем работ | Количество чел / часов | Стоимость работ | Количество материалов | Стоимость материалов | Всего
| Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов |  |  | 41.46 | 63.272 | 7604.52 |  |  | 7604.52
| Осмотр внутренней отделки стен |  | 1000 м2 | 2.015 | 8.06 | 1035.31 |  |  | 1035.31
| 15мк-н - 28 |  |  | 2.015 | 8.06 | 1035.31 | 0 |  | 1035.31
| Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год) |  | 1000 м2 | 4.073 | 10.59 | 1360.26 |  |  | 1360.26
| 15мк-н - 28 |  |  | 4.073 | 10.59 | 1360.26 | 0 |  | 1360.26
| Осмотр перекрытий (2 раза в год) |  | 1000 м2 | 6.363 | 8.717 | 992.55 |  |  | 992.55
| 15мк-н - 28 |  |  | 6.363 | 8.717 | 992.55 | 0 |  | 992.55
| Осмотр покрытий полов |  | 1000 м2 | 1.2 | 1.344 | 172.64 |  |  | 172.64
| 15мк-н - 28 |  |  | 1.2 | 1.344 | 172.64 | 0 |  | 172.64
| Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год) |  | 1000 м2 | 8.719 | 27.116 | 3087.44 |  |  | 3087.44
| 15мк-н - 28 |  |  | 8.719 | 27.116 | 3087.44 | 0 |  | 3087.44
| Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год) |  | 1000 м2 | 19.09 | 7.445 | 956.32 |  |  | 956.32
| 15мк-н - 28 |  |  | 19.09 | 7.445 | 956.32 | 0 |  | 956.32
| Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов |  |  | 23.8 | 25.372 | 2882.04 |  | 4735.54 | 7617.58
| Малый ремонт дверных полотен в зимний период |  | м2 | 1.8 | 0.702 | 73.12 |  | 4.71 | 77.83
| 15мк-н - 28 |  |  | 1.8 | 0.702 | 73.12 | 0.108 | 4.71 | 77.83
| Гвозди 40*2 |  | кг |  |  |  | 0.108 | 4.71
| Малый ремонт оконных переплетов узких одинарных коробок со спаренными переплетами |  | шт | 5 | 4.55 | 518.06 |  | 364.66 | 882.72
| 15мк-н - 28 |  |  | 5 | 4.55 | 518.06 | 20.115 | 364.66 | 882.72
| Угольник 15 |  | шт |  |  |  | 20 | 360
| Шуруп 30*3 |  | кг |  |  |  | 0.115 | 4.66
| Смена дверных приборов: пружины |  | шт | 7 | 4.62 | 526.03 |  | 574.31 | 1100.34
| 15мк-н - 28 |  |  | 7 | 4.62 | 526.03 | 7.56 | 574.31 | 1100.34
| Пружина дверная (на подъезд) |  | шт |  |  |  | 7 | 553
| Шуруп 25*2,5 |  | кг |  |  |  | 0.56 | 21.31
| Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2 |  | м2 | 10 | 15.5 | 1764.83 |  | 3791.86 | 5556.69
| 15мк-н - 28 |  |  | 10 | 15.5 | 1764.83 | 71.55 | 3791.86 | 5556.69
| Гвозди 1,6*25 |  | кг |  |  |  | 0.05 | 2.52
| Стекло 4мм |  | м2 |  |  |  | 10.3 | 3544.54
| Штапик оконный |  | м |  |  |  | 61.2 | 244.8
| Работы, выполняемые в зданиях с подвалами |  |  | 3178 | 31.78 | 3618.47 |  |  | 3618.47
| Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов |  | м2 | 3178 | 31.78 | 3618.47 |  |  | 3618.47
| 15мк-н - 28 |  |  | 3178 | 31.78 | 3618.47 | 0 |  | 3618.47
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов |  |  | 86 | 74.68 | 9592.65 |  | 213.08 | 9805.73
| Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона |  | шт | 64 | 16 | 2055.2 |  |  | 2055.2
| 15мк-н - 28 |  |  | 64 | 16 | 2055.2 | 0 |  | 2055.2
| Перевод ГВС по телефонограмме |  | шт | 4 | 2 | 256.9 |  |  | 256.9
| 15мк-н - 28 |  |  | 4 | 2 | 256.9 | 0 |  | 256.9
| Подготовка ИТП к отопительному сезону |  | шт | 2 | 40.68 | 5225.35 |  | 213.08 | 5438.43
| 15мк-н - 28 |  |  | 2 | 40.68 | 5225.35 | 6.8 | 213.08 | 5438.43
| Болт 16*70 |  | кг |  |  |  | 0.6 | 38.78
| Гайка М 16 |  | кг |  |  |  | 0.1 | 10.26
| Прокладки паранитовые 80 |  | шт |  |  |  | 4 | 113.44
| Прокладки паранитовые д-50 |  | шт |  |  |  | 2 | 43.74
| Резина листовая |  | кг |  |  |  | 0.1 | 6.86
| Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период |  | шт | 16 | 16 | 2055.2 |  |  | 2055.2
| 15мк-н - 28 |  |  | 16 | 16 | 2055.2 | 0 |  | 2055.2
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |  | 43.91 | 25.738 | 2930.49 |  |  | 2930.49
| Проверка испр ветн каналов,правильн распол оголов вент канал относит крыши и наличия течи в вент кан |  | 1000 м2 | 4.073 | 17.107 | 1947.76 |  |  | 1947.76
| 15мк-н - 28 |  |  | 4.073 | 17.107 | 1947.76 | 0 |  | 1947.76
| Проверка исправности канализационных вытяжек |  | 1000 м2 | 2.037 | 8.555 | 974.12 |  |  | 974.12
| 15мк-н - 28 |  |  | 2.037 | 8.555 | 974.12 | 0 |  | 974.12
| Прочистка вентиляционных каналов |  | м | 37.8 | 0.076 | 8.61 |  |  | 8.61
| 15мк-н - 28 |  |  | 37.8 | 0.076 | 8.61 | 0 |  | 8.61
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд |  |  | 6516 | 75.18 | 7909.24 |  | 1017.95 | 8927.19
| Выкашивание газонов: газонокосилкой |  | м2 | 6500 | 65 | 6832.8 |  |  | 6832.8
| 15мк-н - 28 |  |  | 6500 | 65 | 6832.8 | 0 |  | 6832.8
| Заполнение песочницы песком |  | м3 | 1 | 0.11 | 11.46 |  | 615.58 | 627.04
| 15мк-н - 28 |  |  | 1 | 0.11 | 11.46 | 1.455 | 615.58 | 627.04
| Песок раств. |  | т |  |  |  | 1.455 | 615.58
| Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами |  | шт | 11 | 6.82 | 710.37 |  | 307.76 | 1018.13
| 15мк-н - 28 |  |  | 11 | 6.82 | 710.37 | 3.63 | 307.76 | 1018.13
| Олифа |  | кг |  |  |  | 0.33 | 17.36
| Эмаль ПФ-115 белая |  | кг |  |  |  | 3.3 | 290.4
| Окраска качелей - маяников |  | качели | 1 | 1.45 | 151.03 |  | 39.93 | 190.96
| 15мк-н - 28 |  |  | 1 | 1.45 | 151.03 | 0.49 | 39.93 | 190.96
| Олифа |  | кг |  |  |  | 0.09 | 4.73
| Эмаль ПФ-115 белая |  | кг |  |  |  | 0.4 | 35.2
| Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров: площадью до 5 м2 за 1 раз |  | м2 | 2 | 1.14 | 134.83 |  | 9.1 | 143.93
| 15мк-н - 28 |  |  | 2 | 1.14 | 134.83 | 0.144 | 9.1 | 143.93
| Олифа |  | кг |  |  |  | 0.03 | 1.58
| Пудра аллюминевая |  | кг |  |  |  | 0.024 | 3.52
| Уайт-спирит |  | л |  |  |  | 0.09 | 4
| Окраска поверхности песочницы |  | песочница | 1 | 0.66 | 68.75 |  | 45.58 | 114.33
| 15мк-н - 28 |  |  | 1 | 0.66 | 68.75 | 0.53 | 45.58 | 114.33
| Олифа |  | кг |  |  |  | 0.03 | 1.58
| Эмаль ПФ-115 белая |  | кг |  |  |  | 0.5 | 44
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш |  |  | 100.6 | 12.693 | 1452.67 |  | 615.17 | 2067.84
| Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 10 см.Скалывание сосулек. |  | м2 | 44.8 | 4.48 | 510.09 |  |  | 510.09
| 15мк-н - 28 |  |  | 44.8 | 4.48 | 510.09 | 0 |  | 510.09
| Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев |  | м2 | 44.8 | 0.448 | 51.01 |  |  | 51.01
| 15мк-н - 28 |  |  | 44.8 | 0.448 | 51.01 | 0 |  | 51.01
| Переновеска водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей |  | м | 7.5 | 5.175 | 596.68 |  |  | 596.68
| 15мк-н - 28 |  |  | 7.5 | 5.175 | 596.68 | 0 |  | 596.68
| Смена: колен водосточных труб с люлек |  | шт | 1 | 1.54 | 175.34 |  | 232 | 407.34
| 15мк-н - 28 |  |  | 1 | 1.54 | 175.34 | 1 | 232 | 407.34
| Отметы водосточные |  | шт |  |  |  | 1 | 232
| Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц и подмостей |  | м | 2.5 | 1.05 | 119.55 |  | 383.17 | 502.72
| 15мк-н - 28 |  |  | 2.5 | 1.05 | 119.55 | 2.0125 | 383.17 | 502.72
| Проволока вязальная |  | кг |  |  |  | 0.0125 | 0.57
| Труба в/сточная ст.1250 мм |  | шт |  |  |  | 2 | 382.6
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление,горячее водосн) |  |  | 6.5 | 23.333 | 3560.11 |  |  | 3560.11
| Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения |  | 100 м | 4.27 | 21.393 | 3325.07 |  |  | 3325.07
| 15мк-н - 28 |  |  | 4.27 | 21.393 | 3325.07 | 0 |  | 3325.07
| Промывка трубопроводов системы центрального отопления, горячего водоснбжения |  | 100 м3 здания | 2.23 | 1.94 | 235.04 |  |  | 235.04
| 15мк-н - 28 |  |  | 2.23 | 1.94 | 235.04 | 0 |  | 235.04
| Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед |  |  | 143.555 | 156.003 | 19282.97 |  | 1097.9 | 20380.87
| Запуск системы отопления |  | 1000 м3 здания | 22.487 | 32.831 | 4217.14 |  |  | 4217.14
| 15мк-н - 28 |  |  | 22.487 | 32.831 | 4217.14 | 0 |  | 4217.14
| Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях |  | 1000 м2 | 19.068 | 76.272 | 9797.14 |  |  | 9797.14
| 15мк-н - 28 |  |  | 19.068 | 76.272 | 9797.14 | 0 |  | 9797.14
| Очистка канализационной сети: внутренней |  | м | 87 | 32.19 | 3510.64 |  |  | 3510.64
| 15мк-н - 28 |  |  | 87 | 32.19 | 3510.64 | 0 |  | 3510.64
| Смена вентилей отопления диаметром : 15 мм |  | шт | 2 | 1.86 | 238.92 |  | 193.04 | 431.96
| 15мк-н - 28 |  |  | 2 | 1.86 | 238.92 | 2.014 | 193.04 | 431.96
| Лен сантехнический |  | кг |  |  |  | 0.014 | 3.04
| Шаров. кран-ручка ду15 |  | шт |  |  |  | 2 | 190
| Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм |  | шт | 2 | 1.86 | 238.92 |  | 243.04 | 481.96
| 15мк-н - 28 |  |  | 2 | 1.86 | 238.92 | 2.014 | 243.04 | 481.96
| Лен сантехнический |  | кг |  |  |  | 0.014 | 3.04
| Шаровый кран ду 20 |  | шт |  |  |  | 2 | 240
| Смена внутренних трубопроводов ГВСиз стальных труб диаметром до 20 мм |  | м | 2 | 1.98 | 254.33 |  | 106.05 | 360.38
| 15мк-н - 28 |  |  | 2 | 1.98 | 254.33 | 0.0033 | 106.05 | 360.38
| Труба 20 |  | т |  |  |  | 0.0033 | 106.05
| Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 15 мм |  | м | 4 | 3.56 | 405.34 |  | 166.7 | 572.04
| 15мк-н - 28 |  |  | 4 | 3.56 | 405.34 | 0.0051 | 166.7 | 572.04
| Труба ду 15 |  | т |  |  |  | 0.0051 | 166.7
| Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 25 мм |  | м | 5 | 5.45 | 620.54 |  | 389.07 | 1009.61
| 15мк-н - 28 |  |  | 5 | 5.45 | 620.54 | 0.0119 | 389.07 | 1009.61
| Труба 25 |  | т |  |  |  | 0.0119 | 389.07
| Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта стен |  |  | 13 | 1.82 | 240.95 |  | 32.5 | 273.45
| Устройство чеканки и расшивка швов цокольных, стеновых панелей раствором |  | м | 13 | 1.82 | 240.95 |  | 32.5 | 273.45
| 15мк-н - 28 |  |  | 13 | 1.82 | 240.95 | 7.9061 | 32.5 | 273.45
| Песок раств. |  | т |  |  |  | 0.0021 | 0.88
| Цемент |  | кг |  |  |  | 7.904 | 31.62
| Текущий ремонт подъезда |  |  | 1 | 1 | 27637 |  |  | 27637
| Текущий ремонт подъезда |  | подъезд | 1 | 1 | 27637 |  |  | 27637
| 15мк-н - 28 |  |  | 1 | 1 | 27637 | 0 |  | 27637
Итого: |  |  |  | 10153.82 | 490.871 | 86711.11 | 127.35 | 7712.14 | 94423.25
Сдал:
подпись МП
Принял:
подпись МП
Настройка
Обновить
Обновить
Настройка