## Sheet1
Ведомость по планируемым работам
По Строение "15мк-н - 29". По Подрядчику "ИП Викулов Д.В.". По договору "Договор-подряда №244-П/2004 за содержание и ремонт жилого фонда". По всем Работам. По всем .
Дата выполнения | Строение / Работа / Материалы |  | Ед. | Объем работ | Количество чел / часов | Стоимость работ | Количество материалов | Стоимость материалов | Всего
| 15мк-н - 29 |  |  | 85.975 | 101.161 | 12554.39 | 171.8327 | 41327.04 | 53881.43
| Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов |  |  | 39.25 | 40.682 | 4785.86 |  | 41270.32 | 46056.18
| Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замазке при площ стекол до 1 м2 |  | м2 | 24.25 | 29.342 | 3168.99 |  | 9246.1 | 12415.09
| Гвозди 1,6*25 |  | кг |  |  |  | 0.0727 | 3.67
| Стекло 4мм |  | м2 |  |  |  | 25.22 | 8846.67
| Штапик оконный |  | м |  |  |  | 98.94 | 395.76
| Установка неостекленных оконных переплетов:глухих |  | створок | 3 | 2.94 | 406.43 |  | 1648.02 | 2054.45
| Петля накладная ПН-85 |  | шт |  |  |  | 6 | 385.44
| Рама оконная 2,05*0,66 |  | шт |  |  |  | 3 | 1257.72
| Шуруп 30*3 |  | кг |  |  |  | 0.12 | 4.86
| Установка неостекленных оконных переплетов:форточек |  | створок | 12 | 8.4 | 1210.44 |  | 30376.2 | 31586.64
| Петля накладная ПН-85 |  | шт |  |  |  | 24 | 1541.76
| Рама окон 2,05*0,66 с форточкой |  | шт |  |  |  | 6 | 14407.5
| Рама оконная 1,99*0,6 |  | шт |  |  |  | 6 | 14407.5
| Шуруп 30*3 |  | кг |  |  |  | 0.48 | 19.44
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов |  |  | 33 | 28.34 | 3640.27 |  | 56.72 | 3696.99
| Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона |  | шт | 32 | 8 | 1027.6 |  |  | 1027.6
| Подготовка ИТП к отопительному сезону |  | шт | 1 | 20.34 | 2612.67 |  | 56.72 | 2669.39
| Прокладки паранитовые 80 |  | шт |  |  |  | 2 | 56.72
| Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед |  |  | 13.725 | 32.139 | 4128.26 |  |  | 4128.26
| Запуск системы отопления |  | 1000 м3 здания | 8.961 | 13.083 | 1680.52 |  |  | 1680.52
| Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях |  | 1000 м2 | 4.764 | 19.056 | 2447.74 |  |  | 2447.74
Итого: |  |  |  | 85.97 | 101.161 | 12554.39 | 171.83 | 41327.04 | 53881.43
Сдал:
подпись МП
Принял:
подпись МП
Настройка
Обновить
Обновить
Настройка