## Sheet1
Ведомость по планируемым работам
По Строение "15мк-н - 37". По Подрядчику "ИП Викулов Д.В.". По договору "Договор-подряда №244-П/2004 за содержание и ремонт жилого фонда". По всем Работам. По всем .
Дата выполнения | Работа / Строение / Материалы |  | Ед. | Объем работ | Количество чел / часов | Стоимость работ | Количество материалов | Стоимость материалов | Всего
| Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов |  |  | 40.666 | 68.868 | 8264.11 |  |  | 8264.11
| Осмотр внутренней отделки стен |  | 1000 м2 | 2.351 | 9.404 | 1207.94 |  |  | 1207.94
| 15мк-н - 37 |  |  | 2.351 | 9.404 | 1207.94 | 0 |  | 1207.94
| Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год) |  | 1000 м2 | 4.636 | 12.054 | 1548.28 |  |  | 1548.28
| 15мк-н - 37 |  |  | 4.636 | 12.054 | 1548.28 | 0 |  | 1548.28
| Осмотр перекрытий (2 раза в год) |  | 1000 м2 | 6.924 | 9.486 | 1080.06 |  |  | 1080.06
| 15мк-н - 37 |  |  | 6.924 | 9.486 | 1080.06 | 0 |  | 1080.06
| Осмотр покрытий полов |  | 1000 м2 | 1.242 | 1.391 | 178.67 |  |  | 178.67
| 15мк-н - 37 |  |  | 1.242 | 1.391 | 178.67 | 0 |  | 178.67
| Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год) |  | 1000 м2 | 9.773 | 30.394 | 3460.66 |  |  | 3460.66
| 15мк-н - 37 |  |  | 9.773 | 30.394 | 3460.66 | 0 |  | 3460.66
| Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год) |  | 1000 м2 | 15.74 | 6.139 | 788.5 |  |  | 788.5
| 15мк-н - 37 |  |  | 15.74 | 6.139 | 788.5 | 0 |  | 788.5
| Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов |  |  | 35.6 | 37 | 4424.5 |  | 33406.01 | 37830.51
| Малый ремонт оконных переплетов узких одинарных коробок со спаренными переплетами |  | шт | 4 | 3.64 | 414.45 |  | 291.73 | 706.18
| 15мк-н - 37 |  |  | 4 | 3.64 | 414.45 | 16.092 | 291.73 | 706.18
| Угольник 15 |  | шт |  |  |  | 16 | 288
| Шуруп 30*3 |  | кг |  |  |  | 0.092 | 3.73
| Смена дверных приборов: пружины |  | шт | 8 | 5.28 | 601.18 |  | 656.35 | 1257.53
| 15мк-н - 37 |  |  | 8 | 5.28 | 601.18 | 8.64 | 656.35 | 1257.53
| Пружина дверная (на подъезд) |  | шт |  |  |  | 8 | 632
| Шуруп 25*2,5 |  | кг |  |  |  | 0.64 | 24.35
| Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2 |  | м2 | 13.6 | 21.08 | 2400.17 |  | 5156.93 | 7557.1
| 15мк-н - 37 |  |  | 13.6 | 21.08 | 2400.17 | 97.308 | 5156.93 | 7557.1
| Гвозди 1,6*25 |  | кг |  |  |  | 0.068 | 3.43
| Стекло 4мм |  | м2 |  |  |  | 14.008 | 4820.57
| Штапик оконный |  | м |  |  |  | 83.232 | 332.93
| Установка неостекленных оконных переплетов:форточек |  | створок | 10 | 7 | 1008.7 |  | 27301 | 28309.7
| 15мк-н - 37 |  |  | 10 | 7 | 1008.7 | 30.4 | 27301 | 28309.7
| Петля накладная ПН-85 |  | шт |  |  |  | 20 | 1284.8
| Рама окон 1,33*0,545 двойное остекление |  | шт |  |  |  | 10 | 26000
| Шуруп 30*3 |  | кг |  |  |  | 0.4 | 16.2
| Работы, выполняемые в зданиях с подвалами |  |  | 3672 | 36.72 | 4180.94 |  |  | 4180.94
| Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов |  | м2 | 3672 | 36.72 | 4180.94 |  |  | 4180.94
| 15мк-н - 37 |  |  | 3672 | 36.72 | 4180.94 | 0 |  | 4180.94
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов |  |  | 86 | 74.68 | 9592.65 |  | 213.08 | 9805.73
| Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона |  | шт | 64 | 16 | 2055.2 |  |  | 2055.2
| 15мк-н - 37 |  |  | 64 | 16 | 2055.2 | 0 |  | 2055.2
| Перевод ГВС по телефонограмме |  | шт | 4 | 2 | 256.9 |  |  | 256.9
| 15мк-н - 37 |  |  | 4 | 2 | 256.9 | 0 |  | 256.9
| Подготовка ИТП к отопительному сезону |  | шт | 2 | 40.68 | 5225.35 |  | 213.08 | 5438.43
| 15мк-н - 37 |  |  | 2 | 40.68 | 5225.35 | 6.8 | 213.08 | 5438.43
| Болт 16*70 |  | кг |  |  |  | 0.6 | 38.78
| Гайка М 16 |  | кг |  |  |  | 0.1 | 10.26
| Прокладки паранитовые 80 |  | шт |  |  |  | 4 | 113.44
| Прокладки паранитовые д-50 |  | шт |  |  |  | 2 | 43.74
| Резина листовая |  | кг |  |  |  | 0.1 | 6.86
| Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период |  | шт | 16 | 16 | 2055.2 |  |  | 2055.2
| 15мк-н - 37 |  |  | 16 | 16 | 2055.2 | 0 |  | 2055.2
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |  | 50.154 | 29.293 | 3335.32 |  |  | 3335.32
| Проверка испр ветн каналов,правильн распол оголов вент канал относит крыши и наличия течи в вент кан |  | 1000 м2 | 4.636 | 19.471 | 2216.99 |  |  | 2216.99
| 15мк-н - 37 |  |  | 4.636 | 19.471 | 2216.99 | 0 |  | 2216.99
| Проверка исправности канализационных вытяжек |  | 1000 м2 | 2.318 | 9.736 | 1108.49 |  |  | 1108.49
| 15мк-н - 37 |  |  | 2.318 | 9.736 | 1108.49 | 0 |  | 1108.49
| Прочистка вентиляционных каналов |  | м | 43.2 | 0.086 | 9.84 |  |  | 9.84
| 15мк-н - 37 |  |  | 43.2 | 0.086 | 9.84 | 0 |  | 9.84
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд |  |  | 3232.53 | 210.256 | 21940.11 |  | 4498.83 | 26438.94
| Выкашивание газонов: газонокосилкой |  | м2 | 3100 | 31 | 3258.72 |  |  | 3258.72
| 15мк-н - 37 |  |  | 3100 | 31 | 3258.72 | 0 |  | 3258.72
| Заполнение песочницы песком |  | м3 | 2 | 0.22 | 22.91 |  | 1231.16 | 1254.07
| 15мк-н - 37 |  |  | 2 | 0.22 | 22.91 | 2.91 | 1231.16 | 1254.07
| Песок раств. |  | т |  |  |  | 2.91 | 1231.16
| Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами |  | шт | 1 | 0.62 | 64.58 |  | 27.98 | 92.56
| 15мк-н - 37 |  |  | 1 | 0.62 | 64.58 | 0.33 | 27.98 | 92.56
| Олифа |  | кг |  |  |  | 0.03 | 1.58
| Эмаль ПФ-115 белая |  | кг |  |  |  | 0.3 | 26.4
| Окраска поверхности песочницы |  | песочница | 2 | 1.32 | 137.49 |  | 91.16 | 228.65
| 15мк-н - 37 |  |  | 2 | 1.32 | 137.49 | 1.06 | 91.16 | 228.65
| Олифа |  | кг |  |  |  | 0.06 | 3.16
| Эмаль ПФ-115 белая |  | кг |  |  |  | 1 | 88
| Окраска поверхности теннисного стола |  | м2 | 4.53 | 0.906 | 104.46 |  | 62.97 | 167.43
| 15мк-н - 37 |  |  | 4.53 | 0.906 | 104.46 | 0.752 | 62.97 | 167.43
| Олифа |  | кг |  |  |  | 0.0906 | 4.77
| Эмаль ПФ-115 белая |  | кг |  |  |  | 0.6614 | 58.2
| Окраска ранее окрашенных металлических ограждений |  | м | 120 | 171.6 | 17873.86 |  | 2976.32 | 20850.18
| 15мк-н - 37 |  |  | 120 | 171.6 | 17873.86 | 37.2 | 2976.32 | 20850.18
| Олифа |  | кг |  |  |  | 8.4 | 441.92
| Эмаль ПФ-115 белая |  | кг |  |  |  | 28.8 | 2534.4
| Окраска шведских стенок, лестниц |  | лестница | 3 | 4.59 | 478.09 |  | 109.24 | 587.33
| 15мк-н - 37 |  |  | 3 | 4.59 | 478.09 | 1.35 | 109.24 | 587.33
| Олифа |  | кг |  |  |  | 0.27 | 14.2
| Эмаль ПФ-115 белая |  | кг |  |  |  | 1.08 | 95.04
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш |  |  | 196.2 | 42.272 | 4813.09 |  |  | 4813.09
| Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30см.Скалывание сосулек. |  | м2 | 145 | 41.76 | 4754.79 |  |  | 4754.79
| 15мк-н - 37 |  |  | 145 | 41.76 | 4754.79 | 0 |  | 4754.79
| Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев |  | м2 | 51.2 | 0.512 | 58.3 |  |  | 58.3
| 15мк-н - 37 |  |  | 51.2 | 0.512 | 58.3 | 0 |  | 58.3
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление,горячее водосн) |  |  | 340.13 | 306.466 | 38233.33 |  |  | 38233.33
| Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения |  | 100 м | 8.24 | 41.282 | 6416.52 |  |  | 6416.52
| 15мк-н - 37 |  |  | 8.24 | 41.282 | 6416.52 | 0 |  | 6416.52
| Ликвидация воздушных пробок в системе отопления |  | 1 стояк | 76 | 42.56 | 4845.88 |  |  | 4845.88
| 15мк-н - 37 |  |  | 76 | 42.56 | 4845.88 | 0 |  | 4845.88
| Промывка трубопроводов системы центрального отопления, горячего водоснбжения |  | 100 м3 здания | 255.89 | 222.624 | 26970.93 |  |  | 26970.93
| 15мк-н - 37 |  |  | 255.89 | 222.624 | 26970.93 | 0 |  | 26970.93
| Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед |  |  | 79.621 | 155.648 | 19800.09 |  | 1512.25 | 21312.34
| Запуск системы отопления |  | 1000 м3 здания | 25.589 | 37.36 | 4798.88 |  |  | 4798.88
| 15мк-н - 37 |  |  | 25.589 | 37.36 | 4798.88 | 0 |  | 4798.88
| Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях |  | 1000 м2 | 22.032 | 88.128 | 11320.04 |  |  | 11320.04
| 15мк-н - 37 |  |  | 22.032 | 88.128 | 11320.04 | 0 |  | 11320.04
| Очистка канализационной сети: внутренней |  | м | 10 | 3.7 | 403.52 |  |  | 403.52
| 15мк-н - 37 |  |  | 10 | 3.7 | 403.52 | 0 |  | 403.52
| Очистка канализационной сети: дворовой |  | м | 6 | 7.44 | 811.41 |  |  | 811.41
| 15мк-н - 37 |  |  | 6 | 7.44 | 811.41 | 0 |  | 811.41
| Смена вентилей ГВС диаметром : 15 мм |  | шт | 1 | 0.93 | 119.46 |  | 96.52 | 215.98
| 15мк-н - 37 |  |  | 1 | 0.93 | 119.46 | 1.007 | 96.52 | 215.98
| Лен сантехнический |  | кг |  |  |  | 0.007 | 1.52
| Шаров. кран-ручка ду15 |  | шт |  |  |  | 1 | 95
| Смена вентилей ХВС диаметром : 15 мм |  | шт | 1 | 0.93 | 119.46 |  | 96.52 | 215.98
| 15мк-н - 37 |  |  | 1 | 0.93 | 119.46 | 1.007 | 96.52 | 215.98
| Лен сантехнический |  | кг |  |  |  | 0.007 | 1.52
| Шаров. кран-ручка ду15 |  | шт |  |  |  | 1 | 95
| Смена внутренних трубопроводов ГВСиз стальных труб диаметром до 20 мм |  | м | 2 | 1.98 | 254.33 |  | 106.05 | 360.38
| 15мк-н - 37 |  |  | 2 | 1.98 | 254.33 | 0.0033 | 106.05 | 360.38
| Труба 20 |  | т |  |  |  | 0.0033 | 106.05
| Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 32 мм |  | м | 10 | 13.2 | 1747.55 |  | 1107.11 | 2854.66
| 15мк-н - 37 |  |  | 10 | 13.2 | 1747.55 | 0.031 | 1107.11 | 2854.66
| Труба ду 32 |  | т |  |  |  | 0.031 | 1107.11
| Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 20 мм |  | м | 2 | 1.98 | 225.44 |  | 106.05 | 331.49
| 15мк-н - 37 |  |  | 2 | 1.98 | 225.44 | 0.0033 | 106.05 | 331.49
| Труба 20 |  | т |  |  |  | 0.0033 | 106.05
Итого: |  |  |  | 7732.9 | 961.203 | 114584.14 | 204.89 | 39630.17 | 154214.31
Сдал:
подпись МП
Принял:
подпись МП
Настройка
Обновить
Обновить
Настройка