## Sheet1
Ведомость по планируемым работам
По Строение "15мк-н - 39". По Подрядчику "ИП Викулов Д.В.". По договору "Договор-подряда №244-П/2004 за содержание и ремонт жилого фонда". По всем Работам. По всем .
Дата выполнения | Работа / Строение / Материалы |  | Ед. | Объем работ | Количество чел / часов | Стоимость работ | Количество материалов | Стоимость материалов | Всего
| Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов |  |  | 120.637 | 58.919 | 7121.23 |  |  | 7121.23
| Осмотр внутренней отделки стен |  | 1000 м2 | 3.793 | 15.172 | 1948.84 |  |  | 1948.84
| 15мк-н - 39 |  |  | 3.793 | 15.172 | 1948.84 | 0 |  | 1948.84
| Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год) |  | 1000 м2 | 1.846 | 4.8 | 616.51 |  |  | 616.51
| 15мк-н - 39 |  |  | 1.846 | 4.8 | 616.51 | 0 |  | 616.51
| Осмотр перекрытий (2 раза в год) |  | 1000 м2 | 2.655 | 3.637 | 414.14 |  |  | 414.14
| 15мк-н - 39 |  |  | 2.655 | 3.637 | 414.14 | 0 |  | 414.14
| Осмотр покрытий полов |  | 1000 м2 | 1.514 | 1.696 | 217.81 |  |  | 217.81
| 15мк-н - 39 |  |  | 1.514 | 1.696 | 217.81 | 0 |  | 217.81
| Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год) |  | м | 96 | 4.224 | 542.57 |  |  | 542.57
| 15мк-н - 39 |  |  | 96 | 4.224 | 542.57 | 0 |  | 542.57
| Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год) |  | 1000 м2 | 8.679 | 26.992 | 3073.27 |  |  | 3073.27
| 15мк-н - 39 |  |  | 8.679 | 26.992 | 3073.27 | 0 |  | 3073.27
| Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год) |  | 1000 м2 | 6.15 | 2.398 | 308.09 |  |  | 308.09
| 15мк-н - 39 |  |  | 6.15 | 2.398 | 308.09 | 0 |  | 308.09
| Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов |  |  | 5 | 4.95 | 542.33 |  | 1287.19 | 1829.52
| Смена дверных приборов: пружины |  | шт | 2 | 1.32 | 150.29 |  | 164.09 | 314.38
| 15мк-н - 39 |  |  | 2 | 1.32 | 150.29 | 2.16 | 164.09 | 314.38
| Пружина дверная (на подъезд) |  | шт |  |  |  | 2 | 158
| Шуруп 25*2,5 |  | кг |  |  |  | 0.16 | 6.09
| Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замазке при площ стекол до 1 м2 |  | м2 | 3 | 3.63 | 392.04 |  | 1123.1 | 1515.14
| 15мк-н - 39 |  |  | 3 | 3.63 | 392.04 | 15.369 | 1123.1 | 1515.14
| Гвозди 1,6*25 |  | кг |  |  |  | 0.009 | 0.45
| Стекло 4мм |  | м2 |  |  |  | 3.12 | 1073.69
| Штапик оконный |  | м |  |  |  | 12.24 | 48.96
| Работы, выполняемые в зданиях с подвалами |  |  | 1420 | 14.2 | 1616.81 |  |  | 1616.81
| Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов |  | м2 | 1420 | 14.2 | 1616.81 |  |  | 1616.81
| 15мк-н - 39 |  |  | 1420 | 14.2 | 1616.81 | 0 |  | 1616.81
| Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов |  |  | 115 | 65.665 | 8951.45 |  | 91.46 | 9042.91
| Восстановление герметизации стыков цоколя с отмосткой |  | м | 115 | 65.665 | 8951.45 |  | 91.46 | 9042.91
| 15мк-н - 39 |  |  | 115 | 65.665 | 8951.45 | 14.0679 | 91.46 | 9042.91
| Песок раств. |  | т |  |  |  | 0.0839 | 35.52
| Цемент |  | кг |  |  |  | 13.984 | 55.94
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов |  |  | 86 | 74.68 | 9592.65 |  | 213.08 | 9805.73
| Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона |  | шт | 64 | 16 | 2055.2 |  |  | 2055.2
| 15мк-н - 39 |  |  | 64 | 16 | 2055.2 | 0 |  | 2055.2
| Перевод ГВС по телефонограмме |  | шт | 4 | 2 | 256.9 |  |  | 256.9
| 15мк-н - 39 |  |  | 4 | 2 | 256.9 | 0 |  | 256.9
| Подготовка ИТП к отопительному сезону |  | шт | 2 | 40.68 | 5225.35 |  | 213.08 | 5438.43
| 15мк-н - 39 |  |  | 2 | 40.68 | 5225.35 | 6.8 | 213.08 | 5438.43
| Болт 16*70 |  | кг |  |  |  | 0.6 | 38.78
| Гайка М 16 |  | кг |  |  |  | 0.1 | 10.26
| Прокладки паранитовые 80 |  | шт |  |  |  | 4 | 113.44
| Прокладки паранитовые д-50 |  | шт |  |  |  | 2 | 43.74
| Резина листовая |  | кг |  |  |  | 0.1 | 6.86
| Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период |  | шт | 16 | 16 | 2055.2 |  |  | 2055.2
| 15мк-н - 39 |  |  | 16 | 16 | 2055.2 | 0 |  | 2055.2
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта внутр отделки помещ общ пользован |  |  | 79.85 | 17.744 | 2032.42 |  | 583.03 | 2615.45
| Окраска клеевыми составами: простая |  | м2 | 37.24 | 5.958 | 655.54 |  | 132.48 | 788.02
| 15мк-н - 39 |  |  | 37.24 | 5.958 | 655.54 | 8.6024 | 132.48 | 788.02
| Шпаклевка |  | кг |  |  |  | 8.6024 | 132.48
| Окраска масляныим составами :плинтусов |  | м2 | 1.42 | 0.625 | 72.04 |  | 22.4 | 94.44
| 15мк-н - 39 |  |  | 1.42 | 0.625 | 72.04 | 0.416 | 22.4 | 94.44
| Олифа |  | кг |  |  |  | 0.0454 | 2.39
| Шпаклевка |  | кг |  |  |  | 0.1761 | 2.71
| Эмаль ПФ-266 желто-коричневая |  | кг |  |  |  | 0.1945 | 17.3
| Окраска масляныим составами ранее окрашенных металлических дверей:за 2 раза |  | м2 | 7.74 | 1.703 | 198.78 |  | 151.63 | 350.41
| 15мк-н - 39 |  |  | 7.74 | 1.703 | 198.78 | 2.0201 | 151.63 | 350.41
| Олифа |  | кг |  |  |  | 0.774 | 40.72
| Эмаль ПФ-115 голубая |  | кг |  |  |  | 1.2461 | 110.91
| Перетирка штукатурки:внутренних помещений |  | м2 | 13.03 | 4.17 | 480.75 |  | 7.78 | 488.53
| 15мк-н - 39 |  |  | 13.03 | 4.17 | 480.75 | 1.3291 | 7.78 | 488.53
| Известь |  | кг |  |  |  | 0.5473 | 4.65
| Цемент |  | кг |  |  |  | 0.7818 | 3.13
| Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей:без подг с расчисткой старой краски до 10% |  | м2 | 13.76 | 2.89 | 341.75 |  | 193.28 | 535.03
| 15мк-н - 39 |  |  | 13.76 | 2.89 | 341.75 | 2.2842 | 193.28 | 535.03
| Олифа |  | кг |  |  |  | 0.2752 | 14.48
| Эмаль ПФ-115 голубая |  | кг |  |  |  | 2.009 | 178.8
| Простая масляная окраска ранее окрашенных окон :без подг с расчисткой старой краски до 10% |  | м2 | 6.66 | 2.398 | 283.56 |  | 75.46 | 359.02
| 15мк-н - 39 |  |  | 6.66 | 2.398 | 283.56 | 0.8724 | 75.46 | 359.02
| Олифа |  | кг |  |  |  | 0.0599 | 3.15
| Эмаль ПФ-115 голубая |  | кг |  |  |  | 0.8125 | 72.31
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |  | 20.769 | 11.666 | 1328.27 |  |  | 1328.27
| Проверка испр ветн каналов,правильн распол оголов вент канал относит крыши и наличия течи в вент кан |  | 1000 м2 | 1.846 | 7.753 | 882.78 |  |  | 882.78
| 15мк-н - 39 |  |  | 1.846 | 7.753 | 882.78 | 0 |  | 882.78
| Проверка исправности канализационных вытяжек |  | 1000 м2 | 0.923 | 3.877 | 441.39 |  |  | 441.39
| 15мк-н - 39 |  |  | 0.923 | 3.877 | 441.39 | 0 |  | 441.39
| Прочистка вентиляционных каналов |  | м | 18 | 0.036 | 4.1 |  |  | 4.1
| 15мк-н - 39 |  |  | 18 | 0.036 | 4.1 | 0 |  | 4.1
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд |  |  | 459 | 13.63 | 1424.02 |  | 881.94 | 2305.96
| Выкашивание газонов: газонокосилкой |  | м2 | 450 | 4.5 | 473.04 |  |  | 473.04
| 15мк-н - 39 |  |  | 450 | 4.5 | 473.04 | 0 |  | 473.04
| Заполнение песочницы песком |  | м3 | 1 | 0.11 | 11.46 |  | 615.58 | 627.04
| 15мк-н - 39 |  |  | 1 | 0.11 | 11.46 | 1.455 | 615.58 | 627.04
| Песок раств. |  | т |  |  |  | 1.455 | 615.58
| Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами |  | шт | 1 | 0.62 | 64.58 |  | 27.98 | 92.56
| 15мк-н - 39 |  |  | 1 | 0.62 | 64.58 | 0.33 | 27.98 | 92.56
| Олифа |  | кг |  |  |  | 0.03 | 1.58
| Эмаль ПФ-115 белая |  | кг |  |  |  | 0.3 | 26.4
| Окраска качели-балансира |  | качеля | 1 | 1.45 | 151.03 |  | 39.93 | 190.96
| 15мк-н - 39 |  |  | 1 | 1.45 | 151.03 | 0.49 | 39.93 | 190.96
| Олифа |  | кг |  |  |  | 0.09 | 4.73
| Эмаль ПФ-115 белая |  | кг |  |  |  | 0.4 | 35.2
| Окраска лиан 3-х секц., спортивн. комплексов |  | лиана | 3 | 4.89 | 509.34 |  | 118.74 | 628.08
| 15мк-н - 39 |  |  | 3 | 4.89 | 509.34 | 1.47 | 118.74 | 628.08
| Олифа |  | кг |  |  |  | 0.3 | 15.78
| Эмаль ПФ-115 белая |  | кг |  |  |  | 1.17 | 102.96
| Окраска поверхности песочницы |  | песочница | 1 | 0.66 | 68.75 |  | 45.58 | 114.33
| 15мк-н - 39 |  |  | 1 | 0.66 | 68.75 | 0.53 | 45.58 | 114.33
| Олифа |  | кг |  |  |  | 0.03 | 1.58
| Эмаль ПФ-115 белая |  | кг |  |  |  | 0.5 | 44
| Окраска турника |  | турник | 2 | 1.4 | 145.82 |  | 34.13 | 179.95
| 15мк-н - 39 |  |  | 2 | 1.4 | 145.82 | 0.42 | 34.13 | 179.95
| Олифа |  | кг |  |  |  | 0.08 | 4.21
| Эмаль ПФ-115 белая |  | кг |  |  |  | 0.34 | 29.92
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш |  |  | 30 | 1.65 | 187.87 |  |  | 187.87
| Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 10 см.Скалывание сосулек. |  | м2 | 15 | 1.5 | 170.79 |  |  | 170.79
| 15мк-н - 39 |  |  | 15 | 1.5 | 170.79 | 0 |  | 170.79
| Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев |  | м2 | 15 | 0.15 | 17.08 |  |  | 17.08
| 15мк-н - 39 |  |  | 15 | 0.15 | 17.08 | 0 |  | 17.08
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление,горячее водосн) |  |  | 158.37 | 150.084 | 18798.3 |  |  | 18798.3
| Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения |  | 100 м | 3.87 | 19.389 | 3013.59 |  |  | 3013.59
| 15мк-н - 39 |  |  | 3.87 | 19.389 | 3013.59 | 0 |  | 3013.59
| Ликвидация воздушных пробок в системе отопления |  | 1 стояк | 12 | 6.72 | 765.14 |  |  | 765.14
| 15мк-н - 39 |  |  | 12 | 6.72 | 765.14 | 0 |  | 765.14
| Промывка трубопроводов системы центрального отопления, горячего водоснбжения |  | 100 м3 здания | 142.5 | 123.975 | 15019.57 |  |  | 15019.57
| 15мк-н - 39 |  |  | 142.5 | 123.975 | 15019.57 | 0 |  | 15019.57
| Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед |  |  | 138.558 | 116.625 | 14144.48 |  | 3733.94 | 17878.42
| Запуск системы отопления |  | 1000 м3 здания | 19.038 | 27.795 | 3570.33 |  |  | 3570.33
| 15мк-н - 39 |  |  | 19.038 | 27.795 | 3570.33 | 0 |  | 3570.33
| Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях |  | 1000 м2 | 8.52 | 34.08 | 4377.58 |  |  | 4377.58
| 15мк-н - 39 |  |  | 8.52 | 34.08 | 4377.58 | 0 |  | 4377.58
| Очистка канализационной сети: внутренней |  | м | 91 | 33.67 | 3672.05 |  |  | 3672.05
| 15мк-н - 39 |  |  | 91 | 33.67 | 3672.05 | 0 |  | 3672.05
| Очистка канализационной сети: дворовой |  | м | 6 | 7.44 | 811.41 |  |  | 811.41
| 15мк-н - 39 |  |  | 6 | 7.44 | 811.41 | 0 |  | 811.41
| Смена вентилей отопления диаметром : 32 мм |  | шт | 2 | 2.36 | 303.14 |  | 2814.22 | 3117.36
| 15мк-н - 39 |  |  | 2 | 2.36 | 303.14 | 2.024 | 2814.22 | 3117.36
| Олифа |  | кг |  |  |  | 0.024 | 1.26
| Шаров. кран ду32 навал |  | шт |  |  |  | 2 | 2812.96
| Смена вентилей ГВС диаметром : 15 мм |  | шт | 1 | 0.93 | 119.46 |  | 96.52 | 215.98
| 15мк-н - 39 |  |  | 1 | 0.93 | 119.46 | 1.007 | 96.52 | 215.98
| Лен сантехнический |  | кг |  |  |  | 0.007 | 1.52
| Шаров. кран-ручка ду15 |  | шт |  |  |  | 1 | 95
| Смена вентилей ГВС диаметром : 20мм |  | шт | 1 | 0.93 | 119.46 |  | 121.52 | 240.98
| 15мк-н - 39 |  |  | 1 | 0.93 | 119.46 | 1.007 | 121.52 | 240.98
| Лен сантехнический |  | кг |  |  |  | 0.007 | 1.52
| Шаровый кран ду 20 |  | шт |  |  |  | 1 | 120
| Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм |  | шт | 2 | 1.86 | 238.92 |  | 243.04 | 481.96
| 15мк-н - 39 |  |  | 2 | 1.86 | 238.92 | 2.014 | 243.04 | 481.96
| Лен сантехнический |  | кг |  |  |  | 0.014 | 3.04
| Шаровый кран ду 20 |  | шт |  |  |  | 2 | 240
| Смена вентилей ХВС диаметром : 20 мм |  | шт | 1 | 0.93 | 119.46 |  | 121.52 | 240.98
| 15мк-н - 39 |  |  | 1 | 0.93 | 119.46 | 1.007 | 121.52 | 240.98
| Лен сантехнический |  | кг |  |  |  | 0.007 | 1.52
| Шаровый кран ду 20 |  | шт |  |  |  | 1 | 120
| Смена внутренних трубопроводов ГВСиз стальных труб диаметром до 20 мм |  | м | 2 | 1.98 | 254.33 |  | 106.05 | 360.38
| 15мк-н - 39 |  |  | 2 | 1.98 | 254.33 | 0.0033 | 106.05 | 360.38
| Труба 20 |  | т |  |  |  | 0.0033 | 106.05
| Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 15 мм |  | м | 3 | 2.67 | 304.01 |  | 125.02 | 429.03
| 15мк-н - 39 |  |  | 3 | 2.67 | 304.01 | 0.0038 | 125.02 | 429.03
| Труба ду 15 |  | т |  |  |  | 0.0038 | 125.02
| Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм |  | м | 2 | 1.98 | 254.33 |  | 106.05 | 360.38
| 15мк-н - 39 |  |  | 2 | 1.98 | 254.33 | 0.0033 | 106.05 | 360.38
| Труба 20 |  | т |  |  |  | 0.0033 | 106.05
| Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта стен |  |  | 72.4 | 10.136 | 1341.9 |  | 180.98 | 1522.88
| Устройство чеканки и расшивка швов цокольных, стеновых панелей раствором |  | м | 72.4 | 10.136 | 1341.9 |  | 180.98 | 1522.88
| 15мк-н - 39 |  |  | 72.4 | 10.136 | 1341.9 | 44.0308 | 180.98 | 1522.88
| Песок раств. |  | т |  |  |  | 0.0116 | 4.9
| Цемент |  | кг |  |  |  | 44.0192 | 176.08
Итого: |  |  |  | 2705.58 | 539.949 | 67081.73 | 109.72 | 6971.62 | 74053.35
Сдал:
подпись МП
Принял:
подпись МП
Настройка
Обновить
Обновить
Настройка