## Sheet1
Ведомость по планируемым работам
По Строение "15мк-н - 40". По Подрядчику "ИП Викулов Д.В.". По договору "Договор-подряда №244-П/2004 за содержание и ремонт жилого фонда". По всем Работам. По всем .
Дата выполнения | Работа / Строение / Материалы |  | Ед. | Объем работ | Количество чел / часов | Стоимость работ | Количество материалов | Стоимость материалов | Всего
| Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов |  |  | 124.437 | 60.88 | 7371.79 |  |  | 7371.79
| Осмотр внутренней отделки стен |  | 1000 м2 | 3.94 | 15.76 | 2024.37 |  |  | 2024.37
| 15мк-н - 40 |  |  | 3.94 | 15.76 | 2024.37 | 0 |  | 2024.37
| Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год) |  | 1000 м2 | 1.764 | 4.586 | 589.12 |  |  | 589.12
| 15мк-н - 40 |  |  | 1.764 | 4.586 | 589.12 | 0 |  | 589.12
| Осмотр перекрытий (2 раза в год) |  | 1000 м2 | 2.67 | 3.658 | 416.49 |  |  | 416.49
| 15мк-н - 40 |  |  | 2.67 | 3.658 | 416.49 | 0 |  | 416.49
| Осмотр покрытий полов |  | 1000 м2 | 1.576 | 1.765 | 226.73 |  |  | 226.73
| 15мк-н - 40 |  |  | 1.576 | 1.765 | 226.73 | 0 |  | 226.73
| Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год) |  | м | 96 | 4.224 | 542.57 |  |  | 542.57
| 15мк-н - 40 |  |  | 96 | 4.224 | 542.57 | 0 |  | 542.57
| Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год) |  | 1000 м2 | 8.705 | 27.072 | 3082.47 |  |  | 3082.47
| 15мк-н - 40 |  |  | 8.705 | 27.072 | 3082.47 | 0 |  | 3082.47
| Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год) |  | 1000 м2 | 9.782 | 3.815 | 490.04 |  |  | 490.04
| 15мк-н - 40 |  |  | 9.782 | 3.815 | 490.04 | 0 |  | 490.04
| Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов |  |  | 13 | 14.63 | 1587.77 |  | 4282.12 | 5869.89
| Смена дверных приборов: пружины |  | шт | 2 | 1.32 | 150.29 |  | 164.09 | 314.38
| 15мк-н - 40 |  |  | 2 | 1.32 | 150.29 | 2.16 | 164.09 | 314.38
| Пружина дверная (на подъезд) |  | шт |  |  |  | 2 | 158
| Шуруп 25*2,5 |  | кг |  |  |  | 0.16 | 6.09
| Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замазке при площ стекол до 1 м2 |  | м2 | 11 | 13.31 | 1437.48 |  | 4118.03 | 5555.51
| 15мк-н - 40 |  |  | 11 | 13.31 | 1437.48 | 56.353 | 4118.03 | 5555.51
| Гвозди 1,6*25 |  | кг |  |  |  | 0.033 | 1.66
| Стекло 4мм |  | м2 |  |  |  | 11.44 | 3936.85
| Штапик оконный |  | м |  |  |  | 44.88 | 179.52
| Работы, выполняемые в зданиях с подвалами |  |  | 1420 | 14.2 | 1616.81 |  |  | 1616.81
| Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов |  | м2 | 1420 | 14.2 | 1616.81 |  |  | 1616.81
| 15мк-н - 40 |  |  | 1420 | 14.2 | 1616.81 | 0 |  | 1616.81
| Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов |  |  | 115 | 65.665 | 8951.45 |  | 91.46 | 9042.91
| Восстановление герметизации стыков цоколя с отмосткой |  | м | 115 | 65.665 | 8951.45 |  | 91.46 | 9042.91
| 15мк-н - 40 |  |  | 115 | 65.665 | 8951.45 | 14.0679 | 91.46 | 9042.91
| Песок раств. |  | т |  |  |  | 0.0839 | 35.52
| Цемент |  | кг |  |  |  | 13.984 | 55.94
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов |  |  | 86 | 74.68 | 9592.65 |  | 213.08 | 9805.73
| Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона |  | шт | 64 | 16 | 2055.2 |  |  | 2055.2
| 15мк-н - 40 |  |  | 64 | 16 | 2055.2 | 0 |  | 2055.2
| Перевод ГВС по телефонограмме |  | шт | 4 | 2 | 256.9 |  |  | 256.9
| 15мк-н - 40 |  |  | 4 | 2 | 256.9 | 0 |  | 256.9
| Подготовка ИТП к отопительному сезону |  | шт | 2 | 40.68 | 5225.35 |  | 213.08 | 5438.43
| 15мк-н - 40 |  |  | 2 | 40.68 | 5225.35 | 6.8 | 213.08 | 5438.43
| Болт 16*70 |  | кг |  |  |  | 0.6 | 38.78
| Гайка М 16 |  | кг |  |  |  | 0.1 | 10.26
| Прокладки паранитовые 80 |  | шт |  |  |  | 4 | 113.44
| Прокладки паранитовые д-50 |  | шт |  |  |  | 2 | 43.74
| Резина листовая |  | кг |  |  |  | 0.1 | 6.86
| Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период |  | шт | 16 | 16 | 2055.2 |  |  | 2055.2
| 15мк-н - 40 |  |  | 16 | 16 | 2055.2 | 0 |  | 2055.2
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта внутр отделки помещ общ пользован |  |  | 79.85 | 17.744 | 2032.42 |  | 583.03 | 2615.45
| Окраска клеевыми составами: простая |  | м2 | 37.24 | 5.958 | 655.54 |  | 132.48 | 788.02
| 15мк-н - 40 |  |  | 37.24 | 5.958 | 655.54 | 8.6024 | 132.48 | 788.02
| Шпаклевка |  | кг |  |  |  | 8.6024 | 132.48
| Окраска масляныим составами :плинтусов |  | м2 | 1.42 | 0.625 | 72.04 |  | 22.4 | 94.44
| 15мк-н - 40 |  |  | 1.42 | 0.625 | 72.04 | 0.416 | 22.4 | 94.44
| Олифа |  | кг |  |  |  | 0.0454 | 2.39
| Шпаклевка |  | кг |  |  |  | 0.1761 | 2.71
| Эмаль ПФ-266 желто-коричневая |  | кг |  |  |  | 0.1945 | 17.3
| Окраска масляныим составами ранее окрашенных металлических дверей:за 2 раза |  | м2 | 7.74 | 1.703 | 198.78 |  | 151.63 | 350.41
| 15мк-н - 40 |  |  | 7.74 | 1.703 | 198.78 | 2.0201 | 151.63 | 350.41
| Олифа |  | кг |  |  |  | 0.774 | 40.72
| Эмаль ПФ-115 голубая |  | кг |  |  |  | 1.2461 | 110.91
| Перетирка штукатурки:внутренних помещений |  | м2 | 13.03 | 4.17 | 480.75 |  | 7.78 | 488.53
| 15мк-н - 40 |  |  | 13.03 | 4.17 | 480.75 | 1.3291 | 7.78 | 488.53
| Известь |  | кг |  |  |  | 0.5473 | 4.65
| Цемент |  | кг |  |  |  | 0.7818 | 3.13
| Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей:без подг с расчисткой старой краски до 10% |  | м2 | 13.76 | 2.89 | 341.75 |  | 193.28 | 535.03
| 15мк-н - 40 |  |  | 13.76 | 2.89 | 341.75 | 2.2842 | 193.28 | 535.03
| Олифа |  | кг |  |  |  | 0.2752 | 14.48
| Эмаль ПФ-115 голубая |  | кг |  |  |  | 2.009 | 178.8
| Простая масляная окраска ранее окрашенных окон :без подг с расчисткой старой краски до 10% |  | м2 | 6.66 | 2.398 | 283.56 |  | 75.46 | 359.02
| 15мк-н - 40 |  |  | 6.66 | 2.398 | 283.56 | 0.8724 | 75.46 | 359.02
| Олифа |  | кг |  |  |  | 0.0599 | 3.15
| Эмаль ПФ-115 голубая |  | кг |  |  |  | 0.8125 | 72.31
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |  | 20.646 | 11.149 | 1269.45 |  |  | 1269.45
| Проверка испр ветн каналов,правильн распол оголов вент канал относит крыши и наличия течи в вент кан |  | 1000 м2 | 1.764 | 7.409 | 843.57 |  |  | 843.57
| 15мк-н - 40 |  |  | 1.764 | 7.409 | 843.57 | 0 |  | 843.57
| Проверка исправности канализационных вытяжек |  | 1000 м2 | 0.882 | 3.704 | 421.78 |  |  | 421.78
| 15мк-н - 40 |  |  | 0.882 | 3.704 | 421.78 | 0 |  | 421.78
| Прочистка вентиляционных каналов |  | м | 18 | 0.036 | 4.1 |  |  | 4.1
| 15мк-н - 40 |  |  | 18 | 0.036 | 4.1 | 0 |  | 4.1
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд |  |  | 3414 | 44.16 | 4656.47 |  | 925.25 | 5581.72
| Выкашивание газонов: газонокосилкой |  | м2 | 3400 | 34 | 3574.08 |  |  | 3574.08
| 15мк-н - 40 |  |  | 3400 | 34 | 3574.08 | 0 |  | 3574.08
| Заполнение песочницы песком |  | м3 | 1 | 0.11 | 11.46 |  | 615.58 | 627.04
| 15мк-н - 40 |  |  | 1 | 0.11 | 11.46 | 1.455 | 615.58 | 627.04
| Песок раств. |  | т |  |  |  | 1.455 | 615.58
| Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами |  | шт | 6 | 3.72 | 387.47 |  | 167.87 | 555.34
| 15мк-н - 40 |  |  | 6 | 3.72 | 387.47 | 1.98 | 167.87 | 555.34
| Олифа |  | кг |  |  |  | 0.18 | 9.47
| Эмаль ПФ-115 белая |  | кг |  |  |  | 1.8 | 158.4
| Окраска лиан 3-х секц., спортивн. комплексов |  | лиана | 2 | 3.26 | 339.56 |  | 79.16 | 418.72
| 15мк-н - 40 |  |  | 2 | 3.26 | 339.56 | 0.98 | 79.16 | 418.72
| Олифа |  | кг |  |  |  | 0.2 | 10.52
| Эмаль ПФ-115 белая |  | кг |  |  |  | 0.78 | 68.64
| Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров: площадью до 5 м2 за 1 раз |  | м2 | 3 | 1.71 | 202.24 |  |  | 202.24
| 15мк-н - 40 |  |  | 3 | 1.71 | 202.24 | 0 |  | 202.24
| Окраска поверхности песочницы |  | песочница | 1 | 0.66 | 68.75 |  | 45.58 | 114.33
| 15мк-н - 40 |  |  | 1 | 0.66 | 68.75 | 0.53 | 45.58 | 114.33
| Олифа |  | кг |  |  |  | 0.03 | 1.58
| Эмаль ПФ-115 белая |  | кг |  |  |  | 0.5 | 44
| Окраска турника |  | турник | 1 | 0.7 | 72.91 |  | 17.06 | 89.97
| 15мк-н - 40 |  |  | 1 | 0.7 | 72.91 | 0.21 | 17.06 | 89.97
| Олифа |  | кг |  |  |  | 0.04 | 2.1
| Эмаль ПФ-115 белая |  | кг |  |  |  | 0.17 | 14.96
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш |  |  | 30 | 1.65 | 187.87 |  |  | 187.87
| Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 10 см.Скалывание сосулек. |  | м2 | 15 | 1.5 | 170.79 |  |  | 170.79
| 15мк-н - 40 |  |  | 15 | 1.5 | 170.79 | 0 |  | 170.79
| Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев |  | м2 | 15 | 0.15 | 17.08 |  |  | 17.08
| 15мк-н - 40 |  |  | 15 | 0.15 | 17.08 | 0 |  | 17.08
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление,горячее водосн) |  |  | 136.73 | 133.157 | 16756.28 |  |  | 16756.28
| Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения |  | 100 м | 3.73 | 18.687 | 2904.57 |  |  | 2904.57
| 15мк-н - 40 |  |  | 3.73 | 18.687 | 2904.57 | 0 |  | 2904.57
| Ликвидация воздушных пробок в системе отопления |  | 1 стояк | 4 | 2.24 | 255.05 |  |  | 255.05
| 15мк-н - 40 |  |  | 4 | 2.24 | 255.05 | 0 |  | 255.05
| Промывка трубопроводов системы центрального отопления, горячего водоснбжения |  | 100 м3 здания | 129 | 112.23 | 13596.66 |  |  | 13596.66
| 15мк-н - 40 |  |  | 129 | 112.23 | 13596.66 | 0 |  | 13596.66
| Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед |  |  | 99.556 | 95.363 | 11719.21 |  | 3756.55 | 15475.76
| Запуск системы отопления |  | 1000 м3 здания | 17.036 | 24.873 | 3194.88 |  |  | 3194.88
| 15мк-н - 40 |  |  | 17.036 | 24.873 | 3194.88 | 0 |  | 3194.88
| Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях |  | 1000 м2 | 8.52 | 34.08 | 4377.58 |  |  | 4377.58
| 15мк-н - 40 |  |  | 8.52 | 34.08 | 4377.58 | 0 |  | 4377.58
| Очистка канализационной сети: внутренней |  | м | 60 | 22.2 | 2421.13 |  |  | 2421.13
| 15мк-н - 40 |  |  | 60 | 22.2 | 2421.13 | 0 |  | 2421.13
| Смена вентилей ГВС диаметром : 32 мм |  | шт | 1 | 1.18 | 151.57 |  | 1409.08 | 1560.65
| 15мк-н - 40 |  |  | 1 | 1.18 | 151.57 | 1.012 | 1409.08 | 1560.65
| Лен сантехнический |  | кг |  |  |  | 0.012 | 2.6
| Шаров. кран ду32 навал |  | шт |  |  |  | 1 | 1406.48
| Смена вентилей отопления диаметром : 25мм |  | шт | 1 | 1.18 | 151.57 |  | 252.6 | 404.17
| 15мк-н - 40 |  |  | 1 | 1.18 | 151.57 | 1.012 | 252.6 | 404.17
| Лен сантехнический |  | кг |  |  |  | 0.012 | 2.6
| Шаров. кран-ручка ду25 |  | шт |  |  |  | 1 | 250
| Смена вентилей ХВС диаметром : 32 мм |  | шт | 1 | 1.18 | 151.57 |  | 1409.08 | 1560.65
| 15мк-н - 40 |  |  | 1 | 1.18 | 151.57 | 1.012 | 1409.08 | 1560.65
| Лен сантехнический |  | кг |  |  |  | 0.012 | 2.6
| Шаров. кран ду32 навал |  | шт |  |  |  | 1 | 1406.48
| Смена вентилей отопления диаметром : 15 мм |  | шт | 2 | 1.86 | 238.92 |  | 193.04 | 431.96
| 15мк-н - 40 |  |  | 2 | 1.86 | 238.92 | 2.014 | 193.04 | 431.96
| Лен сантехнический |  | кг |  |  |  | 0.014 | 3.04
| Шаров. кран-ручка ду15 |  | шт |  |  |  | 2 | 190
| Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 15 мм |  | м | 3 | 2.67 | 304.01 |  | 125.02 | 429.03
| 15мк-н - 40 |  |  | 3 | 2.67 | 304.01 | 0.0038 | 125.02 | 429.03
| Труба ду 15 |  | т |  |  |  | 0.0038 | 125.02
| Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм |  | м | 2 | 1.98 | 254.33 |  | 106.05 | 360.38
| 15мк-н - 40 |  |  | 2 | 1.98 | 254.33 | 0.0033 | 106.05 | 360.38
| Труба 20 |  | т |  |  |  | 0.0033 | 106.05
| Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 25 мм |  | м | 2 | 2.18 | 248.21 |  | 155.63 | 403.84
| 15мк-н - 40 |  |  | 2 | 2.18 | 248.21 | 0.0048 | 155.63 | 403.84
| Труба 25 |  | т |  |  |  | 0.0048 | 155.63
| Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 20 мм |  | м | 2 | 1.98 | 225.44 |  | 106.05 | 331.49
| 15мк-н - 40 |  |  | 2 | 1.98 | 225.44 | 0.0033 | 106.05 | 331.49
| Труба 20 |  | т |  |  |  | 0.0033 | 106.05
| Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта стен |  |  | 72.4 | 10.136 | 1341.9 |  | 180.98 | 1522.88
| Устройство чеканки и расшивка швов цокольных, стеновых панелей раствором |  | м | 72.4 | 10.136 | 1341.9 |  | 180.98 | 1522.88
| 15мк-н - 40 |  |  | 72.4 | 10.136 | 1341.9 | 44.0308 | 180.98 | 1522.88
| Песок раств. |  | т |  |  |  | 0.0116 | 4.9
| Цемент |  | кг |  |  |  | 44.0192 | 176.08
Итого: |  |  |  | 5611.62 | 543.414 | 67084.07 | 149.16 | 10032.47 | 77116.54
Сдал:
подпись МП
Принял:
подпись МП
Настройка
Обновить
Обновить
Настройка