## Sheet1
Ведомость по планируемым работам
По Строение "15мк-н - 5". По Подрядчику "ИП Викулов Д. В. (15-1,2,5,6,8,9,21,22,24,25)". По договору "Договор-подряда №244-П/2004 за содержание и ремонт жилого фонда". По всем Работам. По всем .
Дата выполнения | Работа / Строение / Материалы |  | Ед. | Объем работ | Количество чел / часов | Стоимость работ | Количество материалов | Стоимость материалов | Всего
| Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов |  |  | 40.331 | 71.654 | 8646.29 |  |  | 8646.29
| Осмотр внутренней отделки стен |  | 1000 м2 | 3.06 | 12.24 | 1572.23 |  |  | 1572.23
| 15мк-н - 5 |  |  | 3.06 | 12.24 | 1572.23 | 0 |  | 1572.23
| Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год) |  | 1000 м2 | 5.073 | 13.19 | 1694.23 |  |  | 1694.23
| 15мк-н - 5 |  |  | 5.073 | 13.19 | 1694.23 | 0 |  | 1694.23
| Осмотр перекрытий (2 раза в год) |  | 1000 м2 | 4.022 | 5.51 | 627.38 |  |  | 627.38
| 15мк-н - 5 |  |  | 4.022 | 5.51 | 627.38 | 0 |  | 627.38
| Осмотр покрытий полов |  | 1000 м2 | 1.539 | 1.724 | 221.41 |  |  | 221.41
| 15мк-н - 5 |  |  | 1.539 | 1.724 | 221.41 | 0 |  | 221.41
| Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год) |  | 1000 м2 | 10.515 | 32.702 | 3723.4 |  |  | 3723.4
| 15мк-н - 5 |  |  | 10.515 | 32.702 | 3723.4 | 0 |  | 3723.4
| Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год) |  | 1000 м2 | 16.122 | 6.288 | 807.64 |  |  | 807.64
| 15мк-н - 5 |  |  | 16.122 | 6.288 | 807.64 | 0 |  | 807.64
| Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов |  |  | 2.8 | 3.388 | 365.9 |  | 1072.43 | 1438.33
| Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замазке при площ стекол до 1 м2 |  | м2 | 2.8 | 3.388 | 365.9 |  | 1072.43 | 1438.33
| 15мк-н - 5 |  |  | 2.8 | 3.388 | 365.9 | 14.3404 | 1072.43 | 1438.33
| Гвозди 1,6*25 |  | кг |  |  |  | 0.0084 | 0.42
| Стекло 4мм |  | м2 |  |  |  | 2.912 | 1026.33
| Штапик оконный |  | м |  |  |  | 11.42 | 45.68
| Работы, выполняемые в зданиях с подвалами |  |  | 4022.2 | 40.222 | 4579.68 |  |  | 4579.68
| Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов |  | м2 | 4022.2 | 40.222 | 4579.68 |  |  | 4579.68
| 15мк-н - 5 |  |  | 4022.2 | 40.222 | 4579.68 | 0 |  | 4579.68
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов |  |  | 86 | 74.68 | 9295.68 |  | 325.28 | 9620.96
| Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона |  | шт | 64 | 16 | 2055.2 |  |  | 2055.2
| 15мк-н - 5 |  |  | 64 | 16 | 2055.2 | 0 |  | 2055.2
| Перевод ГВС по телефонограмме |  | шт | 4 | 2 | 256.9 |  |  | 256.9
| 15мк-н - 5 |  |  | 4 | 2 | 256.9 | 0 |  | 256.9
| Подготовка ИТП к отопительному сезону |  | шт | 2 | 40.68 | 4928.38 |  | 325.28 | 5253.66
| 15мк-н - 5 |  |  | 2 | 40.68 | 4928.38 | 10.15 | 325.28 | 5253.66
| Болт 16*70 |  | кг |  |  |  | 0.9 | 65.51
| Гайка М 16 |  | кг |  |  |  | 0.1 | 10.26
| Прокладки паранитовые 80 |  | шт |  |  |  | 6 | 170.16
| Прокладки паранитовые д-50 |  | шт |  |  |  | 3 | 65.61
| Резина листовая |  | кг |  |  |  | 0.15 | 13.74
| Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период |  | шт | 16 | 16 | 2055.2 |  |  | 2055.2
| 15мк-н - 5 |  |  | 16 | 16 | 2055.2 | 0 |  | 2055.2
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |  | 68.893 | 85.328 | 9715.43 |  |  | 9715.43
| Осмотр оголовков вент. каналов с целью предотвр их замерзан и закупорки в зимн время с запис в журн |  | 1000 м2 | 12.684 | 53.273 | 6065.64 |  |  | 6065.64
| 15мк-н - 5 |  |  | 12.684 | 53.273 | 6065.64 | 0 |  | 6065.64
| Проверка испр ветн каналов,правильн распол оголов вент канал относит крыши и наличия течи в вент кан |  | 1000 м2 | 5.073 | 21.307 | 2425.97 |  |  | 2425.97
| 15мк-н - 5 |  |  | 5.073 | 21.307 | 2425.97 | 0 |  | 2425.97
| Проверка исправности канализационных вытяжек |  | 1000 м2 | 2.536 | 10.651 | 1212.75 |  |  | 1212.75
| 15мк-н - 5 |  |  | 2.536 | 10.651 | 1212.75 | 0 |  | 1212.75
| Прочистка вентиляционных каналов |  | м | 48.6 | 0.097 | 11.07 |  |  | 11.07
| 15мк-н - 5 |  |  | 48.6 | 0.097 | 11.07 | 0 |  | 11.07
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд |  |  | 2517 | 41.15 | 4351.79 |  | 1111.99 | 5463.78
| Выкашивание газонов: газонокосилкой |  | м2 | 2500 | 25 | 2628 |  |  | 2628
| 15мк-н - 5 |  |  | 2500 | 25 | 2628 | 0 |  | 2628
| Заполнение песочницы песком |  | м3 | 1 | 0.11 | 11.46 |  | 615.58 | 627.04
| 15мк-н - 5 |  |  | 1 | 0.11 | 11.46 | 1.455 | 615.58 | 627.04
| Песок раств. |  | т |  |  |  | 1.455 | 615.58
| Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами |  | шт | 3 | 1.86 | 193.74 |  | 92.03 | 285.77
| 15мк-н - 5 |  |  | 3 | 1.86 | 193.74 | 0.99 | 92.03 | 285.77
| Олифа |  | кг |  |  |  | 0.09 | 4.73
| Эмаль ПФ-115 зеленая |  | кг |  |  |  | 0.9 | 87.3
| Окраска качели-балансира |  | качеля | 1 | 1.45 | 151.03 |  | 39.93 | 190.96
| 15мк-н - 5 |  |  | 1 | 1.45 | 151.03 | 0.49 | 39.93 | 190.96
| Олифа |  | кг |  |  |  | 0.09 | 4.73
| Эмаль ПФ-115 белая |  | кг |  |  |  | 0.4 | 35.2
| Окраска лиан 3-х секц., спортивн. комплексов |  | лиана | 2 | 3.26 | 339.56 |  | 78 | 417.56
| 15мк-н - 5 |  |  | 2 | 3.26 | 339.56 | 0.88 | 78 | 417.56
| Олифа |  | кг |  |  |  | 0.1 | 5.26
| Эмаль ПФ-115 красная |  | кг |  |  |  | 0.78 | 72.74
| Окраска ранее окрашенных деревянных ограждений |  | м | 3 | 0.72 | 74.99 |  | 46.46 | 121.45
| 15мк-н - 5 |  |  | 3 | 0.72 | 74.99 | 0.54 | 46.46 | 121.45
| Олифа |  | кг |  |  |  | 0.03 | 1.58
| Эмаль ПФ-115 белая |  | кг |  |  |  | 0.51 | 44.88
| Окраска турника |  | турник | 2 | 1.4 | 145.82 |  | 31 | 176.82
| 15мк-н - 5 |  |  | 2 | 1.4 | 145.82 | 0.38 | 31 | 176.82
| Олифа |  | кг |  |  |  | 0.04 | 2.1
| Эмаль ПФ-115 белая |  | кг |  |  |  | 0.34 | 28.9
| Окраска шведских стенок, лестниц |  | лестница | 2 | 3.06 | 318.73 |  | 79.31 | 398.04
| 15мк-н - 5 |  |  | 2 | 3.06 | 318.73 | 0.9 | 79.31 | 398.04
| Олифа |  | кг |  |  |  | 0.18 | 9.47
| Эмаль ПФ-115 зеленая |  | кг |  |  |  | 0.72 | 69.84
| Ремонт деревянных ограждений с заменой отдельных элементов |  | 1 п.м. | 3 | 4.29 | 488.46 |  | 129.68 | 618.14
| 15мк-н - 5 |  |  | 3 | 4.29 | 488.46 | 0.378 | 129.68 | 618.14
| Гвозди 2,5*50 |  | кг |  |  |  | 0.36 | 17.11
| Доска обрезн.25*4000 |  | м3 |  |  |  | 0.018 | 112.57
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш |  |  | 5106.05 | 61.703 | 7040.82 |  | 199.08 | 7239.9
| Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30см.Скалывание сосулек. |  | м2 | 30 | 8.64 | 983.75 |  |  | 983.75
| 15мк-н - 5 |  |  | 30 | 8.64 | 983.75 | 0 |  | 983.75
| Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев |  | м2 | 5073.8 | 50.738 | 5777.03 |  |  | 5777.03
| 15мк-н - 5 |  |  | 5073.8 | 50.738 | 5777.03 | 0 |  | 5777.03
| Ремонт жалюзи слуховых окон |  | шт | 1 | 1.05 | 134.87 |  |  | 134.87
| 15мк-н - 5 |  |  | 1 | 1.05 | 134.87 | 0 |  | 134.87
| Смена: прямых звеньев водосточных труб с люлек |  | м | 1.25 | 1.275 | 145.17 |  | 199.08 | 344.25
| 15мк-н - 5 |  |  | 1.25 | 1.275 | 145.17 | 1.0062 | 199.08 | 344.25
| Проволока вязальная |  | кг |  |  |  | 0.0062 | 0.28
| Труба в/сточная L 1250 |  | шт |  |  |  | 1 | 198.8
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление,горячее водосн) |  |  | 295.57 | 299.356 | 38061.85 |  |  | 38061.85
| Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения |  | 100 м | 10.57 | 52.956 | 8230.9 |  |  | 8230.9
| 15мк-н - 5 |  |  | 10.57 | 52.956 | 8230.9 | 0 |  | 8230.9
| Ликвидация воздушных пробок в системе отопления |  | 1 стояк | 5 | 2.8 | 318.81 |  |  | 318.81
| 15мк-н - 5 |  |  | 5 | 2.8 | 318.81 | 0 |  | 318.81
| Промывка трубопроводов системы центрального отопления, горячего водоснбжения |  | 100 м3 здания | 280 | 243.6 | 29512.14 |  |  | 29512.14
| 15мк-н - 5 |  |  | 280 | 243.6 | 29512.14 | 0 |  | 29512.14
| Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед |  |  | 153.14 | 196.752 | 24914.1 |  | 6394.47 | 31308.57
| Запуск системы отопления |  | 1000 м3 здания | 28.007 | 40.89 | 5252.35 |  |  | 5252.35
| 15мк-н - 5 |  |  | 28.007 | 40.89 | 5252.35 | 0 |  | 5252.35
| Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях |  | 1000 м2 | 24.133 | 96.532 | 12399.53 |  |  | 12399.53
| 15мк-н - 5 |  |  | 24.133 | 96.532 | 12399.53 | 0 |  | 12399.53
| Очистка канализационной сети: внутренней |  | м | 50 | 18.5 | 2017.61 |  |  | 2017.61
| 15мк-н - 5 |  |  | 50 | 18.5 | 2017.61 | 0 |  | 2017.61
| Смена вентилей ГВС диаметром : 15 мм |  | шт | 8 | 7.44 | 955.67 |  | 767.59 | 1723.26
| 15мк-н - 5 |  |  | 8 | 7.44 | 955.67 | 8.035 | 767.59 | 1723.26
| Лен сантехнический |  | кг |  |  |  | 0.035 | 7.59
| Шаров. кран-ручка ду15 |  | шт |  |  |  | 8 | 760
| Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм |  | шт | 8 | 7.44 | 955.67 |  | 972.15 | 1927.82
| 15мк-н - 5 |  |  | 8 | 7.44 | 955.67 | 8.056 | 972.15 | 1927.82
| Лен сантехнический |  | кг |  |  |  | 0.056 | 12.15
| Шаровый кран ду 20 |  | шт |  |  |  | 8 | 960
| Смена вентилей ХВС диаметром : 15 мм |  | шт | 5 | 4.65 | 597.29 |  | 482.59 | 1079.88
| 15мк-н - 5 |  |  | 5 | 4.65 | 597.29 | 5.035 | 482.59 | 1079.88
| Лен сантехнический |  | кг |  |  |  | 0.035 | 7.59
| Шаров. кран-ручка ду15 |  | шт |  |  |  | 5 | 475
| Смена полиэтиленовых канализационных труб: диаметром 100,150мм |  | м | 30 | 21.3 | 2735.98 |  | 4172.14 | 6908.12
| 15мк-н - 5 |  |  | 30 | 21.3 | 2735.98 | 29.94 | 4172.14 | 6908.12
| Труба 100/1000 |  | шт |  |  |  | 29.94 | 4172.14
| Ремонт и изготовление инвентаря |  |  | 2 | 1.87 | 212.91 |  |  | 212.91
| Ремонт лопат для уборки снега к= 0,5 |  | шт | 1 | 1.12 | 127.52 |  |  | 127.52
| 15мк-н - 5 |  |  | 1 | 1.12 | 127.52 | 0 |  | 127.52
| Ремонт скребков для уборки снега к = 0,5 |  | шт | 1 | 0.75 | 85.39 |  |  | 85.39
| 15мк-н - 5 |  |  | 1 | 0.75 | 85.39 | 0 |  | 85.39
Итого: |  |  |  | 12293.98 | 876.103 | 107184.45 | 82.58 | 9103.25 | 116287.7
Сдал:
подпись МП
Принял:
подпись МП
Настройка
Обновить
Обновить
Настройка