## Sheet1
Ведомость по планируемым работам
По Строение "178 квартал - 11". По Подрядчику "ИП Проходанова Т.Н.". По договору "договор-подряда №46/2007 от 01.12.2007г.". По всем Работам. По всем .
Дата выполнения | Работа / Строение / Материалы |  | Ед. | Объем работ | Количество чел / часов | Стоимость работ | Количество материалов | Стоимость материалов | Всего
| Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов |  |  | 14.045 | 27.008 | 3230.71 |  |  | 3230.71
| Осмотр внутренней отделки стен |  | 1000 м2 | 1.02 | 4.08 | 524.08 |  |  | 524.08
| 178 квартал - 11 |  |  | 1.02 | 4.08 | 524.08 | 0 |  | 524.08
| Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год) |  | 1000 м2 | 1.702 | 4.425 | 568.42 |  |  | 568.42
| 178 квартал - 11 |  |  | 1.702 | 4.425 | 568.42 | 0 |  | 568.42
| Осмотр перекрытий (2 раза в год) |  | 1000 м2 | 2.631 | 3.604 | 410.41 |  |  | 410.41
| 178 квартал - 11 |  |  | 2.631 | 3.604 | 410.41 | 0 |  | 410.41
| Осмотр покрытий полов |  | 1000 м2 | 0.493 | 0.552 | 70.93 |  |  | 70.93
| 178 квартал - 11 |  |  | 0.493 | 0.552 | 70.93 | 0 |  | 70.93
| Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год) |  | 1000 м2 | 4.099 | 12.748 | 1451.48 |  |  | 1451.48
| 178 квартал - 11 |  |  | 4.099 | 12.748 | 1451.48 | 0 |  | 1451.48
| Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год) |  | 1000 м2 | 4.1 | 1.599 | 205.39 |  |  | 205.39
| 178 квартал - 11 |  |  | 4.1 | 1.599 | 205.39 | 0 |  | 205.39
| Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов |  |  | 9 | 8.55 | 931.45 |  | 1916.96 | 2848.41
| Малый ремонт дверных полотен в летний период |  | м2 | 2 | 0.68 | 70.83 |  |  | 70.83
| 178 квартал - 11 |  |  | 2 | 0.68 | 70.83 | 0 |  | 70.83
| Малый ремонт оконных переплетов узких одинарных коробок со спаренными переплетами |  | шт | 2 | 1.82 | 207.22 |  | 1.86 | 209.08
| 178 квартал - 11 |  |  | 2 | 1.82 | 207.22 | 0.046 | 1.86 | 209.08
| Шуруп 30*3 |  | кг |  |  |  | 0.046 | 1.86
| Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замазке при площ стекол до 1 м2 |  | м2 | 5 | 6.05 | 653.4 |  | 1915.1 | 2568.5
| 178 квартал - 11 |  |  | 5 | 6.05 | 653.4 | 25.615 | 1915.1 | 2568.5
| Гвозди 1,6*25 |  | кг |  |  |  | 0.015 | 0.76
| Стекло 4мм |  | м2 |  |  |  | 5.2 | 1832.74
| Штапик оконный |  | м |  |  |  | 20.4 | 81.6
| Работы, выполняемые в зданиях с подвалами |  |  | 1322.2 | 13.222 | 1505.46 |  |  | 1505.46
| Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов |  | м2 | 1322.2 | 13.222 | 1505.46 |  |  | 1505.46
| 178 квартал - 11 |  |  | 1322.2 | 13.222 | 1505.46 | 0 |  | 1505.46
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов |  |  | 43 | 37.34 | 4647.84 |  | 5.13 | 4652.97
| Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона |  | шт | 32 | 8 | 1027.6 |  |  | 1027.6
| 178 квартал - 11 |  |  | 32 | 8 | 1027.6 | 0 |  | 1027.6
| Перевод ГВС по телефонограмме |  | шт | 2 | 1 | 128.45 |  |  | 128.45
| 178 квартал - 11 |  |  | 2 | 1 | 128.45 | 0 |  | 128.45
| Подготовка ИТП к отопительному сезону |  | шт | 1 | 20.34 | 2464.19 |  | 5.13 | 2469.32
| 178 квартал - 11 |  |  | 1 | 20.34 | 2464.19 | 0.05 | 5.13 | 2469.32
| Гайка М 16 |  | кг |  |  |  | 0.05 | 5.13
| Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период |  | шт | 8 | 8 | 1027.6 |  |  | 1027.6
| 178 квартал - 11 |  |  | 8 | 8 | 1027.6 | 0 |  | 1027.6
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |  | 60.808 | 28.701 | 3267.97 |  |  | 3267.97
| Осмотр оголовков вент. каналов с целью предотвр их замерзан и закупорки в зимн время с запис в журн |  | 1000 м2 | 4.255 | 17.871 | 2034.79 |  |  | 2034.79
| 178 квартал - 11 |  |  | 4.255 | 17.871 | 2034.79 | 0 |  | 2034.79
| Проверка испр ветн каналов,правильн распол оголов вент канал относит крыши и наличия течи в вент кан |  | 1000 м2 | 1.702 | 7.148 | 813.92 |  |  | 813.92
| 178 квартал - 11 |  |  | 1.702 | 7.148 | 813.92 | 0 |  | 813.92
| Проверка исправности канализационных вытяжек |  | 1000 м2 | 0.851 | 3.574 | 406.96 |  |  | 406.96
| 178 квартал - 11 |  |  | 0.851 | 3.574 | 406.96 | 0 |  | 406.96
| Прочистка вентиляционных каналов |  | м | 54 | 0.108 | 12.3 |  |  | 12.3
| 178 квартал - 11 |  |  | 54 | 0.108 | 12.3 | 0 |  | 12.3
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд |  |  | 3250 | 49.06 | 5141.19 |  | 829.94 | 5971.13
| Выкашивание газонов: газонокосилкой |  | м2 | 3238 | 32.38 | 3403.79 |  |  | 3403.79
| 178 квартал - 11 |  |  | 3238 | 32.38 | 3403.79 | 0 |  | 3403.79
| Заполнение песочницы песком |  | м3 | 1 | 0.11 | 11.46 |  | 615.58 | 627.04
| 178 квартал - 11 |  |  | 1 | 0.11 | 11.46 | 1.455 | 615.58 | 627.04
| Песок раств. |  | т |  |  |  | 1.455 | 615.58
| Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами |  | шт | 2 | 1.24 | 129.16 |  | 61.36 | 190.52
| 178 квартал - 11 |  |  | 2 | 1.24 | 129.16 | 0.66 | 61.36 | 190.52
| Олифа |  | кг |  |  |  | 0.06 | 3.16
| Эмаль ПФ-115 зеленая |  | кг |  |  |  | 0.6 | 58.2
| Окраска лиан 3-х секц., спортивн. комплексов |  | лиана | 1 | 1.63 | 169.78 |  | 41.63 | 211.41
| 178 квартал - 11 |  |  | 1 | 1.63 | 169.78 | 0.49 | 41.63 | 211.41
| Олифа |  | кг |  |  |  | 0.1 | 5.26
| Эмаль ПФ-115 красная |  | кг |  |  |  | 0.39 | 36.37
| Окраска турника |  | турник | 1 | 0.7 | 72.91 |  | 16.55 | 89.46
| 178 квартал - 11 |  |  | 1 | 0.7 | 72.91 | 0.21 | 16.55 | 89.46
| Олифа |  | кг |  |  |  | 0.04 | 2.1
| Эмаль ПФ-115 белая |  | кг |  |  |  | 0.17 | 14.45
| Ремонт деревянных скамеек без спинки и со спинкой с металлич. опорами с окраской(замена досок) |  | шт | 6 | 9.9 | 1031.19 |  | 94.82 | 1126.01
| 178 квартал - 11 |  |  | 6 | 9.9 | 1031.19 | 2 | 94.82 | 1126.01
| Брусок д/ скамейки |  | шт |  |  |  | 2 | 94.82
| Ремонт качели-балансира с заменой повреждённых досок и последующей окраской |  | качели | 1 | 3.1 | 322.9 |  |  | 322.9
| 178 квартал - 11 |  |  | 1 | 3.1 | 322.9 | 0 |  | 322.9
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш |  |  | 987 | 56.32 | 6412.69 |  | 2021.08 | 8433.77
| Герметизация трещин асбестоцементных листов |  | м2 | 3 | 0.06 | 6.92 |  | 109.2 | 116.12
| 178 квартал - 11 |  |  | 3 | 0.06 | 6.92 | 0.78 | 109.2 | 116.12
| Мастика "ТЭПСАН" |  | кг |  |  |  | 0.78 | 109.2
| Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30см.Скалывание сосулек. |  | м2 | 120 | 34.56 | 3935 |  |  | 3935
| 178 квартал - 11 |  |  | 120 | 34.56 | 3935 | 0 |  | 3935
| Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев |  | м2 | 851 | 8.51 | 968.95 |  |  | 968.95
| 178 квартал - 11 |  |  | 851 | 8.51 | 968.95 | 0 |  | 968.95
| Ремонт оконных переплётов слуховых окон |  | створок | 1 | 0.95 | 108.17 |  |  | 108.17
| 178 квартал - 11 |  |  | 1 | 0.95 | 108.17 | 0 |  | 108.17
| Смена: прямых звеньев водосточных труб с люлек |  | м | 12 | 12.24 | 1393.65 |  | 1911.88 | 3305.53
| 178 квартал - 11 |  |  | 12 | 12.24 | 1393.65 | 9.675 | 1911.88 | 3305.53
| Проволока вязальная |  | кг |  |  |  | 0.075 | 3.4
| Труба в/сточная L 1250 |  | шт |  |  |  | 9.6 | 1908.48
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление,горячее водосн) |  |  | 20.632 | 23.266 | 3197.26 |  |  | 3197.26
| Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения |  | 100 м | 2.632 | 13.186 | 2049.55 |  |  | 2049.55
| 178 квартал - 11 |  |  | 2.632 | 13.186 | 2049.55 | 0 |  | 2049.55
| Ликвидация воздушных пробок в системе отопления |  | 1 стояк | 18 | 10.08 | 1147.71 |  |  | 1147.71
| 178 квартал - 11 |  |  | 18 | 10.08 | 1147.71 | 0 |  | 1147.71
| Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед |  |  | 203.095 | 150.858 | 18147.51 |  | 2688.49 | 20836
| Запуск системы отопления |  | 1000 м3 здания | 9.162 | 13.376 | 1718.21 |  |  | 1718.21
| 178 квартал - 11 |  |  | 9.162 | 13.376 | 1718.21 | 0 |  | 1718.21
| Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях |  | 1000 м2 | 7.933 | 31.732 | 4075.97 |  |  | 4075.97
| 178 квартал - 11 |  |  | 7.933 | 31.732 | 4075.97 | 0 |  | 4075.97
| Очистка канализационной сети: внутренней |  | м | 120 | 44.4 | 4842.26 |  |  | 4842.26
| 178 квартал - 11 |  |  | 120 | 44.4 | 4842.26 | 0 |  | 4842.26
| Очистка канализационной сети: дворовой |  | м | 10 | 12.4 | 1352.34 |  |  | 1352.34
| 178 квартал - 11 |  |  | 10 | 12.4 | 1352.34 | 0 |  | 1352.34
| Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 150мм |  | 1 раструб | 5 | 3.5 | 395.15 |  |  | 395.15
| 178 квартал - 11 |  |  | 5 | 3.5 | 395.15 | 0 |  | 395.15
| Прочистка и промывка: радиаторов отопления весом до 80кг внутри здания |  | шт | 1 | 3.35 | 375 |  |  | 375
| 178 квартал - 11 |  |  | 1 | 3.35 | 375 | 0 |  | 375
| Смена вентилей ГВС диаметром : 15 мм |  | шт | 5 | 4.65 | 597.29 |  | 482.59 | 1079.88
| 178 квартал - 11 |  |  | 5 | 4.65 | 597.29 | 5.035 | 482.59 | 1079.88
| Лен сантехнический |  | кг |  |  |  | 0.035 | 7.59
| Шаров. кран-ручка ду15 |  | шт |  |  |  | 5 | 475
| Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм |  | шт | 5 | 4.65 | 597.29 |  | 7.59 | 604.88
| 178 квартал - 11 |  |  | 5 | 4.65 | 597.29 | 0.035 | 7.59 | 604.88
| Лен сантехнический |  | кг |  |  |  | 0.035 | 7.59
| Смена вентилей ХВС диаметром : 15 мм |  | шт | 5 | 4.65 | 597.29 |  | 482.59 | 1079.88
| 178 квартал - 11 |  |  | 5 | 4.65 | 597.29 | 5.035 | 482.59 | 1079.88
| Лен сантехнический |  | кг |  |  |  | 0.035 | 7.59
| Шаров. кран-ручка ду15 |  | шт |  |  |  | 5 | 475
| Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм |  | м | 15 | 14.85 | 1907.48 |  | 797.04 | 2704.52
| 178 квартал - 11 |  |  | 15 | 14.85 | 1907.48 | 0.0324 | 797.04 | 2704.52
| Лен сантехнический |  | кг |  |  |  | 0.0075 | 1.63
| Труба 20 |  | т |  |  |  | 0.0249 | 795.41
| Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления диаметром :15 мм |  | шт | 10 | 10 | 1270.1 |  | 334.34 | 1604.44
| 178 квартал - 11 |  |  | 10 | 10 | 1270.1 | 30.02 | 334.34 | 1604.44
| Контрогайка ф15 |  | шт |  |  |  | 10 | 60
| Лен сантехнический |  | кг |  |  |  | 0.02 | 4.34
| Муфта ду 15 |  | шт |  |  |  | 10 | 190
| Сгон д-15 |  | шт |  |  |  | 10 | 80
| Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления диаметром :20 мм |  | шт | 10 | 3.3 | 419.13 |  | 584.34 | 1003.47
| 178 квартал - 11 |  |  | 10 | 3.3 | 419.13 | 30.02 | 584.34 | 1003.47
| Контрогайка Ду 20 |  | шт |  |  |  | 10 | 70
| Лен сантехнический |  | кг |  |  |  | 0.02 | 4.34
| Муфта Ду20 |  | шт |  |  |  | 10 | 220
| Сгон д 20 |  | шт |  |  |  | 10 | 290
Итого: |  |  |  | 5909.78 | 394.325 | 46482.08 | 111.16 | 7461.6 | 53943.68
Сдал:
подпись МП
Принял:
подпись МП
Настройка
Обновить
Обновить
Настройка