## Sheet1
Ведомость по планируемым работам
По Строение "178 квартал - 5". По Подрядчику "ИП Проходанова Т.Н. ЖЭО-2". По договору "договор-подряда №46/2007 от 01.12.2007г.". По всем Работам. По всем .
Дата выполнения | Работа / Строение / Материалы |  | Ед. | Объем работ | Количество чел / часов | Стоимость работ | Количество материалов | Стоимость материалов | Всего
| Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов |  |  | 10.158 | 23.818 | 2840.23 |  |  | 2840.23
| Осмотр внутренней отделки стен |  | 1000 м2 | 0.51 | 2.04 | 262.04 |  |  | 262.04
| 178 квартал - 5 |  |  | 0.51 | 2.04 | 262.04 | 0 |  | 262.04
| Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год) |  | 1000 м2 | 2.318 | 6.027 | 774.14 |  |  | 774.14
| 178 квартал - 5 |  |  | 2.318 | 6.027 | 774.14 | 0 |  | 774.14
| Осмотр перекрытий (2 раза в год) |  | 1000 м2 | 2.688 | 3.683 | 419.3 |  |  | 419.3
| 178 квартал - 5 |  |  | 2.688 | 3.683 | 419.3 | 0 |  | 419.3
| Осмотр покрытий полов |  | 1000 м2 | 0.48 | 0.538 | 69.05 |  |  | 69.05
| 178 квартал - 5 |  |  | 0.48 | 0.538 | 69.05 | 0 |  | 69.05
| Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год) |  | 1000 м2 | 3.642 | 11.327 | 1289.65 |  |  | 1289.65
| 178 квартал - 5 |  |  | 3.642 | 11.327 | 1289.65 | 0 |  | 1289.65
| Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год) |  | 1000 м2 | 0.52 | 0.203 | 26.05 |  |  | 26.05
| 178 квартал - 5 |  |  | 0.52 | 0.203 | 26.05 | 0 |  | 26.05
| Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов |  |  | 15.5 | 12.465 | 1415.72 |  | 1592.86 | 3008.58
| Смена дверных приборов: пружины |  | шт | 3 | 1.98 | 225.44 |  | 249.18 | 474.62
| 178 квартал - 5 |  |  | 3 | 1.98 | 225.44 | 3.32 | 249.18 | 474.62
| Пружина дверная (на подъезд) |  | шт |  |  |  | 3 | 237
| Шуруп 25*2,5 |  | кг |  |  |  | 0.32 | 12.18
| Смена дверных приборов: шпингалеты |  | шт | 3 | 5.1 | 580.69 |  | 62.7 | 643.39
| 178 квартал - 5 |  |  | 3 | 5.1 | 580.69 | 3.4 | 62.7 | 643.39
| Шпингалет |  | шт |  |  |  | 3 | 46.5
| Шуруп 30*3 |  | кг |  |  |  | 0.4 | 16.2
| Смена наличников дверных проемов с укреплением шурупами |  | м | 7 | 1.68 | 191.28 |  | 318.26 | 509.54
| 178 квартал - 5 |  |  | 7 | 1.68 | 191.28 | 4.569 | 318.26 | 509.54
| Обналичка 2000 |  | шт |  |  |  | 4.52 | 316.4
| Шуруп 25*2,5 |  | кг |  |  |  | 0.049 | 1.86
| Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2 |  | м2 | 2 | 3.1 | 352.97 |  | 772.07 | 1125.04
| 178 квартал - 5 |  |  | 2 | 3.1 | 352.97 | 14.31 | 772.07 | 1125.04
| Гвозди 1,6*25 |  | кг |  |  |  | 0.01 | 0.5
| Стекло 4мм |  | м2 |  |  |  | 2.06 | 722.61
| Штапик оконный |  | м |  |  |  | 12.24 | 48.96
| Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замазке при площ стекол до 1 м2 |  | м2 | 0.5 | 0.605 | 65.34 |  | 190.65 | 255.99
| 178 квартал - 5 |  |  | 0.5 | 0.605 | 65.34 | 2.5615 | 190.65 | 255.99
| Гвозди 1,6*25 |  | кг |  |  |  | 0.0015 | 0.08
| Стекло 4мм |  | м2 |  |  |  | 0.52 | 182.41
| Штапик оконный |  | м |  |  |  | 2.04 | 8.16
| Работы, выполняемые в зданиях с подвалами |  |  | 1333 | 13.33 | 1517.75 |  |  | 1517.75
| Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов |  | м2 | 1333 | 13.33 | 1517.75 |  |  | 1517.75
| 178 квартал - 5 |  |  | 1333 | 13.33 | 1517.75 | 0 |  | 1517.75
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов |  |  | 38 | 35.34 | 4539.42 |  |  | 4539.42
| Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона |  | шт | 28 | 7 | 899.15 |  |  | 899.15
| 178 квартал - 5 |  |  | 28 | 7 | 899.15 | 0 |  | 899.15
| Перевод ГВС по телефонограмме |  | шт | 2 | 1 | 128.45 |  |  | 128.45
| 178 квартал - 5 |  |  | 2 | 1 | 128.45 | 0 |  | 128.45
| Подготовка ИТП к отопительному сезону |  | шт | 1 | 20.34 | 2612.67 |  |  | 2612.67
| 178 квартал - 5 |  |  | 1 | 20.34 | 2612.67 | 0 |  | 2612.67
| Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период |  | шт | 7 | 7 | 899.15 |  |  | 899.15
| 178 квартал - 5 |  |  | 7 | 7 | 899.15 | 0 |  | 899.15
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |  | 114.21 | 7.407 | 843.36 |  |  | 843.36
| Осмотр оголовков вент. каналов с целью предотвр их замерзан и закупорки в зимн время с запис в журн |  | 1000 м2 | 0.85 | 3.57 | 406.48 |  |  | 406.48
| 178 квартал - 5 |  |  | 0.85 | 3.57 | 406.48 | 0 |  | 406.48
| Проверка исправности канализационных вытяжек |  | 1000 м2 | 0.86 | 3.612 | 411.26 |  |  | 411.26
| 178 квартал - 5 |  |  | 0.86 | 3.612 | 411.26 | 0 |  | 411.26
| Прочистка вентиляционных каналов |  | м | 112.5 | 0.225 | 25.62 |  |  | 25.62
| 178 квартал - 5 |  |  | 112.5 | 0.225 | 25.62 | 0 |  | 25.62
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд |  |  | 1175.69 | 26.295 | 2821.06 |  | 368.83 | 3189.89
| Выкашивание газонов: газонокосилкой |  | м2 | 1150 | 11.5 | 1208.88 |  |  | 1208.88
| 178 квартал - 5 |  |  | 1150 | 11.5 | 1208.88 | 0 |  | 1208.88
| Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами |  | шт | 4 | 2.48 | 258.32 |  | 111.91 | 370.23
| 178 квартал - 5 |  |  | 4 | 2.48 | 258.32 | 1.32 | 111.91 | 370.23
| Олифа |  | кг |  |  |  | 0.12 | 6.31
| Эмаль ПФ-115 белая |  | кг |  |  |  | 1.2 | 105.6
| Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров: площадью до 5 м2 за 1 раз |  | м2 | 8.84 | 5.039 | 595.94 |  |  | 595.94
| 178 квартал - 5 |  |  | 8.84 | 5.039 | 595.94 | 0 |  | 595.94
| Окраска ранее окрашенных деревянных ограждений |  | м | 9.6 | 2.304 | 239.98 |  | 151.51 | 391.49
| 178 квартал - 5 |  |  | 9.6 | 2.304 | 239.98 | 1.782 | 151.51 | 391.49
| Олифа |  | кг |  |  |  | 0.15 | 7.89
| Эмаль ПФ-115 белая |  | кг |  |  |  | 1.632 | 143.62
| Окраска шведских стенок, лестниц |  | лестница | 3.25 | 4.972 | 517.94 |  | 105.41 | 623.35
| 178 квартал - 5 |  |  | 3.25 | 4.972 | 517.94 | 1.3175 | 105.41 | 623.35
| Олифа |  | кг |  |  |  | 0.2975 | 15.65
| Эмаль ПФ-115 белая |  | кг |  |  |  | 1.02 | 89.76
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш |  |  | 33 | 12.82 | 1464.65 |  | 469.03 | 1933.68
| Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30см.Скалывание сосулек. |  | м2 | 25 | 7.2 | 819.79 |  |  | 819.79
| 178 квартал - 5 |  |  | 25 | 7.2 | 819.79 | 0 |  | 819.79
| Переновеска водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей |  | м | 5 | 3.45 | 397.78 |  | 2.27 | 400.05
| 178 квартал - 5 |  |  | 5 | 3.45 | 397.78 | 0.05 | 2.27 | 400.05
| Проволока вязальная |  | кг |  |  |  | 0.05 | 2.27
| Ремонт оконных переплётов слуховых окон |  | створок | 1 | 0.95 | 108.17 |  | 2.4 | 110.57
| 178 квартал - 5 |  |  | 1 | 0.95 | 108.17 | 20 | 2.4 | 110.57
| Саморез 3,5*16 |  | шт |  |  |  | 20 | 2.4
| Смена :отливов(отметов)водосточных труб |  | шт | 2 | 1.22 | 138.91 |  | 464.36 | 603.27
| 178 квартал - 5 |  |  | 2 | 1.22 | 138.91 | 2.008 | 464.36 | 603.27
| Отметы водосточные |  | шт |  |  |  | 2 | 464
| Проволока вязальная |  | кг |  |  |  | 0.008 | 0.36
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление,горячее водосн) |  |  | 26.49 | 31.954 | 4363.68 |  | 0.14 | 4363.82
| Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения |  | 100 м | 3.2 | 16.032 | 2491.85 |  | 0.14 | 2491.99
| 178 квартал - 5 |  |  | 3.2 | 16.032 | 2491.85 | 0.0006 | 0.14 | 2491.99
| Лен сантехнический |  | кг |  |  |  | 0.0006 | 0.14
| Ликвидация воздушных пробок в системе отопления |  | 1 стояк | 14 | 7.84 | 892.66 |  |  | 892.66
| 178 квартал - 5 |  |  | 14 | 7.84 | 892.66 | 0 |  | 892.66
| Промывка трубопроводов системы центрального отопления, горячего водоснбжения |  | 100 м3 здания | 9.29 | 8.082 | 979.17 |  |  | 979.17
| 178 квартал - 5 |  |  | 9.29 | 8.082 | 979.17 | 0 |  | 979.17
| Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед |  |  | 75.54 | 119.522 | 14826.17 |  | 7641.67 | 22467.84
| Запуск системы отопления |  | 1000 м3 здания | 9.29 | 13.563 | 1742.22 |  |  | 1742.22
| 178 квартал - 5 |  |  | 9.29 | 13.563 | 1742.22 | 0 |  | 1742.22
| Изоляция трубопроводов отопления |  | 1 м3 | 0.01 | 0.152 | 19.78 |  | 106.54 | 126.32
| 178 квартал - 5 |  |  | 0.01 | 0.152 | 19.78 | 1.6824 | 106.54 | 126.32
| Скотч 50мм/66 м |  | шт |  |  |  | 1.67 | 67.3
| Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08) |  | м3 |  |  |  | 0.0124 | 39.24
| Изоляция трубопроводов ГВС |  | 1 м3 | 0.01 | 0.152 | 19.78 |  | 106.54 | 126.32
| 178 квартал - 5 |  |  | 0.01 | 0.152 | 19.78 | 1.6824 | 106.54 | 126.32
| Скотч 50мм/66 м |  | шт |  |  |  | 1.67 | 67.3
| Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08) |  | м3 |  |  |  | 0.0124 | 39.24
| Изоляция трубопроводов ХВС |  | 1 м3 | 0.01 | 0.152 | 19.78 |  | 72.89 | 92.67
| 178 квартал - 5 |  |  | 0.01 | 0.152 | 19.78 | 0.8474 | 72.89 | 92.67
| Скотч 50мм/66 м |  | шт |  |  |  | 0.835 | 33.65
| Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08) |  | м3 |  |  |  | 0.0124 | 39.24
| Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях |  | 1000 м2 | 15.93 | 63.72 | 8184.83 |  |  | 8184.83
| 178 квартал - 5 |  |  | 15.93 | 63.72 | 8184.83 | 0 |  | 8184.83
| Очистка канализационной сети: внутренней |  | м | 20 | 7.4 | 807.04 |  |  | 807.04
| 178 квартал - 5 |  |  | 20 | 7.4 | 807.04 | 0 |  | 807.04
| Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 150мм |  | 1 раструб | 2 | 1.4 | 158.06 |  | 3.94 | 162
| 178 квартал - 5 |  |  | 2 | 1.4 | 158.06 | 0.58 | 3.94 | 162
| Цемент |  | кг |  |  |  | 0.58 | 3.94
| Слив и наполнение водой систем:водоснабжения, отопления ,стояков : с осмотром системы |  | 1000 м3 здания | 9.29 | 13.563 | 1380.21 |  |  | 1380.21
| 178 квартал - 5 |  |  | 9.29 | 13.563 | 1380.21 | 0 |  | 1380.21
| Смена вентилей ГВС диаметром : 32 мм |  | шт | 2 | 2.36 | 303.14 |  | 2819.43 | 3122.57
| 178 квартал - 5 |  |  | 2 | 2.36 | 303.14 | 2.048 | 2819.43 | 3122.57
| Лен сантехнический |  | кг |  |  |  | 0.024 | 5.21
| Олифа |  | кг |  |  |  | 0.024 | 1.26
| Шаров. кран ду32 навал |  | шт |  |  |  | 2 | 2812.96
| Смена вентилей отопления диаметром : 25мм |  | шт | 3 | 3.54 | 454.71 |  | 541.18 | 995.89
| 178 квартал - 5 |  |  | 3 | 3.54 | 454.71 | 3.12 | 541.18 | 995.89
| Лен сантехнический |  | кг |  |  |  | 0.06 | 13.02
| Олифа |  | кг |  |  |  | 0.06 | 3.16
| Шаров. кран-ручка ду25 |  | шт |  |  |  | 3 | 525
| Смена вентилей отопления диаметром : 32 мм |  | шт | 2 | 2.36 | 303.14 |  | 2819.43 | 3122.57
| 178 квартал - 5 |  |  | 2 | 2.36 | 303.14 | 2.048 | 2819.43 | 3122.57
| Лен сантехнический |  | кг |  |  |  | 0.024 | 5.21
| Олифа |  | кг |  |  |  | 0.024 | 1.26
| Шаров. кран ду32 навал |  | шт |  |  |  | 2 | 2812.96
| Смена вентилей ГВС диаметром : 15 мм |  | шт | 3 | 2.79 | 358.37 |  | 261.43 | 619.8
| 178 квартал - 5 |  |  | 3 | 2.79 | 358.37 | 3.07 | 261.43 | 619.8
| Лен сантехнический |  | кг |  |  |  | 0.035 | 7.59
| Олифа |  | кг |  |  |  | 0.035 | 1.84
| Шаров. кран-ручка ду15 |  | шт |  |  |  | 3 | 252
| Смена вентилей ГВС диаметром : 20мм |  | шт | 3 | 2.79 | 358.37 |  | 324.43 | 682.8
| 178 квартал - 5 |  |  | 3 | 2.79 | 358.37 | 3.07 | 324.43 | 682.8
| Лен сантехнический |  | кг |  |  |  | 0.035 | 7.59
| Олифа |  | кг |  |  |  | 0.035 | 1.84
| Шаровый кран ду 20 |  | шт |  |  |  | 3 | 315
| Смена вентилей отопления диаметром : 15 мм |  | шт | 3 | 2.79 | 358.37 |  | 261.43 | 619.8
| 178 квартал - 5 |  |  | 3 | 2.79 | 358.37 | 3.07 | 261.43 | 619.8
| Лен сантехнический |  | кг |  |  |  | 0.035 | 7.59
| Олифа |  | кг |  |  |  | 0.035 | 1.84
| Шаров. кран-ручка ду15 |  | шт |  |  |  | 3 | 252
| Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм |  | шт | 3 | 2.79 | 358.37 |  | 324.43 | 682.8
| 178 квартал - 5 |  |  | 3 | 2.79 | 358.37 | 3.07 | 324.43 | 682.8
| Лен сантехнический |  | кг |  |  |  | 0.035 | 7.59
| Олифа |  | кг |  |  |  | 0.035 | 1.84
| Шаровый кран ду 20 |  | шт |  |  |  | 3 | 315
| Ремонт и изготовление инвентаря |  |  | 4 | 5.6 | 637.61 |  | 1126.59 | 1764.2
| Изготовление лопат для уборки снега |  | шт | 1 | 2.24 | 255.05 |  | 731.12 | 986.17
| 178 квартал - 5 |  |  | 1 | 2.24 | 255.05 | 3.362 | 731.12 | 986.17
| Болт 6*60 |  | кг |  |  |  | 0.028 | 2.31
| Гайка М6 |  | кг |  |  |  | 0.006 | 0.57
| Гвозди 1,8*32 |  | кг |  |  |  | 0.072 | 3.24
| Лист оцинков. 0,55 мм |  | т |  |  |  | 0.001 | 39
| Пила двуручная 1000 мм |  | шт |  |  |  | 1 | 546.42
| Фанера 4мм 1,52*1,52 |  | м2 |  |  |  | 0.25 | 40.85
| Черенки д/лопат |  | шт |  |  |  | 2 | 98.28
| Шайба М6 |  | кг |  |  |  | 0.005 | 0.45
| Изготовление скребков для уборки снега |  | шт | 1 | 1.49 | 169.65 |  | 395.47 | 565.12
| 178 квартал - 5 |  |  | 1 | 1.49 | 169.65 | 1.674 | 395.47 | 565.12
| Болт 6*60 |  | кг |  |  |  | 0.056 | 4.61
| Гайка М6 |  | кг |  |  |  | 0.012 | 1.14
| Пила двуручная 1250 мм |  | шт |  |  |  | 0.6 | 315.56
| Труба ду 32 |  | т |  |  |  | 0.001 | 35.71
| Черенок |  | шт |  |  |  | 1 | 38
| Шайба М6 |  | кг |  |  |  | 0.005 | 0.45
| Ремонт лопат для уборки снега к= 0,5 |  | шт | 1 | 1.12 | 127.52 |  |  | 127.52
| 178 квартал - 5 |  |  | 1 | 1.12 | 127.52 | 0 |  | 127.52
| Ремонт скребков для уборки снега к = 0,5 |  | шт | 1 | 0.75 | 85.39 |  |  | 85.39
| 178 квартал - 5 |  |  | 1 | 0.75 | 85.39 | 0 |  | 85.39
Итого: |  |  |  | 2825.59 | 288.551 | 35269.65 | 83.96 | 11199.12 | 46468.77
Сдал:
подпись МП
Принял:
подпись МП
Настройка
Обновить
Обновить
Настройка