## Sheet1
Ведомость по планируемым работам
По Строение "178 квартал - 7". По Подрядчику "ИП Проходанова Т.Н. ЖЭО-2". По договору "договор-подряда №46/2007 от 01.12.2007г.". По всем Работам. По всем .
Дата выполнения | Работа / Строение / Материалы |  | Ед. | Объем работ | Количество чел / часов | Стоимость работ | Количество материалов | Стоимость материалов | Всего
| Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов |  |  | 10.158 | 23.818 | 2840.23 |  |  | 2840.23
| Осмотр внутренней отделки стен |  | 1000 м2 | 0.51 | 2.04 | 262.04 |  |  | 262.04
| 178 квартал - 7 |  |  | 0.51 | 2.04 | 262.04 | 0 |  | 262.04
| Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год) |  | 1000 м2 | 2.318 | 6.027 | 774.14 |  |  | 774.14
| 178 квартал - 7 |  |  | 2.318 | 6.027 | 774.14 | 0 |  | 774.14
| Осмотр перекрытий (2 раза в год) |  | 1000 м2 | 2.688 | 3.683 | 419.3 |  |  | 419.3
| 178 квартал - 7 |  |  | 2.688 | 3.683 | 419.3 | 0 |  | 419.3
| Осмотр покрытий полов |  | 1000 м2 | 0.48 | 0.538 | 69.05 |  |  | 69.05
| 178 квартал - 7 |  |  | 0.48 | 0.538 | 69.05 | 0 |  | 69.05
| Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год) |  | 1000 м2 | 3.642 | 11.327 | 1289.65 |  |  | 1289.65
| 178 квартал - 7 |  |  | 3.642 | 11.327 | 1289.65 | 0 |  | 1289.65
| Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год) |  | 1000 м2 | 0.52 | 0.203 | 26.05 |  |  | 26.05
| 178 квартал - 7 |  |  | 0.52 | 0.203 | 26.05 | 0 |  | 26.05
| Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов |  |  | 15 | 15.11 | 1706.25 |  | 2298.74 | 4004.99
| Смена дверных приборов: пружины |  | шт | 3 | 1.98 | 225.44 |  | 249.18 | 474.62
| 178 квартал - 7 |  |  | 3 | 1.98 | 225.44 | 3.32 | 249.18 | 474.62
| Пружина дверная (на подъезд) |  | шт |  |  |  | 3 | 237
| Шуруп 25*2,5 |  | кг |  |  |  | 0.32 | 12.18
| Смена дверных приборов: шпингалеты |  | шт | 3 | 5.1 | 580.69 |  | 62.7 | 643.39
| 178 квартал - 7 |  |  | 3 | 5.1 | 580.69 | 3.4 | 62.7 | 643.39
| Шпингалет |  | шт |  |  |  | 3 | 46.5
| Шуруп 30*3 |  | кг |  |  |  | 0.4 | 16.2
| Смена притворов дверных проемов с укреплением шурупами |  | м | 4 | 0.96 | 109.31 |  | 90.93 | 200.24
| 178 квартал - 7 |  |  | 4 | 0.96 | 109.31 | 4.534 | 90.93 | 200.24
| Притвор.планка 2000мм |  | шт |  |  |  | 4.52 | 90.4
| Шуруп 25*2,5 |  | кг |  |  |  | 0.014 | 0.53
| Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2 |  | м2 | 3 | 4.65 | 529.45 |  | 1133.37 | 1662.82
| 178 квартал - 7 |  |  | 3 | 4.65 | 529.45 | 15.34 | 1133.37 | 1662.82
| Гвозди 1,6*25 |  | кг |  |  |  | 0.01 | 0.5
| Стекло 4мм |  | м2 |  |  |  | 3.09 | 1083.91
| Штапик оконный |  | м |  |  |  | 12.24 | 48.96
| Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замазке при площ стекол до 1 м2 |  | м2 | 2 | 2.42 | 261.36 |  | 762.56 | 1023.92
| 178 квартал - 7 |  |  | 2 | 2.42 | 261.36 | 10.246 | 762.56 | 1023.92
| Гвозди 1,6*25 |  | кг |  |  |  | 0.006 | 0.3
| Стекло 4мм |  | м2 |  |  |  | 2.08 | 729.62
| Штапик оконный |  | м |  |  |  | 8.16 | 32.64
| Работы, выполняемые в зданиях с подвалами |  |  | 1323 | 13.23 | 1506.37 |  |  | 1506.37
| Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов |  | м2 | 1323 | 13.23 | 1506.37 |  |  | 1506.37
| 178 квартал - 7 |  |  | 1323 | 13.23 | 1506.37 | 0 |  | 1506.37
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов |  |  | 40 | 37.2 | 4764.76 |  | 171.04 | 4935.8
| Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона |  | шт | 28 | 7 | 899.15 |  |  | 899.15
| 178 квартал - 7 |  |  | 28 | 7 | 899.15 | 0 |  | 899.15
| Перевод ГВС по телефонограмме |  | шт | 2 | 1 | 128.45 |  |  | 128.45
| 178 квартал - 7 |  |  | 2 | 1 | 128.45 | 0 |  | 128.45
| Подготовка ИТП к отопительному сезону |  | шт | 1 | 20.34 | 2612.67 |  |  | 2612.67
| 178 квартал - 7 |  |  | 1 | 20.34 | 2612.67 | 0 |  | 2612.67
| Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период |  | шт | 7 | 7 | 899.15 |  |  | 899.15
| 178 квартал - 7 |  |  | 7 | 7 | 899.15 | 0 |  | 899.15
| Смена вентилей в ИТП диаметром 15 мм |  | шт | 2 | 1.86 | 225.34 |  | 171.04 | 396.38
| 178 квартал - 7 |  |  | 2 | 1.86 | 225.34 | 2.014 | 171.04 | 396.38
| Лен сантехнический |  | кг |  |  |  | 0.014 | 3.04
| Шаров. кран-ручка ду15 |  | шт |  |  |  | 2 | 168
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |  | 38.35 | 3.645 | 415.02 |  |  | 415.02
| Осмотр оголовков вент. каналов с целью предотвр их замерзан и закупорки в зимн время с запис в журн |  | 1000 м2 | 0.85 | 3.57 | 406.48 |  |  | 406.48
| 178 квартал - 7 |  |  | 0.85 | 3.57 | 406.48 | 0 |  | 406.48
| Прочистка вентиляционных каналов |  | м | 37.5 | 0.075 | 8.54 |  |  | 8.54
| 178 квартал - 7 |  |  | 37.5 | 0.075 | 8.54 | 0 |  | 8.54
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд |  |  | 3048.6 | 49.729 | 5250.64 |  | 792.45 | 6043.09
| Выкашивание газонов: газонокосилкой |  | м2 | 3014 | 30.14 | 3168.32 |  |  | 3168.32
| 178 квартал - 7 |  |  | 3014 | 30.14 | 3168.32 | 0 |  | 3168.32
| Заполнение песочницы песком |  | м3 | 0.05 | 0.005 | 0.57 |  | 30.78 | 31.35
| 178 квартал - 7 |  |  | 0.05 | 0.005 | 0.57 | 0.0727 | 30.78 | 31.35
| Песок раств. |  | т |  |  |  | 0.0727 | 30.78
| Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами |  | шт | 5 | 3.1 | 322.9 |  | 137.79 | 460.69
| 178 квартал - 7 |  |  | 5 | 3.1 | 322.9 | 1.61 | 137.79 | 460.69
| Олифа |  | кг |  |  |  | 0.11 | 5.79
| Эмаль ПФ-115 белая |  | кг |  |  |  | 1.5 | 132
| Окраска деревянной скамьи со спинкой с металлическими опорами |  | шт | 1 | 1.33 | 138.53 |  | 56.48 | 195.01
| 178 квартал - 7 |  |  | 1 | 1.33 | 138.53 | 0.67 | 56.48 | 195.01
| Олифа |  | кг |  |  |  | 0.07 | 3.68
| Эмаль ПФ-115 белая |  | кг |  |  |  | 0.6 | 52.8
| Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров: площадью до 5 м2 за 1 раз |  | м2 | 5.2 | 2.964 | 350.55 |  |  | 350.55
| 178 квартал - 7 |  |  | 5.2 | 2.964 | 350.55 | 0 |  | 350.55
| Окраска поверхности песочницы |  | песочница | 5.7 | 3.762 | 391.85 |  | 259.8 | 651.65
| 178 квартал - 7 |  |  | 5.7 | 3.762 | 391.85 | 3.021 | 259.8 | 651.65
| Олифа |  | кг |  |  |  | 0.171 | 9
| Эмаль ПФ-115 белая |  | кг |  |  |  | 2.85 | 250.8
| Окраска ранее окрашенных деревянных ограждений |  | м | 14.4 | 3.456 | 359.98 |  | 223.31 | 583.29
| 178 квартал - 7 |  |  | 14.4 | 3.456 | 359.98 | 2.598 | 223.31 | 583.29
| Олифа |  | кг |  |  |  | 0.15 | 7.89
| Эмаль ПФ-115 белая |  | кг |  |  |  | 2.448 | 215.42
| Окраска шведских стенок, лестниц |  | лестница | 3.25 | 4.972 | 517.94 |  | 84.29 | 602.23
| 178 квартал - 7 |  |  | 3.25 | 4.972 | 517.94 | 1.0775 | 84.29 | 602.23
| Олифа |  | кг |  |  |  | 0.2975 | 15.65
| Эмаль ПФ-115 белая |  | кг |  |  |  | 0.78 | 68.64
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш |  |  | 26.75 | 10.52 | 1200.28 |  | 437.19 | 1637.47
| Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30см.Скалывание сосулек. |  | м2 | 20 | 5.76 | 655.83 |  |  | 655.83
| 178 квартал - 7 |  |  | 20 | 5.76 | 655.83 | 0 |  | 655.83
| Переновеска водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей |  | м | 2.5 | 1.725 | 198.89 |  | 1.13 | 200.02
| 178 квартал - 7 |  |  | 2.5 | 1.725 | 198.89 | 0.025 | 1.13 | 200.02
| Проволока вязальная |  | кг |  |  |  | 0.025 | 1.13
| Ремонт оконных переплётов слуховых окон |  | створок | 2 | 1.9 | 216.33 |  | 4.8 | 221.13
| 178 квартал - 7 |  |  | 2 | 1.9 | 216.33 | 40 | 4.8 | 221.13
| Саморез 3,5*16 |  | шт |  |  |  | 40 | 4.8
| Смена :отливов(отметов)водосточных труб |  | шт | 1 | 0.61 | 69.45 |  | 232.18 | 301.63
| 178 квартал - 7 |  |  | 1 | 0.61 | 69.45 | 1.004 | 232.18 | 301.63
| Отметы водосточные |  | шт |  |  |  | 1 | 232
| Проволока вязальная |  | кг |  |  |  | 0.004 | 0.18
| Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц и подмостей |  | м | 1.25 | 0.525 | 59.78 |  | 199.08 | 258.86
| 178 квартал - 7 |  |  | 1.25 | 0.525 | 59.78 | 1.0062 | 199.08 | 258.86
| Проволока вязальная |  | кг |  |  |  | 0.0062 | 0.28
| Труба в/сточная L 1250 |  | шт |  |  |  | 1 | 198.8
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление,горячее водосн) |  |  | 22.49 | 29.714 | 4108.64 |  | 0.14 | 4108.78
| Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения |  | 100 м | 3.2 | 16.032 | 2491.85 |  | 0.14 | 2491.99
| 178 квартал - 7 |  |  | 3.2 | 16.032 | 2491.85 | 0.0006 | 0.14 | 2491.99
| Лен сантехнический |  | кг |  |  |  | 0.0006 | 0.14
| Ликвидация воздушных пробок в системе отопления |  | 1 стояк | 10 | 5.6 | 637.62 |  |  | 637.62
| 178 квартал - 7 |  |  | 10 | 5.6 | 637.62 | 0 |  | 637.62
| Промывка трубопроводов системы центрального отопления, горячего водоснбжения |  | 100 м3 здания | 9.29 | 8.082 | 979.17 |  |  | 979.17
| 178 квартал - 7 |  |  | 9.29 | 8.082 | 979.17 | 0 |  | 979.17
| Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед |  |  | 75.41 | 119.002 | 14759.38 |  | 7641.67 | 22401.05
| Запуск системы отопления |  | 1000 м3 здания | 9.29 | 13.563 | 1742.22 |  |  | 1742.22
| 178 квартал - 7 |  |  | 9.29 | 13.563 | 1742.22 | 0 |  | 1742.22
| Изоляция трубопроводов отопления |  | 1 м3 | 0.01 | 0.152 | 19.78 |  | 106.54 | 126.32
| 178 квартал - 7 |  |  | 0.01 | 0.152 | 19.78 | 1.6824 | 106.54 | 126.32
| Скотч 50мм/66 м |  | шт |  |  |  | 1.67 | 67.3
| Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08) |  | м3 |  |  |  | 0.0124 | 39.24
| Изоляция трубопроводов ГВС |  | 1 м3 | 0.01 | 0.152 | 19.78 |  | 106.54 | 126.32
| 178 квартал - 7 |  |  | 0.01 | 0.152 | 19.78 | 1.6824 | 106.54 | 126.32
| Скотч 50мм/66 м |  | шт |  |  |  | 1.67 | 67.3
| Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08) |  | м3 |  |  |  | 0.0124 | 39.24
| Изоляция трубопроводов ХВС |  | 1 м3 | 0.01 | 0.152 | 19.78 |  | 72.89 | 92.67
| 178 квартал - 7 |  |  | 0.01 | 0.152 | 19.78 | 0.8474 | 72.89 | 92.67
| Скотч 50мм/66 м |  | шт |  |  |  | 0.835 | 33.65
| Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08) |  | м3 |  |  |  | 0.0124 | 39.24
| Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях |  | 1000 м2 | 15.8 | 63.2 | 8118.04 |  |  | 8118.04
| 178 квартал - 7 |  |  | 15.8 | 63.2 | 8118.04 | 0 |  | 8118.04
| Очистка канализационной сети: внутренней |  | м | 20 | 7.4 | 807.04 |  |  | 807.04
| 178 квартал - 7 |  |  | 20 | 7.4 | 807.04 | 0 |  | 807.04
| Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 150мм |  | 1 раструб | 2 | 1.4 | 158.06 |  | 3.94 | 162
| 178 квартал - 7 |  |  | 2 | 1.4 | 158.06 | 0.58 | 3.94 | 162
| Цемент |  | кг |  |  |  | 0.58 | 3.94
| Слив и наполнение водой систем:водоснабжения, отопления ,стояков : с осмотром системы |  | 1000 м3 здания | 9.29 | 13.563 | 1380.21 |  |  | 1380.21
| 178 квартал - 7 |  |  | 9.29 | 13.563 | 1380.21 | 0 |  | 1380.21
| Смена вентилей ГВС диаметром : 32 мм |  | шт | 2 | 2.36 | 303.14 |  | 2819.43 | 3122.57
| 178 квартал - 7 |  |  | 2 | 2.36 | 303.14 | 2.048 | 2819.43 | 3122.57
| Лен сантехнический |  | кг |  |  |  | 0.024 | 5.21
| Олифа |  | кг |  |  |  | 0.024 | 1.26
| Шаров. кран ду32 навал |  | шт |  |  |  | 2 | 2812.96
| Смена вентилей отопления диаметром : 25мм |  | шт | 3 | 3.54 | 454.71 |  | 541.18 | 995.89
| 178 квартал - 7 |  |  | 3 | 3.54 | 454.71 | 3.12 | 541.18 | 995.89
| Лен сантехнический |  | кг |  |  |  | 0.06 | 13.02
| Олифа |  | кг |  |  |  | 0.06 | 3.16
| Шаров. кран-ручка ду25 |  | шт |  |  |  | 3 | 525
| Смена вентилей отопления диаметром : 32 мм |  | шт | 2 | 2.36 | 303.14 |  | 2819.43 | 3122.57
| 178 квартал - 7 |  |  | 2 | 2.36 | 303.14 | 2.048 | 2819.43 | 3122.57
| Лен сантехнический |  | кг |  |  |  | 0.024 | 5.21
| Олифа |  | кг |  |  |  | 0.024 | 1.26
| Шаров. кран ду32 навал |  | шт |  |  |  | 2 | 2812.96
| Смена вентилей ГВС диаметром : 15 мм |  | шт | 3 | 2.79 | 358.37 |  | 261.43 | 619.8
| 178 квартал - 7 |  |  | 3 | 2.79 | 358.37 | 3.07 | 261.43 | 619.8
| Лен сантехнический |  | кг |  |  |  | 0.035 | 7.59
| Олифа |  | кг |  |  |  | 0.035 | 1.84
| Шаров. кран-ручка ду15 |  | шт |  |  |  | 3 | 252
| Смена вентилей ГВС диаметром : 20мм |  | шт | 3 | 2.79 | 358.37 |  | 324.43 | 682.8
| 178 квартал - 7 |  |  | 3 | 2.79 | 358.37 | 3.07 | 324.43 | 682.8
| Лен сантехнический |  | кг |  |  |  | 0.035 | 7.59
| Олифа |  | кг |  |  |  | 0.035 | 1.84
| Шаровый кран ду 20 |  | шт |  |  |  | 3 | 315
| Смена вентилей отопления диаметром : 15 мм |  | шт | 3 | 2.79 | 358.37 |  | 261.43 | 619.8
| 178 квартал - 7 |  |  | 3 | 2.79 | 358.37 | 3.07 | 261.43 | 619.8
| Лен сантехнический |  | кг |  |  |  | 0.035 | 7.59
| Олифа |  | кг |  |  |  | 0.035 | 1.84
| Шаров. кран-ручка ду15 |  | шт |  |  |  | 3 | 252
| Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм |  | шт | 3 | 2.79 | 358.37 |  | 324.43 | 682.8
| 178 квартал - 7 |  |  | 3 | 2.79 | 358.37 | 3.07 | 324.43 | 682.8
| Лен сантехнический |  | кг |  |  |  | 0.035 | 7.59
| Олифа |  | кг |  |  |  | 0.035 | 1.84
| Шаровый кран ду 20 |  | шт |  |  |  | 3 | 315
| Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта стен |  |  | 15 | 5.1 | 664.89 |  | 623.44 | 1288.33
| Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стен панелей монтаж. пеной |  | м | 15 | 5.1 | 664.89 |  | 623.44 | 1288.33
| 178 квартал - 7 |  |  | 15 | 5.1 | 664.89 | 3.48 | 623.44 | 1288.33
| Пена монтажная Проф. 750мл/0,9 кг 1баллон на 6,7 м |  | шт |  |  |  | 3.48 | 623.44
| Ремонт и изготовление инвентаря |  |  | 4 | 5.6 | 637.61 |  | 1126.59 | 1764.2
| Изготовление лопат для уборки снега |  | шт | 1 | 2.24 | 255.05 |  | 731.12 | 986.17
| 178 квартал - 7 |  |  | 1 | 2.24 | 255.05 | 3.362 | 731.12 | 986.17
| Болт 6*60 |  | кг |  |  |  | 0.028 | 2.31
| Гайка М6 |  | кг |  |  |  | 0.006 | 0.57
| Гвозди 1,8*32 |  | кг |  |  |  | 0.072 | 3.24
| Лист оцинков. 0,55 мм |  | т |  |  |  | 0.001 | 39
| Пила двуручная 1000 мм |  | шт |  |  |  | 1 | 546.42
| Фанера 4мм 1,52*1,52 |  | м2 |  |  |  | 0.25 | 40.85
| Черенки д/лопат |  | шт |  |  |  | 2 | 98.28
| Шайба М6 |  | кг |  |  |  | 0.005 | 0.45
| Изготовление скребков для уборки снега |  | шт | 1 | 1.49 | 169.65 |  | 395.47 | 565.12
| 178 квартал - 7 |  |  | 1 | 1.49 | 169.65 | 1.674 | 395.47 | 565.12
| Болт 6*60 |  | кг |  |  |  | 0.056 | 4.61
| Гайка М6 |  | кг |  |  |  | 0.012 | 1.14
| Пила двуручная 1250 мм |  | шт |  |  |  | 0.6 | 315.56
| Труба ду 32 |  | т |  |  |  | 0.001 | 35.71
| Черенок |  | шт |  |  |  | 1 | 38
| Шайба М6 |  | кг |  |  |  | 0.005 | 0.45
| Ремонт лопат для уборки снега к= 0,5 |  | шт | 1 | 1.12 | 127.52 |  |  | 127.52
| 178 квартал - 7 |  |  | 1 | 1.12 | 127.52 | 0 |  | 127.52
| Ремонт скребков для уборки снега к = 0,5 |  | шт | 1 | 0.75 | 85.39 |  |  | 85.39
| 178 квартал - 7 |  |  | 1 | 0.75 | 85.39 | 0 |  | 85.39
Итого: |  |  |  | 4618.76 | 312.668 | 37854.07 | 122.74 | 13091.26 | 50945.33
Сдал:
подпись МП
Принял:
подпись МП
Настройка
Обновить
Обновить
Настройка