## Sheet1
Ведомость по планируемым работам
По Строение "179 квартал - 10". По Подрядчику "ИП Глушаченко М.Б.". По договору "дог-подряда N240 от 01.07.04". По всем Работам. По всем .
Дата выполнения | Работа / Строение / Материалы |  | Ед. | Объем работ | Количество чел / часов | Стоимость работ | Количество материалов | Стоимость материалов | Всего
| Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов |  |  | 8.798 | 7.206 | 925.6 |  |  | 925.6
| Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год) |  | 1000 м2 | 1.708 | 4.441 | 570.42 |  |  | 570.42
| 179 квартал - 10 |  |  | 1.708 | 4.441 | 570.42 | 0 |  | 570.42
| Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год) |  | 1000 м2 | 7.09 | 2.765 | 355.18 |  |  | 355.18
| 179 квартал - 10 |  |  | 7.09 | 2.765 | 355.18 | 0 |  | 355.18
| Работы, выполняемые в зданиях с подвалами |  |  | 1314.4 | 13.144 | 1496.58 |  |  | 1496.58
| Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов |  | м2 | 1314.4 | 13.144 | 1496.58 |  |  | 1496.58
| 179 квартал - 10 |  |  | 1314.4 | 13.144 | 1496.58 | 0 |  | 1496.58
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов |  |  | 43 | 37.34 | 4647.84 |  | 320.15 | 4967.99
| Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона |  | шт | 32 | 8 | 1027.6 |  |  | 1027.6
| 179 квартал - 10 |  |  | 32 | 8 | 1027.6 | 0 |  | 1027.6
| Перевод ГВС по телефонограмме |  | шт | 2 | 1 | 128.45 |  |  | 128.45
| 179 квартал - 10 |  |  | 2 | 1 | 128.45 | 0 |  | 128.45
| Подготовка ИТП к отопительному сезону |  | шт | 1 | 20.34 | 2464.19 |  | 320.15 | 2784.34
| 179 квартал - 10 |  |  | 1 | 20.34 | 2464.19 | 10.1 | 320.15 | 2784.34
| Болт 16*70 |  | кг |  |  |  | 0.9 | 65.51
| Гайка М 16 |  | кг |  |  |  | 0.05 | 5.13
| Прокладки паранитовые 80 |  | шт |  |  |  | 6 | 170.16
| Прокладки паранитовые д-50 |  | шт |  |  |  | 3 | 65.61
| Резина листовая |  | кг |  |  |  | 0.15 | 13.74
| Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период |  | шт | 8 | 8 | 1027.6 |  |  | 1027.6
| 179 квартал - 10 |  |  | 8 | 8 | 1027.6 | 0 |  | 1027.6
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |  | 2.562 | 10.761 | 1225.18 |  |  | 1225.18
| Проверка испр ветн каналов,правильн распол оголов вент канал относит крыши и наличия течи в вент кан |  | 1000 м2 | 1.708 | 7.174 | 816.79 |  |  | 816.79
| 179 квартал - 10 |  |  | 1.708 | 7.174 | 816.79 | 0 |  | 816.79
| Проверка исправности канализационных вытяжек |  | 1000 м2 | 0.854 | 3.587 | 408.39 |  |  | 408.39
| 179 квартал - 10 |  |  | 0.854 | 3.587 | 408.39 | 0 |  | 408.39
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов |  |  | 1 | 2.32 | 270.84 |  | 30.52 | 301.36
| Ремонт штукатурки гладких фасадов, цоколей по камню и бетону с земли и лесов: цементно-извест. р-ром |  | м2 | 1 | 2.32 | 270.84 |  | 30.52 | 301.36
| 179 квартал - 10 |  |  | 1 | 2.32 | 270.84 | 4.488 | 30.52 | 301.36
| Цемент |  | кг |  |  |  | 4.488 | 30.52
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд |  |  | 1500 | 15 | 1576.8 |  |  | 1576.8
| Выкашивание газонов: газонокосилкой |  | м2 | 1500 | 15 | 1576.8 |  |  | 1576.8
| 179 квартал - 10 |  |  | 1500 | 15 | 1576.8 | 0 |  | 1576.8
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление,горячее водосн) |  |  | 4.04 | 20.24 | 3145.96 |  |  | 3145.96
| Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения |  | 100 м | 4.04 | 20.24 | 3145.96 |  |  | 3145.96
| 179 квартал - 10 |  |  | 4.04 | 20.24 | 3145.96 | 0 |  | 3145.96
| Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед |  |  | 17.122 | 45.018 | 5782.61 |  |  | 5782.61
| Запуск системы отопления |  | 1000 м3 здания | 9.24 | 13.49 | 1732.84 |  |  | 1732.84
| 179 квартал - 10 |  |  | 9.24 | 13.49 | 1732.84 | 0 |  | 1732.84
| Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях |  | 1000 м2 | 7.882 | 31.528 | 4049.77 |  |  | 4049.77
| 179 квартал - 10 |  |  | 7.882 | 31.528 | 4049.77 | 0 |  | 4049.77
| Текущий ремонт подъезда |  |  | 1 | 1 | 25000 |  |  | 25000
| Текущий ремонт подъезда |  | подъезд | 1 | 1 | 25000 |  |  | 25000
| 179 квартал - 10 |  |  | 1 | 1 | 25000 | 0 |  | 25000
Итого: |  |  |  | 2891.92 | 152.029 | 44071.41 | 14.59 | 350.67 | 44422.08
Сдал:
подпись МП
Принял:
подпись МП
Настройка
Обновить
Обновить
Настройка