## Sheet1
Ведомость по планируемым работам
По Строение "179 квартал - 4". По Подрядчику "ИП Глушаченко М.Б.". По договору "дог-подряда N240 от 01.07.04". По всем Работам. По всем .
Дата выполнения | Работа / Строение / Материалы |  | Ед. | Объем работ | Количество чел / часов | Стоимость работ | Количество материалов | Стоимость материалов | Всего
| Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов |  |  | 18.037 | 34.35 | 4119.26 |  |  | 4119.26
| Осмотр внутренней отделки стен |  | 1000 м2 | 1.28 | 5.12 | 657.66 |  |  | 657.66
| 179 квартал - 4 |  |  | 1.28 | 5.12 | 657.66 | 0 |  | 657.66
| Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год) |  | 1000 м2 | 2.301 | 5.983 | 768.46 |  |  | 768.46
| 179 квартал - 4 |  |  | 2.301 | 5.983 | 768.46 | 0 |  | 768.46
| Осмотр перекрытий (2 раза в год) |  | 1000 м2 | 1.791 | 2.454 | 279.38 |  |  | 279.38
| 179 квартал - 4 |  |  | 1.791 | 2.454 | 279.38 | 0 |  | 279.38
| Осмотр покрытий полов |  | 1000 м2 | 0.599 | 0.671 | 86.18 |  |  | 86.18
| 179 квартал - 4 |  |  | 0.599 | 0.671 | 86.18 | 0 |  | 86.18
| Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год) |  | 1000 м2 | 5.668 | 17.627 | 2007.07 |  |  | 2007.07
| 179 квартал - 4 |  |  | 5.668 | 17.627 | 2007.07 | 0 |  | 2007.07
| Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год) |  | 1000 м2 | 6.398 | 2.495 | 320.51 |  |  | 320.51
| 179 квартал - 4 |  |  | 6.398 | 2.495 | 320.51 | 0 |  | 320.51
| Работы, выполняемые в зданиях с подвалами |  |  | 1791.4 | 17.914 | 2039.69 |  |  | 2039.69
| Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов |  | м2 | 1791.4 | 17.914 | 2039.69 |  |  | 2039.69
| 179 квартал - 4 |  |  | 1791.4 | 17.914 | 2039.69 | 0 |  | 2039.69
| Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов |  |  | 30 | 17.13 | 2335.16 |  | 24.81 | 2359.97
| Восстановление герметизации стыков цоколя с отмосткой |  | м | 30 | 17.13 | 2335.16 |  | 24.81 | 2359.97
| 179 квартал - 4 |  |  | 30 | 17.13 | 2335.16 | 3.648 | 24.81 | 2359.97
| Цемент |  | кг |  |  |  | 3.648 | 24.81
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов |  |  | 43 | 37.34 | 4647.84 |  | 320.15 | 4967.99
| Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона |  | шт | 32 | 8 | 1027.6 |  |  | 1027.6
| 179 квартал - 4 |  |  | 32 | 8 | 1027.6 | 0 |  | 1027.6
| Перевод ГВС по телефонограмме |  | шт | 2 | 1 | 128.45 |  |  | 128.45
| 179 квартал - 4 |  |  | 2 | 1 | 128.45 | 0 |  | 128.45
| Подготовка ИТП к отопительному сезону |  | шт | 1 | 20.34 | 2464.19 |  | 320.15 | 2784.34
| 179 квартал - 4 |  |  | 1 | 20.34 | 2464.19 | 10.1 | 320.15 | 2784.34
| Болт 16*70 |  | кг |  |  |  | 0.9 | 65.51
| Гайка М 16 |  | кг |  |  |  | 0.05 | 5.13
| Прокладки паранитовые 80 |  | шт |  |  |  | 6 | 170.16
| Прокладки паранитовые д-50 |  | шт |  |  |  | 3 | 65.61
| Резина листовая |  | кг |  |  |  | 0.15 | 13.74
| Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период |  | шт | 8 | 8 | 1027.6 |  |  | 1027.6
| 179 квартал - 4 |  |  | 8 | 8 | 1027.6 | 0 |  | 1027.6
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта внутр отделки помещ общ пользован |  |  | 52 | 12.75 | 1466.26 |  | 310.57 | 1776.83
| Окраска известковыми составами: по штукатурке |  | м2 | 36 | 5.76 | 628.19 |  | 61.2 | 689.39
| 179 квартал - 4 |  |  | 36 | 5.76 | 628.19 | 7.2 | 61.2 | 689.39
| Известь |  | кг |  |  |  | 7.2 | 61.2
| Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей:без подг с расчисткой старой краски до 10% |  | м2 | 14.5 | 3.045 | 360.13 |  | 203.67 | 563.8
| 179 квартал - 4 |  |  | 14.5 | 3.045 | 360.13 | 2.407 | 203.67 | 563.8
| Олифа |  | кг |  |  |  | 0.29 | 15.26
| Эмаль ПФ-115 голубая |  | кг |  |  |  | 2.117 | 188.41
| Ремонт штук внутр стен по камню и бетону цем-изв р-ром, площадью отдел мест: до 1м2 толщ сл до 20мм |  | м2 | 1.5 | 3.945 | 477.94 |  | 45.7 | 523.64
| 179 квартал - 4 |  |  | 1.5 | 3.945 | 477.94 | 6.72 | 45.7 | 523.64
| Цемент |  | кг |  |  |  | 6.72 | 45.7
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |  | 30.801 | 38.687 | 4404.95 |  |  | 4404.95
| Осмотр оголовков вент. каналов с целью предотвр их замерзан и закупорки в зимн время с запис в журн |  | 1000 м2 | 5.75 | 24.15 | 2749.72 |  |  | 2749.72
| 179 квартал - 4 |  |  | 5.75 | 24.15 | 2749.72 | 0 |  | 2749.72
| Проверка испр ветн каналов,правильн распол оголов вент канал относит крыши и наличия течи в вент кан |  | 1000 м2 | 2.301 | 9.664 | 1100.37 |  |  | 1100.37
| 179 квартал - 4 |  |  | 2.301 | 9.664 | 1100.37 | 0 |  | 1100.37
| Проверка исправности канализационных вытяжек |  | 1000 м2 | 1.15 | 4.83 | 549.94 |  |  | 549.94
| 179 квартал - 4 |  |  | 1.15 | 4.83 | 549.94 | 0 |  | 549.94
| Прочистка вентиляционных каналов |  | м | 21.6 | 0.043 | 4.92 |  |  | 4.92
| 179 квартал - 4 |  |  | 21.6 | 0.043 | 4.92 | 0 |  | 4.92
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов |  |  | 350 | 42.4 | 4684.05 |  | 7505.75 | 12189.8
| Заделка и гермет швов и стыков в местах примык балкон плит,плит козырьк над балк и подъезд к стенам |  | м | 10 | 5 | 569.3 |  | 651.35 | 1220.65
| 179 квартал - 4 |  |  | 10 | 5 | 569.3 | 13.9 | 651.35 | 1220.65
| Вилатерм Ду 20 |  | м |  |  |  | 10.5 | 175.35
| Мастика "ТЭПСАН" |  | кг |  |  |  | 3.4 | 476
| Огрунтовка ранее окрашенных фасадов,цоколей под перхлорвиниловыми красками:простых с земли и лесов |  | м2 | 170 | 8.5 | 935.17 |  | 1468.8 | 2403.97
| 179 квартал - 4 |  |  | 170 | 8.5 | 935.17 | 34 | 1468.8 | 2403.97
| Грунтовка |  | кг |  |  |  | 34 | 1468.8
| Окраска перхлорвинил красками по подготовл поверхн фасадов,цоколей:простых за 2 р с земли и лесов |  | м2 | 170 | 28.9 | 3179.58 |  | 5385.6 | 8565.18
| 179 квартал - 4 |  |  | 170 | 28.9 | 3179.58 | 85 | 5385.6 | 8565.18
| Краска фасадная белая |  | кг |  |  |  | 85 | 5385.6
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд |  |  | 1965 | 22.97 | 2419.41 |  | 716.02 | 3135.43
| Выкашивание газонов: газонокосилкой |  | м2 | 1960 | 19.6 | 2060.35 |  |  | 2060.35
| 179 квартал - 4 |  |  | 1960 | 19.6 | 2060.35 | 0 |  | 2060.35
| Заполнение песочницы песком |  | м3 | 1 | 0.11 | 11.46 |  | 615.58 | 627.04
| 179 квартал - 4 |  |  | 1 | 0.11 | 11.46 | 1.455 | 615.58 | 627.04
| Песок раств. |  | т |  |  |  | 1.455 | 615.58
| Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами |  | шт | 2 | 1.24 | 129.16 |  | 55.96 | 185.12
| 179 квартал - 4 |  |  | 2 | 1.24 | 129.16 | 0.66 | 55.96 | 185.12
| Олифа |  | кг |  |  |  | 0.06 | 3.16
| Эмаль ПФ-115 белая |  | кг |  |  |  | 0.6 | 52.8
| Окраска качели-балансира |  | качеля | 1 | 1.45 | 151.03 |  | 39.93 | 190.96
| 179 квартал - 4 |  |  | 1 | 1.45 | 151.03 | 0.49 | 39.93 | 190.96
| Олифа |  | кг |  |  |  | 0.09 | 4.73
| Эмаль ПФ-115 белая |  | кг |  |  |  | 0.4 | 35.2
| Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров: площадью до 5 м2 за 1 раз |  | м2 | 1 | 0.57 | 67.41 |  | 4.55 | 71.96
| 179 квартал - 4 |  |  | 1 | 0.57 | 67.41 | 0.072 | 4.55 | 71.96
| Олифа |  | кг |  |  |  | 0.015 | 0.79
| Пудра аллюминевая |  | кг |  |  |  | 0.012 | 1.76
| Уайт-спирит |  | л |  |  |  | 0.045 | 2
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш |  |  | 11.301 | 2.615 | 297.74 |  |  | 297.74
| Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30см.Скалывание сосулек. |  | м2 | 9 | 2.592 | 295.12 |  |  | 295.12
| 179 квартал - 4 |  |  | 9 | 2.592 | 295.12 | 0 |  | 295.12
| Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев |  | м2 | 2.301 | 0.023 | 2.62 |  |  | 2.62
| 179 квартал - 4 |  |  | 2.301 | 0.023 | 2.62 | 0 |  | 2.62
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление,горячее водосн) |  |  | 15.38 | 32.554 | 4827.05 |  |  | 4827.05
| Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения |  | 100 м | 5.38 | 26.954 | 4189.43 |  |  | 4189.43
| 179 квартал - 4 |  |  | 5.38 | 26.954 | 4189.43 | 0 |  | 4189.43
| Ликвидация воздушных пробок в системе отопления |  | 1 стояк | 10 | 5.6 | 637.62 |  |  | 637.62
| 179 квартал - 4 |  |  | 10 | 5.6 | 637.62 | 0 |  | 637.62
| Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед |  |  | 204.05 | 176.483 | 22167.03 |  | 16990.49 | 39157.52
| Запуск системы отопления |  | 1000 м3 здания | 12.302 | 17.961 | 2307.08 |  |  | 2307.08
| 179 квартал - 4 |  |  | 12.302 | 17.961 | 2307.08 | 0 |  | 2307.08
| Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях |  | 1000 м2 | 10.748 | 42.992 | 5522.32 |  |  | 5522.32
| 179 квартал - 4 |  |  | 10.748 | 42.992 | 5522.32 | 0 |  | 5522.32
| Очистка канализационной сети: внутренней |  | м | 70 | 25.9 | 2824.65 |  |  | 2824.65
| 179 квартал - 4 |  |  | 70 | 25.9 | 2824.65 | 0 |  | 2824.65
| Смена вентилей ГВС диаметром : 25мм |  | шт | 8 | 9.44 | 1212.57 |  | 2021.18 | 3233.75
| 179 квартал - 4 |  |  | 8 | 9.44 | 1212.57 | 8.0976 | 2021.18 | 3233.75
| Лен сантехнический |  | кг |  |  |  | 0.0976 | 21.18
| Шаров. кран-ручка ду25 |  | шт |  |  |  | 8 | 2000
| Смена вентилей ХВС диаметром : 25мм |  | шт | 8 | 9.44 | 1212.57 |  | 2020.83 | 3233.4
| 179 квартал - 4 |  |  | 8 | 9.44 | 1212.57 | 8.096 | 2020.83 | 3233.4
| Лен сантехнический |  | кг |  |  |  | 0.096 | 20.83
| Шаров. кран-ручка ду25 |  | шт |  |  |  | 8 | 2000
| Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм |  | шт | 15 | 13.95 | 1791.88 |  | 1822.78 | 3614.66
| 179 квартал - 4 |  |  | 15 | 13.95 | 1791.88 | 15.105 | 1822.78 | 3614.66
| Лен сантехнический |  | кг |  |  |  | 0.105 | 22.78
| Шаровый кран ду 20 |  | шт |  |  |  | 15 | 1800
| Смена полиэтиленовых канализационных труб: диаметром 100,150мм |  | м | 80 | 56.8 | 7295.96 |  | 11125.7 | 18421.66
| 179 квартал - 4 |  |  | 80 | 56.8 | 7295.96 | 79.84 | 11125.7 | 18421.66
| Труба 100/1000 |  | шт |  |  |  | 79.84 | 11125.7
| Ремонт и изготовление инвентаря |  |  | 2 | 1.87 | 212.91 |  |  | 212.91
| Ремонт лопат для уборки снега к= 0,5 |  | шт | 1 | 1.12 | 127.52 |  |  | 127.52
| 179 квартал - 4 |  |  | 1 | 1.12 | 127.52 | 0 |  | 127.52
| Ремонт скребков для уборки снега к = 0,5 |  | шт | 1 | 0.75 | 85.39 |  |  | 85.39
| 179 квартал - 4 |  |  | 1 | 0.75 | 85.39 | 0 |  | 85.39
Итого: |  |  |  | 4512.97 | 437.063 | 53621.35 | 276.79 | 25867.79 | 79489.14
Сдал:
подпись МП
Принял:
подпись МП
Настройка
Обновить
Обновить
Настройка