## Sheet1
Ведомость по планируемым работам
По Строение "179 квартал - 9". По Подрядчику "ИП Глушаченко М.Б.". По договору "дог-подряда N240 от 01.07.04". По всем Работам. По всем .
Дата выполнения | Работа / Строение / Материалы |  | Ед. | Объем работ | Количество чел / часов | Стоимость работ | Количество материалов | Стоимость материалов | Всего
| Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов |  |  | 15.044 | 24.938 | 3007.12 |  |  | 3007.12
| Осмотр внутренней отделки стен |  | 1000 м2 | 0.96 | 3.84 | 493.25 |  |  | 493.25
| 179 квартал - 9 |  |  | 0.96 | 3.84 | 493.25 | 0 |  | 493.25
| Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год) |  | 1000 м2 | 1.708 | 4.441 | 570.42 |  |  | 570.42
| 179 квартал - 9 |  |  | 1.708 | 4.441 | 570.42 | 0 |  | 570.42
| Осмотр перекрытий (2 раза в год) |  | 1000 м2 | 1.313 | 1.799 | 204.81 |  |  | 204.81
| 179 квартал - 9 |  |  | 1.313 | 1.799 | 204.81 | 0 |  | 204.81
| Осмотр покрытий полов |  | 1000 м2 | 0.493 | 0.552 | 70.93 |  |  | 70.93
| 179 квартал - 9 |  |  | 0.493 | 0.552 | 70.93 | 0 |  | 70.93
| Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год) |  | 1000 м2 | 3.744 | 11.644 | 1325.76 |  |  | 1325.76
| 179 квартал - 9 |  |  | 3.744 | 11.644 | 1325.76 | 0 |  | 1325.76
| Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год) |  | 1000 м2 | 6.826 | 2.662 | 341.95 |  |  | 341.95
| 179 квартал - 9 |  |  | 6.826 | 2.662 | 341.95 | 0 |  | 341.95
| Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов |  |  | 3 | 4.65 | 529.45 |  | 1158.11 | 1687.56
| Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2 |  | м2 | 3 | 4.65 | 529.45 |  | 1158.11 | 1687.56
| 179 квартал - 9 |  |  | 3 | 4.65 | 529.45 | 21.465 | 1158.11 | 1687.56
| Гвозди 1,6*25 |  | кг |  |  |  | 0.015 | 0.76
| Стекло 4мм |  | м2 |  |  |  | 3.09 | 1083.91
| Штапик оконный |  | м |  |  |  | 18.36 | 73.44
| Работы, выполняемые в зданиях с подвалами |  |  | 1313.6 | 13.136 | 1495.66 |  |  | 1495.66
| Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов |  | м2 | 1313.6 | 13.136 | 1495.66 |  |  | 1495.66
| 179 квартал - 9 |  |  | 1313.6 | 13.136 | 1495.66 | 0 |  | 1495.66
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов |  |  | 43 | 37.34 | 4647.84 |  | 320.15 | 4967.99
| Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона |  | шт | 32 | 8 | 1027.6 |  |  | 1027.6
| 179 квартал - 9 |  |  | 32 | 8 | 1027.6 | 0 |  | 1027.6
| Перевод ГВС по телефонограмме |  | шт | 2 | 1 | 128.45 |  |  | 128.45
| 179 квартал - 9 |  |  | 2 | 1 | 128.45 | 0 |  | 128.45
| Подготовка ИТП к отопительному сезону |  | шт | 1 | 20.34 | 2464.19 |  | 320.15 | 2784.34
| 179 квартал - 9 |  |  | 1 | 20.34 | 2464.19 | 10.1 | 320.15 | 2784.34
| Болт 16*70 |  | кг |  |  |  | 0.9 | 65.51
| Гайка М 16 |  | кг |  |  |  | 0.05 | 5.13
| Прокладки паранитовые 80 |  | шт |  |  |  | 6 | 170.16
| Прокладки паранитовые д-50 |  | шт |  |  |  | 3 | 65.61
| Резина листовая |  | кг |  |  |  | 0.15 | 13.74
| Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период |  | шт | 8 | 8 | 1027.6 |  |  | 1027.6
| 179 квартал - 9 |  |  | 8 | 8 | 1027.6 | 0 |  | 1027.6
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |  | 23.032 | 28.727 | 3270.83 |  |  | 3270.83
| Осмотр оголовков вент. каналов с целью предотвр их замерзан и закупорки в зимн время с запис в журн |  | 1000 м2 | 4.27 | 17.934 | 2041.96 |  |  | 2041.96
| 179 квартал - 9 |  |  | 4.27 | 17.934 | 2041.96 | 0 |  | 2041.96
| Проверка испр ветн каналов,правильн распол оголов вент канал относит крыши и наличия течи в вент кан |  | 1000 м2 | 1.708 | 7.174 | 816.79 |  |  | 816.79
| 179 квартал - 9 |  |  | 1.708 | 7.174 | 816.79 | 0 |  | 816.79
| Проверка исправности канализационных вытяжек |  | 1000 м2 | 0.854 | 3.587 | 408.39 |  |  | 408.39
| 179 квартал - 9 |  |  | 0.854 | 3.587 | 408.39 | 0 |  | 408.39
| Прочистка вентиляционных каналов |  | м | 16.2 | 0.032 | 3.69 |  |  | 3.69
| 179 квартал - 9 |  |  | 16.2 | 0.032 | 3.69 | 0 |  | 3.69
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд |  |  | 2408 | 30.26 | 3182.96 |  | 815.07 | 3998.03
| Выкашивание газонов: газонокосилкой |  | м2 | 2400 | 24 | 2522.88 |  |  | 2522.88
| 179 квартал - 9 |  |  | 2400 | 24 | 2522.88 | 0 |  | 2522.88
| Заполнение песочницы песком |  | м3 | 1 | 0.11 | 11.46 |  | 615.58 | 627.04
| 179 квартал - 9 |  |  | 1 | 0.11 | 11.46 | 1.455 | 615.58 | 627.04
| Песок раств. |  | т |  |  |  | 1.455 | 615.58
| Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами |  | шт | 2 | 1.24 | 129.16 |  | 55.96 | 185.12
| 179 квартал - 9 |  |  | 2 | 1.24 | 129.16 | 0.66 | 55.96 | 185.12
| Олифа |  | кг |  |  |  | 0.06 | 3.16
| Эмаль ПФ-115 белая |  | кг |  |  |  | 0.6 | 52.8
| Окраска качели-балансира |  | качеля | 1 | 1.45 | 151.03 |  | 39.93 | 190.96
| 179 квартал - 9 |  |  | 1 | 1.45 | 151.03 | 0.49 | 39.93 | 190.96
| Олифа |  | кг |  |  |  | 0.09 | 4.73
| Эмаль ПФ-115 белая |  | кг |  |  |  | 0.4 | 35.2
| Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров: площадью до 5 м2 за 1 раз |  | м2 | 1 | 0.57 | 67.41 |  | 4.55 | 71.96
| 179 квартал - 9 |  |  | 1 | 0.57 | 67.41 | 0.072 | 4.55 | 71.96
| Олифа |  | кг |  |  |  | 0.015 | 0.79
| Пудра аллюминевая |  | кг |  |  |  | 0.012 | 1.76
| Уайт-спирит |  | л |  |  |  | 0.045 | 2
| Окраска поверхности песочницы |  | песочница | 1 | 0.66 | 68.75 |  | 45.58 | 114.33
| 179 квартал - 9 |  |  | 1 | 0.66 | 68.75 | 0.53 | 45.58 | 114.33
| Олифа |  | кг |  |  |  | 0.03 | 1.58
| Эмаль ПФ-115 белая |  | кг |  |  |  | 0.5 | 44
| Окраска турника |  | турник | 1 | 0.7 | 72.91 |  | 17.06 | 89.97
| 179 квартал - 9 |  |  | 1 | 0.7 | 72.91 | 0.21 | 17.06 | 89.97
| Олифа |  | кг |  |  |  | 0.04 | 2.1
| Эмаль ПФ-115 белая |  | кг |  |  |  | 0.17 | 14.96
| Окраска шведских стенок, лестниц |  | лестница | 1 | 1.53 | 159.36 |  | 36.41 | 195.77
| 179 квартал - 9 |  |  | 1 | 1.53 | 159.36 | 0.45 | 36.41 | 195.77
| Олифа |  | кг |  |  |  | 0.09 | 4.73
| Эмаль ПФ-115 белая |  | кг |  |  |  | 0.36 | 31.68
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш |  |  | 25.208 | 9.959 | 1164.57 |  | 1989.7 | 3154.27
| Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30см.Скалывание сосулек. |  | м2 | 9 | 2.592 | 295.12 |  |  | 295.12
| 179 квартал - 9 |  |  | 9 | 2.592 | 295.12 | 0 |  | 295.12
| Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев |  | м2 | 1.708 | 0.017 | 1.95 |  |  | 1.95
| 179 квартал - 9 |  |  | 1.708 | 0.017 | 1.95 | 0 |  | 1.95
| Ремонт жалюзи слуховых окон |  | шт | 2 | 2.1 | 269.74 |  |  | 269.74
| 179 квартал - 9 |  |  | 2 | 2.1 | 269.74 | 0 |  | 269.74
| Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц и подмостей |  | м | 12.5 | 5.25 | 597.76 |  | 1989.7 | 2587.46
| 179 квартал - 9 |  |  | 12.5 | 5.25 | 597.76 | 10.0375 | 1989.7 | 2587.46
| Проволока вязальная |  | кг |  |  |  | 0.0375 | 1.7
| Труба в/сточная L 1250 |  | шт |  |  |  | 10 | 1988
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление,горячее водосн) |  |  | 96.44 | 100.628 | 12884.97 |  |  | 12884.97
| Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения |  | 100 м | 4.04 | 20.24 | 3145.96 |  |  | 3145.96
| 179 квартал - 9 |  |  | 4.04 | 20.24 | 3145.96 | 0 |  | 3145.96
| Промывка трубопроводов системы центрального отопления, горячего водоснбжения |  | 100 м3 здания | 92.4 | 80.388 | 9739.01 |  |  | 9739.01
| 179 квартал - 9 |  |  | 92.4 | 80.388 | 9739.01 | 0 |  | 9739.01
| Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед |  |  | 75.476 | 77.588 | 9616.22 |  | 3400.4 | 13016.62
| Запуск системы отопления |  | 1000 м3 здания | 9.294 | 13.569 | 1742.96 |  |  | 1742.96
| 179 квартал - 9 |  |  | 9.294 | 13.569 | 1742.96 | 0 |  | 1742.96
| Изоляция трубопроводов отопления |  | 1 м3 | 0.1 | 1.517 | 197.77 |  | 459.74 | 657.51
| 179 квартал - 9 |  |  | 0.1 | 1.517 | 197.77 | 1.794 | 459.74 | 657.51
| Скотч 50мм/66 м |  | шт |  |  |  | 1.67 | 67.3
| Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08) |  | м3 |  |  |  | 0.124 | 392.44
| Изоляция трубопроводов ГВС |  | 1 м3 | 0.1 | 1.517 | 197.77 |  | 459.74 | 657.51
| 179 квартал - 9 |  |  | 0.1 | 1.517 | 197.77 | 1.794 | 459.74 | 657.51
| Скотч 50мм/66 м |  | шт |  |  |  | 1.67 | 67.3
| Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08) |  | м3 |  |  |  | 0.124 | 392.44
| Изоляция трубопроводов ХВС |  | 1 м3 | 0.1 | 1.517 | 197.77 |  | 459.74 | 657.51
| 179 квартал - 9 |  |  | 0.1 | 1.517 | 197.77 | 1.794 | 459.74 | 657.51
| Скотч 50мм/66 м |  | шт |  |  |  | 1.67 | 67.3
| Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08) |  | м3 |  |  |  | 0.124 | 392.44
| Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях |  | 1000 м2 | 7.882 | 31.528 | 4049.77 |  |  | 4049.77
| 179 квартал - 9 |  |  | 7.882 | 31.528 | 4049.77 | 0 |  | 4049.77
| Очистка канализационной сети: внутренней |  | м | 50 | 18.5 | 2017.61 |  |  | 2017.61
| 179 квартал - 9 |  |  | 50 | 18.5 | 2017.61 | 0 |  | 2017.61
| Смена вентилей ГВС диаметром : 25мм |  | шт | 8 | 9.44 | 1212.57 |  | 2021.18 | 3233.75
| 179 квартал - 9 |  |  | 8 | 9.44 | 1212.57 | 8.0976 | 2021.18 | 3233.75
| Лен сантехнический |  | кг |  |  |  | 0.0976 | 21.18
| Шаров. кран-ручка ду25 |  | шт |  |  |  | 8 | 2000
| Ремонт и изготовление инвентаря |  |  | 2 | 1.87 | 212.91 |  |  | 212.91
| Ремонт лопат для уборки снега к= 0,5 |  | шт | 1 | 1.12 | 127.52 |  |  | 127.52
| 179 квартал - 9 |  |  | 1 | 1.12 | 127.52 | 0 |  | 127.52
| Ремонт скребков для уборки снега к = 0,5 |  | шт | 1 | 0.75 | 85.39 |  |  | 85.39
| 179 квартал - 9 |  |  | 1 | 0.75 | 85.39 | 0 |  | 85.39
Итого: |  |  |  | 4004.8 | 329.096 | 40012.53 | 58.95 | 7683.43 | 47695.96
Сдал:
подпись МП
Принял:
подпись МП
Настройка
Обновить
Обновить
Настройка