## Sheet1
Ведомость по планируемым работам
По Строение "182 квартал - 15". По Подрядчику "ИП Проходанова Т.Н.". По договору "договор-подряда №46/2007 от 01.12.2007г.". По всем Работам. По всем .
Дата выполнения | Работа / Строение / Материалы |  | Ед. | Объем работ | Количество чел / часов | Стоимость работ | Количество материалов | Стоимость материалов | Всего
| Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов |  |  | 10.502 | 21.778 | 2609.86 |  |  | 2609.86
| Осмотр внутренней отделки стен |  | 1000 м2 | 0.82 | 3.28 | 421.32 |  |  | 421.32
| 182 квартал - 15 |  |  | 0.82 | 3.28 | 421.32 | 0 |  | 421.32
| Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год) |  | 1000 м2 | 1.7 | 4.42 | 567.75 |  |  | 567.75
| 182 квартал - 15 |  |  | 1.7 | 4.42 | 567.75 | 0 |  | 567.75
| Осмотр перекрытий (2 раза в год) |  | 1000 м2 | 2.62 | 3.589 | 408.69 |  |  | 408.69
| 182 квартал - 15 |  |  | 2.62 | 3.589 | 408.69 | 0 |  | 408.69
| Осмотр покрытий полов |  | 1000 м2 | 0.394 | 0.441 | 56.68 |  |  | 56.68
| 182 квартал - 15 |  |  | 0.394 | 0.441 | 56.68 | 0 |  | 56.68
| Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год) |  | 1000 м2 | 2.982 | 9.274 | 1055.94 |  |  | 1055.94
| 182 квартал - 15 |  |  | 2.982 | 9.274 | 1055.94 | 0 |  | 1055.94
| Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год) |  | 1000 м2 | 1.986 | 0.774 | 99.48 |  |  | 99.48
| 182 квартал - 15 |  |  | 1.986 | 0.774 | 99.48 | 0 |  | 99.48
| Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов |  |  | 5 | 6.05 | 653.4 |  | 1915.1 | 2568.5
| Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замазке при площ стекол до 1 м2 |  | м2 | 5 | 6.05 | 653.4 |  | 1915.1 | 2568.5
| 182 квартал - 15 |  |  | 5 | 6.05 | 653.4 | 25.615 | 1915.1 | 2568.5
| Гвозди 1,6*25 |  | кг |  |  |  | 0.015 | 0.76
| Стекло 4мм |  | м2 |  |  |  | 5.2 | 1832.74
| Штапик оконный |  | м |  |  |  | 20.4 | 81.6
| Работы, выполняемые в зданиях с подвалами |  |  | 1322 | 13.22 | 1505.23 |  |  | 1505.23
| Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов |  | м2 | 1322 | 13.22 | 1505.23 |  |  | 1505.23
| 182 квартал - 15 |  |  | 1322 | 13.22 | 1505.23 | 0 |  | 1505.23
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов |  |  | 43 | 37.34 | 4647.84 |  | 5.13 | 4652.97
| Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона |  | шт | 32 | 8 | 1027.6 |  |  | 1027.6
| 182 квартал - 15 |  |  | 32 | 8 | 1027.6 | 0 |  | 1027.6
| Перевод ГВС по телефонограмме |  | шт | 2 | 1 | 128.45 |  |  | 128.45
| 182 квартал - 15 |  |  | 2 | 1 | 128.45 | 0 |  | 128.45
| Подготовка ИТП к отопительному сезону |  | шт | 1 | 20.34 | 2464.19 |  | 5.13 | 2469.32
| 182 квартал - 15 |  |  | 1 | 20.34 | 2464.19 | 0.05 | 5.13 | 2469.32
| Гайка М 16 |  | кг |  |  |  | 0.05 | 5.13
| Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период |  | шт | 8 | 8 | 1027.6 |  |  | 1027.6
| 182 квартал - 15 |  |  | 8 | 8 | 1027.6 | 0 |  | 1027.6
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |  | 60.817 | 28.739 | 3272.27 |  |  | 3272.27
| Осмотр оголовков вент. каналов с целью предотвр их замерзан и закупорки в зимн время с запис в журн |  | 1000 м2 | 4.266 | 17.917 | 2040.05 |  |  | 2040.05
| 182 квартал - 15 |  |  | 4.266 | 17.917 | 2040.05 | 0 |  | 2040.05
| Проверка испр ветн каналов,правильн распол оголов вент канал относит крыши и наличия течи в вент кан |  | 1000 м2 | 1.7 | 7.14 | 812.96 |  |  | 812.96
| 182 квартал - 15 |  |  | 1.7 | 7.14 | 812.96 | 0 |  | 812.96
| Проверка исправности канализационных вытяжек |  | 1000 м2 | 0.851 | 3.574 | 406.96 |  |  | 406.96
| 182 квартал - 15 |  |  | 0.851 | 3.574 | 406.96 | 0 |  | 406.96
| Прочистка вентиляционных каналов |  | м | 54 | 0.108 | 12.3 |  |  | 12.3
| 182 квартал - 15 |  |  | 54 | 0.108 | 12.3 | 0 |  | 12.3
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд |  |  | 381 | 3.91 | 410.92 |  | 615.58 | 1026.5
| Выкашивание газонов: газонокосилкой |  | м2 | 380 | 3.8 | 399.46 |  |  | 399.46
| 182 квартал - 15 |  |  | 380 | 3.8 | 399.46 | 0 |  | 399.46
| Заполнение песочницы песком |  | м3 | 1 | 0.11 | 11.46 |  | 615.58 | 627.04
| 182 квартал - 15 |  |  | 1 | 0.11 | 11.46 | 1.455 | 615.58 | 627.04
| Песок раств. |  | т |  |  |  | 1.455 | 615.58
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш |  |  | 754.8 | 40.908 | 4657.78 |  |  | 4657.78
| Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30см.Скалывание сосулек. |  | м2 | 120 | 34.56 | 3935 |  |  | 3935
| 182 квартал - 15 |  |  | 120 | 34.56 | 3935 | 0 |  | 3935
| Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев |  | м2 | 634.8 | 6.348 | 722.78 |  |  | 722.78
| 182 квартал - 15 |  |  | 634.8 | 6.348 | 722.78 | 0 |  | 722.78
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление,горячее водосн) |  |  | 38.6 | 33.186 | 4320.05 |  |  | 4320.05
| Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения |  | 100 м | 2.6 | 13.026 | 2024.63 |  |  | 2024.63
| 182 квартал - 15 |  |  | 2.6 | 13.026 | 2024.63 | 0 |  | 2024.63
| Ликвидация воздушных пробок в системе отопления |  | 1 стояк | 36 | 20.16 | 2295.42 |  |  | 2295.42
| 182 квартал - 15 |  |  | 36 | 20.16 | 2295.42 | 0 |  | 2295.42
| Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед |  |  | 160.324 | 113.27 | 13448.2 |  | 1572.77 | 15020.97
| Запуск системы отопления |  | 1000 м3 здания | 7.392 | 10.792 | 1386.27 |  |  | 1386.27
| 182 квартал - 15 |  |  | 7.392 | 10.792 | 1386.27 | 0 |  | 1386.27
| Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях |  | 1000 м2 | 7.932 | 31.728 | 4075.46 |  |  | 4075.46
| 182 квартал - 15 |  |  | 7.932 | 31.728 | 4075.46 | 0 |  | 4075.46
| Очистка канализационной сети: внутренней |  | м | 120 | 44.4 | 4842.26 |  |  | 4842.26
| 182 квартал - 15 |  |  | 120 | 44.4 | 4842.26 | 0 |  | 4842.26
| Очистка канализационной сети: дворовой |  | м | 10 | 12.4 | 1352.34 |  |  | 1352.34
| 182 квартал - 15 |  |  | 10 | 12.4 | 1352.34 | 0 |  | 1352.34
| Смена вентилей ГВС диаметром : 15 мм |  | шт | 5 | 4.65 | 597.29 |  | 482.59 | 1079.88
| 182 квартал - 15 |  |  | 5 | 4.65 | 597.29 | 5.035 | 482.59 | 1079.88
| Лен сантехнический |  | кг |  |  |  | 0.035 | 7.59
| Шаров. кран-ручка ду15 |  | шт |  |  |  | 5 | 475
| Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм |  | шт | 5 | 4.65 | 597.29 |  | 607.59 | 1204.88
| 182 квартал - 15 |  |  | 5 | 4.65 | 597.29 | 5.035 | 607.59 | 1204.88
| Лен сантехнический |  | кг |  |  |  | 0.035 | 7.59
| Шаровый кран ду 20 |  | шт |  |  |  | 5 | 600
| Смена вентилей ХВС диаметром : 15 мм |  | шт | 5 | 4.65 | 597.29 |  | 482.59 | 1079.88
| 182 квартал - 15 |  |  | 5 | 4.65 | 597.29 | 5.035 | 482.59 | 1079.88
| Лен сантехнический |  | кг |  |  |  | 0.035 | 7.59
| Шаров. кран-ручка ду15 |  | шт |  |  |  | 5 | 475
Итого: |  |  |  | 2776.04 | 298.401 | 35525.55 | 42.22 | 4108.58 | 39634.13
Сдал:
подпись МП
Принял:
подпись МП
Настройка
Обновить
Обновить
Настройка