## Sheet1
Ведомость по планируемым работам
По Строение "182 квартал - 16". По Подрядчику "ИП Проходанова Т.Н.". По договору "договор-подряда №46/2007 от 01.12.2007г.". По всем Работам. По всем .
Дата выполнения | Работа / Строение / Материалы |  | Ед. | Объем работ | Количество чел / часов | Стоимость работ | Количество материалов | Стоимость материалов | Всего
| Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов |  |  | 11.348 | 24.665 | 2938.02 |  |  | 2938.02
| Осмотр внутренней отделки стен |  | 1000 м2 | 0.82 | 3.28 | 421.32 |  |  | 421.32
| 182 квартал - 16 |  |  | 0.82 | 3.28 | 421.32 | 0 |  | 421.32
| Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год) |  | 1000 м2 | 1.7 | 4.42 | 567.75 |  |  | 567.75
| 182 квартал - 16 |  |  | 1.7 | 4.42 | 567.75 | 0 |  | 567.75
| Осмотр перекрытий (2 раза в год) |  | 1000 м2 | 2.62 | 3.589 | 408.69 |  |  | 408.69
| 182 квартал - 16 |  |  | 2.62 | 3.589 | 408.69 | 0 |  | 408.69
| Осмотр покрытий полов |  | 1000 м2 | 0.394 | 0.441 | 56.68 |  |  | 56.68
| 182 квартал - 16 |  |  | 0.394 | 0.441 | 56.68 | 0 |  | 56.68
| Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год) |  | 1000 м2 | 3.922 | 12.197 | 1388.8 |  |  | 1388.8
| 182 квартал - 16 |  |  | 3.922 | 12.197 | 1388.8 | 0 |  | 1388.8
| Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год) |  | 1000 м2 | 1.892 | 0.738 | 94.78 |  |  | 94.78
| 182 квартал - 16 |  |  | 1.892 | 0.738 | 94.78 | 0 |  | 94.78
| Работы, выполняемые в зданиях с подвалами |  |  | 1321 | 13.21 | 1504.09 |  |  | 1504.09
| Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов |  | м2 | 1321 | 13.21 | 1504.09 |  |  | 1504.09
| 182 квартал - 16 |  |  | 1321 | 13.21 | 1504.09 | 0 |  | 1504.09
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов |  |  | 43 | 37.34 | 4647.84 |  | 5.13 | 4652.97
| Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона |  | шт | 32 | 8 | 1027.6 |  |  | 1027.6
| 182 квартал - 16 |  |  | 32 | 8 | 1027.6 | 0 |  | 1027.6
| Перевод ГВС по телефонограмме |  | шт | 2 | 1 | 128.45 |  |  | 128.45
| 182 квартал - 16 |  |  | 2 | 1 | 128.45 | 0 |  | 128.45
| Подготовка ИТП к отопительному сезону |  | шт | 1 | 20.34 | 2464.19 |  | 5.13 | 2469.32
| 182 квартал - 16 |  |  | 1 | 20.34 | 2464.19 | 0.05 | 5.13 | 2469.32
| Гайка М 16 |  | кг |  |  |  | 0.05 | 5.13
| Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период |  | шт | 8 | 8 | 1027.6 |  |  | 1027.6
| 182 квартал - 16 |  |  | 8 | 8 | 1027.6 | 0 |  | 1027.6
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |  | 60.8 | 28.668 | 3264.14 |  |  | 3264.14
| Осмотр оголовков вент. каналов с целью предотвр их замерзан и закупорки в зимн время с запис в журн |  | 1000 м2 | 4.25 | 17.85 | 2032.4 |  |  | 2032.4
| 182 квартал - 16 |  |  | 4.25 | 17.85 | 2032.4 | 0 |  | 2032.4
| Проверка испр ветн каналов,правильн распол оголов вент канал относит крыши и наличия течи в вент кан |  | 1000 м2 | 1.7 | 7.14 | 812.96 |  |  | 812.96
| 182 квартал - 16 |  |  | 1.7 | 7.14 | 812.96 | 0 |  | 812.96
| Проверка исправности канализационных вытяжек |  | 1000 м2 | 0.85 | 3.57 | 406.48 |  |  | 406.48
| 182 квартал - 16 |  |  | 0.85 | 3.57 | 406.48 | 0 |  | 406.48
| Прочистка вентиляционных каналов |  | м | 54 | 0.108 | 12.3 |  |  | 12.3
| 182 квартал - 16 |  |  | 54 | 0.108 | 12.3 | 0 |  | 12.3
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд |  |  | 1892 | 18.92 | 1988.87 |  |  | 1988.87
| Выкашивание газонов: газонокосилкой |  | м2 | 1892 | 18.92 | 1988.87 |  |  | 1988.87
| 182 квартал - 16 |  |  | 1892 | 18.92 | 1988.87 | 0 |  | 1988.87
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш |  |  | 903.9 | 78.539 | 8942.45 |  |  | 8942.45
| Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30см.Скалывание сосулек. |  | м2 | 250 | 72 | 8197.92 |  |  | 8197.92
| 182 квартал - 16 |  |  | 250 | 72 | 8197.92 | 0 |  | 8197.92
| Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев |  | м2 | 653.9 | 6.539 | 744.53 |  |  | 744.53
| 182 квартал - 16 |  |  | 653.9 | 6.539 | 744.53 | 0 |  | 744.53
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление,горячее водосн) |  |  | 38.6 | 33.186 | 4320.05 |  |  | 4320.05
| Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения |  | 100 м | 2.6 | 13.026 | 2024.63 |  |  | 2024.63
| 182 квартал - 16 |  |  | 2.6 | 13.026 | 2024.63 | 0 |  | 2024.63
| Ликвидация воздушных пробок в системе отопления |  | 1 стояк | 36 | 20.16 | 2295.42 |  |  | 2295.42
| 182 квартал - 16 |  |  | 36 | 20.16 | 2295.42 | 0 |  | 2295.42
| Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед |  |  | 75.38 | 64.787 | 7891.41 |  |  | 7891.41
| Запуск системы отопления |  | 1000 м3 здания | 7.454 | 10.883 | 1397.9 |  |  | 1397.9
| 182 квартал - 16 |  |  | 7.454 | 10.883 | 1397.9 | 0 |  | 1397.9
| Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях |  | 1000 м2 | 7.926 | 31.704 | 4072.38 |  |  | 4072.38
| 182 квартал - 16 |  |  | 7.926 | 31.704 | 4072.38 | 0 |  | 4072.38
| Очистка канализационной сети: внутренней |  | м | 60 | 22.2 | 2421.13 |  |  | 2421.13
| 182 квартал - 16 |  |  | 60 | 22.2 | 2421.13 | 0 |  | 2421.13
Итого: |  |  |  | 4346.03 | 299.315 | 35496.87 | 0.05 | 5.13 | 35502
Сдал:
подпись МП
Принял:
подпись МП
Настройка
Обновить
Обновить
Настройка