## Sheet1
Ведомость по планируемым работам
По Строение "182 квартал - 4". По Подрядчику "ИП Проходанова Т.Н.". По договору "договор-подряда №46/2007 от 01.12.2007г.". По всем Работам. По всем .
Дата выполнения | Работа / Строение / Материалы |  | Ед. | Объем работ | Количество чел / часов | Стоимость работ | Количество материалов | Стоимость материалов | Всего
| Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов |  |  | 10.586 | 22.366 | 2676.09 |  | 365.26 | 3041.35
| Осмотр внутренней отделки стен |  | 1000 м2 | 0.82 | 3.28 | 421.32 |  |  | 421.32
| 182 квартал - 4 |  |  | 0.82 | 3.28 | 421.32 | 0 |  | 421.32
| Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год) |  | 1000 м2 | 1.7 | 4.42 | 567.75 |  |  | 567.75
| 182 квартал - 4 |  |  | 1.7 | 4.42 | 567.75 | 0 |  | 567.75
| Осмотр перекрытий (2 раза в год) |  | 1000 м2 | 2.62 | 3.589 | 408.69 |  | 3.16 | 411.85
| 182 квартал - 4 |  |  | 2.62 | 3.589 | 408.69 | 0.06 | 3.16 | 411.85
| Олифа |  | кг |  |  |  | 0.06 | 3.16
| Осмотр покрытий полов |  | 1000 м2 | 0.394 | 0.441 | 56.68 |  |  | 56.68
| 182 квартал - 4 |  |  | 0.394 | 0.441 | 56.68 | 0 |  | 56.68
| Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год) |  | 1000 м2 | 3.186 | 9.908 | 1128.18 |  | 2.1 | 1130.28
| 182 квартал - 4 |  |  | 3.186 | 9.908 | 1128.18 | 0.04 | 2.1 | 1130.28
| Олифа |  | кг |  |  |  | 0.04 | 2.1
| Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год) |  | 1000 м2 | 1.866 | 0.728 | 93.47 |  | 360 | 453.47
| 182 квартал - 4 |  |  | 1.866 | 0.728 | 93.47 | 3 | 360 | 453.47
| Шаровый кран ду 20 |  | шт |  |  |  | 3 | 360
| Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов |  |  | 5 | 6.05 | 653.4 |  | 1915.1 | 2568.5
| Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замазке при площ стекол до 1 м2 |  | м2 | 5 | 6.05 | 653.4 |  | 1915.1 | 2568.5
| 182 квартал - 4 |  |  | 5 | 6.05 | 653.4 | 25.615 | 1915.1 | 2568.5
| Гвозди 1,6*25 |  | кг |  |  |  | 0.015 | 0.76
| Стекло 4мм |  | м2 |  |  |  | 5.2 | 1832.74
| Штапик оконный |  | м |  |  |  | 20.4 | 81.6
| Работы, выполняемые в зданиях с подвалами |  |  | 1323.4 | 13.234 | 1506.82 |  |  | 1506.82
| Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов |  | м2 | 1323.4 | 13.234 | 1506.82 |  |  | 1506.82
| 182 квартал - 4 |  |  | 1323.4 | 13.234 | 1506.82 | 0 |  | 1506.82
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов |  |  | 43 | 37.34 | 4647.84 |  | 5.13 | 4652.97
| Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона |  | шт | 32 | 8 | 1027.6 |  |  | 1027.6
| 182 квартал - 4 |  |  | 32 | 8 | 1027.6 | 0 |  | 1027.6
| Перевод ГВС по телефонограмме |  | шт | 2 | 1 | 128.45 |  |  | 128.45
| 182 квартал - 4 |  |  | 2 | 1 | 128.45 | 0 |  | 128.45
| Подготовка ИТП к отопительному сезону |  | шт | 1 | 20.34 | 2464.19 |  | 5.13 | 2469.32
| 182 квартал - 4 |  |  | 1 | 20.34 | 2464.19 | 0.05 | 5.13 | 2469.32
| Гайка М 16 |  | кг |  |  |  | 0.05 | 5.13
| Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период |  | шт | 8 | 8 | 1027.6 |  |  | 1027.6
| 182 квартал - 4 |  |  | 8 | 8 | 1027.6 | 0 |  | 1027.6
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |  | 60.818 | 28.744 | 3272.74 |  |  | 3272.74
| Осмотр оголовков вент. каналов с целью предотвр их замерзан и закупорки в зимн время с запис в журн |  | 1000 м2 | 4.265 | 17.913 | 2039.57 |  |  | 2039.57
| 182 квартал - 4 |  |  | 4.265 | 17.913 | 2039.57 | 0 |  | 2039.57
| Проверка испр ветн каналов,правильн распол оголов вент канал относит крыши и наличия течи в вент кан |  | 1000 м2 | 1.7 | 7.14 | 812.96 |  |  | 812.96
| 182 квартал - 4 |  |  | 1.7 | 7.14 | 812.96 | 0 |  | 812.96
| Проверка исправности канализационных вытяжек |  | 1000 м2 | 0.853 | 3.583 | 407.91 |  |  | 407.91
| 182 квартал - 4 |  |  | 0.853 | 3.583 | 407.91 | 0 |  | 407.91
| Прочистка вентиляционных каналов |  | м | 54 | 0.108 | 12.3 |  |  | 12.3
| 182 квартал - 4 |  |  | 54 | 0.108 | 12.3 | 0 |  | 12.3
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд |  |  | 1876 | 30.35 | 3179.17 |  | 1169.92 | 4349.09
| Выкашивание газонов: газонокосилкой |  | м2 | 1866 | 18.66 | 1961.54 |  |  | 1961.54
| 182 квартал - 4 |  |  | 1866 | 18.66 | 1961.54 | 0 |  | 1961.54
| Заполнение песочницы песком |  | м3 | 1 | 0.11 | 11.46 |  | 615.58 | 627.04
| 182 квартал - 4 |  |  | 1 | 0.11 | 11.46 | 1.455 | 615.58 | 627.04
| Песок раств. |  | т |  |  |  | 1.455 | 615.58
| Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами |  | шт | 2 | 1.24 | 129.16 |  | 58.2 | 187.36
| 182 квартал - 4 |  |  | 2 | 1.24 | 129.16 | 0.6 | 58.2 | 187.36
| Эмаль ПФ-115 зеленая |  | кг |  |  |  | 0.6 | 58.2
| Окраска лиан 3-х секц., спортивн. комплексов |  | лиана | 1 | 1.63 | 169.78 |  | 36.37 | 206.15
| 182 квартал - 4 |  |  | 1 | 1.63 | 169.78 | 0.39 | 36.37 | 206.15
| Эмаль ПФ-115 красная |  | кг |  |  |  | 0.39 | 36.37
| Окраска турника |  | турник | 1 | 0.7 | 72.91 |  | 14.45 | 87.36
| 182 квартал - 4 |  |  | 1 | 0.7 | 72.91 | 0.17 | 14.45 | 87.36
| Эмаль ПФ-115 белая |  | кг |  |  |  | 0.17 | 14.45
| Окраска шведских стенок, лестниц |  | лестница | 2 | 3.06 | 318.73 |  | 69.84 | 388.57
| 182 квартал - 4 |  |  | 2 | 3.06 | 318.73 | 0.72 | 69.84 | 388.57
| Эмаль ПФ-115 зеленая |  | кг |  |  |  | 0.72 | 69.84
| Ремонт деревянных скамеек без спинки и со спинкой с металлич. опорами с окраской(замена досок) |  | шт | 3 | 4.95 | 515.59 |  | 375.48 | 891.07
| 182 квартал - 4 |  |  | 3 | 4.95 | 515.59 | 1.866 | 375.48 | 891.07
| Доска обрезная 40 мм |  | м3 |  |  |  | 0.036 | 199.66
| Шуруп 30*3 |  | кг |  |  |  | 0.03 | 1.22
| Эмаль ПФ-115 белая |  | кг |  |  |  | 1.8 | 174.6
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш |  |  | 988.1 | 56.421 | 6439.47 |  | 1985.84 | 8425.31
| Герметизация трещин асбестоцементных листов |  | м2 | 2 | 0.04 | 4.61 |  | 72.8 | 77.41
| 182 квартал - 4 |  |  | 2 | 0.04 | 4.61 | 0.52 | 72.8 | 77.41
| Мастика "ТЭПСАН" |  | кг |  |  |  | 0.52 | 72.8
| Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30см.Скалывание сосулек. |  | м2 | 120 | 34.56 | 3935 |  |  | 3935
| 182 квартал - 4 |  |  | 120 | 34.56 | 3935 | 0 |  | 3935
| Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев |  | м2 | 853.1 | 8.531 | 971.34 |  |  | 971.34
| 182 квартал - 4 |  |  | 853.1 | 8.531 | 971.34 | 0 |  | 971.34
| Ремонт жалюзи слуховых окон |  | шт | 1 | 1.05 | 134.87 |  |  | 134.87
| 182 квартал - 4 |  |  | 1 | 1.05 | 134.87 | 0 |  | 134.87
| Смена: прямых звеньев водосточных труб с люлек |  | м | 12 | 12.24 | 1393.65 |  | 1913.04 | 3306.69
| 182 квартал - 4 |  |  | 12 | 12.24 | 1393.65 | 9.621 | 1913.04 | 3306.69
| Лен сантехнический |  | кг |  |  |  | 0.021 | 4.56
| Труба в/сточная L 1250 |  | шт |  |  |  | 9.6 | 1908.48
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление,горячее водосн) |  |  | 38.6 | 33.186 | 4320.05 |  |  | 4320.05
| Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения |  | 100 м | 2.6 | 13.026 | 2024.63 |  |  | 2024.63
| 182 квартал - 4 |  |  | 2.6 | 13.026 | 2024.63 | 0 |  | 2024.63
| Ликвидация воздушных пробок в системе отопления |  | 1 стояк | 36 | 20.16 | 2295.42 |  |  | 2295.42
| 182 квартал - 4 |  |  | 36 | 20.16 | 2295.42 | 0 |  | 2295.42
| Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед |  |  | 84.158 | 72.868 | 8929.45 |  | 579.12 | 9508.57
| Запуск системы отопления |  | 1000 м3 здания | 7.218 | 10.538 | 1353.64 |  |  | 1353.64
| 182 квартал - 4 |  |  | 7.218 | 10.538 | 1353.64 | 0 |  | 1353.64
| Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях |  | 1000 м2 | 7.94 | 31.76 | 4079.57 |  |  | 4079.57
| 182 квартал - 4 |  |  | 7.94 | 31.76 | 4079.57 | 0 |  | 4079.57
| Очистка канализационной сети: внутренней |  | м | 60 | 22.2 | 2421.13 |  |  | 2421.13
| 182 квартал - 4 |  |  | 60 | 22.2 | 2421.13 | 0 |  | 2421.13
| Смена вентилей ГВС диаметром : 15 мм |  | шт | 3 | 2.79 | 358.37 |  | 285 | 643.37
| 182 квартал - 4 |  |  | 3 | 2.79 | 358.37 | 3 | 285 | 643.37
| Шаров. кран-ручка ду15 |  | шт |  |  |  | 3 | 285
| Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм |  | шт | 3 | 2.79 | 358.37 |  | 289.56 | 647.93
| 182 квартал - 4 |  |  | 3 | 2.79 | 358.37 | 3.021 | 289.56 | 647.93
| Лен сантехнический |  | кг |  |  |  | 0.021 | 4.56
| Шаров. кран-ручка ду15 |  | шт |  |  |  | 3 | 285
| Смена вентилей ХВС диаметром : 15 мм |  | шт | 3 | 2.79 | 358.37 |  | 4.56 | 362.93
| 182 квартал - 4 |  |  | 3 | 2.79 | 358.37 | 0.021 | 4.56 | 362.93
| Лен сантехнический |  | кг |  |  |  | 0.021 | 4.56
Итого: |  |  |  | 4429.66 | 300.559 | 35625.03 | 50.15 | 6020.37 | 41645.4
Сдал:
подпись МП
Принял:
подпись МП
Настройка
Обновить
Обновить
Настройка