## Sheet1
Ведомость по планируемым работам
По Строение "182 квартал - 5". По Подрядчику "ИП Проходанова Т.Н.". По договору "договор-подряда №46/2007 от 01.12.2007г.". По всем Работам. По всем .
Дата выполнения | Работа / Строение / Материалы |  | Ед. | Объем работ | Количество чел / часов | Стоимость работ | Количество материалов | Стоимость материалов | Всего
| Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов |  |  | 8.517 | 21.791 | 2593.57 |  |  | 2593.57
| Осмотр внутренней отделки стен |  | 1000 м2 | 0.82 | 3.28 | 421.32 |  |  | 421.32
| 182 квартал - 5 |  |  | 0.82 | 3.28 | 421.32 | 0 |  | 421.32
| Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год) |  | 1000 м2 | 1.7 | 4.42 | 567.75 |  |  | 567.75
| 182 квартал - 5 |  |  | 1.7 | 4.42 | 567.75 | 0 |  | 567.75
| Осмотр перекрытий (2 раза в год) |  | 1000 м2 | 2.62 | 3.589 | 408.69 |  |  | 408.69
| 182 квартал - 5 |  |  | 2.62 | 3.589 | 408.69 | 0 |  | 408.69
| Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год) |  | 1000 м2 | 3.377 | 10.502 | 1195.81 |  |  | 1195.81
| 182 квартал - 5 |  |  | 3.377 | 10.502 | 1195.81 | 0 |  | 1195.81
| Работы, выполняемые в зданиях с подвалами |  |  | 1320 | 13.2 | 1502.95 |  |  | 1502.95
| Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов |  | м2 | 1320 | 13.2 | 1502.95 |  |  | 1502.95
| 182 квартал - 5 |  |  | 1320 | 13.2 | 1502.95 | 0 |  | 1502.95
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов |  |  | 43 | 37.34 | 4647.84 |  | 5.13 | 4652.97
| Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона |  | шт | 32 | 8 | 1027.6 |  |  | 1027.6
| 182 квартал - 5 |  |  | 32 | 8 | 1027.6 | 0 |  | 1027.6
| Перевод ГВС по телефонограмме |  | шт | 2 | 1 | 128.45 |  |  | 128.45
| 182 квартал - 5 |  |  | 2 | 1 | 128.45 | 0 |  | 128.45
| Подготовка ИТП к отопительному сезону |  | шт | 1 | 20.34 | 2464.19 |  | 5.13 | 2469.32
| 182 квартал - 5 |  |  | 1 | 20.34 | 2464.19 | 0.05 | 5.13 | 2469.32
| Гайка М 16 |  | кг |  |  |  | 0.05 | 5.13
| Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период |  | шт | 8 | 8 | 1027.6 |  |  | 1027.6
| 182 квартал - 5 |  |  | 8 | 8 | 1027.6 | 0 |  | 1027.6
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |  | 60.796 | 28.651 | 3262.23 |  |  | 3262.23
| Осмотр оголовков вент. каналов с целью предотвр их замерзан и закупорки в зимн время с запис в журн |  | 1000 м2 | 4.247 | 17.837 | 2030.97 |  |  | 2030.97
| 182 квартал - 5 |  |  | 4.247 | 17.837 | 2030.97 | 0 |  | 2030.97
| Проверка испр ветн каналов,правильн распол оголов вент канал относит крыши и наличия течи в вент кан |  | 1000 м2 | 1.7 | 7.14 | 812.96 |  |  | 812.96
| 182 квартал - 5 |  |  | 1.7 | 7.14 | 812.96 | 0 |  | 812.96
| Проверка исправности канализационных вытяжек |  | 1000 м2 | 0.849 | 3.566 | 406 |  |  | 406
| 182 квартал - 5 |  |  | 0.849 | 3.566 | 406 | 0 |  | 406
| Прочистка вентиляционных каналов |  | м | 54 | 0.108 | 12.3 |  |  | 12.3
| 182 квартал - 5 |  |  | 54 | 0.108 | 12.3 | 0 |  | 12.3
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд |  |  | 1990 | 19.9 | 2091.89 |  |  | 2091.89
| Выкашивание газонов: газонокосилкой |  | м2 | 1990 | 19.9 | 2091.89 |  |  | 2091.89
| 182 квартал - 5 |  |  | 1990 | 19.9 | 2091.89 | 0 |  | 2091.89
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш |  |  | 999.4 | 51.694 | 5885.88 |  |  | 5885.88
| Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30см.Скалывание сосулек. |  | м2 | 150 | 43.2 | 4918.75 |  |  | 4918.75
| 182 квартал - 5 |  |  | 150 | 43.2 | 4918.75 | 0 |  | 4918.75
| Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев |  | м2 | 849.4 | 8.494 | 967.13 |  |  | 967.13
| 182 квартал - 5 |  |  | 849.4 | 8.494 | 967.13 | 0 |  | 967.13
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление,горячее водосн) |  |  | 38.6 | 33.186 | 4320.05 |  |  | 4320.05
| Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения |  | 100 м | 2.6 | 13.026 | 2024.63 |  |  | 2024.63
| 182 квартал - 5 |  |  | 2.6 | 13.026 | 2024.63 | 0 |  | 2024.63
| Ликвидация воздушных пробок в системе отопления |  | 1 стояк | 36 | 20.16 | 2295.42 |  |  | 2295.42
| 182 квартал - 5 |  |  | 36 | 20.16 | 2295.42 | 0 |  | 2295.42
| Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед |  |  | 136.988 | 89.319 | 10612.15 |  |  | 10612.15
| Запуск системы отопления |  | 1000 м3 здания | 9.068 | 13.239 | 1700.59 |  |  | 1700.59
| 182 квартал - 5 |  |  | 9.068 | 13.239 | 1700.59 | 0 |  | 1700.59
| Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях |  | 1000 м2 | 7.92 | 31.68 | 4069.3 |  |  | 4069.3
| 182 квартал - 5 |  |  | 7.92 | 31.68 | 4069.3 | 0 |  | 4069.3
| Очистка канализационной сети: внутренней |  | м | 120 | 44.4 | 4842.26 |  |  | 4842.26
| 182 квартал - 5 |  |  | 120 | 44.4 | 4842.26 | 0 |  | 4842.26
Итого: |  |  |  | 4597.3 | 295.081 | 34916.56 | 0.05 | 5.13 | 34921.69
Сдал:
подпись МП
Принял:
подпись МП
Настройка
Обновить
Обновить
Настройка