## Sheet1
Ведомость по планируемым работам
По Строение "188 квартал - 12". По Подрядчику "ИП Акулова Е.В.". По договору "договору-подряда №34п/2009 от 01.11.2009г.". По всем Работам. По всем .
Дата выполнения | Работа / Строение / Материалы |  | Ед. | Объем работ | Количество чел / часов | Стоимость работ | Количество материалов | Стоимость материалов | Всего
| Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов |  |  | 6.25 | 17.929 | 2165.99 |  |  | 2165.99
| Осмотр внутренней отделки стен |  | 1000 м2 | 0.92 | 3.68 | 472.7 |  |  | 472.7
| 188 квартал - 12 |  |  | 0.92 | 3.68 | 472.7 | 0 |  | 472.7
| Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год) |  | 1000 м2 | 1.66 | 4.316 | 554.39 |  |  | 554.39
| 188 квартал - 12 |  |  | 1.66 | 4.316 | 554.39 | 0 |  | 554.39
| Осмотр покрытий полов |  | 1000 м2 | 0.394 | 0.441 | 56.68 |  |  | 56.68
| 188 квартал - 12 |  |  | 0.394 | 0.441 | 56.68 | 0 |  | 56.68
| Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год) |  | 1000 м2 | 3.02 | 9.392 | 1069.4 |  |  | 1069.4
| 188 квартал - 12 |  |  | 3.02 | 9.392 | 1069.4 | 0 |  | 1069.4
| Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год) |  | 1000 м2 | 0.256 | 0.1 | 12.82 |  |  | 12.82
| 188 квартал - 12 |  |  | 0.256 | 0.1 | 12.82 | 0 |  | 12.82
| Работы, выполняемые в зданиях с подвалами |  |  | 1308 | 13.08 | 1489.29 |  |  | 1489.29
| Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов |  | м2 | 1308 | 13.08 | 1489.29 |  |  | 1489.29
| 188 квартал - 12 |  |  | 1308 | 13.08 | 1489.29 | 0 |  | 1489.29
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов |  |  | 43 | 37.34 | 4647.84 |  | 320.15 | 4967.99
| Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона |  | шт | 32 | 8 | 1027.6 |  |  | 1027.6
| 188 квартал - 12 |  |  | 32 | 8 | 1027.6 | 0 |  | 1027.6
| Перевод ГВС по телефонограмме |  | шт | 2 | 1 | 128.45 |  |  | 128.45
| 188 квартал - 12 |  |  | 2 | 1 | 128.45 | 0 |  | 128.45
| Подготовка ИТП к отопительному сезону |  | шт | 1 | 20.34 | 2464.19 |  | 320.15 | 2784.34
| 188 квартал - 12 |  |  | 1 | 20.34 | 2464.19 | 10.1 | 320.15 | 2784.34
| Болт 16*70 |  | кг |  |  |  | 0.9 | 65.51
| Гайка М 16 |  | кг |  |  |  | 0.05 | 5.13
| Прокладки паранитовые 80 |  | шт |  |  |  | 6 | 170.16
| Прокладки паранитовые д-50 |  | шт |  |  |  | 3 | 65.61
| Резина листовая |  | кг |  |  |  | 0.15 | 13.74
| Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период |  | шт | 8 | 8 | 1027.6 |  |  | 1027.6
| 188 квартал - 12 |  |  | 8 | 8 | 1027.6 | 0 |  | 1027.6
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |  | 18.663 | 10.377 | 1181.52 |  |  | 1181.52
| Проверка испр ветн каналов,правильн распол оголов вент канал относит крыши и наличия течи в вент кан |  | 1000 м2 | 1.66 | 6.972 | 793.83 |  |  | 793.83
| 188 квартал - 12 |  |  | 1.66 | 6.972 | 793.83 | 0 |  | 793.83
| Проверка исправности канализационных вытяжек |  | 1000 м2 | 0.803 | 3.373 | 384 |  |  | 384
| 188 квартал - 12 |  |  | 0.803 | 3.373 | 384 | 0 |  | 384
| Прочистка вентиляционных каналов |  | м | 16.2 | 0.032 | 3.69 |  |  | 3.69
| 188 квартал - 12 |  |  | 16.2 | 0.032 | 3.69 | 0 |  | 3.69
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд |  |  | 424 | 4.24 | 445.71 |  |  | 445.71
| Выкашивание газонов: газонокосилкой |  | м2 | 424 | 4.24 | 445.71 |  |  | 445.71
| 188 квартал - 12 |  |  | 424 | 4.24 | 445.71 | 0 |  | 445.71
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление,горячее водосн) |  |  | 2.63 | 13.176 | 2047.99 |  |  | 2047.99
| Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения |  | 100 м | 2.63 | 13.176 | 2047.99 |  |  | 2047.99
| 188 квартал - 12 |  |  | 2.63 | 13.176 | 2047.99 | 0 |  | 2047.99
| Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед |  |  | 15.336 | 42.324 | 5436.58 |  |  | 5436.58
| Запуск системы отопления |  | 1000 м3 здания | 7.488 | 10.932 | 1404.28 |  |  | 1404.28
| 188 квартал - 12 |  |  | 7.488 | 10.932 | 1404.28 | 0 |  | 1404.28
| Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях |  | 1000 м2 | 7.848 | 31.392 | 4032.3 |  |  | 4032.3
| 188 квартал - 12 |  |  | 7.848 | 31.392 | 4032.3 | 0 |  | 4032.3
| Текущий ремонт подъезда |  |  | 1 | 1 | 24000 |  |  | 24000
| Текущий ремонт подъезда |  | подъезд | 1 | 1 | 24000 |  |  | 24000
| 188 квартал - 12 |  |  | 1 | 1 | 24000 | 0 |  | 24000
Итого: |  |  |  | 1818.88 | 139.466 | 41414.92 | 10.1 | 320.15 | 41735.07
Сдал:
подпись МП
Принял:
подпись МП
Настройка
Обновить
Обновить
Настройка