## Sheet1
Ведомость по планируемым работам
По Строение "188 квартал - 18". По Подрядчику "ИП Акулова Е.В.". По договору "договору-подряда №34п/2009 от 01.11.2009г.". По всем Работам. По всем .
Дата выполнения | Работа / Строение / Материалы |  | Ед. | Объем работ | Количество чел / часов | Стоимость работ | Количество материалов | Стоимость материалов | Всего
| Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов |  |  | 2 | 4.537 | 582.78 |  |  | 582.78
| Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год) |  | 1000 м2 | 1.7 | 4.42 | 567.75 |  |  | 567.75
| 188 квартал - 18 |  |  | 1.7 | 4.42 | 567.75 | 0 |  | 567.75
| Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год) |  | 1000 м2 | 0.3 | 0.117 | 15.03 |  |  | 15.03
| 188 квартал - 18 |  |  | 0.3 | 0.117 | 15.03 | 0 |  | 15.03
| Работы, выполняемые в зданиях с подвалами |  |  | 1322 | 13.22 | 1505.23 |  |  | 1505.23
| Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов |  | м2 | 1322 | 13.22 | 1505.23 |  |  | 1505.23
| 188 квартал - 18 |  |  | 1322 | 13.22 | 1505.23 | 0 |  | 1505.23
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов |  |  | 43 | 37.34 | 4647.84 |  | 320.15 | 4967.99
| Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона |  | шт | 32 | 8 | 1027.6 |  |  | 1027.6
| 188 квартал - 18 |  |  | 32 | 8 | 1027.6 | 0 |  | 1027.6
| Перевод ГВС по телефонограмме |  | шт | 2 | 1 | 128.45 |  |  | 128.45
| 188 квартал - 18 |  |  | 2 | 1 | 128.45 | 0 |  | 128.45
| Подготовка ИТП к отопительному сезону |  | шт | 1 | 20.34 | 2464.19 |  | 320.15 | 2784.34
| 188 квартал - 18 |  |  | 1 | 20.34 | 2464.19 | 10.1 | 320.15 | 2784.34
| Болт 16*70 |  | кг |  |  |  | 0.9 | 65.51
| Гайка М 16 |  | кг |  |  |  | 0.05 | 5.13
| Прокладки паранитовые 80 |  | шт |  |  |  | 6 | 170.16
| Прокладки паранитовые д-50 |  | шт |  |  |  | 3 | 65.61
| Резина листовая |  | кг |  |  |  | 0.15 | 13.74
| Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период |  | шт | 8 | 8 | 1027.6 |  |  | 1027.6
| 188 квартал - 18 |  |  | 8 | 8 | 1027.6 | 0 |  | 1027.6
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |  | 2.552 | 10.718 | 1220.4 |  |  | 1220.4
| Проверка испр ветн каналов,правильн распол оголов вент канал относит крыши и наличия течи в вент кан |  | 1000 м2 | 1.702 | 7.148 | 813.92 |  |  | 813.92
| 188 квартал - 18 |  |  | 1.702 | 7.148 | 813.92 | 0 |  | 813.92
| Проверка исправности канализационных вытяжек |  | 1000 м2 | 0.85 | 3.57 | 406.48 |  |  | 406.48
| 188 квартал - 18 |  |  | 0.85 | 3.57 | 406.48 | 0 |  | 406.48
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд |  |  | 100 | 1 | 105.12 |  |  | 105.12
| Выкашивание газонов: газонокосилкой |  | м2 | 100 | 1 | 105.12 |  |  | 105.12
| 188 квартал - 18 |  |  | 100 | 1 | 105.12 | 0 |  | 105.12
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление,горячее водосн) |  |  | 2.63 | 13.176 | 2047.99 |  |  | 2047.99
| Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения |  | 100 м | 2.63 | 13.176 | 2047.99 |  |  | 2047.99
| 188 квартал - 18 |  |  | 2.63 | 13.176 | 2047.99 | 0 |  | 2047.99
| Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед |  |  | 15.4 | 42.631 | 5475.99 |  |  | 5475.99
| Запуск системы отопления |  | 1000 м3 здания | 7.468 | 10.903 | 1400.53 |  |  | 1400.53
| 188 квартал - 18 |  |  | 7.468 | 10.903 | 1400.53 | 0 |  | 1400.53
| Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях |  | 1000 м2 | 7.932 | 31.728 | 4075.46 |  |  | 4075.46
| 188 квартал - 18 |  |  | 7.932 | 31.728 | 4075.46 | 0 |  | 4075.46
| Текущий ремонт подъезда |  |  | 3 | 3 | 72000 |  |  | 72000
| Текущий ремонт подъезда |  | подъезд | 3 | 3 | 72000 |  |  | 72000
| 188 квартал - 18 |  |  | 3 | 3 | 72000 | 0 |  | 72000
Итого: |  |  |  | 1490.58 | 125.622 | 87585.35 | 10.1 | 320.15 | 87905.5
Сдал:
подпись МП
Принял:
подпись МП
Настройка
Обновить
Обновить
Настройка