## Sheet1
Ведомость по планируемым работам
По Строение "189 квартал - 15". По Подрядчику "ИП Камалутдинова Т.Н.". По договору "дог.подряда №13/2005 от 01.02.05г.". По всем Работам. По всем .
Дата выполнения | Работа / Строение / Материалы |  | Ед. | Объем работ | Количество чел / часов | Стоимость работ | Количество материалов | Стоимость материалов | Всего
| Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов |  |  | 7.978 | 21.913 | 2640.6 |  |  | 2640.6
| Осмотр внутренней отделки стен |  | 1000 м2 | 1.26 | 5.04 | 647.39 |  |  | 647.39
| 189 квартал - 15 |  |  | 1.26 | 5.04 | 647.39 | 0 |  | 647.39
| Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год) |  | 1000 м2 | 1.79 | 4.654 | 597.81 |  |  | 597.81
| 189 квартал - 15 |  |  | 1.79 | 4.654 | 597.81 | 0 |  | 597.81
| Осмотр перекрытий (2 раза в год) |  | 1000 м2 | 1.38 | 1.891 | 215.26 |  |  | 215.26
| 189 квартал - 15 |  |  | 1.38 | 1.891 | 215.26 | 0 |  | 215.26
| Осмотр покрытий полов |  | 1000 м2 | 0.218 | 0.244 | 31.37 |  |  | 31.37
| 189 квартал - 15 |  |  | 0.218 | 0.244 | 31.37 | 0 |  | 31.37
| Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год) |  | 1000 м2 | 3.23 | 10.045 | 1143.76 |  |  | 1143.76
| 189 квартал - 15 |  |  | 3.23 | 10.045 | 1143.76 | 0 |  | 1143.76
| Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год) |  | 1000 м2 | 0.1 | 0.039 | 5.01 |  |  | 5.01
| 189 квартал - 15 |  |  | 0.1 | 0.039 | 5.01 | 0 |  | 5.01
| Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов |  |  | 1.2 | 1.86 | 211.78 |  | 507.76 | 719.54
| Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2 |  | м2 | 1.2 | 1.86 | 211.78 |  | 507.76 | 719.54
| 189 квартал - 15 |  |  | 1.2 | 1.86 | 211.78 | 19.611 | 507.76 | 719.54
| Гвозди 1,6*25 |  | кг |  |  |  | 0.015 | 0.76
| Стекло 4мм |  | м2 |  |  |  | 1.236 | 433.56
| Штапик оконный |  | м |  |  |  | 18.36 | 73.44
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов |  |  | 44 | 31.92 | 4098.98 |  | 1365.35 | 5464.33
| Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона |  | шт | 36 | 9 | 1156.05 |  |  | 1156.05
| 189 квартал - 15 |  |  | 36 | 9 | 1156.05 | 0 |  | 1156.05
| Перевод ГВС по телефонограмме |  | шт | 2 | 1 | 128.45 |  |  | 128.45
| 189 квартал - 15 |  |  | 2 | 1 | 128.45 | 0 |  | 128.45
| Подготовка ИТП к отопительному сезону |  | шт | 1 | 20.34 | 2612.67 |  | 122.33 | 2735
| 189 квартал - 15 |  |  | 1 | 20.34 | 2612.67 | 5 | 122.33 | 2735
| Прокладки паранитовые 80 |  | шт |  |  |  | 2 | 56.72
| Прокладки паранитовые д-50 |  | шт |  |  |  | 3 | 65.61
| Установка манометров |  | комплект | 2 | 0.5 | 66.19 |  | 793.02 | 859.21
| 189 квартал - 15 |  |  | 2 | 0.5 | 66.19 | 2.06 | 793.02 | 859.21
| Лен сантехнический |  | кг |  |  |  | 0.06 | 13.02
| Манометр техн.МП100 0-1,6 мПа |  | шт |  |  |  | 2 | 780
| Установка термометров |  | комплект | 3 | 1.08 | 135.62 |  | 450 | 585.62
| 189 квартал - 15 |  |  | 3 | 1.08 | 135.62 | 3 | 450 | 585.62
| Термометр ТТЖ-М |  | шт |  |  |  | 3 | 450
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |  | 6.29 | 26.418 | 3007.96 |  |  | 3007.96
| Осмотр оголовков вент. каналов с целью предотвр их замерзан и закупорки в зимн время с запис в журн |  | 1000 м2 | 4.493 | 18.871 | 2148.61 |  |  | 2148.61
| 189 квартал - 15 |  |  | 4.493 | 18.871 | 2148.61 | 0 |  | 2148.61
| Проверка испр ветн каналов,правильн распол оголов вент канал относит крыши и наличия течи в вент кан |  | 1000 м2 | 1.797 | 7.547 | 859.35 |  |  | 859.35
| 189 квартал - 15 |  |  | 1.797 | 7.547 | 859.35 | 0 |  | 859.35
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд |  |  | 1875.24 | 21.799 | 2332.26 |  | 21.56 | 2353.82
| Выкашивание газонов: газонокосилкой |  | м2 | 1869.8 | 18.698 | 1965.53 |  |  | 1965.53
| 189 квартал - 15 |  |  | 1869.8 | 18.698 | 1965.53 | 0 |  | 1965.53
| Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров: площадью до 5 м2 за 1 раз |  | м2 | 5.44 | 3.101 | 366.73 |  | 21.56 | 388.29
| 189 квартал - 15 |  |  | 5.44 | 3.101 | 366.73 | 0.4589 | 21.56 | 388.29
| Олифа |  | кг |  |  |  | 0.0816 | 4.29
| Уайт-спирит |  | л |  |  |  | 0.2979 | 13.26
| Эмаль ПФ-115 серая |  | кг |  |  |  | 0.0794 | 4.01
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш |  |  | 260.55 | 49.874 | 5681.14 |  | 930.06 | 6611.2
| Очистка желобов от грязи и листьев |  | м2 | 132.8 | 10.624 | 1209.65 |  |  | 1209.65
| 189 квартал - 15 |  |  | 132.8 | 10.624 | 1209.65 | 0 |  | 1209.65
| Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30см.Скалывание сосулек. |  | м2 | 120 | 34.56 | 3935 |  |  | 3935
| 189 квартал - 15 |  |  | 120 | 34.56 | 3935 | 0 |  | 3935
| Переновеска водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей |  | м | 2.5 | 1.725 | 198.89 |  | 1.13 | 200.02
| 189 квартал - 15 |  |  | 2.5 | 1.725 | 198.89 | 0.025 | 1.13 | 200.02
| Проволока вязальная |  | кг |  |  |  | 0.025 | 1.13
| Смена :отливов(отметов)водосточных труб |  | шт | 4 | 2.44 | 277.82 |  | 928.36 | 1206.18
| 189 квартал - 15 |  |  | 4 | 2.44 | 277.82 | 4.008 | 928.36 | 1206.18
| Отметы водосточные |  | шт |  |  |  | 4 | 928
| Проволока вязальная |  | кг |  |  |  | 0.008 | 0.36
| Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц и подмостей |  | м | 1.25 | 0.525 | 59.78 |  | 0.57 | 60.35
| 189 квартал - 15 |  |  | 1.25 | 0.525 | 59.78 | 0.0125 | 0.57 | 60.35
| Проволока вязальная |  | кг |  |  |  | 0.0125 | 0.57
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление,горячее водосн) |  |  | 21.212 | 26.151 | 3575.35 |  | 0.11 | 3575.46
| Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения |  | 100 м | 2.608 | 13.066 | 2030.86 |  | 0.11 | 2030.97
| 189 квартал - 15 |  |  | 2.608 | 13.066 | 2030.86 | 0.0005 | 0.11 | 2030.97
| Лен сантехнический |  | кг |  |  |  | 0.0005 | 0.11
| Ликвидация воздушных пробок в системе отопления |  | 1 стояк | 10 | 5.6 | 637.62 |  |  | 637.62
| 189 квартал - 15 |  |  | 10 | 5.6 | 637.62 | 0 |  | 637.62
| Промывка трубопроводов системы центрального отопления, горячего водоснбжения |  | 100 м3 здания | 8.604 | 7.485 | 906.87 |  |  | 906.87
| 189 квартал - 15 |  |  | 8.604 | 7.485 | 906.87 | 0 |  | 906.87
| Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед |  |  | 75.33 | 99.083 | 12371.38 |  | 399.17 | 12770.55
| Запуск системы отопления |  | 1000 м3 здания | 8.604 | 12.562 | 1613.56 |  |  | 1613.56
| 189 квартал - 15 |  |  | 8.604 | 12.562 | 1613.56 | 0 |  | 1613.56
| Изоляция трубопроводов отопления |  | 1 м3 | 0.1 | 1.517 | 197.77 |  | 399.17 | 596.94
| 189 квартал - 15 |  |  | 0.1 | 1.517 | 197.77 | 0.291 | 399.17 | 596.94
| Скотч 50мм/66 м |  | шт |  |  |  | 0.167 | 6.73
| Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08) |  | м3 |  |  |  | 0.124 | 392.44
| Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях |  | 1000 м2 | 16.626 | 66.504 | 8542.44 |  |  | 8542.44
| 189 квартал - 15 |  |  | 16.626 | 66.504 | 8542.44 | 0 |  | 8542.44
| Очистка канализационной сети: внутренней |  | м | 50 | 18.5 | 2017.61 |  |  | 2017.61
| 189 квартал - 15 |  |  | 50 | 18.5 | 2017.61 | 0 |  | 2017.61
Итого: |  |  |  | 2291.8 | 279.018 | 33919.45 | 34.47 | 3224.01 | 37143.46
Сдал:
подпись МП
Принял:
подпись МП
Настройка
Обновить
Обновить
Настройка