## Sheet1
Ведомость по планируемым работам
По Строение "189 квартал - 4". По Подрядчику "ИП Камалутдинова Т.Н.". По договору "дог.подряда №13/2005 от 01.02.05г.". По всем Работам. По всем .
Дата выполнения | Работа / Строение / Материалы |  | Ед. | Объем работ | Количество чел / часов | Стоимость работ | Количество материалов | Стоимость материалов | Всего
| Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов |  |  | 9.926 | 26.67 | 3173.72 |  |  | 3173.72
| Осмотр внутренней отделки стен |  | 1000 м2 | 0.788 | 3.152 | 404.87 |  |  | 404.87
| 189 квартал - 4 |  |  | 0.788 | 3.152 | 404.87 | 0 |  | 404.87
| Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год) |  | 1000 м2 | 2.322 | 6.037 | 775.48 |  |  | 775.48
| 189 квартал - 4 |  |  | 2.322 | 6.037 | 775.48 | 0 |  | 775.48
| Осмотр перекрытий (2 раза в год) |  | 1000 м2 | 1.803 | 2.47 | 281.25 |  |  | 281.25
| 189 квартал - 4 |  |  | 1.803 | 2.47 | 281.25 | 0 |  | 281.25
| Осмотр покрытий полов |  | 1000 м2 | 0.142 | 0.159 | 20.42 |  |  | 20.42
| 189 квартал - 4 |  |  | 0.142 | 0.159 | 20.42 | 0 |  | 20.42
| Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год) |  | 1000 м2 | 4.762 | 14.81 | 1686.24 |  |  | 1686.24
| 189 квартал - 4 |  |  | 4.762 | 14.81 | 1686.24 | 0 |  | 1686.24
| Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год) |  | 1000 м2 | 0.109 | 0.042 | 5.46 |  |  | 5.46
| 189 квартал - 4 |  |  | 0.109 | 0.042 | 5.46 | 0 |  | 5.46
| Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов |  |  | 3 | 4.65 | 529.45 |  | 1158.11 | 1687.56
| Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2 |  | м2 | 3 | 4.65 | 529.45 |  | 1158.11 | 1687.56
| 189 квартал - 4 |  |  | 3 | 4.65 | 529.45 | 21.465 | 1158.11 | 1687.56
| Гвозди 1,6*25 |  | кг |  |  |  | 0.015 | 0.76
| Стекло 4мм |  | м2 |  |  |  | 3.09 | 1083.91
| Штапик оконный |  | м |  |  |  | 18.36 | 73.44
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов |  |  | 45 | 34.06 | 4364.4 |  | 2582.31 | 6946.71
| Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона |  | шт | 36 | 9 | 1156.05 |  |  | 1156.05
| 189 квартал - 4 |  |  | 36 | 9 | 1156.05 | 0 |  | 1156.05
| Перевод ГВС по телефонограмме |  | шт | 2 | 1 | 128.45 |  |  | 128.45
| 189 квартал - 4 |  |  | 2 | 1 | 128.45 | 0 |  | 128.45
| Подготовка ИТП к отопительному сезону |  | шт | 1 | 20.34 | 2612.67 |  | 122.33 | 2735
| 189 квартал - 4 |  |  | 1 | 20.34 | 2612.67 | 5 | 122.33 | 2735
| Прокладки паранитовые 80 |  | шт |  |  |  | 2 | 56.72
| Прокладки паранитовые д-50 |  | шт |  |  |  | 3 | 65.61
| Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром: 25 мм |  | шт | 1 | 2.14 | 265.42 |  | 1216.96 | 1482.38
| 189 квартал - 4 |  |  | 1 | 2.14 | 265.42 | 2 | 1216.96 | 1482.38
| Клапан предохранит.ду25 |  | шт |  |  |  | 1 | 1201.96
| Резьба ду25 |  | шт |  |  |  | 1 | 15
| Установка манометров |  | комплект | 2 | 0.5 | 66.19 |  | 793.02 | 859.21
| 189 квартал - 4 |  |  | 2 | 0.5 | 66.19 | 2.06 | 793.02 | 859.21
| Лен сантехнический |  | кг |  |  |  | 0.06 | 13.02
| Манометр техн.МП100 0-1,6 мПа |  | шт |  |  |  | 2 | 780
| Установка термометров |  | комплект | 3 | 1.08 | 135.62 |  | 450 | 585.62
| 189 квартал - 4 |  |  | 3 | 1.08 | 135.62 | 3 | 450 | 585.62
| Термометр ТТЖ-М |  | шт |  |  |  | 3 | 450
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта внутр отделки помещ общ пользован |  |  | 73.13 | 23.559 | 2718.97 |  | 931.13 | 3650.1
| Окраска клеевыми составами: простая |  | м2 | 42.1 | 6.736 | 741.09 |  | 149.77 | 890.86
| 189 квартал - 4 |  |  | 42.1 | 6.736 | 741.09 | 9.7251 | 149.77 | 890.86
| Шпаклевка |  | кг |  |  |  | 9.7251 | 149.77
| Окраска масляныим составами ранее окрашенных поверхностей трууб: :стальных за 2 раз |  | м2 | 8.32 | 7.738 | 903.29 |  | 132.28 | 1035.57
| 189 квартал - 4 |  |  | 8.32 | 7.738 | 903.29 | 1.6224 | 132.28 | 1035.57
| Олифа |  | кг |  |  |  | 0.3328 | 17.51
| Эмаль ПФ-115 голубая |  | кг |  |  |  | 1.2896 | 114.77
| Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей:без подг с расчисткой старой краски до 10% |  | м2 | 11.35 | 2.383 | 281.9 |  | 183.15 | 465.05
| 189 квартал - 4 |  |  | 11.35 | 2.383 | 281.9 | 2.3351 | 183.15 | 465.05
| Олифа |  | кг |  |  |  | 0.678 | 35.67
| Эмаль ПФ-115 голубая |  | кг |  |  |  | 1.6571 | 147.48
| Улучшенная масляная окраска ранеен окрашенных стен:за 2р с расчисткой старой краски до 35% |  | м2 | 11.36 | 6.702 | 792.69 |  | 465.93 | 1258.62
| 189 квартал - 4 |  |  | 11.36 | 6.702 | 792.69 | 16.7741 | 465.93 | 1258.62
| Олифа |  | кг |  |  |  | 1.827 | 96.12
| Шпаклевка |  | кг |  |  |  | 13.05 | 200.97
| Эмаль ПФ-115 голубая |  | кг |  |  |  | 1.8971 | 168.84
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |  | 5.805 | 24.381 | 2776.02 |  |  | 2776.02
| Осмотр оголовков вент. каналов с целью предотвр их замерзан и закупорки в зимн время с запис в журн |  | 1000 м2 | 5.805 | 24.381 | 2776.02 |  |  | 2776.02
| 189 квартал - 4 |  |  | 5.805 | 24.381 | 2776.02 | 0 |  | 2776.02
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд |  |  | 7756.74 | 89.584 | 9449.1 |  | 960.14 | 10409.24
| Выкашивание газонов: газонокосилкой |  | м2 | 7740.3 | 77.403 | 8136.6 |  |  | 8136.6
| 189 квартал - 4 |  |  | 7740.3 | 77.403 | 8136.6 | 0 |  | 8136.6
| Заполнение песочницы песком |  | м3 | 1 | 0.11 | 11.46 |  | 615.58 | 627.04
| 189 квартал - 4 |  |  | 1 | 0.11 | 11.46 | 1.455 | 615.58 | 627.04
| Песок раств. |  | т |  |  |  | 1.455 | 615.58
| Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами |  | шт | 6 | 3.72 | 387.47 |  | 167.87 | 555.34
| 189 квартал - 4 |  |  | 6 | 3.72 | 387.47 | 1.98 | 167.87 | 555.34
| Олифа |  | кг |  |  |  | 0.18 | 9.47
| Эмаль ПФ-115 белая |  | кг |  |  |  | 1.8 | 158.4
| Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров: площадью до 5 м2 за 1 раз |  | м2 | 5.44 | 3.101 | 366.73 |  | 21.56 | 388.29
| 189 квартал - 4 |  |  | 5.44 | 3.101 | 366.73 | 0.4589 | 21.56 | 388.29
| Олифа |  | кг |  |  |  | 0.0816 | 4.29
| Уайт-спирит |  | л |  |  |  | 0.2979 | 13.26
| Эмаль ПФ-115 серая |  | кг |  |  |  | 0.0794 | 4.01
| Окраска поверхности песочницы |  | песочница | 1 | 0.66 | 68.75 |  | 45.89 | 114.64
| 189 квартал - 4 |  |  | 1 | 0.66 | 68.75 | 0.536 | 45.89 | 114.64
| Олифа |  | кг |  |  |  | 0.036 | 1.89
| Эмаль ПФ-115 белая |  | кг |  |  |  | 0.5 | 44
| Окраска шведских стенок, лестниц |  | лестница | 3 | 4.59 | 478.09 |  | 109.24 | 587.33
| 189 квартал - 4 |  |  | 3 | 4.59 | 478.09 | 1.35 | 109.24 | 587.33
| Олифа |  | кг |  |  |  | 0.27 | 14.2
| Эмаль ПФ-115 белая |  | кг |  |  |  | 1.08 | 95.04
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш |  |  | 233.92 | 34.334 | 3909.22 |  | 903.99 | 4813.21
| Остекление оконным стеклом толщ. 4 мм слуховых окон: с одинарным переплётом |  | м2 | 1 | 0.84 | 95.64 |  | 435.27 | 530.91
| 189 квартал - 4 |  |  | 1 | 0.84 | 95.64 | 7.2975 | 435.27 | 530.91
| Гвозди 1,6*25 |  | кг |  |  |  | 0.0075 | 0.38
| Стекло 4мм |  | м2 |  |  |  | 1.17 | 410.41
| Штапик оконный |  | м |  |  |  | 6.12 | 24.48
| Очистка желобов от грязи и листьев |  | м2 | 170.92 | 13.674 | 1556.88 |  |  | 1556.88
| 189 квартал - 4 |  |  | 170.92 | 13.674 | 1556.88 | 0 |  | 1556.88
| Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30см.Скалывание сосулек. |  | м2 | 50 | 14.4 | 1639.58 |  |  | 1639.58
| 189 квартал - 4 |  |  | 50 | 14.4 | 1639.58 | 0 |  | 1639.58
| Смена :отливов(отметов)водосточных труб |  | шт | 2 | 1.22 | 138.91 |  | 464.18 | 603.09
| 189 квартал - 4 |  |  | 2 | 1.22 | 138.91 | 2.004 | 464.18 | 603.09
| Отметы водосточные |  | шт |  |  |  | 2 | 464
| Проволока вязальная |  | кг |  |  |  | 0.004 | 0.18
| Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц и подмостей |  | м | 10 | 4.2 | 478.21 |  | 4.54 | 482.75
| 189 квартал - 4 |  |  | 10 | 4.2 | 478.21 | 0.1 | 4.54 | 482.75
| Проволока вязальная |  | кг |  |  |  | 0.1 | 4.54
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление,горячее водосн) |  |  | 40.809 | 41.66 | 5521.95 |  | 0.15 | 5522.1
| Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения |  | 100 м | 3.359 | 16.829 | 2615.67 |  | 0.15 | 2615.82
| 189 квартал - 4 |  |  | 3.359 | 16.829 | 2615.67 | 0.0007 | 0.15 | 2615.82
| Лен сантехнический |  | кг |  |  |  | 0.0007 | 0.15
| Ликвидация воздушных пробок в системе отопления |  | 1 стояк | 25 | 14 | 1594.04 |  |  | 1594.04
| 189 квартал - 4 |  |  | 25 | 14 | 1594.04 | 0 |  | 1594.04
| Промывка трубопроводов системы центрального отопления, горячего водоснбжения |  | 100 м3 здания | 12.45 | 10.831 | 1312.24 |  |  | 1312.24
| 189 квартал - 4 |  |  | 12.45 | 10.831 | 1312.24 | 0 |  | 1312.24
| Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед |  |  | 46.088 | 108.846 | 13940.41 |  | 399.17 | 14339.58
| Запуск системы отопления |  | 1000 м3 здания | 12.45 | 18.177 | 2334.84 |  |  | 2334.84
| 189 квартал - 4 |  |  | 12.45 | 18.177 | 2334.84 | 0 |  | 2334.84
| Изоляция трубопроводов отопления |  | 1 м3 | 0.1 | 1.517 | 197.77 |  | 399.17 | 596.94
| 189 квартал - 4 |  |  | 0.1 | 1.517 | 197.77 | 0.291 | 399.17 | 596.94
| Скотч 50мм/66 м |  | шт |  |  |  | 0.167 | 6.73
| Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08) |  | м3 |  |  |  | 0.124 | 392.44
| Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях |  | 1000 м2 | 21.538 | 86.152 | 11066.22 |  |  | 11066.22
| 189 квартал - 4 |  |  | 21.538 | 86.152 | 11066.22 | 0 |  | 11066.22
| Очистка от наледи и льда труб канализационного стояка над кровлей, в чердаке(состоит из 2 труб) |  | шт | 12 | 3 | 341.58 |  |  | 341.58
| 189 квартал - 4 |  |  | 12 | 3 | 341.58 | 0 |  | 341.58
| Текущий ремонт подъезда |  |  | 1 | 1 | 24199 |  |  | 24199
| Текущий ремонт подъезда |  | подъезд | 1 | 1 | 24199 |  |  | 24199
| 189 квартал - 4 |  |  | 1 | 1 | 24199 | 0 |  | 24199
Итого: |  |  |  | 8215.42 | 388.744 | 70582.24 | 79.45 | 6935 | 77517.24
Сдал:
подпись МП
Принял:
подпись МП
Настройка
Обновить
Обновить
Настройка