## Sheet1
Ведомость по планируемым работам
По Строение "189 квартал - 8". По Подрядчику "ИП Камалутдинова Т.Н.". По договору "дог.подряда №13/2005 от 01.02.05г.". По всем Работам. По всем .
Дата выполнения | Работа / Строение / Материалы |  | Ед. | Объем работ | Количество чел / часов | Стоимость работ | Количество материалов | Стоимость материалов | Всего
| Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов |  |  | 9.838 | 26.376 | 3140.91 |  |  | 3140.91
| Осмотр внутренней отделки стен |  | 1000 м2 | 0.788 | 3.152 | 404.87 |  |  | 404.87
| 189 квартал - 8 |  |  | 0.788 | 3.152 | 404.87 | 0 |  | 404.87
| Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год) |  | 1000 м2 | 2.34 | 6.084 | 781.49 |  |  | 781.49
| 189 квартал - 8 |  |  | 2.34 | 6.084 | 781.49 | 0 |  | 781.49
| Осмотр перекрытий (2 раза в год) |  | 1000 м2 | 1.808 | 2.477 | 282.03 |  |  | 282.03
| 189 квартал - 8 |  |  | 1.808 | 2.477 | 282.03 | 0 |  | 282.03
| Осмотр покрытий полов |  | 1000 м2 | 0.142 | 0.159 | 20.42 |  |  | 20.42
| 189 квартал - 8 |  |  | 0.142 | 0.159 | 20.42 | 0 |  | 20.42
| Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год) |  | 1000 м2 | 4.65 | 14.461 | 1646.59 |  |  | 1646.59
| 189 квартал - 8 |  |  | 4.65 | 14.461 | 1646.59 | 0 |  | 1646.59
| Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год) |  | 1000 м2 | 0.11 | 0.043 | 5.51 |  |  | 5.51
| 189 квартал - 8 |  |  | 0.11 | 0.043 | 5.51 | 0 |  | 5.51
| Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов |  |  | 0.8 | 1.24 | 141.19 |  | 363.24 | 504.43
| Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2 |  | м2 | 0.8 | 1.24 | 141.19 |  | 363.24 | 504.43
| 189 квартал - 8 |  |  | 0.8 | 1.24 | 141.19 | 19.199 | 363.24 | 504.43
| Гвозди 1,6*25 |  | кг |  |  |  | 0.015 | 0.76
| Стекло 4мм |  | м2 |  |  |  | 0.824 | 289.04
| Штапик оконный |  | м |  |  |  | 18.36 | 73.44
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов |  |  | 45 | 34.06 | 4364.4 |  | 2582.31 | 6946.71
| Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона |  | шт | 36 | 9 | 1156.05 |  |  | 1156.05
| 189 квартал - 8 |  |  | 36 | 9 | 1156.05 | 0 |  | 1156.05
| Перевод ГВС по телефонограмме |  | шт | 2 | 1 | 128.45 |  |  | 128.45
| 189 квартал - 8 |  |  | 2 | 1 | 128.45 | 0 |  | 128.45
| Подготовка ИТП к отопительному сезону |  | шт | 1 | 20.34 | 2612.67 |  | 122.33 | 2735
| 189 квартал - 8 |  |  | 1 | 20.34 | 2612.67 | 5 | 122.33 | 2735
| Прокладки паранитовые 80 |  | шт |  |  |  | 2 | 56.72
| Прокладки паранитовые д-50 |  | шт |  |  |  | 3 | 65.61
| Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром: 25 мм |  | шт | 1 | 2.14 | 265.42 |  | 1216.96 | 1482.38
| 189 квартал - 8 |  |  | 1 | 2.14 | 265.42 | 2 | 1216.96 | 1482.38
| Клапан предохранит.ду25 |  | шт |  |  |  | 1 | 1201.96
| Резьба ду25 |  | шт |  |  |  | 1 | 15
| Установка манометров |  | комплект | 2 | 0.5 | 66.19 |  | 793.02 | 859.21
| 189 квартал - 8 |  |  | 2 | 0.5 | 66.19 | 2.06 | 793.02 | 859.21
| Лен сантехнический |  | кг |  |  |  | 0.06 | 13.02
| Манометр техн.МП100 0-1,6 мПа |  | шт |  |  |  | 2 | 780
| Установка термометров |  | комплект | 3 | 1.08 | 135.62 |  | 450 | 585.62
| 189 квартал - 8 |  |  | 3 | 1.08 | 135.62 | 3 | 450 | 585.62
| Термометр ТТЖ-М |  | шт |  |  |  | 3 | 450
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта внутр отделки помещ общ пользован |  |  | 73.13 | 23.559 | 2718.97 |  | 931.13 | 3650.1
| Окраска клеевыми составами: простая |  | м2 | 42.1 | 6.736 | 741.09 |  | 149.77 | 890.86
| 189 квартал - 8 |  |  | 42.1 | 6.736 | 741.09 | 9.7251 | 149.77 | 890.86
| Шпаклевка |  | кг |  |  |  | 9.7251 | 149.77
| Окраска масляныим составами ранее окрашенных поверхностей трууб: :стальных за 2 раз |  | м2 | 8.32 | 7.738 | 903.29 |  | 132.28 | 1035.57
| 189 квартал - 8 |  |  | 8.32 | 7.738 | 903.29 | 1.6224 | 132.28 | 1035.57
| Олифа |  | кг |  |  |  | 0.3328 | 17.51
| Эмаль ПФ-115 голубая |  | кг |  |  |  | 1.2896 | 114.77
| Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей:без подг с расчисткой старой краски до 10% |  | м2 | 11.35 | 2.383 | 281.9 |  | 183.15 | 465.05
| 189 квартал - 8 |  |  | 11.35 | 2.383 | 281.9 | 2.3351 | 183.15 | 465.05
| Олифа |  | кг |  |  |  | 0.678 | 35.67
| Эмаль ПФ-115 голубая |  | кг |  |  |  | 1.6571 | 147.48
| Улучшенная масляная окраска ранеен окрашенных стен:за 2р с расчисткой старой краски до 35% |  | м2 | 11.36 | 6.702 | 792.69 |  | 465.93 | 1258.62
| 189 квартал - 8 |  |  | 11.36 | 6.702 | 792.69 | 16.7741 | 465.93 | 1258.62
| Олифа |  | кг |  |  |  | 1.827 | 96.12
| Шпаклевка |  | кг |  |  |  | 13.05 | 200.97
| Эмаль ПФ-115 голубая |  | кг |  |  |  | 1.8971 | 168.84
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |  | 5.85 | 24.57 | 2797.54 |  |  | 2797.54
| Осмотр оголовков вент. каналов с целью предотвр их замерзан и закупорки в зимн время с запис в журн |  | 1000 м2 | 5.85 | 24.57 | 2797.54 |  |  | 2797.54
| 189 квартал - 8 |  |  | 5.85 | 24.57 | 2797.54 | 0 |  | 2797.54
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд |  |  | 3875.34 | 54.844 | 5792.97 |  | 821.26 | 6614.23
| Выкашивание газонов: газонокосилкой |  | м2 | 3823.1 | 38.231 | 4018.84 |  |  | 4018.84
| 189 квартал - 8 |  |  | 3823.1 | 38.231 | 4018.84 | 0 |  | 4018.84
| Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами |  | шт | 6 | 3.72 | 387.47 |  | 167.87 | 555.34
| 189 квартал - 8 |  |  | 6 | 3.72 | 387.47 | 1.98 | 167.87 | 555.34
| Олифа |  | кг |  |  |  | 0.18 | 9.47
| Эмаль ПФ-115 белая |  | кг |  |  |  | 1.8 | 158.4
| Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров: площадью до 5 м2 за 1 раз |  | м2 | 5.44 | 3.101 | 366.73 |  | 21.56 | 388.29
| 189 квартал - 8 |  |  | 5.44 | 3.101 | 366.73 | 0.4589 | 21.56 | 388.29
| Олифа |  | кг |  |  |  | 0.0816 | 4.29
| Уайт-спирит |  | л |  |  |  | 0.2979 | 13.26
| Эмаль ПФ-115 серая |  | кг |  |  |  | 0.0794 | 4.01
| Окраска ранее окрашенных деревянных ограждений |  | м | 40.8 | 9.792 | 1019.93 |  | 631.83 | 1651.76
| 189 квартал - 8 |  |  | 40.8 | 9.792 | 1019.93 | 7.344 | 631.83 | 1651.76
| Олифа |  | кг |  |  |  | 0.408 | 21.46
| Эмаль ПФ-115 белая |  | кг |  |  |  | 6.936 | 610.37
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш |  |  | 223.6 | 29.547 | 3364.22 |  | 653.33 | 4017.55
| Остекление оконным стеклом толщ. 4 мм слуховых окон: с одинарным переплётом |  | м2 | 0.4 | 0.336 | 38.26 |  | 420.58 | 458.84
| 189 квартал - 8 |  |  | 0.4 | 0.336 | 38.26 | 3.6255 | 420.58 | 458.84
| Гвозди 1,6*25 |  | кг |  |  |  | 0.0075 | 0.38
| Стекло 4мм |  | м2 |  |  |  | 1.17 | 410.41
| Штапик оконный |  | м |  |  |  | 2.448 | 9.79
| Очистка желобов от грязи и листьев |  | м2 | 170.95 | 13.676 | 1557.15 |  |  | 1557.15
| 189 квартал - 8 |  |  | 170.95 | 13.676 | 1557.15 | 0 |  | 1557.15
| Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30см.Скалывание сосулек. |  | м2 | 50 | 14.4 | 1639.58 |  |  | 1639.58
| 189 квартал - 8 |  |  | 50 | 14.4 | 1639.58 | 0 |  | 1639.58
| Смена :отливов(отметов)водосточных труб |  | шт | 1 | 0.61 | 69.45 |  | 232.18 | 301.63
| 189 квартал - 8 |  |  | 1 | 0.61 | 69.45 | 1.004 | 232.18 | 301.63
| Отметы водосточные |  | шт |  |  |  | 1 | 232
| Проволока вязальная |  | кг |  |  |  | 0.004 | 0.18
| Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц и подмостей |  | м | 1.25 | 0.525 | 59.78 |  | 0.57 | 60.35
| 189 квартал - 8 |  |  | 1.25 | 0.525 | 59.78 | 0.0125 | 0.57 | 60.35
| Проволока вязальная |  | кг |  |  |  | 0.0125 | 0.57
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление,горячее водосн) |  |  | 25.6 | 33.079 | 4543.5 |  | 0.15 | 4543.65
| Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения |  | 100 м | 3.359 | 16.829 | 2615.67 |  | 0.15 | 2615.82
| 189 квартал - 8 |  |  | 3.359 | 16.829 | 2615.67 | 0.0007 | 0.15 | 2615.82
| Лен сантехнический |  | кг |  |  |  | 0.0007 | 0.15
| Ликвидация воздушных пробок в системе отопления |  | 1 стояк | 10 | 5.6 | 637.62 |  |  | 637.62
| 189 квартал - 8 |  |  | 10 | 5.6 | 637.62 | 0 |  | 637.62
| Промывка трубопроводов системы центрального отопления, горячего водоснбжения |  | 100 м3 здания | 12.241 | 10.65 | 1290.21 |  |  | 1290.21
| 189 квартал - 8 |  |  | 12.241 | 10.65 | 1290.21 | 0 |  | 1290.21
| Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед |  |  | 33.941 | 105.789 | 13591.5 |  | 399.17 | 13990.67
| Запуск системы отопления |  | 1000 м3 здания | 12.241 | 17.872 | 2295.65 |  |  | 2295.65
| 189 квартал - 8 |  |  | 12.241 | 17.872 | 2295.65 | 0 |  | 2295.65
| Изоляция трубопроводов отопления |  | 1 м3 | 0.1 | 1.517 | 197.77 |  | 399.17 | 596.94
| 189 квартал - 8 |  |  | 0.1 | 1.517 | 197.77 | 0.291 | 399.17 | 596.94
| Скотч 50мм/66 м |  | шт |  |  |  | 0.167 | 6.73
| Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08) |  | м3 |  |  |  | 0.124 | 392.44
| Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях |  | 1000 м2 | 21.6 | 86.4 | 11098.08 |  |  | 11098.08
| 189 квартал - 8 |  |  | 21.6 | 86.4 | 11098.08 | 0 |  | 11098.08
| Текущий ремонт подъезда |  |  | 1 | 1 | 23774 |  |  | 23774
| Текущий ремонт подъезда |  | подъезд | 1 | 1 | 23774 |  |  | 23774
| 189 квартал - 8 |  |  | 1 | 1 | 23774 | 0 |  | 23774
Итого: |  |  |  | 4294.1 | 334.064 | 64229.2 | 76.43 | 5750.59 | 69979.79
Сдал:
подпись МП
Принял:
подпись МП
Настройка
Обновить
Обновить
Настройка