## Sheet1
Ведомость по планируемым работам
По Строение "206 квартал - 5". По Подрядчику "ИП Акулова Е.В.". По договору "договору-подряда №34п/2009 от 01.11.2009г.". По всем Работам. По всем .
Дата выполнения | Работа / Строение / Материалы |  | Ед. | Объем работ | Количество чел / часов | Стоимость работ | Количество материалов | Стоимость материалов | Всего
| Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов |  |  | 131.163 | 32.271 | 3954 |  |  | 3954
| Осмотр внутренней отделки стен |  | 1000 м2 | 1.44 | 5.76 | 739.87 |  |  | 739.87
| 206 квартал - 5 |  |  | 1.44 | 5.76 | 739.87 | 0 |  | 739.87
| Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год) |  | 1000 м2 | 2.673 | 6.95 | 892.7 |  |  | 892.7
| 206 квартал - 5 |  |  | 2.673 | 6.95 | 892.7 | 0 |  | 892.7
| Осмотр перекрытий (2 раза в год) |  | 1000 м2 | 2.191 | 3.002 | 341.77 |  |  | 341.77
| 206 квартал - 5 |  |  | 2.191 | 3.002 | 341.77 | 0 |  | 341.77
| Осмотр покрытий полов |  | 1000 м2 | 0.753 | 0.843 | 108.33 |  |  | 108.33
| 206 квартал - 5 |  |  | 0.753 | 0.843 | 108.33 | 0 |  | 108.33
| Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год) |  | м | 120 | 5.28 | 678.22 |  |  | 678.22
| 206 квартал - 5 |  |  | 120 | 5.28 | 678.22 | 0 |  | 678.22
| Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год) |  | 1000 м2 | 3.248 | 10.101 | 1150.13 |  |  | 1150.13
| 206 квартал - 5 |  |  | 3.248 | 10.101 | 1150.13 | 0 |  | 1150.13
| Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год) |  | 1000 м2 | 0.858 | 0.335 | 42.98 |  |  | 42.98
| 206 квартал - 5 |  |  | 0.858 | 0.335 | 42.98 | 0 |  | 42.98
| Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов |  |  | 5 | 6.05 | 653.4 |  | 6126.65 | 6780.05
| Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замазке при площ стекол до 1 м2 |  | м2 | 5 | 6.05 | 653.4 |  | 6126.65 | 6780.05
| 206 квартал - 5 |  |  | 5 | 6.05 | 653.4 | 81.935 | 6126.65 | 6780.05
| Гвозди 1,6*25 |  | кг |  |  |  | 0.015 | 0.76
| Стекло 4мм |  | м2 |  |  |  | 16.64 | 5864.77
| Штапик оконный |  | м |  |  |  | 65.28 | 261.12
| Работы, выполняемые в зданиях с подвалами |  |  | 2192 | 21.92 | 2495.81 |  |  | 2495.81
| Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов |  | м2 | 2192 | 21.92 | 2495.81 |  |  | 2495.81
| 206 квартал - 5 |  |  | 2192 | 21.92 | 2495.81 | 0 |  | 2495.81
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов |  |  | 43 | 37.34 | 4647.84 |  | 320.15 | 4967.99
| Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона |  | шт | 32 | 8 | 1027.6 |  |  | 1027.6
| 206 квартал - 5 |  |  | 32 | 8 | 1027.6 | 0 |  | 1027.6
| Перевод ГВС по телефонограмме |  | шт | 2 | 1 | 128.45 |  |  | 128.45
| 206 квартал - 5 |  |  | 2 | 1 | 128.45 | 0 |  | 128.45
| Подготовка ИТП к отопительному сезону |  | шт | 1 | 20.34 | 2464.19 |  | 320.15 | 2784.34
| 206 квартал - 5 |  |  | 1 | 20.34 | 2464.19 | 10.1 | 320.15 | 2784.34
| Болт 16*70 |  | кг |  |  |  | 0.9 | 65.51
| Гайка М 16 |  | кг |  |  |  | 0.05 | 5.13
| Прокладки паранитовые 80 |  | шт |  |  |  | 6 | 170.16
| Прокладки паранитовые д-50 |  | шт |  |  |  | 3 | 65.61
| Резина листовая |  | кг |  |  |  | 0.15 | 13.74
| Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период |  | шт | 8 | 8 | 1027.6 |  |  | 1027.6
| 206 квартал - 5 |  |  | 8 | 8 | 1027.6 | 0 |  | 1027.6
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |  | 31.088 | 39.893 | 4542.19 |  |  | 4542.19
| Осмотр оголовков вент. каналов с целью предотвр их замерзан и закупорки в зимн время с запис в журн |  | 1000 м2 | 5.479 | 23.012 | 2620.12 |  |  | 2620.12
| 206 квартал - 5 |  |  | 5.479 | 23.012 | 2620.12 | 0 |  | 2620.12
| Проверка испр ветн каналов,правильн распол оголов вент канал относит крыши и наличия течи в вент кан |  | 1000 м2 | 2.673 | 11.227 | 1278.26 |  |  | 1278.26
| 206 квартал - 5 |  |  | 2.673 | 11.227 | 1278.26 | 0 |  | 1278.26
| Проверка исправности канализационных вытяжек |  | 1000 м2 | 1.336 | 5.611 | 638.89 |  |  | 638.89
| 206 квартал - 5 |  |  | 1.336 | 5.611 | 638.89 | 0 |  | 638.89
| Прочистка вентиляционных каналов |  | м | 21.6 | 0.043 | 4.92 |  |  | 4.92
| 206 квартал - 5 |  |  | 21.6 | 0.043 | 4.92 | 0 |  | 4.92
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд |  |  | 800 | 8 | 840.96 |  |  | 840.96
| Выкашивание газонов: газонокосилкой |  | м2 | 800 | 8 | 840.96 |  |  | 840.96
| 206 квартал - 5 |  |  | 800 | 8 | 840.96 | 0 |  | 840.96
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш |  |  | 35.673 | 9.757 | 1126.27 |  | 72.8 | 1199.07
| Герметизация трещин асбестоцементных листов |  | м2 | 2 | 0.04 | 4.61 |  | 72.8 | 77.41
| 206 квартал - 5 |  |  | 2 | 0.04 | 4.61 | 0.52 | 72.8 | 77.41
| Мастика "ТЭПСАН" |  | кг |  |  |  | 0.52 | 72.8
| Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30см.Скалывание сосулек. |  | м2 | 30 | 8.64 | 983.75 |  |  | 983.75
| 206 квартал - 5 |  |  | 30 | 8.64 | 983.75 | 0 |  | 983.75
| Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев |  | м2 | 2.673 | 0.027 | 3.04 |  |  | 3.04
| 206 квартал - 5 |  |  | 2.673 | 0.027 | 3.04 | 0 |  | 3.04
| Ремонт жалюзи слуховых окон |  | шт | 1 | 1.05 | 134.87 |  |  | 134.87
| 206 квартал - 5 |  |  | 1 | 1.05 | 134.87 | 0 |  | 134.87
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление,горячее водосн) |  |  | 124.1 | 120.801 | 15167.44 |  |  | 15167.44
| Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения |  | 100 м | 3.1 | 15.531 | 2413.98 |  |  | 2413.98
| 206 квартал - 5 |  |  | 3.1 | 15.531 | 2413.98 | 0 |  | 2413.98
| Промывка трубопроводов системы центрального отопления, горячего водоснбжения |  | 100 м3 здания | 121 | 105.27 | 12753.46 |  |  | 12753.46
| 206 квартал - 5 |  |  | 121 | 105.27 | 12753.46 | 0 |  | 12753.46
| Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед |  |  | 76.541 | 93.917 | 11704.96 |  |  | 11704.96
| Запуск системы отопления |  | 1000 м3 здания | 12.105 | 17.673 | 2270.13 |  |  | 2270.13
| 206 квартал - 5 |  |  | 12.105 | 17.673 | 2270.13 | 0 |  | 2270.13
| Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях |  | 1000 м2 | 14.436 | 57.744 | 7417.22 |  |  | 7417.22
| 206 квартал - 5 |  |  | 14.436 | 57.744 | 7417.22 | 0 |  | 7417.22
| Очистка канализационной сети: внутренней |  | м | 50 | 18.5 | 2017.61 |  |  | 2017.61
| 206 квартал - 5 |  |  | 50 | 18.5 | 2017.61 | 0 |  | 2017.61
Итого: |  |  |  | 3438.56 | 369.949 | 45132.87 | 92.55 | 6519.6 | 51652.47
Сдал:
подпись МП
Принял:
подпись МП
Настройка
Обновить
Обновить
Настройка