## Sheet1
Ведомость по планируемым работам
По Строение "207/210 квартал - 10". По Подрядчику "ИП Маньков В.А.". По договору "№426 /2004 от 15.11.2004г.". По всем Работам. По всем .
Дата выполнения | Работа / Строение / Материалы |  | Ед. | Объем работ | Количество чел / часов | Стоимость работ | Количество материалов | Стоимость материалов | Всего
| Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов |  |  | 14.887 | 31.337 | 3696.71 |  |  | 3696.71
| Осмотр внутренней отделки стен |  | 1000 м2 | 1 | 4 | 513.8 |  |  | 513.8
| 207/210 квартал - 10 |  |  | 1 | 4 | 513.8 | 0 |  | 513.8
| Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год) |  | 1000 м2 | 1.261 | 3.279 | 421.14 |  |  | 421.14
| 207/210 квартал - 10 |  |  | 1.261 | 3.279 | 421.14 | 0 |  | 421.14
| Осмотр перекрытий (2 раза в год) |  | 1000 м2 | 3.906 | 5.351 | 609.29 |  |  | 609.29
| 207/210 квартал - 10 |  |  | 3.906 | 5.351 | 609.29 | 0 |  | 609.29
| Осмотр покрытий полов |  | 1000 м2 | 0.4 | 0.448 | 57.55 |  |  | 57.55
| 207/210 квартал - 10 |  |  | 0.4 | 0.448 | 57.55 | 0 |  | 57.55
| Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год) |  | 1000 м2 | 5.52 | 17.167 | 1954.66 |  |  | 1954.66
| 207/210 квартал - 10 |  |  | 5.52 | 17.167 | 1954.66 | 0 |  | 1954.66
| Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год) |  | 1000 м2 | 2.8 | 1.092 | 140.27 |  |  | 140.27
| 207/210 квартал - 10 |  |  | 2.8 | 1.092 | 140.27 | 0 |  | 140.27
| Работы, выполняемые в зданиях с подвалами |  |  | 983.1 | 9.831 | 1119.36 |  |  | 1119.36
| Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов |  | м2 | 983.1 | 9.831 | 1119.36 |  |  | 1119.36
| 207/210 квартал - 10 |  |  | 983.1 | 9.831 | 1119.36 | 0 |  | 1119.36
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов |  |  | 41 | 35.34 | 4390.94 |  | 135.25 | 4526.19
| Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона |  | шт | 32 | 8 | 1027.6 |  |  | 1027.6
| 207/210 квартал - 10 |  |  | 32 | 8 | 1027.6 | 0 |  | 1027.6
| Перевод ГВС по телефонограмме |  | шт | 2 | 1 | 128.45 |  |  | 128.45
| 207/210 квартал - 10 |  |  | 2 | 1 | 128.45 | 0 |  | 128.45
| Подготовка ИТП к отопительному сезону |  | шт | 1 | 20.34 | 2464.19 |  | 135.25 | 2599.44
| 207/210 квартал - 10 |  |  | 1 | 20.34 | 2464.19 | 3.34 | 135.25 | 2599.44
| Прокладки паранитовые 80 |  | шт |  |  |  | 2 | 56.72
| Прокладки паранитовые д-50 |  | шт |  |  |  | 1 | 21.87
| Резина листовая |  | кг |  |  |  | 0.2 | 13.71
| Сальниковая набивка 8*8 мм |  | кг |  |  |  | 0.14 | 42.95
| Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период |  | шт | 6 | 6 | 770.7 |  |  | 770.7
| 207/210 квартал - 10 |  |  | 6 | 6 | 770.7 | 0 |  | 770.7
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |  | 7.566 | 31.777 | 3618.15 |  |  | 3618.15
| Осмотр оголовков вент. каналов с целью предотвр их замерзан и закупорки в зимн время с запис в журн |  | 1000 м2 | 6.305 | 26.481 | 3015.13 |  |  | 3015.13
| 207/210 квартал - 10 |  |  | 6.305 | 26.481 | 3015.13 | 0 |  | 3015.13
| Проверка испр ветн каналов,правильн распол оголов вент канал относит крыши и наличия течи в вент кан |  | 1000 м2 | 1.261 | 5.296 | 603.02 |  |  | 603.02
| 207/210 квартал - 10 |  |  | 1.261 | 5.296 | 603.02 | 0 |  | 603.02
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд |  |  | 5600 | 56 | 5886.72 |  |  | 5886.72
| Выкашивание газонов: газонокосилкой |  | м2 | 5600 | 56 | 5886.72 |  |  | 5886.72
| 207/210 квартал - 10 |  |  | 5600 | 56 | 5886.72 | 0 |  | 5886.72
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш |  |  | 660 | 51.08 | 5815.97 |  |  | 5815.97
| Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30см.Скалывание сосулек. |  | м2 | 160 | 46.08 | 5246.67 |  |  | 5246.67
| 207/210 квартал - 10 |  |  | 160 | 46.08 | 5246.67 | 0 |  | 5246.67
| Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев |  | м2 | 500 | 5 | 569.3 |  |  | 569.3
| 207/210 квартал - 10 |  |  | 500 | 5 | 569.3 | 0 |  | 569.3
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление,горячее водосн) |  |  | 3.2 | 16.032 | 2491.85 |  |  | 2491.85
| Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения |  | 100 м | 3.2 | 16.032 | 2491.85 |  |  | 2491.85
| 207/210 квартал - 10 |  |  | 3.2 | 16.032 | 2491.85 | 0 |  | 2491.85
| Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед |  |  | 111.956 | 108.936 | 13166.25 |  |  | 13166.25
| Запуск системы отопления |  | 1000 м3 здания | 13.196 | 19.266 | 2474.74 |  |  | 2474.74
| 207/210 квартал - 10 |  |  | 13.196 | 19.266 | 2474.74 | 0 |  | 2474.74
| Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях |  | 1000 м2 | 11.76 | 47.04 | 6042.29 |  |  | 6042.29
| 207/210 квартал - 10 |  |  | 11.76 | 47.04 | 6042.29 | 0 |  | 6042.29
| Очистка канализационной сети: внутренней |  | м | 75 | 27.75 | 3026.41 |  |  | 3026.41
| 207/210 квартал - 10 |  |  | 75 | 27.75 | 3026.41 | 0 |  | 3026.41
| Очистка канализационной сети: дворовой |  | м | 12 | 14.88 | 1622.81 |  |  | 1622.81
| 207/210 квартал - 10 |  |  | 12 | 14.88 | 1622.81 | 0 |  | 1622.81
| Текущий ремонт подъезда |  |  | 1 | 1 | 23000 |  |  | 23000
| Текущий ремонт подъезда |  | подъезд | 1 | 1 | 23000 |  |  | 23000
| 207/210 квартал - 10 |  |  | 1 | 1 | 23000 | 0 |  | 23000
Итого: |  |  |  | 7422.71 | 341.333 | 63185.95 | 3.34 | 135.25 | 63321.2
Сдал:
подпись МП
Принял:
подпись МП
Настройка
Обновить
Обновить
Настройка