## Sheet1
Ведомость по планируемым работам
По Строение "207/210 квартал - 16". По Подрядчику "ИП Маньков В.А.". По договору "№426 /2004 от 15.11.2004г.". По всем Работам. По всем .
Дата выполнения | Работа / Строение / Материалы |  | Ед. | Объем работ | Количество чел / часов | Стоимость работ | Количество материалов | Стоимость материалов | Всего
| Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов |  |  | 21.736 | 45.754 | 5401.19 |  |  | 5401.19
| Осмотр внутренней отделки стен |  | 1000 м2 | 1.5 | 6 | 770.7 |  |  | 770.7
| 207/210 квартал - 16 |  |  | 1.5 | 6 | 770.7 | 0 |  | 770.7
| Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год) |  | 1000 м2 | 1.886 | 4.904 | 629.87 |  |  | 629.87
| 207/210 квартал - 16 |  |  | 1.886 | 4.904 | 629.87 | 0 |  | 629.87
| Осмотр перекрытий (2 раза в год) |  | 1000 м2 | 5.83 | 7.987 | 909.41 |  |  | 909.41
| 207/210 квартал - 16 |  |  | 5.83 | 7.987 | 909.41 | 0 |  | 909.41
| Осмотр покрытий полов |  | 1000 м2 | 0.6 | 0.672 | 86.32 |  |  | 86.32
| 207/210 квартал - 16 |  |  | 0.6 | 0.672 | 86.32 | 0 |  | 86.32
| Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год) |  | 1000 м2 | 7.92 | 24.631 | 2804.51 |  |  | 2804.51
| 207/210 квартал - 16 |  |  | 7.92 | 24.631 | 2804.51 | 0 |  | 2804.51
| Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год) |  | 1000 м2 | 4 | 1.56 | 200.38 |  |  | 200.38
| 207/210 квартал - 16 |  |  | 4 | 1.56 | 200.38 | 0 |  | 200.38
| Работы, выполняемые в зданиях с подвалами |  |  | 1.464 | 0.015 | 1.66 |  |  | 1.66
| Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов |  | м2 | 1.464 | 0.015 | 1.66 |  |  | 1.66
| 207/210 квартал - 16 |  |  | 1.464 | 0.015 | 1.66 | 0 |  | 1.66
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов |  |  | 41 | 35.34 | 4390.94 |  | 135.25 | 4526.19
| Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона |  | шт | 32 | 8 | 1027.6 |  |  | 1027.6
| 207/210 квартал - 16 |  |  | 32 | 8 | 1027.6 | 0 |  | 1027.6
| Перевод ГВС по телефонограмме |  | шт | 2 | 1 | 128.45 |  |  | 128.45
| 207/210 квартал - 16 |  |  | 2 | 1 | 128.45 | 0 |  | 128.45
| Подготовка ИТП к отопительному сезону |  | шт | 1 | 20.34 | 2464.19 |  | 135.25 | 2599.44
| 207/210 квартал - 16 |  |  | 1 | 20.34 | 2464.19 | 3.34 | 135.25 | 2599.44
| Прокладки паранитовые 80 |  | шт |  |  |  | 2 | 56.72
| Прокладки паранитовые д-50 |  | шт |  |  |  | 1 | 21.87
| Резина листовая |  | кг |  |  |  | 0.2 | 13.71
| Сальниковая набивка 8*8 мм |  | кг |  |  |  | 0.14 | 42.95
| Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период |  | шт | 6 | 6 | 770.7 |  |  | 770.7
| 207/210 квартал - 16 |  |  | 6 | 6 | 770.7 | 0 |  | 770.7
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |  | 11.316 | 47.527 | 5411.45 |  |  | 5411.45
| Осмотр оголовков вент. каналов с целью предотвр их замерзан и закупорки в зимн время с запис в журн |  | 1000 м2 | 9.43 | 39.606 | 4509.54 |  |  | 4509.54
| 207/210 квартал - 16 |  |  | 9.43 | 39.606 | 4509.54 | 0 |  | 4509.54
| Проверка испр ветн каналов,правильн распол оголов вент канал относит крыши и наличия течи в вент кан |  | 1000 м2 | 1.886 | 7.921 | 901.91 |  |  | 901.91
| 207/210 квартал - 16 |  |  | 1.886 | 7.921 | 901.91 | 0 |  | 901.91
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд |  |  | 7 | 0.07 | 7.36 |  |  | 7.36
| Выкашивание газонов: газонокосилкой |  | м2 | 7 | 0.07 | 7.36 |  |  | 7.36
| 207/210 квартал - 16 |  |  | 7 | 0.07 | 7.36 | 0 |  | 7.36
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш |  |  | 700 | 62.6 | 7127.64 |  |  | 7127.64
| Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30см.Скалывание сосулек. |  | м2 | 200 | 57.6 | 6558.34 |  |  | 6558.34
| 207/210 квартал - 16 |  |  | 200 | 57.6 | 6558.34 | 0 |  | 6558.34
| Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев |  | м2 | 500 | 5 | 569.3 |  |  | 569.3
| 207/210 квартал - 16 |  |  | 500 | 5 | 569.3 | 0 |  | 569.3
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление,горячее водосн) |  |  | 4.8 | 24.048 | 3737.78 |  |  | 3737.78
| Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения |  | 100 м | 4.8 | 24.048 | 3737.78 |  |  | 3737.78
| 207/210 квартал - 16 |  |  | 4.8 | 24.048 | 3737.78 | 0 |  | 3737.78
| Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед |  |  | 155.346 | 158.473 | 19205.65 |  |  | 19205.65
| Запуск системы отопления |  | 1000 м3 здания | 19.776 | 28.873 | 3708.74 |  |  | 3708.74
| 207/210 квартал - 16 |  |  | 19.776 | 28.873 | 3708.74 | 0 |  | 3708.74
| Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях |  | 1000 м2 | 17.57 | 70.28 | 9027.47 |  |  | 9027.47
| 207/210 квартал - 16 |  |  | 17.57 | 70.28 | 9027.47 | 0 |  | 9027.47
| Очистка канализационной сети: внутренней |  | м | 100 | 37 | 4035.22 |  |  | 4035.22
| 207/210 квартал - 16 |  |  | 100 | 37 | 4035.22 | 0 |  | 4035.22
| Очистка канализационной сети: дворовой |  | м | 18 | 22.32 | 2434.22 |  |  | 2434.22
| 207/210 квартал - 16 |  |  | 18 | 22.32 | 2434.22 | 0 |  | 2434.22
| Текущий ремонт подъезда |  |  | 2 | 2 | 46000 |  |  | 46000
| Текущий ремонт подъезда |  | подъезд | 2 | 2 | 46000 |  |  | 46000
| 207/210 квартал - 16 |  |  | 2 | 2 | 46000 | 0 |  | 46000
Итого: |  |  |  | 944.66 | 375.827 | 91283.67 | 3.34 | 135.25 | 91418.92
Сдал:
подпись МП
Принял:
подпись МП
Настройка
Обновить
Обновить
Настройка