## Sheet1
Ведомость по планируемым работам
По Строение "207/210 квартал - 18". По Подрядчику "ИП Маньков В.А.". По договору "№426 /2004 от 15.11.2004г.". По всем Работам. По всем .
Дата выполнения | Работа / Строение / Материалы |  | Ед. | Объем работ | Количество чел / часов | Стоимость работ | Количество материалов | Стоимость материалов | Всего
| Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов |  |  | 13.719 | 30.891 | 3639.65 |  |  | 3639.65
| Осмотр внутренней отделки стен |  | 1000 м2 | 1 | 4 | 513.8 |  |  | 513.8
| 207/210 квартал - 18 |  |  | 1 | 4 | 513.8 | 0 |  | 513.8
| Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год) |  | 1000 м2 | 1.271 | 3.305 | 424.48 |  |  | 424.48
| 207/210 квартал - 18 |  |  | 1.271 | 3.305 | 424.48 | 0 |  | 424.48
| Осмотр перекрытий (2 раза в год) |  | 1000 м2 | 3.893 | 5.333 | 607.26 |  |  | 607.26
| 207/210 квартал - 18 |  |  | 3.893 | 5.333 | 607.26 | 0 |  | 607.26
| Осмотр покрытий полов |  | 1000 м2 | 0.4 | 0.448 | 57.55 |  |  | 57.55
| 207/210 квартал - 18 |  |  | 0.4 | 0.448 | 57.55 | 0 |  | 57.55
| Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год) |  | 1000 м2 | 5.52 | 17.167 | 1954.66 |  |  | 1954.66
| 207/210 квартал - 18 |  |  | 5.52 | 17.167 | 1954.66 | 0 |  | 1954.66
| Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год) |  | 1000 м2 | 1.635 | 0.638 | 81.9 |  |  | 81.9
| 207/210 квартал - 18 |  |  | 1.635 | 0.638 | 81.9 | 0 |  | 81.9
| Работы, выполняемые в зданиях с подвалами |  |  | 977.8 | 9.778 | 1113.32 |  |  | 1113.32
| Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов |  | м2 | 977.8 | 9.778 | 1113.32 |  |  | 1113.32
| 207/210 квартал - 18 |  |  | 977.8 | 9.778 | 1113.32 | 0 |  | 1113.32
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов |  |  | 41 | 35.34 | 4390.94 |  | 135.25 | 4526.19
| Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона |  | шт | 32 | 8 | 1027.6 |  |  | 1027.6
| 207/210 квартал - 18 |  |  | 32 | 8 | 1027.6 | 0 |  | 1027.6
| Перевод ГВС по телефонограмме |  | шт | 2 | 1 | 128.45 |  |  | 128.45
| 207/210 квартал - 18 |  |  | 2 | 1 | 128.45 | 0 |  | 128.45
| Подготовка ИТП к отопительному сезону |  | шт | 1 | 20.34 | 2464.19 |  | 135.25 | 2599.44
| 207/210 квартал - 18 |  |  | 1 | 20.34 | 2464.19 | 3.34 | 135.25 | 2599.44
| Прокладки паранитовые 80 |  | шт |  |  |  | 2 | 56.72
| Прокладки паранитовые д-50 |  | шт |  |  |  | 1 | 21.87
| Резина листовая |  | кг |  |  |  | 0.2 | 13.71
| Сальниковая набивка 8*8 мм |  | кг |  |  |  | 0.14 | 42.95
| Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период |  | шт | 6 | 6 | 770.7 |  |  | 770.7
| 207/210 квартал - 18 |  |  | 6 | 6 | 770.7 | 0 |  | 770.7
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |  | 7.626 | 32.029 | 3646.85 |  |  | 3646.85
| Осмотр оголовков вент. каналов с целью предотвр их замерзан и закупорки в зимн время с запис в журн |  | 1000 м2 | 6.355 | 26.691 | 3039.04 |  |  | 3039.04
| 207/210 квартал - 18 |  |  | 6.355 | 26.691 | 3039.04 | 0 |  | 3039.04
| Проверка испр ветн каналов,правильн распол оголов вент канал относит крыши и наличия течи в вент кан |  | 1000 м2 | 1.271 | 5.338 | 607.81 |  |  | 607.81
| 207/210 квартал - 18 |  |  | 1.271 | 5.338 | 607.81 | 0 |  | 607.81
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд |  |  | 3270 | 32.7 | 3437.42 |  |  | 3437.42
| Выкашивание газонов: газонокосилкой |  | м2 | 3270 | 32.7 | 3437.42 |  |  | 3437.42
| 207/210 квартал - 18 |  |  | 3270 | 32.7 | 3437.42 | 0 |  | 3437.42
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш |  |  | 660 | 51.08 | 5815.97 |  |  | 5815.97
| Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30см.Скалывание сосулек. |  | м2 | 160 | 46.08 | 5246.67 |  |  | 5246.67
| 207/210 квартал - 18 |  |  | 160 | 46.08 | 5246.67 | 0 |  | 5246.67
| Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев |  | м2 | 500 | 5 | 569.3 |  |  | 569.3
| 207/210 квартал - 18 |  |  | 500 | 5 | 569.3 | 0 |  | 569.3
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление,горячее водосн) |  |  | 3.2 | 16.032 | 2491.85 |  |  | 2491.85
| Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения |  | 100 м | 3.2 | 16.032 | 2491.85 |  |  | 2491.85
| 207/210 квартал - 18 |  |  | 3.2 | 16.032 | 2491.85 | 0 |  | 2491.85
| Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед |  |  | 111.813 | 108.659 | 13130.61 |  |  | 13130.61
| Запуск системы отопления |  | 1000 м3 здания | 13.08 | 19.097 | 2452.98 |  |  | 2452.98
| 207/210 квартал - 18 |  |  | 13.08 | 19.097 | 2452.98 | 0 |  | 2452.98
| Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях |  | 1000 м2 | 11.733 | 46.932 | 6028.41 |  |  | 6028.41
| 207/210 квартал - 18 |  |  | 11.733 | 46.932 | 6028.41 | 0 |  | 6028.41
| Очистка канализационной сети: внутренней |  | м | 75 | 27.75 | 3026.41 |  |  | 3026.41
| 207/210 квартал - 18 |  |  | 75 | 27.75 | 3026.41 | 0 |  | 3026.41
| Очистка канализационной сети: дворовой |  | м | 12 | 14.88 | 1622.81 |  |  | 1622.81
| 207/210 квартал - 18 |  |  | 12 | 14.88 | 1622.81 | 0 |  | 1622.81
| Текущий ремонт подъезда |  |  | 1 | 1 | 23000 |  |  | 23000
| Текущий ремонт подъезда |  | подъезд | 1 | 1 | 23000 |  |  | 23000
| 207/210 квартал - 18 |  |  | 1 | 1 | 23000 | 0 |  | 23000
Итого: |  |  |  | 5086.16 | 317.509 | 60666.61 | 3.34 | 135.25 | 60801.86
Сдал:
подпись МП
Принял:
подпись МП
Настройка
Обновить
Обновить
Настройка