## Sheet1
Ведомость по планируемым работам
По Строение "221 квартал - 8". По Подрядчику "ИП Козьмина А. А.". По договору "ДОГОВОР ПОДРЯДА №18п/2009на содержание и ремонт жилищного фонда и придомовых террит". По всем Работам. По всем .
Дата выполнения | Работа / Строение / Материалы |  | Ед. | Объем работ | Количество чел / часов | Стоимость работ | Количество материалов | Стоимость материалов | Всего
| Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов |  |  | 9.916 | 9.813 | 1169.76 |  |  | 1169.76
| Осмотр внутренней отделки стен |  | 1000 м2 | 0.2 | 0.8 | 102.76 |  |  | 102.76
| 221 квартал - 8 |  |  | 0.2 | 0.8 | 102.76 | 0 |  | 102.76
| Осмотр перекрытий (2 раза в год) |  | 1000 м2 | 0.984 | 1.348 | 153.49 |  |  | 153.49
| 221 квартал - 8 |  |  | 0.984 | 1.348 | 153.49 | 0 |  | 153.49
| Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год) |  | 1000 м2 | 1.566 | 4.87 | 554.53 |  |  | 554.53
| 221 квартал - 8 |  |  | 1.566 | 4.87 | 554.53 | 0 |  | 554.53
| Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год) |  | 1000 м2 | 7.166 | 2.795 | 358.98 |  |  | 358.98
| 221 квартал - 8 |  |  | 7.166 | 2.795 | 358.98 | 0 |  | 358.98
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов |  |  | 14 | 27.84 | 3576.04 |  | 206.17 | 3782.21
| Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона |  | шт | 6 | 1.5 | 192.67 |  |  | 192.67
| 221 квартал - 8 |  |  | 6 | 1.5 | 192.67 | 0 |  | 192.67
| Перевод ГВС по телефонограмме |  | шт | 2 | 1 | 128.45 |  |  | 128.45
| 221 квартал - 8 |  |  | 2 | 1 | 128.45 | 0 |  | 128.45
| Подготовка ИТП к отопительному сезону |  | шт | 1 | 20.34 | 2612.67 |  | 206.17 | 2818.84
| 221 квартал - 8 |  |  | 1 | 20.34 | 2612.67 | 6.2 | 206.17 | 2818.84
| Болт 16*70 |  | кг |  |  |  | 0.9 | 58.17
| Гайка М 16 |  | кг |  |  |  | 0.15 | 15.39
| Прокладки паранитовые 80 |  | шт |  |  |  | 2 | 56.72
| Прокладки паранитовые д-50 |  | шт |  |  |  | 3 | 65.61
| Резина листовая |  | кг |  |  |  | 0.15 | 10.28
| Работа с соплом |  | шт | 1 | 1 | 128.45 |  |  | 128.45
| 221 квартал - 8 |  |  | 1 | 1 | 128.45 | 0 |  | 128.45
| Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период |  | шт | 4 | 4 | 513.8 |  |  | 513.8
| 221 квартал - 8 |  |  | 4 | 4 | 513.8 | 0 |  | 513.8
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд |  |  | 75 | 5.3 | 556.31 |  | 868.42 | 1424.73
| Выкашивание газонов: газонокосилкой |  | м2 | 60 | 0.6 | 63.07 |  |  | 63.07
| 221 квартал - 8 |  |  | 60 | 0.6 | 63.07 | 0 |  | 63.07
| Вырезка порослей: тополя, ивы |  | дерево | 1 | 0.38 | 43.27 |  |  | 43.27
| 221 квартал - 8 |  |  | 1 | 0.38 | 43.27 | 0 |  | 43.27
| Заполнение песочницы песком |  | м3 | 1 | 0.11 | 11.46 |  | 615.58 | 627.04
| 221 квартал - 8 |  |  | 1 | 0.11 | 11.46 | 1.455 | 615.58 | 627.04
| Песок раств. |  | т |  |  |  | 1.455 | 615.58
| Окраска деревянной скамьи со спинкой с металлическими опорами |  | шт | 1 | 1.33 | 138.53 |  | 60.17 | 198.7
| 221 квартал - 8 |  |  | 1 | 1.33 | 138.53 | 0.74 | 60.17 | 198.7
| Олифа |  | кг |  |  |  | 0.14 | 7.37
| Эмаль ПФ-115 белая |  | кг |  |  |  | 0.6 | 52.8
| Окраска ранее окрашенных деревянных ограждений |  | м | 12 | 2.88 | 299.98 |  | 192.67 | 492.65
| 221 квартал - 8 |  |  | 12 | 2.88 | 299.98 | 2.29 | 192.67 | 492.65
| Олифа |  | кг |  |  |  | 0.25 | 13.15
| Эмаль ПФ-115 белая |  | кг |  |  |  | 2.04 | 179.52
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление,горячее водосн) |  |  | 36.346 | 36.589 | 4638.84 |  |  | 4638.84
| Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения |  | 100 м | 1.2 | 6.012 | 934.44 |  |  | 934.44
| 221 квартал - 8 |  |  | 1.2 | 6.012 | 934.44 | 0 |  | 934.44
| Промывка трубопроводов системы центрального отопления, горячего водоснбжения |  | 100 м3 здания | 35.146 | 30.577 | 3704.4 |  |  | 3704.4
| 221 квартал - 8 |  |  | 35.146 | 30.577 | 3704.4 | 0 |  | 3704.4
| Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед |  |  | 45.982 | 55.715 | 7109.65 |  | 2667.44 | 9777.09
| Запуск системы отопления |  | 1000 м3 здания | 3.076 | 4.491 | 576.87 |  |  | 576.87
| 221 квартал - 8 |  |  | 3.076 | 4.491 | 576.87 | 0 |  | 576.87
| Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях |  | 1000 м2 | 5.906 | 23.624 | 3034.5 |  |  | 3034.5
| 221 квартал - 8 |  |  | 5.906 | 23.624 | 3034.5 | 0 |  | 3034.5
| Очистка канализационной сети: внутренней |  | м | 8 | 2.96 | 322.82 |  |  | 322.82
| 221 квартал - 8 |  |  | 8 | 2.96 | 322.82 | 0 |  | 322.82
| Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 100 мм |  | 1 раструб | 8 | 4.64 | 614.28 |  |  | 614.28
| 221 квартал - 8 |  |  | 8 | 4.64 | 614.28 | 0 |  | 614.28
| Смена вентилей ГВС диаметром : 20мм |  | шт | 9 | 8.37 | 1075.12 |  | 1093.67 | 2168.79
| 221 квартал - 8 |  |  | 9 | 8.37 | 1075.12 | 9.063 | 1093.67 | 2168.79
| Лен сантехнический |  | кг |  |  |  | 0.063 | 13.67
| Шаровый кран ду 20 |  | шт |  |  |  | 9 | 1080
| Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм |  | шт | 4 | 3.72 | 477.83 |  | 486.08 | 963.91
| 221 квартал - 8 |  |  | 4 | 3.72 | 477.83 | 4.028 | 486.08 | 963.91
| Лен сантехнический |  | кг |  |  |  | 0.028 | 6.08
| Шаровый кран ду 20 |  | шт |  |  |  | 4 | 480
| Смена вентилей ХВС диаметром : 15 мм |  | шт | 4 | 3.72 | 477.83 |  | 342.08 | 819.91
| 221 квартал - 8 |  |  | 4 | 3.72 | 477.83 | 4.028 | 342.08 | 819.91
| Лен сантехнический |  | кг |  |  |  | 0.028 | 6.08
| Шаров. кран-ручка ду15 |  | шт |  |  |  | 4 | 336
| Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 32 мм |  | м | 1 | 1.32 | 174.75 |  | 110.82 | 285.57
| 221 квартал - 8 |  |  | 1 | 1.32 | 174.75 | 0.0036 | 110.82 | 285.57
| Лен сантехнический |  | кг |  |  |  | 0.0005 | 0.11
| Труба ду 32 |  | т |  |  |  | 0.0031 | 110.71
| Смена внутренних трубопроводов ГВСиз стальных труб диаметром до 20 мм |  | м | 1 | 0.99 | 127.16 |  | 424.33 | 551.49
| 221 квартал - 8 |  |  | 1 | 0.99 | 127.16 | 0.0138 | 424.33 | 551.49
| Лен сантехнический |  | кг |  |  |  | 0.0005 | 0.11
| Труба 20 |  | т |  |  |  | 0.0133 | 424.22
| Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм |  | м | 1 | 0.99 | 127.16 |  | 106.16 | 233.32
| 221 квартал - 8 |  |  | 1 | 0.99 | 127.16 | 0.0038 | 106.16 | 233.32
| Лен сантехнический |  | кг |  |  |  | 0.0005 | 0.11
| Труба 20 |  | т |  |  |  | 0.0033 | 106.05
| Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 15 мм |  | м | 1 | 0.89 | 101.33 |  | 104.3 | 205.63
| 221 квартал - 8 |  |  | 1 | 0.89 | 101.33 | 0.0037 | 104.3 | 205.63
| Лен сантехнический |  | кг |  |  |  | 0.0005 | 0.11
| Труба ду 15 |  | т |  |  |  | 0.0032 | 104.19
| Ремонт и изготовление инвентаря |  |  | 3 | 4.11 | 467.96 |  | 1495.52 | 1963.48
| Изготовление лопат для уборки снега |  | шт | 1 | 2.24 | 255.05 |  | 1495.52 | 1750.57
| 221 квартал - 8 |  |  | 1 | 2.24 | 255.05 | 35.18 | 1495.52 | 1750.57
| Болт 6*60 |  | кг |  |  |  | 0.014 | 1.15
| Гайка М6 |  | кг |  |  |  | 0.012 | 1.14
| Гвозди 1,8*32 |  | кг |  |  |  | 0.144 | 6.48
| Пила двуручная 1000 мм |  | шт |  |  |  | 2 | 1092.84
| Саморез 3,5*45 |  | шт |  |  |  | 28 | 11.2
| Фанера 4мм 1,52*1,52 |  | м2 |  |  |  | 1 | 185.25
| Черенки д/лопат |  | шт |  |  |  | 4 | 196.56
| Шайба М6 |  | кг |  |  |  | 0.01 | 0.9
| Ремонт лопат для уборки снега к= 0,5 |  | шт | 1 | 1.12 | 127.52 |  |  | 127.52
| 221 квартал - 8 |  |  | 1 | 1.12 | 127.52 | 0 |  | 127.52
| Ремонт скребков для уборки снега к = 0,5 |  | шт | 1 | 0.75 | 85.39 |  |  | 85.39
| 221 квартал - 8 |  |  | 1 | 0.75 | 85.39 | 0 |  | 85.39
Итого: |  |  |  | 184.24 | 139.367 | 17518.56 | 63.01 | 5237.55 | 22756.11
Сдал:
подпись МП
Принял:
подпись МП
Настройка
Обновить
Обновить
Настройка