## Sheet1
Ведомость по планируемым работам
По Строение "225а квартал - 1". По Подрядчику "ИП Козьмина А. А.". По договору "ДОГОВОР ПОДРЯДА №18п/2009на содержание и ремонт жилищного фонда и придомовых террит". По всем Работам. По всем .
Дата выполнения | Работа / Строение / Материалы |  | Ед. | Объем работ | Количество чел / часов | Стоимость работ | Количество материалов | Стоимость материалов | Всего
| Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов |  |  | 477.446 | 120.551 | 14717.82 |  |  | 14717.82
| Осмотр внутренней отделки стен |  | 1000 м2 | 4.942 | 19.768 | 2539.2 |  |  | 2539.2
| 225а квартал - 1 |  |  | 4.942 | 19.768 | 2539.2 | 0 |  | 2539.2
| Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год) |  | 1000 м2 | 6.76 | 17.576 | 2257.64 |  |  | 2257.64
| 225а квартал - 1 |  |  | 6.76 | 17.576 | 2257.64 | 0 |  | 2257.64
| Осмотр перекрытий (2 раза в год) |  | 1000 м2 | 5.401 | 7.399 | 842.5 |  |  | 842.5
| 225а квартал - 1 |  |  | 5.401 | 7.399 | 842.5 | 0 |  | 842.5
| Осмотр покрытий полов |  | 1000 м2 | 2.858 | 3.201 | 411.17 |  |  | 411.17
| 225а квартал - 1 |  |  | 2.858 | 3.201 | 411.17 | 0 |  | 411.17
| Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год) |  | м | 420 | 18.48 | 2373.76 |  |  | 2373.76
| 225а квартал - 1 |  |  | 420 | 18.48 | 2373.76 | 0 |  | 2373.76
| Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год) |  | 1000 м2 | 14.525 | 45.173 | 5143.36 |  |  | 5143.36
| 225а квартал - 1 |  |  | 14.525 | 45.173 | 5143.36 | 0 |  | 5143.36
| Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год) |  | 1000 м2 | 22.96 | 8.954 | 1150.19 |  |  | 1150.19
| 225а квартал - 1 |  |  | 22.96 | 8.954 | 1150.19 | 0 |  | 1150.19
| Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов |  |  | 6 | 7.26 | 784.08 |  | 35.21 | 819.29
| Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замазке при площ стекол до 1 м2 |  | м2 | 6 | 7.26 | 784.08 |  | 35.21 | 819.29
| 225а квартал - 1 |  |  | 6 | 7.26 | 784.08 | 0.4788 | 35.21 | 819.29
| Гвозди 1,6*25 |  | кг |  |  |  | 0.018 | 0.91
| Стекло 4мм |  | м2 |  |  |  | 0.0936 | 32.83
| Штапик оконный |  | м |  |  |  | 0.3672 | 1.47
| Работы, выполняемые в зданиях с подвалами |  |  | 5401 | 54.01 | 6149.58 |  |  | 6149.58
| Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов |  | м2 | 5401 | 54.01 | 6149.58 |  |  | 6149.58
| 225а квартал - 1 |  |  | 5401 | 54.01 | 6149.58 | 0 |  | 6149.58
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов |  |  | 176 | 153.36 | 19699.09 |  | 398.2 | 20097.29
| Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона |  | шт | 128 | 32 | 4110.4 |  |  | 4110.4
| 225а квартал - 1 |  |  | 128 | 32 | 4110.4 | 0 |  | 4110.4
| Перевод ГВС по телефонограмме |  | шт | 8 | 4 | 513.8 |  |  | 513.8
| 225а квартал - 1 |  |  | 8 | 4 | 513.8 | 0 |  | 513.8
| Подготовка ИТП к отопительному сезону |  | шт | 4 | 81.36 | 10450.69 |  | 398.2 | 10848.89
| 225а квартал - 1 |  |  | 4 | 81.36 | 10450.69 | 13.2 | 398.2 | 10848.89
| Болт 16*70 |  | кг |  |  |  | 0.9 | 58.17
| Гайка М 16 |  | кг |  |  |  | 0.15 | 15.39
| Прокладки паранитовые 80 |  | шт |  |  |  | 8 | 226.88
| Прокладки паранитовые д-50 |  | шт |  |  |  | 4 | 87.48
| Резина листовая |  | кг |  |  |  | 0.15 | 10.28
| Работа с соплом |  | шт | 4 | 4 | 513.8 |  |  | 513.8
| 225а квартал - 1 |  |  | 4 | 4 | 513.8 | 0 |  | 513.8
| Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период |  | шт | 32 | 32 | 4110.4 |  |  | 4110.4
| 225а квартал - 1 |  |  | 32 | 32 | 4110.4 | 0 |  | 4110.4
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |  | 86.134 | 42.715 | 4863.51 |  |  | 4863.51
| Проверка испр ветн каналов,правильн распол оголов вент канал относит крыши и наличия течи в вент кан |  | 1000 м2 | 6.756 | 28.375 | 3230.8 |  |  | 3230.8
| 225а квартал - 1 |  |  | 6.756 | 28.375 | 3230.8 | 0 |  | 3230.8
| Проверка исправности канализационных вытяжек |  | 1000 м2 | 3.378 | 14.188 | 1615.4 |  |  | 1615.4
| 225а квартал - 1 |  |  | 3.378 | 14.188 | 1615.4 | 0 |  | 1615.4
| Прочистка вентиляционных каналов |  | м | 76 | 0.152 | 17.31 |  |  | 17.31
| 225а квартал - 1 |  |  | 76 | 0.152 | 17.31 | 0 |  | 17.31
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд |  |  | 6030 | 72.16 | 7573.78 |  | 1855.12 | 9428.9
| Выкашивание газонов: газонокосилкой |  | м2 | 6000 | 60 | 6307.2 |  |  | 6307.2
| 225а квартал - 1 |  |  | 6000 | 60 | 6307.2 | 0 |  | 6307.2
| Заполнение песочницы песком |  | м3 | 2 | 0.22 | 22.91 |  | 1231.16 | 1254.07
| 225а квартал - 1 |  |  | 2 | 0.22 | 22.91 | 2.91 | 1231.16 | 1254.07
| Песок раств. |  | т |  |  |  | 2.91 | 1231.16
| Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами |  | шт | 8 | 4.96 | 516.63 |  | 228.56 | 745.19
| 225а квартал - 1 |  |  | 8 | 4.96 | 516.63 | 2.73 | 228.56 | 745.19
| Олифа |  | кг |  |  |  | 0.33 | 17.36
| Эмаль ПФ-115 белая |  | кг |  |  |  | 2.4 | 211.2
| Окраска деревянной скамьи со спинкой с металлическими опорами |  | шт | 2 | 2.66 | 277.07 |  | 112.97 | 390.04
| 225а квартал - 1 |  |  | 2 | 2.66 | 277.07 | 1.34 | 112.97 | 390.04
| Олифа |  | кг |  |  |  | 0.14 | 7.37
| Эмаль ПФ-115 белая |  | кг |  |  |  | 1.2 | 105.6
| Окраска ранее окрашенных деревянных ограждений |  | м | 18 | 4.32 | 449.97 |  | 282.43 | 732.4
| 225а квартал - 1 |  |  | 18 | 4.32 | 449.97 | 3.31 | 282.43 | 732.4
| Олифа |  | кг |  |  |  | 0.25 | 13.15
| Эмаль ПФ-115 белая |  | кг |  |  |  | 3.06 | 269.28
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш |  |  | 74.5 | 24.107 | 2807.32 |  | 114.87 | 2922.19
| Герметизация трещин асбестоцементных листов |  | м2 | 3 | 0.06 | 6.92 |  | 109.2 | 116.12
| 225а квартал - 1 |  |  | 3 | 0.06 | 6.92 | 0.78 | 109.2 | 116.12
| Мастика "ТЭПСАН" |  | кг |  |  |  | 0.78 | 109.2
| Очистка желобов от грязи и листьев |  | м2 | 32 | 2.56 | 291.48 |  |  | 291.48
| 225а квартал - 1 |  |  | 32 | 2.56 | 291.48 | 0 |  | 291.48
| Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30см.Скалывание сосулек. |  | м2 | 24 | 6.912 | 787 |  |  | 787
| 225а квартал - 1 |  |  | 24 | 6.912 | 787 | 0 |  | 787
| Переновеска водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей |  | м | 7.5 | 5.175 | 596.68 |  | 3.4 | 600.08
| 225а квартал - 1 |  |  | 7.5 | 5.175 | 596.68 | 0.075 | 3.4 | 600.08
| Проволока вязальная |  | кг |  |  |  | 0.075 | 3.4
| Переновеска водосточных труб: с люлек |  | м | 5 | 6.25 | 720.62 |  | 2.27 | 722.89
| 225а квартал - 1 |  |  | 5 | 6.25 | 720.62 | 0.05 | 2.27 | 722.89
| Проволока вязальная |  | кг |  |  |  | 0.05 | 2.27
| Ремонт жалюзи слуховых окон |  | шт | 3 | 3.15 | 404.62 |  |  | 404.62
| 225а квартал - 1 |  |  | 3 | 3.15 | 404.62 | 0 |  | 404.62
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление,горячее водосн) |  |  | 162.278 | 196.919 | 26379.47 |  |  | 26379.47
| Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения |  | 100 м | 15.26 | 76.453 | 11883.03 |  |  | 11883.03
| 225а квартал - 1 |  |  | 15.26 | 76.453 | 11883.03 | 0 |  | 11883.03
| Ликвидация воздушных пробок в системе отопления |  | 1 стояк | 24 | 13.44 | 1530.28 |  |  | 1530.28
| 225а квартал - 1 |  |  | 24 | 13.44 | 1530.28 | 0 |  | 1530.28
| Промывка трубопроводов системы центрального отопления, горячего водоснбжения |  | 100 м3 здания | 123.018 | 107.026 | 12966.16 |  |  | 12966.16
| 225а квартал - 1 |  |  | 123.018 | 107.026 | 12966.16 | 0 |  | 12966.16
| Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед |  |  | 353.817 | 398.192 | 49835.04 |  | 20332.02 | 70167.06
| Запуск системы отопления |  | 1000 м3 здания | 36.91 | 53.889 | 6921.99 |  |  | 6921.99
| 225а квартал - 1 |  |  | 36.91 | 53.889 | 6921.99 | 0 |  | 6921.99
| Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях |  | 1000 м2 | 32.407 | 129.628 | 16650.72 |  |  | 16650.72
| 225а квартал - 1 |  |  | 32.407 | 129.628 | 16650.72 | 0 |  | 16650.72
| Очистка канализационной сети: внутренней |  | м | 96 | 35.52 | 3873.81 |  |  | 3873.81
| 225а квартал - 1 |  |  | 96 | 35.52 | 3873.81 | 0 |  | 3873.81
| Очистка канализационной сети: дворовой |  | м | 12 | 14.88 | 1622.81 |  |  | 1622.81
| 225а квартал - 1 |  |  | 12 | 14.88 | 1622.81 | 0 |  | 1622.81
| Очистка от наледи и льда труб канализационного стояка над кровлей, в чердаке(состоит из 2 труб) |  | шт | 28 | 7 | 797.02 |  |  | 797.02
| 225а квартал - 1 |  |  | 28 | 7 | 797.02 | 0 |  | 797.02
| Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 100 мм |  | 1 раструб | 14 | 8.12 | 1075.01 |  |  | 1075.01
| 225а квартал - 1 |  |  | 14 | 8.12 | 1075.01 | 0 |  | 1075.01
| Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110мм |  | м | 25 | 17.75 | 2349.92 |  | 3476.78 | 5826.7
| 225а квартал - 1 |  |  | 25 | 17.75 | 2349.92 | 24.95 | 3476.78 | 5826.7
| Труба 100/1000 |  | шт |  |  |  | 24.95 | 3476.78
| Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром :100 мм |  | м | 25 | 24.5 | 3147.02 |  |  | 3147.02
| 225а квартал - 1 |  |  | 25 | 24.5 | 3147.02 | 0 |  | 3147.02
| Смена вентилей ГВС диаметром : 20мм |  | шт | 20 | 18.6 | 2389.17 |  | 2430.38 | 4819.55
| 225а квартал - 1 |  |  | 20 | 18.6 | 2389.17 | 20.14 | 2430.38 | 4819.55
| Лен сантехнический |  | кг |  |  |  | 0.14 | 30.38
| Шаровый кран ду 20 |  | шт |  |  |  | 20 | 2400
| Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм |  | шт | 30 | 27.9 | 3583.75 |  | 3645.57 | 7229.32
| 225а квартал - 1 |  |  | 30 | 27.9 | 3583.75 | 30.21 | 3645.57 | 7229.32
| Лен сантехнический |  | кг |  |  |  | 0.21 | 45.57
| Шаровый кран ду 20 |  | шт |  |  |  | 30 | 3600
| Смена вентилей ХВС диаметром : 15 мм |  | шт | 16 | 14.88 | 1911.34 |  | 1368.3 | 3279.64
| 225а квартал - 1 |  |  | 16 | 14.88 | 1911.34 | 16.112 | 1368.3 | 3279.64
| Лен сантехнический |  | кг |  |  |  | 0.112 | 24.3
| Шаров. кран-ручка ду15 |  | шт |  |  |  | 16 | 1344
| Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 32 мм |  | м | 2 | 2.64 | 349.51 |  | 110.93 | 460.44
| 225а квартал - 1 |  |  | 2 | 2.64 | 349.51 | 0.0041 | 110.93 | 460.44
| Лен сантехнический |  | кг |  |  |  | 0.001 | 0.22
| Труба ду 32 |  | т |  |  |  | 0.0031 | 110.71
| Смена внутренних трубопроводов ГВСиз стальных труб диаметром до 20 мм |  | м | 8 | 7.92 | 1017.32 |  | 425.09 | 1442.41
| 225а квартал - 1 |  |  | 8 | 7.92 | 1017.32 | 0.0173 | 425.09 | 1442.41
| Лен сантехнический |  | кг |  |  |  | 0.004 | 0.87
| Труба 20 |  | т |  |  |  | 0.0133 | 424.22
| Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм |  | м | 2 | 1.98 | 254.33 |  | 106.27 | 360.6
| 225а квартал - 1 |  |  | 2 | 1.98 | 254.33 | 0.0043 | 106.27 | 360.6
| Лен сантехнический |  | кг |  |  |  | 0.001 | 0.22
| Труба 20 |  | т |  |  |  | 0.0033 | 106.05
| Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 15 мм |  | м | 2.5 | 2.225 | 253.34 |  | 104.46 | 357.8
| 225а квартал - 1 |  |  | 2.5 | 2.225 | 253.34 | 0.0044 | 104.46 | 357.8
| Лен сантехнический |  | кг |  |  |  | 0.0012 | 0.27
| Труба ду 15 |  | т |  |  |  | 0.0032 | 104.19
| Установка ручных циркуляционных насосов на систему ГВС |  | узел | 4 | 30.76 | 3637.98 |  | 8664.24 | 12302.22
| 225а квартал - 1 |  |  | 4 | 30.76 | 3637.98 | 24.2048 | 8664.24 | 12302.22
| Контрогайка Ду 25 |  | шт |  |  |  | 4 | 34.8
| Лен сантехнический |  | кг |  |  |  | 0.2 | 43.4
| Муфта ду 25 |  | шт |  |  |  | 4 | 57.12
| Насос циркуляционный |  | шт |  |  |  | 4 | 6140.64
| Сгон 25 |  | шт |  |  |  | 4 | 192
| Труба 25 |  | т |  |  |  | 0.0048 | 156.28
| Фильтр Ду 25 |  | шт |  |  |  | 4 | 1040
| Шаров. кран-ручка ду25 |  | шт |  |  |  | 4 | 1000
| Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта мусоропроводов |  |  | 8 | 2.92 | 349.56 |  | 92.4 | 441.96
| Ремонт загрузочных люков мусоропроводов |  | шт | 6 | 1.32 | 158.02 |  | 92.4 | 250.42
| 225а квартал - 1 |  |  | 6 | 1.32 | 158.02 | 24 | 92.4 | 250.42
| Болт 10*80 |  | шт |  |  |  | 12 | 8.4
| Гайка |  | шт |  |  |  | 12 | 84
| Ремонт шиберных устройств мусоропроводов |  | 1 прибор | 2 | 1.6 | 191.54 |  |  | 191.54
| 225а квартал - 1 |  |  | 2 | 1.6 | 191.54 | 0 |  | 191.54
| Ремонт и изготовление инвентаря |  |  | 24 | 19.14 | 2159.12 |  | 1498.98 | 3658.1
| Изготовление лопат для уборки снега |  | шт | 4 | 8.96 | 1020.19 |  | 1498.98 | 2519.17
| 225а квартал - 1 |  |  | 4 | 8.96 | 1020.19 | 35.222 | 1498.98 | 2519.17
| Болт 6*60 |  | кг |  |  |  | 0.056 | 4.61
| Гайка М6 |  | кг |  |  |  | 0.012 | 1.14
| Гвозди 1,8*32 |  | кг |  |  |  | 0.144 | 6.48
| Пила двуручная 1000 мм |  | шт |  |  |  | 2 | 1092.84
| Саморез 3,5*45 |  | шт |  |  |  | 28 | 11.2
| Фанера 4мм 1,52*1,52 |  | м2 |  |  |  | 1 | 185.25
| Черенки д/лопат |  | шт |  |  |  | 4 | 196.56
| Шайба М6 |  | кг |  |  |  | 0.01 | 0.9
| Ремонт лопат для уборки снега к= 0,5 |  | шт | 4 | 4.48 | 510.09 |  |  | 510.09
| 225а квартал - 1 |  |  | 4 | 4.48 | 510.09 | 0 |  | 510.09
| Ремонт скребков для уборки снега к = 0,5 |  | шт | 2 | 1.5 | 170.79 |  |  | 170.79
| 225а квартал - 1 |  |  | 2 | 1.5 | 170.79 | 0 |  | 170.79
| Установка готовых досок объявлений |  | шт | 14 | 4.2 | 458.05 |  |  | 458.05
| 225а квартал - 1 |  |  | 14 | 4.2 | 458.05 | 0 |  | 458.05
Итого: |  |  |  | 12799.17 | 1091.334 | 135318.37 | 199.74 | 24326.8 | 159645.17
Сдал:
подпись МП
Принял:
подпись МП
Настройка
Обновить
Обновить
Настройка