## Sheet1
Ведомость по планируемым работам
С 01.01.14 по 30.09.14
По Строение "32мк-н - 2". По Подрядчику "ИП Маньков В.А.". По договору "№426 /2004 от 15.11.2004г.". По всем Работам. По всем .
Дата выполнения | Строение / Работа / Материалы |  | Ед. | Объем работ | Количество чел / часов | Стоимость работ | Количество материалов | Стоимость материалов | Всего
| 32мк-н - 2 |  |  | 10261.503 | 1213.776 | 143682.19 | 215.0992 | 29575.49 | 173257.68
| Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов |  |  | 319.597 | 139.959 | 16930.14 |  |  | 16930.14
| Осмотр внутренней отделки стен |  | 1000 м2 | 4.7 | 18.8 | 2414.86 |  |  | 2414.86
| Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год) |  | 1000 м2 | 13.49 | 35.074 | 4505.25 |  |  | 4505.25
| Осмотр перекрытий (2 раза в год) |  | 1000 м2 | 8.589 | 11.767 | 1339.78 |  |  | 1339.78
| Осмотр покрытий полов |  | 1000 м2 | 1.414 | 1.584 | 203.43 |  |  | 203.43
| Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год) |  | м | 270 | 11.88 | 1525.99 |  |  | 1525.99
| Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год) |  | 1000 м2 | 19.304 | 60.035 | 6835.63 |  |  | 6835.63
| Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год) |  | 1000 м2 | 2.1 | 0.819 | 105.2 |  |  | 105.2
| Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов |  |  | 6 | 9.3 | 1058.9 |  | 1517.25 | 2576.15
| Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2 |  | м2 | 6 | 9.3 | 1058.9 |  | 1517.25 | 2576.15
| Гвозди 1,6*25 |  | кг |  |  |  | 0.03 | 1.51
| Стекло 4мм |  | м2 |  |  |  | 4.12 | 1417.82
| Штапик оконный |  | м |  |  |  | 24.48 | 97.92
| Работы, выполняемые в зданиях с подвалами |  |  | 2605.35 | 26.053 | 2966.45 |  |  | 2966.45
| Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов |  | м2 | 2605.35 | 26.053 | 2966.45 |  |  | 2966.45
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов |  |  | 209 | 179.58 | 22282.62 |  | 471.48 | 22754.1
| Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона |  | шт | 160 | 40 | 5138 |  |  | 5138
| Перевод ГВС по телефонограмме |  | шт | 10 | 5 | 642.25 |  |  | 642.25
| Подготовка ИТП к отопительному сезону |  | шт | 5 | 101.7 | 12320.95 |  | 471.48 | 12792.43
| Прокладки паранитовые 80 |  | шт |  |  |  | 10 | 283.6
| Прокладки паранитовые д-50 |  | шт |  |  |  | 6 | 131.22
| Резина листовая |  | кг |  |  |  | 0.2 | 13.71
| Сальниковая набивка 8*8 мм |  | кг |  |  |  | 0.14 | 42.95
| Ревизия и ремонт терморегулятора на системе ГВС в ИТП |  | шт | 4 | 2.88 | 327.92 |  |  | 327.92
| Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период |  | шт | 30 | 30 | 3853.5 |  |  | 3853.5
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |  | 40.47 | 169.974 | 19353.24 |  |  | 19353.24
| Осмотр оголовков вент. каналов с целью предотвр их замерзан и закупорки в зимн время с запис в журн |  | 1000 м2 | 33.725 | 141.645 | 16127.7 |  |  | 16127.7
| Проверка испр ветн каналов,правильн распол оголов вент канал относит крыши и наличия течи в вент кан |  | 1000 м2 | 6.745 | 28.329 | 3225.54 |  |  | 3225.54
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд |  |  | 4414 | 139.27 | 14962.8 |  | 5814.55 | 20777.35
| Выкашивание газонов: газонокосилкой |  | м2 | 4200 | 42 | 4415.04 |  |  | 4415.04
| Окраска деревянной скамьи со спинкой с металлическими опорами |  | шт | 5 | 6.65 | 692.66 |  | 309.41 | 1002.07
| Олифа |  | кг |  |  |  | 0.35 | 18.41
| Эмаль ПФ-115 белая |  | кг |  |  |  | 3 | 291
| Окраска поверхности песочницы |  | песочница | 2 | 1.32 | 137.49 |  | 100.16 | 237.65
| Олифа |  | кг |  |  |  | 0.06 | 3.16
| Эмаль ПФ-115 белая |  | кг |  |  |  | 1 | 97
| Окраска ранее окрашенных деревянных ограждений |  | м | 175 | 42 | 4374.72 |  | 2977.82 | 7352.54
| Олифа |  | кг |  |  |  | 1.75 | 92.07
| Эмаль ПФ-115 белая |  | кг |  |  |  | 29.75 | 2885.75
| Ремонт деревянных ограждений с заменой отдельных элементов |  | 1 п.м. | 30 | 42.9 | 4884.59 |  | 2254.61 | 7139.2
| Брусок 50*50*6000 |  | м3 |  |  |  | 0.15 | 957.75
| Гвозди 2,5*50 |  | кг |  |  |  | 3.6 | 171.14
| Доска обрезн.25*4000 |  | м3 |  |  |  | 0.18 | 1125.72
| Ремонт качелей - маятников, каруселей с заменой поврежденных досок с последующей окраской |  | 1 качеля | 2 | 4.4 | 458.3 |  | 172.55 | 630.85
| Доска обрезная 40 мм |  | м3 |  |  |  | 0.004 | 22.18
| Олифа |  | кг |  |  |  | 0.2 | 10.52
| Шуруп 30*3 |  | кг |  |  |  | 0.1 | 4.05
| Эмаль ПФ-115 белая |  | кг |  |  |  | 1.4 | 135.8
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш |  |  | 2225 | 94.35 | 10926.53 |  | 8625.12 | 19551.65
| Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30см.Скалывание сосулек. |  | м2 | 200 | 57.6 | 6558.34 |  |  | 6558.34
| Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев |  | м2 | 2000 | 20 | 2277.2 |  |  | 2277.2
| Прочистка водоприёмной воронки внутреннего водостока в холодный период |  | шт | 5 | 4.15 | 472.52 |  |  | 472.52
| Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых метериалов: в два слоя |  | м2 | 20 | 12.6 | 1618.47 |  | 8625.12 | 10243.59
| Пропан |  | кг |  |  |  | 1.38 | 49.28
| Унифлекс |  | м2 |  |  |  | 49.6 | 8575.84
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление,горячее водосн) |  |  | 64 | 53.64 | 6940.52 |  |  | 6940.52
| Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения |  | 100 м | 4 | 20.04 | 3114.82 |  |  | 3114.82
| Ликвидация воздушных пробок в системе отопления |  | 1 стояк | 60 | 33.6 | 3825.7 |  |  | 3825.7
| Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед |  |  | 372.086 | 397.15 | 47787.95 |  | 11996.46 | 59784.41
| Запуск системы отопления |  | 1000 м3 здания | 51.732 | 75.529 | 9701.66 |  |  | 9701.66
| Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках |  | 1000 м2 | 27.793 | 111.172 | 14280.04 |  |  | 14280.04
| Очистка внутреннего водостока |  | м | 50 | 18.5 | 2106.41 |  |  | 2106.41
| Очистка канализационной сети: внутренней |  | м | 150 | 55.5 | 6052.83 |  |  | 6052.83
| Очистка канализационной сети: дворовой |  | м | 30 | 37.2 | 4057.03 |  |  | 4057.03
| Слив и наполнение водой систем:водоснабжения, отопления ,стояков : с осмотром системы |  | 1000 м3 здания | 29.561 | 43.159 | 4391.87 |  |  | 4391.87
| Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм |  | шт | 14 | 13.02 | 1672.42 |  | 1706.43 | 3378.85
| Лен сантехнический |  | кг |  |  |  | 0.098 | 21.27
| Олифа |  | кг |  |  |  | 0.098 | 5.16
| Шаровый кран ду 20 |  | шт |  |  |  | 14 | 1680
| Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления диаметром :20 мм |  | шт | 14 | 4.62 | 586.79 |  | 824.71 | 1411.5
| Контрогайка Ду 20 |  | шт |  |  |  | 14 | 98
| Лен сантехнический |  | кг |  |  |  | 0.028 | 6.08
| Муфта Ду20 |  | шт |  |  |  | 14 | 308
| Олифа |  | кг |  |  |  | 0.126 | 6.63
| Сгон д 20 |  | шт |  |  |  | 14 | 406
| Установка ручных циркуляционных насосов на систему ГВС |  | узел | 5 | 38.45 | 4938.9 |  | 9465.32 | 14404.22
| Лен сантехнический |  | кг |  |  |  | 0.3 | 65.1
| Насос циркуляционный |  | шт |  |  |  | 5 | 7675.8
| Сгон 25 |  | шт |  |  |  | 5 | 240
| Труба 25 |  | т |  |  |  | 0.0072 | 234.42
| Шаров. кран-ручка ду25 |  | шт |  |  |  | 5 | 1250
| Ремонт и изготовление инвентаря |  |  | 6 | 4.5 | 473.04 |  | 1150.63 | 1623.67
| Ремонт скребков для уборки снега к = 0,5 |  | шт | 6 | 4.5 | 473.04 |  | 1150.63 | 1623.67
| Болт 6*30 |  | кг |  |  |  | 0.112 | 11.72
| Гайка М6 |  | кг |  |  |  | 0.024 | 2.27
| Пила двуручная 1000 мм |  | шт |  |  |  | 1.8 | 983.56
| Черенок |  | шт |  |  |  | 4 | 152
| Шайба М6 |  | кг |  |  |  | 0.012 | 1.08
Итого: |  |  |  | 10261.5 | 1213.776 | 143682.19 | 215.1 | 29575.49 | 173257.68
Сдал:
подпись МП
Принял:
подпись МП
Настройка
Обновить
Обновить
Настройка