## Sheet1
Ведомость по планируемым работам
По Строение "А квартал - 12". По Подрядчику "ИП Глушаченко М.Б.". По договору "дог-подряда N240 от 01.07.04". По всем Работам. По всем .
Дата выполнения | Работа / Строение / Материалы |  | Ед. | Объем работ | Количество чел / часов | Стоимость работ | Количество материалов | Стоимость материалов | Всего
| Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов |  |  | 17.078 | 29.286 | 3551.12 |  |  | 3551.12
| Осмотр внутренней отделки стен |  | 1000 м2 | 1.28 | 5.12 | 657.66 |  |  | 657.66
| А квартал - 12 |  |  | 1.28 | 5.12 | 657.66 | 0 |  | 657.66
| Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год) |  | 1000 м2 | 2.391 | 6.217 | 798.52 |  |  | 798.52
| А квартал - 12 |  |  | 2.391 | 6.217 | 798.52 | 0 |  | 798.52
| Осмотр перекрытий (2 раза в год) |  | 1000 м2 | 1.544 | 2.115 | 240.85 |  |  | 240.85
| А квартал - 12 |  |  | 1.544 | 2.115 | 240.85 | 0 |  | 240.85
| Осмотр покрытий полов |  | 1000 м2 | 0.59 | 0.661 | 84.88 |  |  | 84.88
| А квартал - 12 |  |  | 0.59 | 0.661 | 84.88 | 0 |  | 84.88
| Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год) |  | 1000 м2 | 3.962 | 12.322 | 1402.96 |  |  | 1402.96
| А квартал - 12 |  |  | 3.962 | 12.322 | 1402.96 | 0 |  | 1402.96
| Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год) |  | 1000 м2 | 7.311 | 2.851 | 366.25 |  |  | 366.25
| А квартал - 12 |  |  | 7.311 | 2.851 | 366.25 | 0 |  | 366.25
| Работы, выполняемые в зданиях с подвалами |  |  | 1544.4 | 15.444 | 1758.45 |  |  | 1758.45
| Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов |  | м2 | 1544.4 | 15.444 | 1758.45 |  |  | 1758.45
| А квартал - 12 |  |  | 1544.4 | 15.444 | 1758.45 | 0 |  | 1758.45
| Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов |  |  | 21 | 30.66 | 3626.16 |  | 7035 | 10661.16
| Ремонт бетонной отмостки |  | м2 | 21 | 30.66 | 3626.16 |  | 7035 | 10661.16
| А квартал - 12 |  |  | 21 | 30.66 | 3626.16 | 2.1 | 7035 | 10661.16
| Бетон М-100 |  | м3 |  |  |  | 2.1 | 7035
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов |  |  | 43 | 37.34 | 4647.84 |  | 320.15 | 4967.99
| Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона |  | шт | 32 | 8 | 1027.6 |  |  | 1027.6
| А квартал - 12 |  |  | 32 | 8 | 1027.6 | 0 |  | 1027.6
| Перевод ГВС по телефонограмме |  | шт | 2 | 1 | 128.45 |  |  | 128.45
| А квартал - 12 |  |  | 2 | 1 | 128.45 | 0 |  | 128.45
| Подготовка ИТП к отопительному сезону |  | шт | 1 | 20.34 | 2464.19 |  | 320.15 | 2784.34
| А квартал - 12 |  |  | 1 | 20.34 | 2464.19 | 10.1 | 320.15 | 2784.34
| Болт 16*70 |  | кг |  |  |  | 0.9 | 65.51
| Гайка М 16 |  | кг |  |  |  | 0.05 | 5.13
| Прокладки паранитовые 80 |  | шт |  |  |  | 6 | 170.16
| Прокладки паранитовые д-50 |  | шт |  |  |  | 3 | 65.61
| Резина листовая |  | кг |  |  |  | 0.15 | 13.74
| Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период |  | шт | 8 | 8 | 1027.6 |  |  | 1027.6
| А квартал - 12 |  |  | 8 | 8 | 1027.6 | 0 |  | 1027.6
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта внутр отделки помещ общ пользован |  |  | 84 | 15.54 | 1776.02 |  | 661.34 | 2437.36
| Окраска известковыми составами: по штукатурке |  | м2 | 42 | 6.72 | 732.88 |  | 71.4 | 804.28
| А квартал - 12 |  |  | 42 | 6.72 | 732.88 | 8.4 | 71.4 | 804.28
| Известь |  | кг |  |  |  | 8.4 | 71.4
| Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей:без подг с расчисткой старой краски до 10% |  | м2 | 42 | 8.82 | 1043.14 |  | 589.94 | 1633.08
| А квартал - 12 |  |  | 42 | 8.82 | 1043.14 | 6.972 | 589.94 | 1633.08
| Олифа |  | кг |  |  |  | 0.84 | 44.19
| Эмаль ПФ-115 голубая |  | кг |  |  |  | 6.132 | 545.75
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |  | 25.535 | 16.57 | 1886.68 |  |  | 1886.68
| Проверка испр ветн каналов,правильн распол оголов вент канал относит крыши и наличия течи в вент кан |  | 1000 м2 | 2.391 | 10.042 | 1143.4 |  |  | 1143.4
| А квартал - 12 |  |  | 2.391 | 10.042 | 1143.4 | 0 |  | 1143.4
| Проверка исправности канализационных вытяжек |  | 1000 м2 | 1.544 | 6.485 | 738.36 |  |  | 738.36
| А квартал - 12 |  |  | 1.544 | 6.485 | 738.36 | 0 |  | 738.36
| Прочистка вентиляционных каналов |  | м | 21.6 | 0.043 | 4.92 |  |  | 4.92
| А квартал - 12 |  |  | 21.6 | 0.043 | 4.92 | 0 |  | 4.92
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд |  |  | 4034 | 40.34 | 4240.54 |  |  | 4240.54
| Выкашивание газонов: газонокосилкой |  | м2 | 4034 | 40.34 | 4240.54 |  |  | 4240.54
| А квартал - 12 |  |  | 4034 | 40.34 | 4240.54 | 0 |  | 4240.54
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш |  |  | 31.884 | 8.659 | 985.89 |  |  | 985.89
| Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30см.Скалывание сосулек. |  | м2 | 30 | 8.64 | 983.75 |  |  | 983.75
| А квартал - 12 |  |  | 30 | 8.64 | 983.75 | 0 |  | 983.75
| Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев |  | м2 | 1.884 | 0.019 | 2.14 |  |  | 2.14
| А квартал - 12 |  |  | 1.884 | 0.019 | 2.14 | 0 |  | 2.14
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление,горячее водосн) |  |  | 4.12 | 20.641 | 3208.26 |  |  | 3208.26
| Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения |  | 100 м | 4.12 | 20.641 | 3208.26 |  |  | 3208.26
| А квартал - 12 |  |  | 4.12 | 20.641 | 3208.26 | 0 |  | 3208.26
| Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед |  |  | 98.77 | 102.367 | 12758.53 |  | 9857.52 | 22616.05
| Запуск системы отопления |  | 1000 м3 здания | 12.505 | 18.257 | 2345.15 |  |  | 2345.15
| А квартал - 12 |  |  | 12.505 | 18.257 | 2345.15 | 0 |  | 2345.15
| Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях |  | 1000 м2 | 9.265 | 37.06 | 4760.36 |  |  | 4760.36
| А квартал - 12 |  |  | 9.265 | 37.06 | 4760.36 | 0 |  | 4760.36
| Очистка канализационной сети: внутренней |  | м | 50 | 18.5 | 2017.61 |  |  | 2017.61
| А квартал - 12 |  |  | 50 | 18.5 | 2017.61 | 0 |  | 2017.61
| Смена вентилей ГВС диаметром : 32 мм |  | шт | 5 | 5.9 | 757.85 |  | 7045.42 | 7803.27
| А квартал - 12 |  |  | 5 | 5.9 | 757.85 | 5.06 | 7045.42 | 7803.27
| Лен сантехнический |  | кг |  |  |  | 0.06 | 13.02
| Шаров. кран ду32 навал |  | шт |  |  |  | 5 | 7032.4
| Смена вентилей ХВС диаметром : 25мм |  | шт | 5 | 5.9 | 757.85 |  | 1263.02 | 2020.87
| А квартал - 12 |  |  | 5 | 5.9 | 757.85 | 5.06 | 1263.02 | 2020.87
| Лен сантехнический |  | кг |  |  |  | 0.06 | 13.02
| Шаров. кран-ручка ду25 |  | шт |  |  |  | 5 | 1250
| Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм |  | шт | 8 | 7.44 | 955.67 |  | 972.15 | 1927.82
| А квартал - 12 |  |  | 8 | 7.44 | 955.67 | 8.056 | 972.15 | 1927.82
| Лен сантехнический |  | кг |  |  |  | 0.056 | 12.15
| Шаровый кран ду 20 |  | шт |  |  |  | 8 | 960
| Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм |  | м | 5 | 4.95 | 635.83 |  | 265.68 | 901.51
| А квартал - 12 |  |  | 5 | 4.95 | 635.83 | 0.0108 | 265.68 | 901.51
| Лен сантехнический |  | кг |  |  |  | 0.0025 | 0.54
| Труба 20 |  | т |  |  |  | 0.0083 | 265.14
| Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 25 мм |  | м | 4 | 4.36 | 528.21 |  | 311.25 | 839.46
| А квартал - 12 |  |  | 4 | 4.36 | 528.21 | 0.0096 | 311.25 | 839.46
| Труба 25 |  | т |  |  |  | 0.0096 | 311.25
Итого: |  |  |  | 5903.79 | 316.847 | 38439.49 | 45.77 | 17874.01 | 56313.5
Сдал:
подпись МП
Принял:
подпись МП
Настройка
Обновить
Обновить
Настройка