## Sheet1
Ведомость по планируемым работам
По Строение "А квартал - 16". По Подрядчику "ИП Глушаченко М.Б.". По договору "дог-подряда N240 от 01.07.04". По всем Работам. По всем .
Дата выполнения | Работа / Строение / Материалы |  | Ед. | Объем работ | Количество чел / часов | Стоимость работ | Количество материалов | Стоимость материалов | Всего
| Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов |  |  | 2.38 | 6.188 | 794.85 |  |  | 794.85
| Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год) |  | 1000 м2 | 2.38 | 6.188 | 794.85 |  |  | 794.85
| А квартал - 16 |  |  | 2.38 | 6.188 | 794.85 | 0 |  | 794.85
| Работы, выполняемые в зданиях с подвалами |  |  | 1.83 | 0.018 | 2.08 |  |  | 2.08
| Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов |  | м2 | 1.83 | 0.018 | 2.08 |  |  | 2.08
| А квартал - 16 |  |  | 1.83 | 0.018 | 2.08 | 0 |  | 2.08
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов |  |  | 43 | 37.34 | 4647.84 |  | 320.15 | 4967.99
| Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона |  | шт | 32 | 8 | 1027.6 |  |  | 1027.6
| А квартал - 16 |  |  | 32 | 8 | 1027.6 | 0 |  | 1027.6
| Перевод ГВС по телефонограмме |  | шт | 2 | 1 | 128.45 |  |  | 128.45
| А квартал - 16 |  |  | 2 | 1 | 128.45 | 0 |  | 128.45
| Подготовка ИТП к отопительному сезону |  | шт | 1 | 20.34 | 2464.19 |  | 320.15 | 2784.34
| А квартал - 16 |  |  | 1 | 20.34 | 2464.19 | 10.1 | 320.15 | 2784.34
| Болт 16*70 |  | кг |  |  |  | 0.9 | 65.51
| Гайка М 16 |  | кг |  |  |  | 0.05 | 5.13
| Прокладки паранитовые 80 |  | шт |  |  |  | 6 | 170.16
| Прокладки паранитовые д-50 |  | шт |  |  |  | 3 | 65.61
| Резина листовая |  | кг |  |  |  | 0.15 | 13.74
| Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период |  | шт | 8 | 8 | 1027.6 |  |  | 1027.6
| А квартал - 16 |  |  | 8 | 8 | 1027.6 | 0 |  | 1027.6
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |  | 2.38 | 9.996 | 1138.14 |  |  | 1138.14
| Проверка испр ветн каналов,правильн распол оголов вент канал относит крыши и наличия течи в вент кан |  | 1000 м2 | 2.38 | 9.996 | 1138.14 |  |  | 1138.14
| А квартал - 16 |  |  | 2.38 | 9.996 | 1138.14 | 0 |  | 1138.14
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов |  |  | 0.4 | 0.928 | 108.33 |  | 7.18 | 115.51
| Ремонт штукатурки гладких фасадов, цоколей по камню и бетону с земли и лесов: цементно-извест. р-ром |  | м2 | 0.4 | 0.928 | 108.33 |  | 7.18 | 115.51
| А квартал - 16 |  |  | 0.4 | 0.928 | 108.33 | 1.7952 | 7.18 | 115.51
| Цемент |  | кг |  |  |  | 1.7952 | 7.18
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд |  |  | 1500 | 15 | 1576.8 |  |  | 1576.8
| Выкашивание газонов: газонокосилкой |  | м2 | 1500 | 15 | 1576.8 |  |  | 1576.8
| А квартал - 16 |  |  | 1500 | 15 | 1576.8 | 0 |  | 1576.8
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление,горячее водосн) |  |  | 4.12 | 20.641 | 3208.26 |  |  | 3208.26
| Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения |  | 100 м | 4.12 | 20.641 | 3208.26 |  |  | 3208.26
| А квартал - 16 |  |  | 4.12 | 20.641 | 3208.26 | 0 |  | 3208.26
| Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед |  |  | 23.522 | 62.231 | 7993.61 |  |  | 7993.61
| Запуск системы отопления |  | 1000 м3 здания | 12.542 | 18.311 | 2352.09 |  |  | 2352.09
| А квартал - 16 |  |  | 12.542 | 18.311 | 2352.09 | 0 |  | 2352.09
| Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях |  | 1000 м2 | 10.98 | 43.92 | 5641.52 |  |  | 5641.52
| А квартал - 16 |  |  | 10.98 | 43.92 | 5641.52 | 0 |  | 5641.52
| Текущий ремонт подъезда |  |  | 1 | 1 | 24000 |  |  | 24000
| Текущий ремонт подъезда |  | подъезд | 1 | 1 | 24000 |  |  | 24000
| А квартал - 16 |  |  | 1 | 1 | 24000 | 0 |  | 24000
Итого: |  |  |  | 1578.63 | 153.342 | 43469.91 | 11.9 | 327.33 | 43797.24
Сдал:
подпись МП
Принял:
подпись МП
Настройка
Обновить
Обновить
Настройка