## Sheet1
Ведомость по планируемым работам
По Строение "А квартал - 18". По Подрядчику "ИП Глушаченко М.Б.". По договору "дог-подряда N240 от 01.07.04". По всем Работам. По всем .
Дата выполнения | Работа / Строение / Материалы |  | Ед. | Объем работ | Количество чел / часов | Стоимость работ | Количество материалов | Стоимость материалов | Всего
| Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов |  |  | 3.522 | 7.256 | 901.07 |  |  | 901.07
| Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год) |  | 1000 м2 | 1.976 | 5.138 | 659.92 |  |  | 659.92
| А квартал - 18 |  |  | 1.976 | 5.138 | 659.92 | 0 |  | 659.92
| Осмотр перекрытий (2 раза в год) |  | 1000 м2 | 1.546 | 2.118 | 241.15 |  |  | 241.15
| А квартал - 18 |  |  | 1.546 | 2.118 | 241.15 | 0 |  | 241.15
| Работы, выполняемые в зданиях с подвалами |  |  | 1.545 | 0.015 | 1.75 |  |  | 1.75
| Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов |  | м2 | 1.545 | 0.015 | 1.75 |  |  | 1.75
| А квартал - 18 |  |  | 1.545 | 0.015 | 1.75 | 0 |  | 1.75
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов |  |  | 43 | 37.34 | 4647.84 |  | 320.15 | 4967.99
| Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона |  | шт | 32 | 8 | 1027.6 |  |  | 1027.6
| А квартал - 18 |  |  | 32 | 8 | 1027.6 | 0 |  | 1027.6
| Перевод ГВС по телефонограмме |  | шт | 2 | 1 | 128.45 |  |  | 128.45
| А квартал - 18 |  |  | 2 | 1 | 128.45 | 0 |  | 128.45
| Подготовка ИТП к отопительному сезону |  | шт | 1 | 20.34 | 2464.19 |  | 320.15 | 2784.34
| А квартал - 18 |  |  | 1 | 20.34 | 2464.19 | 10.1 | 320.15 | 2784.34
| Болт 16*70 |  | кг |  |  |  | 0.9 | 65.51
| Гайка М 16 |  | кг |  |  |  | 0.05 | 5.13
| Прокладки паранитовые 80 |  | шт |  |  |  | 6 | 170.16
| Прокладки паранитовые д-50 |  | шт |  |  |  | 3 | 65.61
| Резина листовая |  | кг |  |  |  | 0.15 | 13.74
| Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период |  | шт | 8 | 8 | 1027.6 |  |  | 1027.6
| А квартал - 18 |  |  | 8 | 8 | 1027.6 | 0 |  | 1027.6
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |  | 24.564 | 12.492 | 1422.34 |  |  | 1422.34
| Проверка испр ветн каналов,правильн распол оголов вент канал относит крыши и наличия течи в вент кан |  | 1000 м2 | 1.976 | 8.299 | 944.95 |  |  | 944.95
| А квартал - 18 |  |  | 1.976 | 8.299 | 944.95 | 0 |  | 944.95
| Проверка исправности канализационных вытяжек |  | 1000 м2 | 0.988 | 4.15 | 472.47 |  |  | 472.47
| А квартал - 18 |  |  | 0.988 | 4.15 | 472.47 | 0 |  | 472.47
| Прочистка вентиляционных каналов |  | м | 21.6 | 0.043 | 4.92 |  |  | 4.92
| А квартал - 18 |  |  | 21.6 | 0.043 | 4.92 | 0 |  | 4.92
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд |  |  | 1188 | 11.88 | 1248.83 |  |  | 1248.83
| Выкашивание газонов: газонокосилкой |  | м2 | 1188 | 11.88 | 1248.83 |  |  | 1248.83
| А квартал - 18 |  |  | 1188 | 11.88 | 1248.83 | 0 |  | 1248.83
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление,горячее водосн) |  |  | 4.12 | 20.641 | 3208.26 |  |  | 3208.26
| Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения |  | 100 м | 4.12 | 20.641 | 3208.26 |  |  | 3208.26
| А квартал - 18 |  |  | 4.12 | 20.641 | 3208.26 | 0 |  | 3208.26
| Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед |  |  | 19.848 | 52.537 | 6748.32 |  |  | 6748.32
| Запуск системы отопления |  | 1000 м3 здания | 10.573 | 15.437 | 1982.83 |  |  | 1982.83
| А квартал - 18 |  |  | 10.573 | 15.437 | 1982.83 | 0 |  | 1982.83
| Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях |  | 1000 м2 | 9.275 | 37.1 | 4765.49 |  |  | 4765.49
| А квартал - 18 |  |  | 9.275 | 37.1 | 4765.49 | 0 |  | 4765.49
| Текущий ремонт подъезда |  |  | 1 | 1 | 24000 |  |  | 24000
| Текущий ремонт подъезда |  | подъезд | 1 | 1 | 24000 |  |  | 24000
| А квартал - 18 |  |  | 1 | 1 | 24000 | 0 |  | 24000
Итого: |  |  |  | 1285.6 | 143.161 | 42178.41 | 10.1 | 320.15 | 42498.56
Сдал:
подпись МП
Принял:
подпись МП
Настройка
Обновить
Обновить
Настройка