## Sheet1
Ведомость по планируемым работам
По Строение "А квартал - 2". По Подрядчику "ИП Глушаченко М.Б.". По договору "дог-подряда N240 от 01.07.04". По всем Работам. По всем .
Дата выполнения | Работа / Строение / Материалы |  | Ед. | Объем работ | Количество чел / часов | Стоимость работ | Количество материалов | Стоимость материалов | Всего
| Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов |  |  | 23.903 | 49.732 | 6051.5 |  |  | 6051.5
| Осмотр внутренней отделки стен |  | 1000 м2 | 3.53 | 14.12 | 1813.71 |  |  | 1813.71
| А квартал - 2 |  |  | 3.53 | 14.12 | 1813.71 | 0 |  | 1813.71
| Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год) |  | 1000 м2 | 3.364 | 8.746 | 1123.47 |  |  | 1123.47
| А квартал - 2 |  |  | 3.364 | 8.746 | 1123.47 | 0 |  | 1123.47
| Осмотр перекрытий (2 раза в год) |  | 1000 м2 | 2.673 | 3.662 | 416.95 |  |  | 416.95
| А квартал - 2 |  |  | 2.673 | 3.662 | 416.95 | 0 |  | 416.95
| Осмотр покрытий полов |  | 1000 м2 | 0.87 | 0.974 | 125.16 |  |  | 125.16
| А квартал - 2 |  |  | 0.87 | 0.974 | 125.16 | 0 |  | 125.16
| Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год) |  | 1000 м2 | 6.242 | 19.413 | 2210.32 |  |  | 2210.32
| А квартал - 2 |  |  | 6.242 | 19.413 | 2210.32 | 0 |  | 2210.32
| Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год) |  | 1000 м2 | 7.224 | 2.817 | 361.89 |  |  | 361.89
| А квартал - 2 |  |  | 7.224 | 2.817 | 361.89 | 0 |  | 361.89
| Работы, выполняемые в зданиях с подвалами |  |  | 2.621 | 0.026 | 2.98 |  |  | 2.98
| Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов |  | м2 | 2.621 | 0.026 | 2.98 |  |  | 2.98
| А квартал - 2 |  |  | 2.621 | 0.026 | 2.98 | 0 |  | 2.98
| Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов |  |  | 23 | 13.133 | 1790.29 |  | 11.19 | 1801.48
| Восстановление герметизации стыков цоколя с отмосткой |  | м | 23 | 13.133 | 1790.29 |  | 11.19 | 1801.48
| А квартал - 2 |  |  | 23 | 13.133 | 1790.29 | 2.7968 | 11.19 | 1801.48
| Цемент |  | кг |  |  |  | 2.7968 | 11.19
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов |  |  | 43 | 37.34 | 4647.84 |  | 320.15 | 4967.99
| Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона |  | шт | 32 | 8 | 1027.6 |  |  | 1027.6
| А квартал - 2 |  |  | 32 | 8 | 1027.6 | 0 |  | 1027.6
| Перевод ГВС по телефонограмме |  | шт | 2 | 1 | 128.45 |  |  | 128.45
| А квартал - 2 |  |  | 2 | 1 | 128.45 | 0 |  | 128.45
| Подготовка ИТП к отопительному сезону |  | шт | 1 | 20.34 | 2464.19 |  | 320.15 | 2784.34
| А квартал - 2 |  |  | 1 | 20.34 | 2464.19 | 10.1 | 320.15 | 2784.34
| Болт 16*70 |  | кг |  |  |  | 0.9 | 65.51
| Гайка М 16 |  | кг |  |  |  | 0.05 | 5.13
| Прокладки паранитовые 80 |  | шт |  |  |  | 6 | 170.16
| Прокладки паранитовые д-50 |  | шт |  |  |  | 3 | 65.61
| Резина листовая |  | кг |  |  |  | 0.15 | 13.74
| Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период |  | шт | 8 | 8 | 1027.6 |  |  | 1027.6
| А квартал - 2 |  |  | 8 | 8 | 1027.6 | 0 |  | 1027.6
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |  | 37.446 | 21.258 | 2420.43 |  |  | 2420.43
| Проверка испр ветн каналов,правильн распол оголов вент канал относит крыши и наличия течи в вент кан |  | 1000 м2 | 3.364 | 14.129 | 1608.7 |  |  | 1608.7
| А квартал - 2 |  |  | 3.364 | 14.129 | 1608.7 | 0 |  | 1608.7
| Проверка исправности канализационных вытяжек |  | 1000 м2 | 1.682 | 7.064 | 804.35 |  |  | 804.35
| А квартал - 2 |  |  | 1.682 | 7.064 | 804.35 | 0 |  | 804.35
| Прочистка вентиляционных каналов |  | м | 32.4 | 0.065 | 7.38 |  |  | 7.38
| А квартал - 2 |  |  | 32.4 | 0.065 | 7.38 | 0 |  | 7.38
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд |  |  | 1380 | 13.8 | 1450.66 |  |  | 1450.66
| Выкашивание газонов: газонокосилкой |  | м2 | 1380 | 13.8 | 1450.66 |  |  | 1450.66
| А квартал - 2 |  |  | 1380 | 13.8 | 1450.66 | 0 |  | 1450.66
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш |  |  | 37.664 | 11.883 | 1368.31 |  | 644.53 | 2012.84
| Герметизация трещин асбестоцементных листов |  | м2 | 1 | 0.02 | 2.31 |  | 36.4 | 38.71
| А квартал - 2 |  |  | 1 | 0.02 | 2.31 | 0.26 | 36.4 | 38.71
| Мастика "ТЭПСАН" |  | кг |  |  |  | 0.26 | 36.4
| Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30см.Скалывание сосулек. |  | м2 | 30 | 8.64 | 983.75 |  |  | 983.75
| А квартал - 2 |  |  | 30 | 8.64 | 983.75 | 0 |  | 983.75
| Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев |  | м2 | 3.364 | 0.034 | 3.83 |  |  | 3.83
| А квартал - 2 |  |  | 3.364 | 0.034 | 3.83 | 0 |  | 3.83
| Ремонт жалюзи слуховых окон |  | шт | 1 | 1.05 | 134.87 |  |  | 134.87
| А квартал - 2 |  |  | 1 | 1.05 | 134.87 | 0 |  | 134.87
| Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля |  | м2 | 2.3 | 2.139 | 243.55 |  | 608.13 | 851.68
| А квартал - 2 |  |  | 2.3 | 2.139 | 243.55 | 3.1487 | 608.13 | 851.68
| Гвозди шиферные светл. оц. 5*120 |  | кг |  |  |  | 0.0437 | 2.66
| Шифер 7-волновый |  | шт |  |  |  | 3.105 | 605.47
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление,горячее водосн) |  |  | 183.495 | 182.39 | 23040.26 |  |  | 23040.26
| Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения |  | 100 м | 5.495 | 27.53 | 4278.97 |  |  | 4278.97
| А квартал - 2 |  |  | 5.495 | 27.53 | 4278.97 | 0 |  | 4278.97
| Промывка трубопроводов системы центрального отопления, горячего водоснбжения |  | 100 м3 здания | 178 | 154.86 | 18761.29 |  |  | 18761.29
| А квартал - 2 |  |  | 178 | 154.86 | 18761.29 | 0 |  | 18761.29
| Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед |  |  | 84.58 | 114.986 | 14482.93 |  | 1861.22 | 16344.15
| Запуск системы отопления |  | 1000 м3 здания | 17.86 | 26.076 | 3349.41 |  |  | 3349.41
| А квартал - 2 |  |  | 17.86 | 26.076 | 3349.41 | 0 |  | 3349.41
| Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях |  | 1000 м2 | 15.72 | 62.88 | 8076.94 |  |  | 8076.94
| А квартал - 2 |  |  | 15.72 | 62.88 | 8076.94 | 0 |  | 8076.94
| Очистка канализационной сети: внутренней |  | м | 40 | 14.8 | 1614.09 |  |  | 1614.09
| А квартал - 2 |  |  | 40 | 14.8 | 1614.09 | 0 |  | 1614.09
| Смена вентилей ГВС диаметром : 25мм |  | шт | 4 | 4.72 | 606.28 |  | 1010.59 | 1616.87
| А квартал - 2 |  |  | 4 | 4.72 | 606.28 | 4.0488 | 1010.59 | 1616.87
| Лен сантехнический |  | кг |  |  |  | 0.0488 | 10.59
| Шаров. кран-ручка ду25 |  | шт |  |  |  | 4 | 1000
| Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм |  | шт | 7 | 6.51 | 836.21 |  | 850.63 | 1686.84
| А квартал - 2 |  |  | 7 | 6.51 | 836.21 | 7.049 | 850.63 | 1686.84
| Лен сантехнический |  | кг |  |  |  | 0.049 | 10.63
| Шаровый кран ду 20 |  | шт |  |  |  | 7 | 840
Итого: |  |  |  | 1815.71 | 444.548 | 55255.2 | 27.4 | 2837.09 | 58092.29
Сдал:
подпись МП
Принял:
подпись МП
Настройка
Обновить
Обновить
Настройка