## Sheet1
Ведомость по планируемым работам
По Строение "Ю-Вост.кв.3 - 12". По Подрядчику "ИП Пятаева Т.Г.". По договору "дог-подряда N241-П/2004 от 01.07.04". По всем Работам. По всем .
Дата выполнения | Работа / Строение / Материалы |  | Ед. | Объем работ | Количество чел / часов | Стоимость работ | Количество материалов | Стоимость материалов | Всего
| Инженерное оборудование |  |  | 69.472 | 56.969 | 6369.37 |  |  | 6369.37
| отопление |  |  | 1 | 5 | 642.25 |  |  | 642.25
| Подготовка ТУ к отопительному сезону |  | шт | 1 | 5 | 642.25 |  |  | 642.25
| Ю-Вост.кв.3 - 12 |  |  | 1 | 5 | 642.25 | 0 |  | 642.25
| Содержание инженерного оборудования |  |  | 68.472 | 51.969 | 5727.12 |  |  | 5727.12
| Запуск системы отопления |  | 1000 м3 здания | 1.412 | 2.061 | 234.72 |  |  | 234.72
| Ю-Вост.кв.3 - 12 |  |  | 1.412 | 2.061 | 234.72 | 0 |  | 234.72
| Прочистка внутренней канализационной сети |  | м | 40 | 14.8 | 1614.09 |  |  | 1614.09
| Ю-Вост.кв.3 - 12 |  |  | 40 | 14.8 | 1614.09 | 0 |  | 1614.09
| Прочистка дворовой канализационной сети |  | м | 20 | 24.8 | 2704.69 |  |  | 2704.69
| Ю-Вост.кв.3 - 12 |  |  | 20 | 24.8 | 2704.69 | 0 |  | 2704.69
| Слив и наполнение водой системы отопления и водоснабжения |  | 1000 м3 | 7.06 | 10.308 | 1173.62 |  |  | 1173.62
| Ю-Вост.кв.3 - 12 |  |  | 7.06 | 10.308 | 1173.62 | 0 |  | 1173.62
| Конструктивные элементы |  |  | 1193 | 36.248 | 4024.96 |  | 4656.23 | 8681.19
| Внешнее благоустройство территории |  |  | 200 | 1.4 | 159.4 |  |  | 159.4
| Выкашивание газонов моторной косилкой |  | м2 | 200 | 1.4 | 159.4 |  |  | 159.4
| Ю-Вост.кв.3 - 12 |  |  | 200 | 1.4 | 159.4 | 0 |  | 159.4
| Содержание конструктивных элементов |  |  | 966 | 9.657 | 997.31 |  |  | 997.31
| Осмотр чердачных помещений с закрытием слуховых окон, люков и входов на чердаке |  | м2 | 477 | 0.477 | 54.31 |  |  | 54.31
| Ю-Вост.кв.3 - 12 |  |  | 477 | 0.477 | 54.31 | 0 |  | 54.31
| Очистка крыш от снега толщ.до 30 см, скалывание сосулек |  | м2 | 12 | 3.456 | 393.5 |  |  | 393.5
| Ю-Вост.кв.3 - 12 |  |  | 12 | 3.456 | 393.5 | 0 |  | 393.5
| Очистка чердака от мусора |  | м2 | 477 | 5.724 | 549.5 |  |  | 549.5
| Ю-Вост.кв.3 - 12 |  |  | 477 | 5.724 | 549.5 | 0 |  | 549.5
| Текущий ремонт конструктивных элементов |  |  | 27 | 25.191 | 2868.25 |  | 4656.23 | 7524.48
| Смена покрытий из асбоцементных листов козырьков и спусков в подвал |  | м2 | 27 | 25.191 | 2868.25 |  | 4656.23 | 7524.48
| Ю-Вост.кв.3 - 12 |  |  | 27 | 25.191 | 2868.25 | 36.963 | 4656.23 | 7524.48
| Гвозди 1,8*32 |  | кг |  |  |  | 0.513 | 23.07
| Шифер 7-ми волн. 1,75*0,98 |  | м2 |  |  |  | 36.45 | 4633.16
Итого: |  |  |  | 1262.47 | 93.217 | 10394.33 | 36.96 | 4656.23 | 15050.56
Сдал:
подпись МП
Принял:
подпись МП
Настройка
Обновить
Обновить
Настройка