## Sheet1
Ведомость по планируемым работам
По Строение "Ю-Вост.кв.4 - 11". По Подрядчику "ИП Пятаева Т.Г.". По договору "дог-подряда N241-П/2004 от 01.07.04". По всем Работам. По всем .
Дата выполнения | Работа / Строение / Материалы |  | Ед. | Объем работ | Количество чел / часов | Стоимость работ | Количество материалов | Стоимость материалов | Всего
| Инженерное оборудование |  |  | 11.688 | 18.684 | 2200.37 |  |  | 2200.37
| отопление |  |  | 1 | 5 | 642.25 |  |  | 642.25
| Подготовка ТУ к отопительному сезону |  | шт | 1 | 5 | 642.25 |  |  | 642.25
| Ю-Вост.кв.4 - 11 |  |  | 1 | 5 | 642.25 | 0 |  | 642.25
| Содержание инженерного оборудования |  |  | 10.688 | 13.684 | 1558.12 |  |  | 1558.12
| Запуск системы отопления |  | 1000 м3 здания | 1.448 | 2.114 | 240.71 |  |  | 240.71
| Ю-Вост.кв.4 - 11 |  |  | 1.448 | 2.114 | 240.71 | 0 |  | 240.71
| Перевод ГВС |  | перевод | 2 | 1 | 113.86 |  |  | 113.86
| Ю-Вост.кв.4 - 11 |  |  | 2 | 1 | 113.86 | 0 |  | 113.86
| Слив и наполнение водой системы отопления и водоснабжения |  | 1000 м3 | 7.24 | 10.57 | 1203.55 |  |  | 1203.55
| Ю-Вост.кв.4 - 11 |  |  | 7.24 | 10.57 | 1203.55 | 0 |  | 1203.55
| Конструктивные элементы |  |  | 966.4 | 7.275 | 739.48 |  |  | 739.48
| Содержание конструктивных элементов |  |  | 966.4 | 7.275 | 739.48 |  |  | 739.48
| Осенне-весенний осмотр конструкт. элемент. здания и инженерн. оборуд. с составлением актов осмотра |  | чел.-ч | 1 | 1 | 128.45 |  |  | 128.45
| Ю-Вост.кв.4 - 11 |  |  | 1 | 1 | 128.45 | 0 |  | 128.45
| Осмотр чердачных помещений с закрытием слуховых окон, люков и входов на чердаке |  | м2 | 482.7 | 0.483 | 54.96 |  |  | 54.96
| Ю-Вост.кв.4 - 11 |  |  | 482.7 | 0.483 | 54.96 | 0 |  | 54.96
| Очистка чердака от мусора |  | м2 | 482.7 | 5.792 | 556.07 |  |  | 556.07
| Ю-Вост.кв.4 - 11 |  |  | 482.7 | 5.792 | 556.07 | 0 |  | 556.07
Итого: |  |  |  | 978.09 | 25.959 | 2939.85 |  |  | 2939.85
Сдал:
подпись МП
Принял:
подпись МП
Настройка
Обновить
Обновить
Настройка