## Sheet1
Ведомость по планируемым работам
По Строение "Ю-Вост.кв.4 - 3". По Подрядчику "ИП Пятаева Т.Г.". По договору "дог-подряда N241-П/2004 от 01.07.04". По всем Работам. По всем .
Дата выполнения | Работа / Строение / Материалы |  | Ед. | Объем работ | Количество чел / часов | Стоимость работ | Количество материалов | Стоимость материалов | Всего
| Инженерное оборудование |  |  | 11.856 | 18.93 | 2228.3 |  |  | 2228.3
| отопление |  |  | 1 | 5 | 642.25 |  |  | 642.25
| Подготовка ТУ к отопительному сезону |  | шт | 1 | 5 | 642.25 |  |  | 642.25
| Ю-Вост.кв.4 - 3 |  |  | 1 | 5 | 642.25 | 0 |  | 642.25
| Содержание инженерного оборудования |  |  | 10.856 | 13.93 | 1586.05 |  |  | 1586.05
| Запуск системы отопления |  | 1000 м3 здания | 1.476 | 2.155 | 245.37 |  |  | 245.37
| Ю-Вост.кв.4 - 3 |  |  | 1.476 | 2.155 | 245.37 | 0 |  | 245.37
| Перевод ГВС |  | перевод | 2 | 1 | 113.86 |  |  | 113.86
| Ю-Вост.кв.4 - 3 |  |  | 2 | 1 | 113.86 | 0 |  | 113.86
| Слив и наполнение водой системы отопления и водоснабжения |  | 1000 м3 | 7.38 | 10.775 | 1226.82 |  |  | 1226.82
| Ю-Вост.кв.4 - 3 |  |  | 7.38 | 10.775 | 1226.82 | 0 |  | 1226.82
| Конструктивные элементы |  |  | 980.6 | 10.746 | 1134.37 |  |  | 1134.37
| Содержание конструктивных элементов |  |  | 980.6 | 10.746 | 1134.37 |  |  | 1134.37
| Осенне-весенний осмотр конструкт. элемент. здания и инженерн. оборуд. с составлением актов осмотра |  | чел.-ч | 1 | 1 | 128.45 |  |  | 128.45
| Ю-Вост.кв.4 - 3 |  |  | 1 | 1 | 128.45 | 0 |  | 128.45
| Осмотр чердачных помещений с закрытием слуховых окон, люков и входов на чердаке |  | м2 | 483.8 | 0.484 | 55.08 |  |  | 55.08
| Ю-Вост.кв.4 - 3 |  |  | 483.8 | 0.484 | 55.08 | 0 |  | 55.08
| Очистка крыш от снега толщ.до 30 см, скалывание сосулек |  | м2 | 12 | 3.456 | 393.5 |  |  | 393.5
| Ю-Вост.кв.4 - 3 |  |  | 12 | 3.456 | 393.5 | 0 |  | 393.5
| Очистка чердака от мусора |  | м2 | 483.8 | 5.806 | 557.34 |  |  | 557.34
| Ю-Вост.кв.4 - 3 |  |  | 483.8 | 5.806 | 557.34 | 0 |  | 557.34
Итого: |  |  |  | 992.46 | 29.676 | 3362.67 |  |  | 3362.67
Сдал:
подпись МП
Принял:
подпись МП
Настройка
Обновить
Обновить
Настройка