## Sheet1
Ведомость по планируемым работам
По Строение "Ю-Вост.кв.4 - 4". По Подрядчику "ИП Пятаева Т.Г.". По договору "дог-подряда N241-П/2004 от 01.07.04". По всем Работам. По всем .
Дата выполнения | Работа / Строение / Материалы |  | Ед. | Объем работ | Количество чел / часов | Стоимость работ | Количество материалов | Стоимость материалов | Всего
| Инженерное оборудование |  |  | 71.664 | 58.249 | 6515.15 |  |  | 6515.15
| отопление |  |  | 1 | 5 | 642.25 |  |  | 642.25
| Подготовка ТУ к отопительному сезону |  | шт | 1 | 5 | 642.25 |  |  | 642.25
| Ю-Вост.кв.4 - 4 |  |  | 1 | 5 | 642.25 | 0 |  | 642.25
| Содержание инженерного оборудования |  |  | 70.664 | 53.249 | 5872.9 |  |  | 5872.9
| Запуск системы отопления |  | 1000 м3 здания | 1.444 | 2.108 | 240.04 |  |  | 240.04
| Ю-Вост.кв.4 - 4 |  |  | 1.444 | 2.108 | 240.04 | 0 |  | 240.04
| Перевод ГВС |  | перевод | 2 | 1 | 113.86 |  |  | 113.86
| Ю-Вост.кв.4 - 4 |  |  | 2 | 1 | 113.86 | 0 |  | 113.86
| Прочистка внутренней канализационной сети |  | м | 40 | 14.8 | 1614.09 |  |  | 1614.09
| Ю-Вост.кв.4 - 4 |  |  | 40 | 14.8 | 1614.09 | 0 |  | 1614.09
| Прочистка дворовой канализационной сети |  | м | 20 | 24.8 | 2704.69 |  |  | 2704.69
| Ю-Вост.кв.4 - 4 |  |  | 20 | 24.8 | 2704.69 | 0 |  | 2704.69
| Слив и наполнение водой системы отопления и водоснабжения |  | 1000 м3 | 7.22 | 10.541 | 1200.22 |  |  | 1200.22
| Ю-Вост.кв.4 - 4 |  |  | 7.22 | 10.541 | 1200.22 | 0 |  | 1200.22
| Конструктивные элементы |  |  | 977 | 10.722 | 1132.09 |  |  | 1132.09
| Содержание конструктивных элементов |  |  | 977 | 10.722 | 1132.09 |  |  | 1132.09
| Осенне-весенний осмотр конструкт. элемент. здания и инженерн. оборуд. с составлением актов осмотра |  | чел.-ч | 1 | 1 | 128.45 |  |  | 128.45
| Ю-Вост.кв.4 - 4 |  |  | 1 | 1 | 128.45 | 0 |  | 128.45
| Осмотр чердачных помещений с закрытием слуховых окон, люков и входов на чердаке |  | м2 | 482 | 0.482 | 54.88 |  |  | 54.88
| Ю-Вост.кв.4 - 4 |  |  | 482 | 0.482 | 54.88 | 0 |  | 54.88
| Очистка крыш от снега толщ.до 30 см, скалывание сосулек |  | м2 | 12 | 3.456 | 393.5 |  |  | 393.5
| Ю-Вост.кв.4 - 4 |  |  | 12 | 3.456 | 393.5 | 0 |  | 393.5
| Очистка чердака от мусора |  | м2 | 482 | 5.784 | 555.26 |  |  | 555.26
| Ю-Вост.кв.4 - 4 |  |  | 482 | 5.784 | 555.26 | 0 |  | 555.26
Итого: |  |  |  | 1048.66 | 68.971 | 7647.24 |  |  | 7647.24
Сдал:
подпись МП
Принял:
подпись МП
Настройка
Обновить
Обновить
Настройка