## Sheet1
Ведомость по планируемым работам
По Строение "Ю-Вост.кв.6 - 5". По Подрядчику "ИП Пятаева Т.Г.". По договору "дог-подряда N241-П/2004 от 01.07.04". По всем Работам. По всем .
Дата выполнения | Работа / Строение / Материалы |  | Ед. | Объем работ | Количество чел / часов | Стоимость работ | Количество материалов | Стоимость материалов | Всего
| Инженерное оборудование |  |  | 71.886 | 58.573 | 6552.06 |  |  | 6552.06
| отопление |  |  | 1 | 5 | 642.25 |  |  | 642.25
| Подготовка ТУ к отопительному сезону |  | шт | 1 | 5 | 642.25 |  |  | 642.25
| Ю-Вост.кв.6 - 5 |  |  | 1 | 5 | 642.25 | 0 |  | 642.25
| Содержание инженерного оборудования |  |  | 70.886 | 53.573 | 5909.81 |  |  | 5909.81
| Запуск системы отопления |  | 1000 м3 здания | 1.481 | 2.162 | 246.2 |  |  | 246.2
| Ю-Вост.кв.6 - 5 |  |  | 1.481 | 2.162 | 246.2 | 0 |  | 246.2
| Перевод ГВС |  | перевод | 2 | 1 | 113.86 |  |  | 113.86
| Ю-Вост.кв.6 - 5 |  |  | 2 | 1 | 113.86 | 0 |  | 113.86
| Прочистка внутренней канализационной сети |  | м | 40 | 14.8 | 1614.09 |  |  | 1614.09
| Ю-Вост.кв.6 - 5 |  |  | 40 | 14.8 | 1614.09 | 0 |  | 1614.09
| Прочистка дворовой канализационной сети |  | м | 20 | 24.8 | 2704.69 |  |  | 2704.69
| Ю-Вост.кв.6 - 5 |  |  | 20 | 24.8 | 2704.69 | 0 |  | 2704.69
| Слив и наполнение водой системы отопления и водоснабжения |  | 1000 м3 | 7.405 | 10.811 | 1230.97 |  |  | 1230.97
| Ю-Вост.кв.6 - 5 |  |  | 7.405 | 10.811 | 1230.97 | 0 |  | 1230.97
| Конструктивные элементы |  |  | 1484 | 14.267 | 1535.04 |  | 387.2 | 1922.24
| Внешнее благоустройство территории |  |  | 500 | 3.5 | 398.51 |  | 387.2 | 785.71
| Выкашивание газонов моторной косилкой |  | м2 | 500 | 3.5 | 398.51 |  | 387.2 | 785.71
| Ю-Вост.кв.6 - 5 |  |  | 500 | 3.5 | 398.51 | 11 | 387.2 | 785.71
| Леска 2,4 |  | м |  |  |  | 10 | 37.2
| Масло SHTIL |  | л |  |  |  | 1 | 350
| Содержание конструктивных элементов |  |  | 984 | 10.767 | 1136.53 |  |  | 1136.53
| Осенне-весенний осмотр конструкт. элемент. здания и инженерн. оборуд. с составлением актов осмотра |  | чел.-ч | 1 | 1 | 128.45 |  |  | 128.45
| Ю-Вост.кв.6 - 5 |  |  | 1 | 1 | 128.45 | 0 |  | 128.45
| Осмотр чердачных помещений с закрытием слуховых окон, люков и входов на чердаке |  | м2 | 485.5 | 0.485 | 55.28 |  |  | 55.28
| Ю-Вост.кв.6 - 5 |  |  | 485.5 | 0.485 | 55.28 | 0 |  | 55.28
| Очистка крыш от снега толщ.до 30 см, скалывание сосулек |  | м2 | 12 | 3.456 | 393.5 |  |  | 393.5
| Ю-Вост.кв.6 - 5 |  |  | 12 | 3.456 | 393.5 | 0 |  | 393.5
| Очистка чердака от мусора |  | м2 | 485.5 | 5.826 | 559.3 |  |  | 559.3
| Ю-Вост.кв.6 - 5 |  |  | 485.5 | 5.826 | 559.3 | 0 |  | 559.3
Итого: |  |  |  | 1555.89 | 72.84 | 8087.1 | 11 | 387.2 | 8474.3
Сдал:
подпись МП
Принял:
подпись МП
Настройка
Обновить
Обновить
Настройка