## Sheet1
Ведомость по планируемым работам
По Строение "Ю-Вост.кв.7 - 2". По Подрядчику "ИП Пятаева Т.Г.". По договору "дог-подряда N241-П/2004 от 01.07.04". По всем Работам. По всем .
Дата выполнения | Работа / Строение / Материалы |  | Ед. | Объем работ | Количество чел / часов | Стоимость работ | Количество материалов | Стоимость материалов | Всего
| Инженерное оборудование |  |  | 69.688 | 57.284 | 6405.29 |  |  | 6405.29
| отопление |  |  | 1 | 5 | 642.25 |  |  | 642.25
| Подготовка ТУ к отопительному сезону |  | шт | 1 | 5 | 642.25 |  |  | 642.25
| Ю-Вост.кв.7 - 2 |  |  | 1 | 5 | 642.25 | 0 |  | 642.25
| Содержание инженерного оборудования |  |  | 68.688 | 52.284 | 5763.04 |  |  | 5763.04
| Запуск системы отопления |  | 1000 м3 здания | 1.448 | 2.114 | 240.71 |  |  | 240.71
| Ю-Вост.кв.7 - 2 |  |  | 1.448 | 2.114 | 240.71 | 0 |  | 240.71
| Прочистка внутренней канализационной сети |  | м | 40 | 14.8 | 1614.09 |  |  | 1614.09
| Ю-Вост.кв.7 - 2 |  |  | 40 | 14.8 | 1614.09 | 0 |  | 1614.09
| Прочистка дворовой канализационной сети |  | м | 20 | 24.8 | 2704.69 |  |  | 2704.69
| Ю-Вост.кв.7 - 2 |  |  | 20 | 24.8 | 2704.69 | 0 |  | 2704.69
| Слив и наполнение водой системы отопления и водоснабжения |  | 1000 м3 | 7.24 | 10.57 | 1203.55 |  |  | 1203.55
| Ю-Вост.кв.7 - 2 |  |  | 7.24 | 10.57 | 1203.55 | 0 |  | 1203.55
| Конструктивные элементы |  |  | 2131.4 | 17.332 | 1767.74 |  |  | 1767.74
| Внешнее благоустройство территории |  |  | 200 | 1.4 | 159.4 |  |  | 159.4
| Выкашивание газонов моторной косилкой |  | м2 | 200 | 1.4 | 159.4 |  |  | 159.4
| Ю-Вост.кв.7 - 2 |  |  | 200 | 1.4 | 159.4 | 0 |  | 159.4
| Содержание конструктивных элементов |  |  | 1931.4 | 15.932 | 1608.34 |  |  | 1608.34
| Осмотр чердачных помещений с закрытием слуховых окон, люков и входов на чердаке |  | м2 | 959.7 | 0.96 | 109.27 |  |  | 109.27
| Ю-Вост.кв.7 - 2 |  |  | 959.7 | 0.96 | 109.27 | 0 |  | 109.27
| Очистка крыш от снега толщ.до 30 см, скалывание сосулек |  | м2 | 12 | 3.456 | 393.5 |  |  | 393.5
| Ю-Вост.кв.7 - 2 |  |  | 12 | 3.456 | 393.5 | 0 |  | 393.5
| Очистка чердака от мусора |  | м2 | 959.7 | 11.516 | 1105.57 |  |  | 1105.57
| Ю-Вост.кв.7 - 2 |  |  | 959.7 | 11.516 | 1105.57 | 0 |  | 1105.57
Итого: |  |  |  | 2201.09 | 74.616 | 8173.03 |  |  | 8173.03
Сдал:
подпись МП
Принял:
подпись МП
Настройка
Обновить
Обновить
Настройка