## Sheet1
Ведомость по планируемым работам
По Строение "Ю-Вост.кв.7 - 5". По Подрядчику "ИП Пятаева Т.Г.". По договору "дог-подряда N241-П/2004 от 01.07.04". По всем Работам. По всем .
Дата выполнения | Работа / Строение / Материалы |  | Ед. | Объем работ | Количество чел / часов | Стоимость работ | Количество материалов | Стоимость материалов | Всего
| Инженерное оборудование |  |  | 69.658 | 57.241 | 6400.3 |  |  | 6400.3
| отопление |  |  | 1 | 5 | 642.25 |  |  | 642.25
| Подготовка ТУ к отопительному сезону |  | шт | 1 | 5 | 642.25 |  |  | 642.25
| Ю-Вост.кв.7 - 5 |  |  | 1 | 5 | 642.25 | 0 |  | 642.25
| Содержание инженерного оборудования |  |  | 68.658 | 52.241 | 5758.05 |  |  | 5758.05
| Запуск системы отопления |  | 1000 м3 здания | 1.443 | 2.107 | 239.88 |  |  | 239.88
| Ю-Вост.кв.7 - 5 |  |  | 1.443 | 2.107 | 239.88 | 0 |  | 239.88
| Прочистка внутренней канализационной сети |  | м | 40 | 14.8 | 1614.09 |  |  | 1614.09
| Ю-Вост.кв.7 - 5 |  |  | 40 | 14.8 | 1614.09 | 0 |  | 1614.09
| Прочистка дворовой канализационной сети |  | м | 20 | 24.8 | 2704.69 |  |  | 2704.69
| Ю-Вост.кв.7 - 5 |  |  | 20 | 24.8 | 2704.69 | 0 |  | 2704.69
| Слив и наполнение водой системы отопления и водоснабжения |  | 1000 м3 | 7.215 | 10.534 | 1199.39 |  |  | 1199.39
| Ю-Вост.кв.7 - 5 |  |  | 7.215 | 10.534 | 1199.39 | 0 |  | 1199.39
| Конструктивные элементы |  |  | 1474 | 13.209 | 1400.89 |  |  | 1400.89
| Внешнее благоустройство территории |  |  | 500 | 3.5 | 398.51 |  |  | 398.51
| Выкашивание газонов моторной косилкой |  | м2 | 500 | 3.5 | 398.51 |  |  | 398.51
| Ю-Вост.кв.7 - 5 |  |  | 500 | 3.5 | 398.51 | 0 |  | 398.51
| Содержание конструктивных элементов |  |  | 974 | 9.709 | 1002.38 |  |  | 1002.38
| Осмотр чердачных помещений с закрытием слуховых окон, люков и входов на чердаке |  | м2 | 481 | 0.481 | 54.77 |  |  | 54.77
| Ю-Вост.кв.7 - 5 |  |  | 481 | 0.481 | 54.77 | 0 |  | 54.77
| Очистка крыш от снега толщ.до 30 см, скалывание сосулек |  | м2 | 12 | 3.456 | 393.5 |  |  | 393.5
| Ю-Вост.кв.7 - 5 |  |  | 12 | 3.456 | 393.5 | 0 |  | 393.5
| Очистка чердака от мусора |  | м2 | 481 | 5.772 | 554.11 |  |  | 554.11
| Ю-Вост.кв.7 - 5 |  |  | 481 | 5.772 | 554.11 | 0 |  | 554.11
Итого: |  |  |  | 1543.66 | 70.45 | 7801.19 |  |  | 7801.19
Сдал:
подпись МП
Принял:
подпись МП
Настройка
Обновить
Обновить
Настройка